Registre acción de mejora q adopta la Entidad p/ subsanar causa q genera hallazgo
Inserte tantas filas y copie la acción en ellas como ACTIVIDADES tenga el hallazgo
(MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto
Maximo 390 Caracteres

Registre la FECHA PROGRAMADA para el inicio de la actividad.
(FORMATO AAAA/MM/DD)
Si no tiene info, REGISTRE 1900/01/01
Por favor escriba una fecha válida (AAAA/MM/DD)

Registre DE MANERA BREVE la Unidad de Medida de la actividad.
(Ej.: Informes, jornadas de capacitación, etc.)
(MÁX. 390 CARACTERES)
Escriba un texto
Maximo 390 Caracteres
## PLAN MEJORAM RES 5872 07
	FORMATO No 1
	INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
	Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Alcaldía Municipal Armenia
Representante Legal: Carlos Mario Álvarez Morales
NIT: 890.000.464-3
Período fiscal: 2015
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: Diciembre 29 de 2016

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1	1404004	Actos administrativos que legalicen modificaciones sobre contratos, por encima del valor inicialmente contratado / Contrato de obra No. 011 de 2015, la adición aprobada en el acta de liquidación final, no contaba con un contrato modificatorio donde se adicionaba un valor adicional, ni un soporte de certificado y registro presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Armenia.	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	Deficiencia en el manejo de la supervision en los contratos	Constatar que en caso de que se requiera adicionar o modificar valor y /o tiempo en el contrato , se elabore acto administrativo que soporte la legalidad de la nueva actuación contractual	Realizar los respectivos actos administrativos, en la etapa contractual al momento que se requiera adicionar valor y tiempo en los contratos realizados por la Secretaria	Hacer seguimiento trimestral por parte del área Jurídica a los contratos con el fin de verificar si se realizaron adiciones en el proceso contractual, evidenciado a través de actas firmadas por quien revisó y el supervisor	Actas sobre la revisión de los procesos Contractuales de conformidad con los ejecutados en la vigencia	4	29/12/16	26/12/17	52	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA
2	1402009	Documentos anexos a los contratos de obra:Obra No 026 / 2015, / Contrato De Obra 006, Contrato No 018 2015, Contrato De Obra No 035 – 2015. (Administrativo) documentos faltantes: planos iniciales, planos record, memoria de cálculo, / planos y licencia aprobados por curaduría, cronograma de obra, flujo de / inversión, resultado de laboratorios de resistencias de concretos	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	incumplimiento al manual de interventoria	Verificar y obtener por parte de la persona encargada del proceso, todos los documentos previos necesarios para efectuar la contratación, para lo cual se dará cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo	Dar cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R SI POI 054 e instructivo I SI POI 001 del 31 de octubre de 2016	Antes de iniciar cualquier proceso de contratación verificar que todos los documentos previos requeridos reposen en el expediente,	formato R SI POI 054 e instructivo I SI POI 001 del 31 de octubre de 2016, incluido en los contratos	1	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
3	1401015	Calculo del AIU (Administrativo). Se evidencia que NO existe un cálculo detallado de los gastos a pagar a los Contratista a través el AIU en los siguientes contratos: Contrato De Obra No 026 / 2015, / Contrato De Obra 006, Contrato No 018 2015, Contrato De Obra No 035 – 2015.	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	No se tiene conocimiento de los gastos del contratista a cubrir con el AIU	Estipular en todos los estudios previos que el contratista al cual se le adjudique un contrato de obra deberá presentar el cálculo del AIU	Los contratos de obra debe tener el cálculo detallado del AIU	Verificar en la propuesta del proponente al cual se le adjudique el contrato de obra el cálculo detallado del AIU	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
4	1401015	El contrato 035-2015 proviene de un proceso licitatorio, en el pliego de / condiciones no se evidencia que el futuro contratista deba presentar la relación / del AIU; solo existe una nota en el pliego de condiciones donde dice que el AIU no / supere el porcentaje máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta / del proponente el cual será del 30% y que este porcentaje de AIU deberá estar / debidamente discriminado dentro de la propuesta económica pero en ningún / momento exigen que el proponente deba de contener cada uno de los elementos / del AIU.	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	No se tiene conocimiento de los gastos del contratista a cubrir con el AIU	Estipular en todos los estudios previos que el contratista al cual se le adjudique un contrato de obra deberá presentar el cálculo del AIU	Los contratos de obra debe tener el cálculo detallado del AIU	Verificar en la propuesta del proponente al cual se le adjudique el contrato de obra el cálculo detallado del AIU	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
5	1402014	Plan de calidad estandarizado (Administrativo) Si bien La Secretaría de Infraestructura cuenta con un anexo de especificaciones técnicas y formatos, no cuenta con un plan de calidad estandarizado que permita ser una carta única de navegación para sus funcionarios a la hora de revisar los planes de calidad presentados por los Contratistas.	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	No se tiene plan de calidad, que garantice la calidad de las obras	Implementar un plan de calidad estandarizado para las obras que contrate el municipio	Contar con un plan de calidad Normalizado	Todos los contratos de obra que realice el municipio, deben tener un plan de calidad que se pueda aplicar.	Plan de Calidad	1	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
6	1402014	Cumplimiento a las normas de seguridad industrial (Administrativo) / En el contrato de obra 001- 2015 cuyo objeto es: La construcción del corredor / turístico de la carrera 18 Fase 1, se observa personal sin línea de vida / De esta forma se incumple las normas de seguridad industrial colocando en / riesgo las vidas humanas de quienes realizan la mano de obra y deja entrever / falencias en el ejercicio de la interventoría	Deficiencias en la Interventoría	La no aplicación dela norma	Registrar en la bitacora por parte del supervisor o interventor el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Verificar en la bitácora el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como en el registro fotográfico de las obras	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
7	1402003	En la ejecución del contrato de consultoría No 017/2015 cuyo Objeto es: Estudio de vulnerabilidad sísmica en la casa No 2 manzana E de la Urbanización Quintas de la Marina. No se evidencia de forma clara si la casa debe de ser reforzada o no o si la estructura portante de la vivienda cumple con la NSR-10 y este fue el objetivo del contrato.	Deficiencias en la Interventoría	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de consultoría	Verificar por parte del supervisor o interventor en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato y el producto a recibir	Cumplir la totalidad de las obligaciones de los contratos de consultoria y entregar los productos requeridos	Revisar en los expedientes que los informes cumplan con la totalidad de los productos requeridos de acuerdo al objeto contractual	Contratos de Consultoria	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
8	1402014	Pago sin evidencias en el expediente contractual Contrato PS 2336-2015	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	Incumplimiento del Manual de Supervisión Contractual vigente.	Revisar las Unidades Documentales de los contratos por parte del Area de Gestión contractual, con el fin de evidenciar que todos los documentos soportes de cada contrato se encuentren adjuntos al mismo (CD, Archivo fotografico, Documentos, Informe de ejecución Contractual)	Que los contratos elaborados y ejecutados en el Departamento Administrativo de Planeación tengan todos los soportes necesarios para demostrar la ejecución de todas las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Hacer seguimiento trimestral a las unidades documentales contractuales para verificar que contengan los respectivos soportes según los cortes de ejecución, que evidencien el desarrollo de las actividades, a través de actas	Actas de Seguimiento	4	29/12/2016	28/12/2017	52	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
9	1402014	Pago sin evidencias en el expediente contractual Contrato PS 2340-2015	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	Incumplimiento del Manual de Supervisión Contractual vigente.	Revisar las Unidades Documentales de los contratos por parte del Area de Gestión contractual, con el fin de evidenciar que todos los documentos soportes de cada contrato se encuentren adjuntos al mismo (CD, Archivo fotografico, Documentos, Informe de ejecución Contractual)	Que los contratos elaborados y ejecutados en el Departamento Administrativo de Planeación tengan todos los soportes necesarios para demostrar la ejecución de todas las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Hacer seguimiento trimestral a las unidades documentales contractuales para verificar que contengan los respectivos soportes según los cortes de ejecución, que evidencien el desarrollo de las actividades, a través de actas	Actas de Seguimiento	4	29/12/2016	28/12/2017	52	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
10	1402014	Pago sin evidencias en el expediente contractual Contrato PS 1967-2015.	Debilidades en los procesos administrativos y/o de gestión- fallas en el autocontrol	Incumplimiento del Manual de Supervisión Contractual vigente.	Revisar las Unidades Documentales de los contratos por parte del Area de Gestión contractual, con el fin de evidenciar que todos los documentos soportes de cada contrato se encuentren adjuntos al mismo (CD, Archivo fotografico, Documentos, Informe de ejecución Contractual)	Que los contratos elaborados y ejecutados en el Departamento Administrativo de Planeación tengan todos los soportes necesarios para demostrar la ejecución de todas las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Hacer seguimiento trimestral a las unidades documentales contractuales para verificar que contengan los respectivos soportes según los cortes de ejecución, que evidencien el desarrollo de las actividades, a través de actas	Actas de Seguimiento	4	29/12/2016	28/12/2017	52	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
11	1404004	Pago por duplicidad de actividades realizadas en el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No.3056-2015.	Deficiencias en la Interventoría	incumplimiento al manual de interventoria	Verificar por parte del supervisor los formatos de Orden del dia y reportes de emergencia, en las cuales se registran los turnos realizados por cada contratista y las emergencias atendidas, con el fin de constatar el cumplimiento del objeto contractual	Cumplir con las actividades establecidas en el objeto contractual y plasmarlas en el informe de actividades reportado al supervisor	Hacer seguimiento mensual por parte del supervisor para verificar los formatos (orden del dia y reporte de emergencia) y confrontarlos con el informe presentado por el contratista de acuerdo la ejecución del contrato, evidenciado a a través de actas de reunión.	Actas de Reunión sobre los informes de actividades reportados	12	19/12/2016	18/12/2017	52	SECRETARÍA DE GOBIERNO / (SUBCOMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE ARMENIA)
12	1404004	Pago por duplicidad de actividades realizadas en el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No.2015-731.	Deficiencias en la Interventoría	incumplimiento al manual de interventoria	Constatar por parte del supervisor los formatos (Orden del dia y reportes de emergencia), en los cuales se registran los turnos realizados por cada contratista y las emergencias atendidas, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual	Cumplir con las actividades establecidas en el objeto contractual y plasmarlas en el informe de actividades reportado al supervisor	Hacer seguimiento mensual por parte del supervisor para verificar los formatos (orden del dia y reporte de emergencia) y confrontarlos con el informe presentado por el contratista de acuerdo la ejecución del contrato, evidenciado a a través de actas de reunión.	Actas de Reunión sobre los informes de actividades reportados	12	19/12/2016	18/12/2017	52	SECRETARÍA DE GOBIERNO / (SUBCOMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE ARMENIA)
13	1404004	Pago por duplicidad de actividades realizadas en el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No.2015-2531.	Deficiencias en la Interventoría	incumplimiento al manual de interventoria	Constatar por parte del supervisor los formatos (Orden del dia y reportes de emergencia), en los cuales se registran los turnos realizados por cada contratista y las emergencias atendidas, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual	Cumplir con las actividades establecidas en el objeto contractual y plasmarlas en el informe de actividades reportado al supervisor	Hacer seguimiento mensual por parte del supervisor para verificar los formatos (orden del dia y reporte de emergencia) y confrontarlos con el informe presentado por el contratista de acuerdo la ejecución del contrato, evidenciado a a través de actas de reunión.	Actas de Reunión sobre los informes de actividades reportados	12	19/12/2016	19/12/2017	52	SECRETARÍA DE GOBIERNO / (SUBCOMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE ARMENIA)
14	1404004	Pago por duplicidad de actividades realizadas en el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No.2015-479.	Deficiencias en la Interventoría	incumplimiento al manual de interventoria	Constatar por parte del supervisor los formatos (Orden del dia y reportes de emergencia), en los cuales se registran los turnos realizados por cada contratista y las emergencias atendidas, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual	Cumplir con las actividades establecidas en el objeto contractual y plasmarlas en el informe de actividades reportado al supervisor	Hacer seguimiento mensual por parte del supervisor para verificar los formatos (orden del dia y reporte de emergencia) y confrontarlos con el informe presentado por el contratista de acuerdo la ejecución del contrato, evidenciado a a través de actas de reunión.	Actas de Reunión sobre los informes de actividades reportados	12	29/12/16	20/12/2017	51	SUBCOMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE ARMENIA
15	1404004	El pago de los contratos N°2015-1722, 2015-899, 2015-811, 2015-1987 y 2015-769 por la suma de $36.067.040, sin evidencias físicas ni en medio magnético dentro de los expedientes contractuales.	Falta de inclusión de las evidencias en medio físico y magnético en los expedientes de cinco contratos auditados.	Incidencia sancionatoria	Incorporar dentro de los expedientes de cada contrato las evidencias respectivas de acuerdo al objeto contractual	Mantener actualizado los expedientes de contratación con todas las evidencias que se genere en el desarrollo de las actividades contractuales	Hacer seguimiento trimestral a los Contratos legalizados con el fin verificar que esten debidamente archivados con la totalidad de los soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales , a través de actas	Actas de seguimiento a los Contratos verificados con todas las evidencias	4	29/12/16	28/12/17	52	AREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
16	1905001	Revisada la rendición de la cuenta en el componente Gestión y Resultados, para el análisis de la suficiencia y calidad de la información, se observo que el Municipio de Armenia en el formato 201501-f04agr Pólizas y frente a la muestra seleccionada por parte del equipo auditor, reporto vigencia inicial de pólizas con fecha de enero 01/2015, que al cruzar con las pólizas que de forma escaneada hicieron llegar en medio magnético con oficio DB-PGA-511 del 24/02/2016, estas no coincide,en toda vez que la fecha de vigencia inicial que se detalla en el documento es 29/04/2015, presumiendose por parte del auditor la falta de pólizas de amparo de los riesgos a asegurar, por el periodo 01 de Enero a 28 de abril de 2015.	Reporte incompleto de información requerida	Sanciones por parte del ente de control	verificar la información reportada en el formato 201501-f04-agr Pólizas, con respecto a las pólizas vigentes	Suministrar al ente de control la información requerida en el formato 201501-f04-agr pólizas	Realizar un chequeo a las pólizas suscritas por el DABS y la Aseguradora, para constatar que se encuentren incluidas en el Formato 201501-f04-agr Pólizas,	Formato 201501-f04-agr Pólizas,	1	02/01/2017	01/04/2017	12,71	SUBDIRECCIÓN / CONTRATISTA DE APOYO PÓLIZAS DE SEGURO
17	1905001	Una vez analizados y evaluados los informes de austeridad del gasto, consolidados en forma mensual por parte del Departamento Administrativo de Control Interno, se observa que no cumplen con su objetivo frente a la observancia de la normatividad vigente en materia de austeridad del gasto público así como del cumplimiento de las metas establecidas por ítem. / Se observa que control interno remitió a la alcaldía la directiva presidencial 06 de 2014, cuyo radicado de recibido es de fecha 04 de febrero de 2015, sin embargo esta no se tuvo en cuenta para la realización de los informes mensuales sobre austeridad del gasto público, contraviniendo la misma.	falta de control y seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes	incertidumbre en la calidad y consistencia de los informes	Remitir oficio al Representa Legal solicitando la modificación de la Resolución No 1636 del 2012, con el fin de que se incorporen y adapten las disposiciones legales vigentes en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Ajustar la Resolución No 1636 del 2012, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Resolución modificada de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Resolución Modificada	1	29/12/2016	31/03/2017	13,14	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO / DESPACHO DEL ALCALDE
17					Socializar las modificaciones que se efectue a la Resolución 1636 del 2012 a las Dependencias de la Administración involucradas en el tema de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Orientar a la Dependencias de la Administración con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Mesas de trabajo con las Dependencias involucradas socializando los ajustes que se efectuen a la Resolución 1636 del 2012 para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Mesas de trabajo	4	03/04/2017	30/06/2017	12,57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
17					Realizar verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de conformidad con las disposiciones legales vigentes .	Verificar que las diferentes dependencias de la administración cumplan con las disposiciones adoptadas en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Seguimientos al cumplimiento de las disposiciones adoptadas en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, evidenciado mediante informes	Informes de seguimiento	2	04/07/2017	19/01/2018	28,43	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
18	1402010	Posiblemente detrimento patrimonial en la implementación de las zonas azules.	falta de planeación por no tener en cuenta el estudio de consultoria en la implementación de las zonas azules	Denuncia	Evaluar el estudio de consultoria para determinar la modalidad de contratación desde el punto de vista financiero y jurídico	Aplicar la operatividad de las zonas azules para desestimular el parqueo en zonas públicas y así optimizar el espacio público y mejorar la movilidad en el municipio	Iniciar el proceso de funcionamiento de las zonas azules, evaluando tambien las recomendaciones arrojadas en el estudio de consultoria / evidenciado en informes semestrales de avance del proceso	Informes de avance	2	29/12/16	26/12/17	52	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA
19	1402003	Acondicionamiento espacio juegos infantiles. Seguimiento a la denuncia con asignación DP-016-0049 sobre los juegos infantiles instalados en el Barrio la Gran Bretaña el cual quedaron inconclusos	falta de planeación, por lo cual las obras quedaron inconclusas	Incumplimiento de las normas legales sobre planificación de la actividad contractual	Establecer la necesidad y actividad de planificación contractual, para que se garantice la ejecución de la totalidad de las obras requeridas	Cumplir la totalidad de las obras requeridas, de acuerdo a lo estipulado con el objeto contractual	Realizar una revisión minuciosa de los presupuestos de obra, con el fin de cumplir el objetivo de las mismas	Contratos de obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
20	1402014	Licencias de construcción. Mediante Resoluciones Nº 1-1420222 del 30 de diciembre de 2014 en la modalidad obra nueva (parqueaderos para carros y bodegas), Resolución Nº 181520056 del 12 de agosto de 2015 para el reconocimiento de construcciones para edificaciones estación ferrocarril y la Resolución Nº 37-15200018 del 12 de agostos de 2015 en las modalidades de adecuación, reforzamiento estructural: Se observa inconsistencias en el estudio, / trámite y expedición de estas licencias que fueron otorgadas sin el lleno de los / requisitos.	Deficiencias en la Interventoría	Incumplimiento de las normas legales sobre la expedición de las licencias de construcción para obras civiles	Verificar la actividad de planificación contractual y cumplimiento de todos los requisitos de ley previa a la expedición de la licencia de construcción	Ejecutar las obras con el cumplimiento de las normas legales	cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R SI POI 054 e instructivo I SI POI 001 del 31 de octubre de 2016, así como el cumplimiento de requisitos específicos para obras de carácter especial (bienes de interés cultural)	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
21	1402014	Autorización de Proyecto de Intervención ante el Ministerio de Cultura (Administrativo Disciplinario) / Las obras del Centro Turístico metropolitano la Estación del Ferrocarril se presentan entre algunas la siguiente irregularidad: “--La obra se encuentra / suspendida por falta de licencias y se debe verificar las licencias dadas por la / Curaduría”: se evidencio, que se firma / el Contrato Interadministrativo, sin los permisos otorgados y autorizados por el / Ministerio de Cultura por tratarse de un bien de interés cultural BICN.	Deficiencias en la Interventoría	Incumplimiento de las normas legales de intervención de inmuebles de interés cultural	Verificar la actividad de planificación contractual, obteniendo todos los permisos y autorizaciones requeridos antes de la iniciación de las obras	Ejecutar las obras con el cumplimiento de las normas legales	cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R SI POI 054 e instructivo I SI POI 001 del 31 de octubre de 2016, así como el cumplimiento de requisitos específicos para obras de carácter especial (bienes de interés cultural)	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA
22	1402014	Obras realizadas en la Biblioteca Municipal del Centro Cultural y Turístico la Estación. En el seguimiento realizado a la denuncia Ciudadana DP-016-047 interpuesta por los Concejales: el Municipio de Armenia firmo un Convenio Interadministrativo con la Empresa EDEQ grupo EPM, para la / construcción de una obra en un inmueble declarado bien de interés cultural, sin la / autorización del Ministerio de Cultura, lo que generó que dicho Ministerio se / pronunciara presentando observaciones que fueron comunicadas al ente territorial / mediante oficio fechado el 27 de noviembre de 2015	Deficiencias en la Interventoría	Incumplimiento de las normas legales de intervención de inmuebles de interés cultural	Constatar la actividad de planificación contractual, obteniendo todos los permisos y autorizaciones requeridos antes de la iniciación de las obras	Ejecutar las obras con el cumplimiento de las normas legales	cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R SI POI 054 e instructivo I SI POI 001 del 31 de octubre de 2016, así como el cumplimiento de requisitos específicos para obras de carácter especial (bienes de interés cultural)	Contratos de Obra	100%	01/01/17	31/12/2017	52	SECRETARÍA / DE INFRAESTRUCTURA

						CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES / Alcalde

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
		FORMATO No 2
		INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
		Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	SI	NO
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
TOTALES							0,00	0,00	0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co

Convenciones:						Evaluación del plan de mejoramiento
						Puntajes base de evaluación
		Columnas de calculo automático				Puntaje base evaluación de cumplimiento					PBEC =		0
		Informacion suministrada en el informe de la CGR				Puntaje base evaluación de avance					PBEA =		0
		Celda con formato fecha: Día Mes Año				Cumplimiento del plan					CPM = POMMVi/PBEC		0,00%
		Fila de Totales				Avance del plan de mejoramiento					AP= POMi/PBEA		0,00%