## PLAN MEJORAM RES 5872 07
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal
Entidad: |  | Alcaldí.a de Armenia – DABS
Representante Legal: |  | Carlos Mario Alvarez Morales
NIT: |  | 890.000.464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2015
Modalidad de Auditoria: |  | Derecho de Petición No. 016-0050
Fecha de Suscripción: |  | 2017-01-19
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1604100 | Anomalias presentadas en el Centro Cultural La Castilla El inmueble identificado con la ficha catastral No. 01-01-075-010 fue entregado por el Municipio de Armenia en comodato desde 1983 al Centro cultural , Asistencia Social y Salud la Castilla, cuyo objeto contractual radicaba en la construcción de un salón social para el funcionamiento del Centro Cultural La Castilla, un lugar de juegos y en general un sitio en el cual pudiesen realizar sus actividades. Pese a lo anterior, la actividad para lo cual fueron celebrados los comodatos en mención fue disociada, aumentado dicha destinación y construyendo inmuebles de propiedad privada, situación que no se encontraba contemplada en los contratos de comodato suscritos y que no fue informada por parte del supervisor al DABS, según consta en los documentos que se encuentran en el expediente. | Deficiencia en las supervisiones | Sanciones por parte del ente de control | Realizar visitas a los predios entregados en comodato | Evidenciar que los predios entregados en comodato, cumplan con el objeto para el cual fueron solicitados | Realizar visitas semestrales Generar Acta de Visita e informes | Actas de visita e informes | 2 | 2017-01-18 | 2017-12-13 | 47 | Subdirección Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Carlos Mario Álvarez Morales Alcalde
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | SI | NO
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
TOTALES | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [11 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [11 empty] | PBEA = |  | 0
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [11 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [11 empty] | AP= POMi/PBEA |  | 0%
Note on A8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G