## CAMARA JUNIOR
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a La Contraloria Municipal de Armenia
Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL ARMENIA
Representante Legal: CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
NIT: 860000464-3
Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2015
MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS . VIGENCIA 2015
Fecha de Suscripción: 1 de Febrero de 2017
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1 | 1802001 | la Institución Educativa no presentó el presupuesto ni por grupos y subgrupos es decir ni como lo afirma en el derecho de contradicción según instructivo, ni como lo establece los criterios establecidos en el artículo 8º numeral 1, artículo 9º numeral 1 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el artículo 27 y 36 del Decreto 111 de 1996. Por las razones expuestas el equipo auditor confirma observación como hallazgo administrativo, con el fin de que la Institución Educativa formule la acción de mejora respectiva. | Desconocimiento de la normatividad vigente | Sanciones por parte del Ente de Control | Elaborar e implementar la clasificación presupuestal por grupo y subgrupos, según la normatividad vigente en el presupuesto | Garantizar que el manejo presupuestal del I.E contengan la clasificación por grupo y subgrupo . | Realizar seguimiento mensual a la clasificación por grupo y subgrupo través de las ejecuciones presupuestales | ejecuciones mensuales | 11 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR
2 | 2101002 | Una vez revisadas las evidencias para dar cumplimiento a las metas del plan de acción no se encontraron soportes de las actividades referentes al Proyecto PRAE-PEGER | Vulneración del principio de planeación de la función administrativa | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control | Contar con las evidencias del cumplimiento de las actividades del proyecto PRAE_PEGER , establecidas en el Plan de Acción de la I.E | Soportar las evidencias del cumplimiento del Proyecto PRAE_PEGER en el Plan de Acción | Informes de seguimiento semestrales debidamente soportados del cumplimiento de las actividades desarrolladas del proyecto PRAE_PEGER de la I.E | Informes semestrales del seguimiento | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
3 | 1802002 | Analizados y depurados los créditos, contra créditos y reducciones del presupuesto de gastos este se totalizó en 157.009 miles, de los cuales se observa una ejecución del 82,21%,. De otro lado se observó la asignación de recursos incoherentes a tres (3) proyectos de inversión a saber: Bienestar Institucional, Escuela de Padres y Nutrición, teniendo una asignación de $1.000 pesos para los 2 primeros y $2.000 pesos para 3, recursos que resultan insuficientes para ejecutar un “proyecto de inversión con asignación de recursos”; dicha situación trasgrede lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 20 que se refiere al principio de Coherencia Macroeconómica | Vulneración del principio de planeación de la función administrativa | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control | Contar con las evidencias del cumplimiento de las actividades del proyecto PRAE_PEGER , establecidas en el Plan de Acción de la I.E | Soportar las evidencias del cumplimiento del Proyecto PRAE_PEGER en el Plan de Acción | Informes de seguimiento semestrales debidamente soportados del cumplimiento de las actividades desarrolladas del proyecto PRAE_PEGER de la I.E | Informes semestrales del seguimiento | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
4 | 2101002 | Dentro de las evidencias del desarrollo del proyecto suministrado por la Institución Educativa, se observaron encuestas diligenciadas por parte de estudiantes y padres de familia el día 28 de noviembre de 2014, es de aclarar que no contenían ningún análisis; por otro lado para la vigencia 2015 no se evidenció ninguna evaluación del PRAE la cual permitiera medir si las actividades ejecutadas tuvieron un impacto positivo o negativo dentro de la comunidad educativa. | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección. Debilidad de Control Interno. | Incumplimiento de la normatividad G en materia de educacion | Realizar la evaluación del proyecto PRAE PEGER por parte del Consejo Directivo de la Institucion Educativa | Tener herramientas de impacto ,por parte de la Institución Educativa que permita medir la efectividad del proyecto PRAE, para la toma de decisiones | Realizar semestralmente la evaluación del impacto ambiental del proyecto PRAE PEGER, sobre la comunidad educativa, evidenciado mediante actas | ACTAS DE REUNION | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
5 | 2102002 | Dentro del desarrollo del proceso auditor se encontró que en la meta “Participación activa de toda la comunidad educativa en el cuidado y protección ambiental del entorno ecológico institucional” se encontraba inmersa una actividad que consistía en realizar mantenimiento a la huerta escolar; sin embargo no hubo evidencia que existiera la misma. | Falta de Planeacion, seguimiento y Control del Proyecto PRAE de la Institucion Educativa | Incumplimiento en la ejecucion de las actividades planteadas del Proyecto PRAE PEGER | Hacer mantenimiento permanente a la huerta escolar de la Institución Educativa, con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PRAE | Cumplir las metas propuestas en el Proyecto PRAE – PEGER, sobre la huerta escolar de la I.E | Realizar seguimiento bimensual de las actividades planteadas de Mantenimiento de la Huerta Escolar, evidenciado mediante actas y soportes | Actas de Reunión | 6 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
6 | 1905001 | Se evidenciaron inconsistencias en los formatos rendidos y evaluados a la Contraloría Municipal así:  F12 Proyectos de inversión En el SIA solo se encuentra reportado por la Institución Educativa el Formato F17B1, ya que los otros se revisan desde la rendición del Municipio de Armenia.En el formato F17B1 reportaron que se tuvieron 1315 estudiantes con restaurante escolar pero en la visita a la Institución Educativa reportaron una cantidad mayor con 1848 estudiantes que recibieron alimentación escolar incluyendo la sede Antonia Santos que tenía una cobertura total. En el formato F17B1 se observa es una diferencia en la cantidad de estudiantes desertados reportados en el F17B1 que fue de 30 y en la visita a la Institución Educativa tomando como referencia los matriculados a 31 de Enero de 2015 y los que Finalizaron el mismo año se observa que fue de 103 estudiantes. | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección en el reporte de la información. | Sanciones por parte del ente de Control | Realizar cruce de información para que haya coherencia con el reporte suministrado al ente de Control en la rendición de la Cuenta | Reportar información completa, consistente y confiable, dentro del proceso de Rendición de la Cuenta , con el fin de facilitar su análisis . | Verificar anualmente que la información reportada sea coherente en el diligenciamiento en los formatos de la Rendición de la cuenta, evidenciado mediante actas | Actas de seguimiento | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 3.8571 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO CENTRO
7 | 1704005 | Pese a que se evidencian moras en los recaudos o pagos por parte de los arrendatarios de las tiendas escolares no se evidencian acciones encaminadas recaudo oportuno y cobro de intereses moratorios, pese a la existencia de contratos de arrendamiento vigentes. | Falta de Control y seguimiento a los contratos estatales | Detrimento patrimonial para la IE | realizar el cobro oportuno del contrato del arrendamiento de las tiendas escolares | Hacer efectiva las clausulas moratorias y penales en el incumplimiento de los arrendamientos de las tiendas escolares | Evidenciar mediante actas de supervisión el seguimiento mensual del pago efectivo del Contrato de Tienda escolar | Actas de supervisión | 10 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO CENTRO
8 | 1802002 | Los recursos asignados por la Institución Educativa Rufino Centro no tuvieron la destinación para la ejecución de dicho proyecto, toda vez que al evaluar cada uno de los recursos, éstos fueron invertidos en compra de elementos de ferretería, candados, fumigación, recarga de extintores, compra de papelería, útiles de oficina, compra de materos, compra de papeleras entre otros. Gastos que simple vista son gastos generales y no recurso que se direccionen a la finalidad de un proyecto ambiental. | Falta de Planeacion, seguimiento y Control del Proyecto PRAE de la Institucion Educativa | Incumplimiento en la ejecucion de recursos del Proyecto PRAE PEGER | Asignar y ejecutar en debida forma los recursos destinados al proyecto PRAE-PEGER, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos ambientales | Los recursos del Proyecto PRAE-PEGER sean utilizados en el cumplimiento de las metas proyectadas | A través de actas el seguimiento en forma trimestral a la ejecucion del Proyecto PRAE-PEGER, podrá evidenciar la ejecución de los recursos en el cumplimiento de objetivos ambientales | Actas de seguimiento | 4 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO CENTRO
9 | 2101001 | Dentro de las evidencias del desarrollo del proyecto suministrado por la Institución Educativa no se encontraron evidencias para la formulación del diagnóstico del PRAE para la vigencia 2015. La líder del proceso manifiesta que desconoce dicha información por tratarse de una vigencia anterior, donde ella es responsable solo a partir de la vigencia 2016, incumpliendo con ello lo establecido en el decreto 1743 de 1994 | Falta de Planeacion, seguimiento y Control del Proyecto PRAE de la Institucion Educativa | incumpliento del diagnistico del proyecto PRAE | Evidenciar el cumplimiento de la formulación del diagnóstico del proyecto PRAE_PEGER , establecidas en la I.E | La I.E deberá Contar con la formulación del diagnóstico del Proyecto PRAE_PEGER | Informes de seguimiento semestrales debidamente soportados del cumplimiento de la formulación del diagnóstico del proyecto PRAE_PEGER de la I.E | Informes de seguimiento | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
10 | 2101001 | Pese a que se evidencia la realización de actividades como capacitación y celebración de algunos días ambientales, no se evidencia la formulación de un proyecto específico que apunte a la resolución de un problema de tipo ambiental, el cual establezca períodos fijos y mecanismos de medición, es decir, que al inicio de un período se tengas definidas metas claras que permitan la resolución de un problema específico ambiental, previamente identificado, conforme lo expresa el Decreto 1743 de 1994 | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección. Debilidad de Control Interno. | Incumplimiento de la normatividad G en materia de educacion | Implementar actividades ambientales que permitan medir el impacto sobre la comunidad educativa | Tener herramientas de impacto ,por parte de la Institución Educativa que permita medir la efectividad del proyecto PRAE, para la toma de decisiones | Realizar semestralmente la evaluación del impacto ambiental del proyecto PRAE PEGER, sobre la comunidad educativa, evidenciado mediante actas | ACTAS DE REUNION | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
11 | 2101002 | Dentro del proceso auditor en la aplicación del factor Gestión Ambiental, se evaluó el cumplimiento del proyecto ambiental escolar en la institución educativa, por lo que se encontraron falencias en la ejecución de algunas de las actividades plasmadas para dar cumplimiento a las metas del plan de acción, con el objeto de contribuir con la solución de la problemática ambiental identificada. | Vulneración del principio de planeación de la función administrativa | Ausencia de mecanismos de seguimiento y control | Contar con las evidencias del cumplimiento de las actividades del proyecto PRAE_PEGER , establecidas en el Plan de Acción de la I.E | Soportar las evidencias del cumplimiento del Proyecto PRAE_PEGER en el Plan de Acción | Informes de seguimiento semestrales debidamente soportados del cumplimiento de las actividades desarrolladas del proyecto PRAE_PEGER de la I.E | Informes semestrales del seguimiento | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS COLINAS
12 | 2106100 | Dentro del desarrollo del proceso auditor, se encontraron falencias en cuanto a la evaluación del proyecto ambiental escolar por parte de la Institución Educativa, puesto que no se evidenció ningún indicador que permitiera medir el impacto que tuvo el proyecto en la comunidad educativa en general. | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección. Debilidad de Control Interno. | Incumplimiento de la normatividad G en materia de educacion | Implementar actividades ambientales que permitan medir el impacto sobre la comunidad educativa | Tener herramientas de impacto ,por parte de la Institución Educativa que permita medir la efectividad del proyecto PRAE, para la toma de decisiones | Realizar semestralmente la evaluación del impacto ambiental del proyecto PRAE PEGER, sobre la comunidad educativa, evidenciado mediante actas | ACTAS DE REUNION | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS COLINAS
13 | 1905001 | Al revisar los Formato F08A_AGR Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y F08B_AGR Modificaciones al Presupuesto de Egresos; presentado y aportado por el punto de control en la rendición de la cuenta de la vigencia 2015, se observa que en la columna denominada (C) Acto Administrativo no se informó la clase y número de acto administrativo que modificó tanto el presupuesto de ingresos como de egresos, lo que se mencionó es el efecto que se presentó en el presupuesto (adición, crédito, contracrédito). En cuanto a la calidad del Formato F16_AGR Gestión Ambiental, durante la etapa de ejecución de la auditoría especial no hubo evidencia del cumplimiento de la estrategia planteada N° 1. Socialización del PRAE a los Docentes y comunidad en general; estrategia N° 2. Conformación de Comités y brigadas de PRAE en cada grupo y a nivel institucional durante la vigencia 2015. | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección en el reporte de la información. | Sanciones por parte del ente de Control | Realizar cruce de información para que haya coherencia con el reporte suministrado al ente de Control en la rendición de la Cuenta | Reportar información completa, consistente y confiable, dentro del proceso de Rendición de la Cuenta , con el fin de facilitar su análisis . | Verificar anualmente que la información reportada sea coherente en el diligenciamiento en los formatos de la Rendición de la cuenta, evidenciado mediante actas | Actas de seguimiento | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 3.8571 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES
14 | 2101002 | Una vez revisadas las evidencias para dar cumplimiento a las estrategias propuestas por parte de la institución educativa para contribuir con la solución de la problemática ambiental, no se encontraron soportes de las siguientes acciones: Estrategia N° 1. Socialización del PRAE a los docentes y comunidad en general; estrategia N° 2. Conformación de comités y brigadas de PRAE en cada grupo y a nivel institucional. | Falta de revisión y seguimiento por parte de la Dirección dela I.E. | Incumplimiento de la ejecución del proyecto PRAE | Establecer evidencias de cumplimiento de las actividades planteada en el proyecto PRAE-PEGER | Todas las actividades que realicen la I.E y contempladas en el proyecto PRAE-PEGER deberán estar soportadas para evidenciar su cumplimiento | Verificar semestralmente el cumplimiento de las actividades proyectadas en el proyecto PRAE-PEGER de la I.E evidenciado mediante actas | Actas de Reunión | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES
CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
Alcalde