## PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a La Contraloria Municipal de Armenia
Entidad: Alcaldía de Armenia
Representante Legal: Carlos Mario Alvarez Morales
NIT: 890.000.464-3
Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2016
MODALIDAD DE AUDITORÍA: DERECHO DE PETICIÓN D-P 016-0098 " BARRIO EL RECREO"
Fecha de Suscripción: 21 de Junio de 2017
Nro. de hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1-A | 1603100 | Deficiencia en la supervisión de los contratos de Comodatos denunciados por la Comunidad , con respecto al manejo y custodia de los bienes publicos | Deficiencia en la supervision | Deficiencia en el mecanismo Formato de Acta de Seguimiento a Comodato establecido | Realizar supervision ajustada a las obligaciones del contrato de comodato que se suscriba respecto de cada bien entregado bajo esta modalidad, asi como Ajustar y Corregir el Formato con Codigo R-DB-PGA-030,con el fin de incluir informacion requerida para una mejor supervision . | Garantizar Seguimiento y Control periodico por parte de los Supervisores de los Contratos de Comodatos | Realizar un seguimiento Semestral a los controles elaborando Acta como evidencia de Reunion de Seguimiento. | Dos Actas Anuales de Seguimiento | 2 | 2017-06-23 | 2018-05-30 | 48.7143 | Director del DABS / Lider de Proceso Administracion de Bienes Inmuebles
1-B | 1704100 | Deficiente Gestion de Recaudo de cartera El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros en condición de Supervisor del Contrato de Comodato , debe efectuar gestiones ante EFIGAS , que permitan llevar a cabo la cancelacion de la deuda y retiro definitivo del servicio domiciliario de dicha caseta. | Deficiencia en la supervision | Pago de inereses por mora, sanciones. | Realizar dentro del proceso de supervision la estricta revision de las obligaciones adoptadas dentro del contrato de comodato de los bienes inmuebles del Municipio de Armenia entregados a través de esta modalidad, asi como las acciones administrativas y/o judiciales que permitan el pago oportuno de los servicios publicos domiciliarios con que cuente el bien. . | Velar por el cumpliento del pago oportuno de los servicios Publicos de los bienes inmueble | Un informe semestral, donde se incluyan todas las actividades de supervision realizadas. | Dos Informes | 2 | 2017-06-24 | 2018-05-31 | 48.7143 | Director del DABS / Lider de Proceso Administracion de Bienes Inmuebles
1-C | 1604001 | El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros debe establecer un termino prudente que permita obtener inventario actualizado de los Bienes de propiedad del Municipio. | Falta de actualizacion de Inventarios | No tener identificacion cuantitativa delos bienes del Municipio, (Invasiones) | Hacer periodicamente cruce de informacion con el Area de Contabilidad del Municipio de los predios depurados. | Actualizar la base da datos los Bienes inmuebles a través del Aplicativo SRF | Realizar seguimiento trimestral a la actualizacion de la base de datos de los bienes inmuebles a través del aplicativo , evidenciado por medio de Actas | Actas trimestrales | 4 | 2017-06-30 | 2018-05-30 | 47.7143 | Director del DABS / Lider de Proceso Administracion de Recursos Fisicos y Materiales
CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES Alcalde