## PLAN MEJORAM RES 5872 07
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | Municpio de Armenia
Representante Legal: |  | Carlos Mario Alvarez Morales
NIT: |  | 890.000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2016
Modalidad de Auditoria: |  | Regular
Fecha de Suscripción: |  | Diciembre 21 de 2017
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1402003 | Se pudo constatar que todas las obligaciones especificas definidas en los estudio previos, invitación y propuesta no son consecuentes con las estipuladas en la minuta del contrato de prestación de servicios, obligaciones que fueron cumplidas por ls contratista y que no eran requeridas por la necesidad estipulada en los estudios previos | Las obligaciones específicas definidas en los estudios previos, invitación y propuesta no son consecuentes con las estipuladas en la minuta del contrato de prestación de servicios | Incumplimiento al art, 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 | Elaborar los estudios y documentos previos de tal manera que guarden relacion con la minuta del contrato | Que las obligaciones generales y especificas contempladas en los documentos previos, sean coherentes con la minuta del contrato. | Revisar y verificar que los documentos contractuales guarden relación entre los estudios previos y la minuta del contrato. | Realizar seguimiento trimestral a los expedientes contractuales , con el fin de determinar que los estudios y documentos previos guarden total relacion con la minuta del contrato, evidenciado a través de actas de reunión. | 4 Actas. | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 47.7143 | Secretaría de Gobierno y Conviencia
2 | 1402003 | Se evidenció que las obligaciones específicas Nos. 7, 8 y 9 definidas en los estudios previos, invitación y propuesta no son consecuentes con las estipuladas en la minuta del contrato de prestación de servicios, obligaciones que fueron cumplidas por el contratista y que no eran las requeridas por la necesidad estipulada en los mencionados estudios. | Las obligaciones específicas definidas en los estudios previos, invitación y propuesta no son consecuentes con las estipuladas en la minuta del contrato de prestación de servicios | Incumplimiento al art, 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2016 | Elaborar los estudios y documentos previos de tal manera que guarden relacion con la minuta del contrato | Que las obligaciones generales y especificas contempladas en los documentos previos, sean coherentes con la minuta del contrato. | Revisar y verificar que los documentos contractuales guarden relación entre los estudios previos y la minuta del contrato. | Efectuar seguimiento trimestral a los expedientes contractuales , con el fin de determinar que los estudios y documentos previos guarden total relacion con la minuta del contrato, evidenciado a través de actas de reunión. | 4 Actas de seguimiento. | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 47.7143 | Secretaría de Gobierno y Conviencia
3 | 1404004 | Se pudo evidenciar que en el primer informe contractual de ejecución presentado por el contratista, relaciona una serie de actividades ejecutadas, actividades que no se pudieron corroborar ni en medio físico ni magnético, ya que no reposa dentro del expediente evidencia alguna donde se pudiera ratificar las actividades desarrolladas durante toda la ejecución contractual. | Falta de evidencias fisicas y magneticas de las actividades desarrolladas durante toda la ejecución contractual en el expediente del contrato. | Falencias en la supervisión del contrato | Exigir por parte del supervisor a los contratistas las evidencias físicas y en medio magnético las actividades desarrolladas dentro de la minuta de los contratos. | Garantizar que los informes contractuales que se generen en la ejecución del contrato , esten debidamente soportados en medio físico y magnético | Verificar que dentro de los expedientes contractuales esten incluidos los informes de las actividades desarrolladas del contrato en medio físico y magnético | El supervisor efectuara el seguimiento trimestral a los expedientes contractuales que genere el área , con el fin de corroborar de esten inluidos las evidencias en medio fisico y magnético, dicho seguimiento se hará a través de actas de reunión. | 4 Actas de Seguimiento | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Cuerpo Oficial de Bomberos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia
4 | 1905001 | Durante la auditoria no se encontraron las evidencias físicas y magnéticas e informe del supervisión del contrato del señor Hurtado, aclarando que no fue por la negligencia de la abogada, sino porque no fue posible encontrarlas a pesar de las búsquedas exhaustivas, ya que fue enviada a otra área que no era de su competencia. | Obstaculización al proceso auditor | Sanciones emitidas por los entes de Control. | Direccionar de manera correcta los requerimientos realizados por los Entes de Control | Responder todas las solicitudes requeridas por los organismos de control de fondo y dentro de los términos establecidos por los mismos. | la Secretaria de Gobierno y Convivencia dara el tramite correspondiente a las solicitudes de los Entes de Control ,según sea el asunto y de manera oportuna | Realizar seguimiento trimestral por parte de la persona encargada de la correspondencia por medio de los libros radicadores a las solicitudes requeridas por los Entes de Control, con el fin de verificar que los mismos sean contestados. evidenciado, mediante actas de reunión. | 4 Actas de Seguimiento | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Secretaría de Gobierno y Conviencia
5 | 1401010-1401015 | Inconsistencia en el Contrato de Suministro 015 con el Modificatorio No. 001 del 30 de septiembre de 2016 | Se suscribe contrato por valor de $48.895.207 Modificandosé posteriormente su valor a $64.164.99, adición suscrita no encuentra soporte jurídico ni técnico, | Incumplimiento al Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.2.2. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada ..... | Establecer coherencia de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas en las diferentes etapas del proceso contractual, desde de los estudios previos hasta su adjudicación | Cumplir en el proceso contractual con todas las condiciones establecidas de forma articulada y coherente | Hacer seguimiento trimestral, en el que se verfique que todas las etapas del proceso contractual adelantado, guardan relación con lo estipulado en los estudios previos, evidenciado a través de actas de reúnion. | Actas de Reunión | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico y Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
6 | 1401003 | CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3a ESTACION DE BOMBEROS.El consultor no consideró la diferencia entre el diseño arquitectónico (sobre un terreno plano) y las condiciones del terreno (que presentaba un barranco de aproximadamente 7m de altura) | Falta de planeación en la elaboración del contrato de obra pública. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de consultoría. | No se satisface la necesidad requerida con el contrato de obra, porque hay sobrecostos, costos adicionales u obra que no se podrá ejecutar por falta de recursos | Obtener todos los documentos previos necesarios para efectuar la contratación, para lo cual se dará cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo. Con el fin de establecer un costo real aproximado para la obra. | Dar cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R-SI-POI 054 e instructivo I-SI-POI 001 de 31 de octubre de 2016 | Verificar que en todos los estudios previos de los contratos de obra que conlleven proceso de diseño y desarrollo se encuentre el respectivo formato diligenciado | Contratos de obra | 100% de los contratos de obra que impliquen diseño y desarrollo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Secretaría de Infraestructura Municipal
6 | 1401003 | Producto de reajustar el presupuesto para incluir la adecuación del terreno se excluyeron ítems importantes. Los estudios de suelos, cálculo estructural rediseñado, diseños hidrosanitarios y eléctricos sin puntos de acometidas, diseños hidrosanitarios sin entregar a la EPA. | Falta de planeación en la elaboración del contrato de obra pública. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de consultoría. | No se satisface la necesidad requerida con el contrato de obra, porque hay sobrecostos, costos adicionales u obra que no se podrá ejecutar por falta de recursos | Obtener todos los documentos previos necesarios para efectuar la contratación, para lo cual se dará cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo. Con el fin de establecer un costo real aproximado para la obra. | Dar cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, según formato R-SI-POI 054 e instructivo I-SI-POI 001 de 31 de octubre de 2016 | Verificar que en todos los estudios previos de los contratos de obra que conlleven proceso de diseño y desarrollo se encuentre el respectivo formato diligenciado | Contratos de obra | 100% de los contratos de obra que impliquen diseño y desarrollo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Secretaría de Infraestructura Municipal
6 | 1401004 | El consultor presentó unos análisis unitarios que se encontraban inconsistentes con la base de datos de los precios unitarios la Secretaria de infraestructura lo que generó que se contratara obra con un costo superior | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de consultoría. | Sobrecostos en las obras contratadas | Realizar una actualización de la base de datos de precios de ítems de obra y análisis de precios unitarios para los contratos de obra pública, con el fin que no se presenten inconsistencia de precios en los diferentes contratos del municipio de Armenia. | Adoptar una resolución de precios y análisis de precios unitarios ya sea del municipio de Armenia, Gobernación del Quindío u otra que se ajuste a las condiciones y precios de Armenia. | Actualizar la base de datos de los precios y análisis de precios unitarios de los contratos de obra pública | Resolución de precios | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 25.7143 | Secretaría de Infraestructura Municipal
6 | 1401003 | Inconsistencias en la elaboración de los estudios previos de la consultoría No 006 de 2015: No se solicitó visita al sitio, diseños arquitectónicos sin firma de los responsables. Costos de la obra superiores a los previstos. Violación de los principios de planeación, eficacia, economía. Presunto detrimento patrimonial $28.700.001. | Falta de planeación en la elaboración del contrato de obra pública. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de consultoría. | Gastos indebidos e ineficiencia causada por la no satisfacción de la necesidad planteada | Fortalecer el segruimiento y control de los contratos de consultoría y obra pública, para lo cual los supervisores, exigirán antes del inicio de la obra o consultoría, visita al sitio, diseños acordes a las condiciones del terreno y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Curaduría Urbana. | Seguimiento de los contratos de consultoría y de obra pública, dando cumplimiento a los formatos adoptados por sistema de gestión de calidad. Igualmente exigir antes del inicio de los contratos de consultoría y obra pública, la respectiva visita al sitio objeto de los contratos. | Realizar la visita al sitio de la obra antes de iniciar la ejecución del contrato de obra y consultoría, con el fin de garantizar la buena ejecución de las actividades contractuales | Bitácora de interventoría y de obra de los contratos de la administración municipal. Donde además se establezca la fecha de la visita realizada al sitio objeto del contrato. | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Secretaría de Infraestructura Municipal
7 | 1401003 | CONTRATO No 018 de 2015: A.ITEMS CANCELADOS CON MAYOR VALOR VS PRECIOS DEL MERCADO Y/O PRECIOS SECRETARIA DE INFRAE: $46.594.286,90 B. SOBRECOSTO EN LA ADECUACION DE TERRENO $292.382.116,69 C. CANCELACION DE OBRA NO EJECUTADA $2.018.883 | Falta de planeación en la elaboración del contrato de obra pública. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de obra. Debilidades en la supervisión del contrato de obra pública. | No se satisface la necesidad requerida con el contrato de obra, porque hay sobrecostos, costos adicionales u obra que no se podrá ejecutar por falta de recursos | Actualizar la base de datos de precios de ítems de obra y análisis de precios unitarios para los contratos de obra pública. Cumplir el formato de diseño y desarrollo. Implementar medidas para el seguimiento eficaz de contratos de obra pública. | Adoptar una resolución de precios y análisis de precios unitarios que se ajuste a las condiciones y precios de Armenia. Dar cumplimiento al proceso de diseño y desarrollo, formato R-SI-POI 054 e instructivo I-SI-POI 001 de 2016. Fortalecer seguimiento de obra ejecutada por parte del interventor y/o supervisor diligenciando formatos. | Actualizar la base de datos de los precios y análisis de precios unitarios de los contratos de obra pública. Utilizar el formato de diseño y desarrollo SI-POI 054 e instructivo I-SI-POI 001 de 2016, en los contratos de obra que lo requieran | Resolución de precios Contratos de obra | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 25.7143 | Secretaría de Infraestructura Municipal
7 | 1404004 | D. CANCELACION DE OBRA SIN CUMPLIMIENTO DE ESPECIF TECNICA $1.574.409. E. CANCELACION DE MOVIMIENTO A MAQUINA DONDE NO SE IDENTIFICA DONDE SE REALIZO DICHO MOVIMIENTO $12.911.705,64. F. CANCELACION DE OBRAS QUE NO HAN CUMPLIDO LA FUNCIONABILIDAD $28.330.312,50 | Falta de planeación en la elaboración del contrato de obra pública. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los contratos de obra. Debilidades en la supervisión del contrato de obra pública. | No se satisface la necesidad requerida con el contrato de obra, porque hay sobrecostos, costos adicionales u obra que no se podrá ejecutar por falta de recursos | Fortalecer las actividades de verificación de obra ejecutada por parte del interventor y/o supervisor | Realizar seguimiento de obra ejecutada por parte del interventor y/o supervisor mediante el correcto diligenciamiento de los formatos de calidad y realizando las visitas periódicas a las obras. | Diligenciar los formatos de calidad establecidos por la entidad | Contratos de obra | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Secretaría de Infraestructura Municipal
8 | 1704100 | Cancelacion de Srevicios Publicos ( Energias Agua, telefonia movil y fija) en forma extemporanea | Pago a destiempo de las facturas de Servicios Publicos de la Administracion Municipal | Cobro de intereses y corte de los servicios publicos | Tramitar a tiempo y oportuno el pago de las facturas de los servicios públicos que genere la administracion Municipal y sus sedes alternas | Cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos de la competencia del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Se oficiara a las empresas prestadoras de servicios públicos, ( Edeq, Epa, Movistar, Claro, Comite de Cafeteros, Efigas) solicitando el apoyo para que la entregue la facturación oportunamente a este Departamento. Al Igual que al Departamanto de Hacienda, Presupuesto y Contabilidad | Oficios de solicitud | 8 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 8.2857 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[7 empty] | El Departamento de Bienes y Suminstros realizara seguimiento trimestral (por medio de la contratista encargada de este proceso) a los pagos realizados con el fin de verificar que se esten pagando a tiempo; dicho seguimiento sera reflejado en un Informe Trimestral a la Subdireccion. | Informes de Seguimiento | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
9 | 2101001 | Falta de un manual operativo en el Vivero Municipal, el cual permita establecer y determinar las obligaciones, compromisos y las maniobras que puedan realizar con fines de financiamiento,compra de materiales e insumos para su funcionamiento, las daciones de árboles a cambio de insumos para operar, entre otros conceptos para la administración del mismo. Adicionalmente se debe tener en cuenta la asignación de recursos para la operación, con miras al fortalecimiento y ampliación del mismo. | Falta de coordinacion en las actividades y no contar con una financiacion rapida del Vivero para su mantenimiento y compra de elementos | Falta financiacion rapida del Vivero para su mantenimiento y compra de elementos | Implementar Manual Operativo para el Vivero Municipal, donde se incluya las obligaciones y compromios para desarrollo planificado de las actividades que permita la compra de insumos y el funcionamiento del mismo ,cuantificando los recursos requerido para tal fin. | Contar con el Manual Operativo en el Municipio de Armenia normalizado. | Coordinar las actividades que se realizan en el Vivero Municipal, en procura de generar una administracion sostenible administrativa y financieramente a través del manual Operativo . | Manual Operativo implementado y normalizado | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 25.7143 | Dirección Departamento Administrativo de Planeación Municipal
10 | 1903004 | Incumplimiento en la ejecución del Contrato de Consultoria No. 005 DE 2016. (Administrativo) , debido a que no encontraron el cumplimiento de 4 de las 23 Obligaciones específicas del contrato | No fueron sumnistrados todos los soportes requeridos de las obligaciones especificasdel contrato | Sanciones | aportar toda la información requerida, con el fin de que el Ente de Control conozca de primera mano las evidencias necesarias para el desarrollo de la auditoria | Suministrar evidencias e información solicitada por el Ente de Control | verificar que la información (expedientes, plantillas e informes) requerida por la Contraloría Municipal de Armenia, sea veraz , oportuna y confiable, evidenciado a través de actas mensuales | Actas | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Area de Contabilidad
11 | 2205100 | Que el Contrato de consultoria No. 005 de 2016, no estaba debidamente legajados, tenian la foliación desorganizada y estaban ammarrados con piola, lo cual generan incertidumbre en la confiabilidad y transparencia en la información | Falta de organización del contrato | Pérdida de la información y posible sanciones | Organizar los contratos de tal manera que esten encarpetados, foliados y archivados en orden cronólogicos | Que todos los contratos que se generen el área de contabilidad esten encarpetados, foliados y archivados en orden cronológicos | Hacer seguimiento de manera trimestral por parte de la funcionaria encargada del archivo de contabilidad , con el fin de que verifigue que los expedientes de los contratos contengan toda la información pertinente del mismo, evidenciado mediante actas de reunión. | Actas de seguimiento de los contratos | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | Area de Contabilidad
CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
Alcalde
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | SI | NO
[12 empty] | 0 0 0 0 |  | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 0 0 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
resolucion | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [11 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [11 empty] | PBEA = |  | 0
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [11 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | #VALUE!
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [11 empty] | AP= POMi/PBEA |  | #VALUE!
Note on A8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G