## PLAN_MEJORAM_RES_5872_07
	FORMATO No 1
	INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
	Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Alcaldía Municipal de Armenia - SETTA
Representante Legal: CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
NIT: 890.000.464-3
Período fiscal: 2017
Modalidad de Auditoría: Denuncia No. 017-044
Fecha de Suscripción: Enero 09 de 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1	1704002	Presuntas irregularidades por prescripción y caducidad de órdenes de comparendo expedidos por la Secretaria de Tránsito y Transporte de del Municipio de Armenia desde el año 2002 hasta el año 2013	Falta de gestión para ejecutar los procesos de cobro coactivo por multas por infracciones de Tránsito	Deficiencia en el recaudo dejado de percibir por parte del Municipio de Armenia	Iniciar dentro de los términos la ejecución (proceso de embargo) de las multas por infracciones de Tránsito que cuenta con notificación de mandamiento de pago desde mayo de 2014. Revisar vigencias anteriores con mandamiento de pago que aun no ha vencido el término para continuar con el proceso de cobro coactivo	Expedir y ejecutar los actos administrativos relacionados con las obligaciones de cobro coactivo dentro de los terminos para ser efectivas las multas por infracciones de Tránsito.	Hacer seguimiento trimestal por parte del área de cobro coactivo, con el fin de verificar si se realizaron los actos administrativos correspondientes a la ejecución de los mandamientos de pago antes de que opere la figura de la prescripción, evidenciado a través de informes	Informes	4	02/01/18	31/12/18	52	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA
					Revisar vigencias anteriores con mandamiento de pago que aun no ha vencido el término para continuar con el proceso de cobro coactivo		Hacer seguimiento trimestral a la Cartera por parte del área de Cobro coactivo a través del aplicativo QX-Transito, confrontando con los expedientes contravencionales ( Fisico) , con el fin de verificar el estado real del cobro coactivo, evidenciado mediante informes	Informes	4	02/01/18	31/12/18	52	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA
2	2202002	Irregulzridades sobre el uso e inactividad de comparenderas electrónicas, por pérdida de una de ellas ( Total 19 comparenderas) )	Ausencia de custodia, cuidado y conservación de las comparenderas electrónicas entregadas mediante comodato	Falta de control y seguimiento a las comparenderas electrónicas	Entregar las comperenderas a través del Sistema Q- XTransito a los agentes de transito, con el fin de llevar un consecutivo, donde posteriormente deben ser radicadas y entregadas al area de archivo para finalmente ser ingresadas al sistema por el area de multas.	Que las comparenderas físicas entregadas a los agentes de transito correspondan a las asignadas en el sistema QX Transito y peramanezcan debidamente conservadas en el área de archivo.	Radicar las ordenes de comparendos entregadas por los agentes de transito y verificar si corresponde a las asignadas por medio del sistema de acuerdo a la necesidad , evidenciado mediante libro radicador y documento generado por el sistema y firmado por el agente de transito	Libro radicador y documento generado por el sistema firmado por el agente de trnmsito	1	02/01/18	31/12/18	52	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA
3	1404004	Falta de control en la supervisión contractual	Deficiencia en la supervisón de contratos	Incumplimiento al manual de supervision	Revisar que dentro de los expedientes relacionados con los convenios y procesos contractuales de mayor cuantía contengan los informes contractuales y estos debe estar acorden con las obligaciones del contrato.	Que los convenios y los contratos de mayor cuantia que celebren la Secretaria de Transito y Transporte cuenten con la debido control y vigilancia por parte de supervisor asignado , lo cual se refleja en los informes contractuales	Hacer seguimiento trimestral por parte del área jurídica a los convenios y a la contratación de mayor cuantia , con el fin de verficar si se esta cumpliendo con el objeto contractul al igual que la entrega de los informes contractuales , evidenciado mediante actas	Actas de seguimiento	4	02/01/18	31/12/18	52	SECRETARÍA / DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA

						CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES / Alcalde

## SEGUIMIENTO_PL_MEJ_RES_5872_07
		FORMATO No 2
		INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
		Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
							SI	NO
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
							0		0%	0	0	0
TOTALES							0,00	0,00	0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co

Convenciones:						Evaluación del plan de mejoramiento
						Puntajes base de evaluación
		Columnas de calculo automático				Puntaje base evaluación de cumplimiento					PBEC =		0
		Informacion suministrada en el informe de la CGR				Puntaje base evaluación de avance					PBEA =		0
		Celda con formato fecha: Día Mes Año				Cumplimiento del plan					CPM = POMMVi/PBEC		0,00%
		Fila de Totales				Avance del plan de mejoramiento					AP= POMi/PBEA		0,00%