## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [12 empty] | Pagina: 1 de 1
FECHA DILIGENCIAMIENTO: | 2018-02-01 | FUENTE: |  | Quejas del Cliente |  |  | Resultados de la Revisión por la Dirección |  | Resultados de Autoevaluación
|  |  |  | Informes de Auditoría Interna de Calidad |  |  | Resultados de Análisis de Datos |  | Gestión del Riesgo
|  |  | x | Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | Resultados de las Mediciones de Satisfacción |  | Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
|  |  |  | Informes de Auditoria de Tercera Parte |  |  | Mediciones de Procesos, Productos o Servicios |  | Otra…
N° de Acción | NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS |  | TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva |  | PROCESO | ACCIÓN (Qué voy a hacer?) |  | ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) |  | INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | ABIERTA | CERRADA
2 | Falencias en la públicación de los estados financieros en la página Web del Municipio de Armenia, generando incumplimiento de la ley 1712 de 2014. |  | AC |  | 14. Gestion Financiera 14.3 Gestión Contable | Realizar un muestreo semanal para verificar que la información de los estados finacieros esten publicados en la página Web del Municipio de Armenia. |  | Tomar un registro cada viernes de los estados financieros públicados en la página web. Realizar la actualización del Backup de la página Web con la información de los estados fiancieros cada viernes. |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 11 meses | Bernardo Arango Restrepo | x
Responsable del Seguimiento: | [9 empty] | Gerente de Proceso:
___________________________________________ Firma | [9 empty] | ___________________________________________________ Firma
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado por: |  |  | Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"
____________________________________________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304
Note on A5: COMENTARIO: DD/MM/AAAA fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento en físico, ya que el aplicativo beesoft le asigna la fecha a cada acción de mejora cuando se ingrese.
Note on A9: No. de Acción: numero consecutivo de las acciones de mejora (En el aplicativo Beesoft se generará automáticamente su numero Ej: AC-001 , AP-001; si es una acción para un hallazgo de Control Interno se debe enumerar 001-002-003, etc.)
Note on A12: El responsable del seguimiento dentro de la dependencia será el Líder de Proceso Calidad-Meci, y en caso que la acción(es) se derive(n) de una auditoria interna el seguimiento lo debe realizar también el Auditor.
Note on A14: COMENTARIO: Nombre del Responsable(S) de la elaboración del documento físico.
Note on C5: COMENTARIO: Seleccione la casilla correspondiente a la fuente.
Note on D9: TIPO DE ACCIÓN: Diligenciar el tipo de Acción correspondiente: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva
Note on F9: PROCESO: Colocar en esta Casilla el numero Correspondiente al Proceso.
Note on G9: ACCIÓN: Describir en esta casilla de una manera precisa y breve lo que va a hacer.
Note on H14: COMENTARIO: Nombre del Líder de Actividad responsable en el proceso.
Note on I9: ESTRATEGIA: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa de la No Conformidad o Hallazgo, según sea el caso. Acciones de Mejora orientadas a darle valor agregado al proceso, y en las preventivas para disminuir el impacto del riesgo al que se está expuesto.
Note on J8: Indique cual fuente: ejemplo Incumplimiento Requisito de la Norma
Note on K10: DD/MM/AAA Fecha en que inicia la acción de mejoramiento.
Note on K14: COMENTARIO: Aprobado por el Comité Operativo del Sistema de Gestión Integrado del Proceso, se debe dejar evidencia(s) de la aprobación de las Acciones de Mejora a seguir, a través de actas de reunión del Comité Operativo SGI del proceso y los soportes necesarios del cumplimiento de cada acción para la evaluación correspondiente.
Note on L10: DD/MM/AAAA Fecha de cumplimiento de la acción de mejoramiento. Su cumplimiento debe ser corroborado por el Gerente de proceso.
Note on M10: TIEMPO EN DÍAS O MESES. Se refiere al período transcurrido entre el inicio y el cierre de la acción de mejoramiento.
Note on N10: Nombre del responsable de la implementación de la acción planteada.
Note on O10: ABIERTA: Corresponde a una Acción que no ha sido terminada de implementar. Cuando se encuentra en esta situación se marca la casilla con una X, y en el aplicativo Beesoft automáticamente se realiza de acuerdo a los pasos seguidos del estado de la acción.
Note on P10: CERRADA: Corresponde a una Acción cuyas tareas se han realizado en su totalidad, en el Plan de Mejoramiento en físico debe marcar con una X, y en el aplicativo Beesoft se evidencian automáticamente cuando se terminan todos los pasos de la acción.
Note on Q9: OBSERVACIONES: Casilla destinada para escribir información complementaria que el responsable de la implementación considere necesaria.