## Hoja1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Representante Legal: CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
NIT: |  | 890-000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2017
Modalidad de Auditoria: |  | Seguimiento DP-017-0040
Fecha de Suscripción: |  | 22 de Marzo de 2018
Numero consecutivo del hallazgo | Código del Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1404004 | Gestión ineficaz para solucionar la problemática en el CDC Comuna Uno Simón Bolívar (Administrativa con incidencia sancionatoria). "La problemática por agrietamiento y filtraciones de agua en el CDC Comuna Uno - SIMÓN BOLIVAR y solicitud de documentos del contrato de obra de la construcción del mismo. | Deficiente gestión para solucionar la problemática del CDC "Simón Bolivar". | No satisfacen las necesidades de la comunidad, con respecto al mantenimiento que se debe hacer al CDC Simón Bolívar para que cumpla su adecuado funcionamiento. | Diseñar y ejecutar un cronograma para el mantenimiento de la obra del CDC - Simón Bolivar, con el fin de prevenir el deterioro físico de la obra. | Que el CDC- Simón Bolivar este funcionando en optimas condiciones fisicas para el uso adecuado de la comunidad. | Realizar un cronograma de las obras que se van a ejecutar en el CDC Simón Bolívar que garanticen su conservación y funcionalidad para la comunidad del sector | Mantenimiento de obras del CDC Simón Bolivar | 100% de mantenimiento efectuados CDC Simón Bolivar | 2018-03-21 | 2019-03-20 | 52 | Secretaría de Infraestructura Municipal