## Hoja1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA - Secretaria de Infraestructura
Representante Legal: CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
NIT: |  | 890-000-464-3
Periodo Fiscal que Cubre |  | 2017
Modalidad de Auditoria |  | Seguimiento DP-017-0093 Centro Comercial del Café
Fecha de Suscripción |  | Mayo 03 de 2018
Numero consecutivo del hallazgo | Código del Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1405004 | Incumplimiento al titulo J Y K de la NSR-10 requisitos de protección contra incendio en edificaciones. En visita al centro comercial se puede evidenciar que las instalaciones del centro comercial del Café, no cumple los requerimientos ordenados a través del titulo J Y K de la NSR-10, lo que hace que esta edificación no cumpla con la seguridad necesaria para su funcionamiento y colocando los usuarios del mencionado Centro Comercial en un alto riesgo en caso de presentarse incendio. | Las instalaciones del centro comercial del Café No cumple los requerimientos ordenados a través del titulo J Y K de la NSR-10 | Las instalaciones del Nuevo Centro Comercial del Café no reune las condiciones de seguridad para laborar en dicho lugar. | Adecuar el Centro Comercial del Café, con todos los requerimientos exigidos por la normatividad existentes para dicha edificación , con respecto a la red contra incendios, cerramiento de las escaleras, rutas de evacuación, utilización del gas natural, para evitar riesgos de posible pérdida de vidas humanas y materiales | Que el Centro Comercial Armenia, cuente con una na red contra incendios acorde a la norma NSR 10: Para reducir el riesgo de incendios en la edificación, así como la propagación del mismo hacia estructuras aledañas, facilitar la evacuación de las personas y el proceso de extinción del incendio. Así como minimizar el riesgo de colapso de la estructura. | Hacer un seguimiento semestral, para verificar que el Centro Comercial del Café cumpla con los exigencias requeridas, para garantizar un buen servicio a la comunidad, evidenciado mediante informes | Informes de seguimiento a las adecuaciones que se requieren al Centro Comercial del Café | 2 | 2018-05-02 | 2019-04-30 | 51.8571 | Secretaría de Infraestructura Municipal
2 | 1405002 | La no efectividad de las polizas del contratista referente a estabilidad y calidad de la obra por parte del municipio. Pese al conocimiento por parte del Municipio de la existencia de las múltiples fisuras que presentan todas las placas de entrepiso, no fue posible que se obtuviera una respuesta a las posibles causas de dichas fisuras del grupo interdisiplinario que fueron actores no solo de los diseños sino de las firmas constructoras e interventoras. No se obtuvo el registro fotográfico de construcción donde se evidencie la colocación de la malla electro soldadas que asumen el fenómeno de retracción y temperatura. | No se ha realizado gestión alguna para hacer efectiva la póliza de calidad que tiene el contrato | El Centro Comercial del Café está expuesto a futuros deterioros por su deficiente construcción | Requerir al constructor de la obra, el interventor externo y la compañía aseguradora de la estabilidad de la obra, con el fin de determinar la solución definitiva para el arreglo de todas las fisuras que se presentan en las placas de entrepiso. | Subsanar todas las fisuras de entrepiso que se presentan dentro de las instalaciones del Centro Comercial del Café, con el fin de que sean arregladas de acuerdo a las normas establecidas para tal fin. | Realizar un seguimiento semestral a las reparaciones de las fisuras entrepiso que presenta el Centro Comercial del Café, con el fin de garantizar el arreglo total de las mismas, evidenciado a través de informes y registros fotograficos. | Informes , registros fotograficos del arreglo de las fisuras de las placas de entrepiso | 2 | 2018-05-02 | 2019-04-30 | 51.8571 | Secretaría de Infraestructura Municipal
SANDRA MERCEDES HERRERA GONZÁLEZ Alcaldesa (e)