## PLAN MEJORAM RES 5872 07
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | Municipio de Armenia
Representante Legal: |  | Oscar Castellanos Tabares
NIT: |  | 890.000.464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2018
Modalidad de Auditoria: |  | Seguimiento Denuncias Ciudadanas CDC ( DP-018-0109-0110 - 0111 )
Fecha de Suscripción: |  | Febrero 22 de 2019
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del lHallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1404004 | No entrega oficial mediante acta de recibo de las obras CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Ocho, construidos por parte de la Secretaria de Infraestructura al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. | Falta de Mecanismos de Control y Seguimiento | Deterioro de las Edificaciones por falta de Responsables y Posibles sanciones | Visitas técnicas a los CDC con personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura a fin de diagnosticar las reparaciones menores para la respectiva entrega al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | Mantener en buen estado las instalaciones y edificaciones destinadas para los Centros de Desarrollo Comunitario C.D.C. | Visita Técnica a cada de los CDC | Informe de Visitas | 7 | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 3.5714 | Secretaria de Infraestructura
[5 empty] | Elaboración por parte de la Secretaria de Infraestructura de un Cronograma para determinar fechas de reparaciones de los CDC |  | Reunion Equipo de Trabajo para Elaboracion de cronograma | Un cronograma | 1 | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 0.42857 | Secretaria de Infraestructura
[5 empty] | Selección de personal adscrito a la Secretaria de Infraestructura , para realizar las reparaciones y presentacion del informe escrito donde conste todo lo efectuado en cada CDC . |  | realizacion de reparaciones menores que deben ejecutarse en los CDC. | Informe Final con registro fotográfico | 7 | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 11.4286 | Secretaria de Infraestructura
[5 empty] | Notificacion al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para realizar Mesa de Trabajo y concertar fechas , asi como definir el proceso para la respectiva entrega, conforme al cronograma |  | Elaborar y Enviar Oficio al DABS | Oficio | 1 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 0.42857 | Secretaria de Infraestructura
| 1404004 | No entrega oficial mediante acta de recibo de las obras CDC de las Comunas Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Ocho, construidos por parte de la Secretaria de Infraestructura al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. | Falta de Mecanismos de Control y Seguimiento | Deterioro de las Edificaciones por falta de Responsables y Posibles sanciones | Realizar mesa de Trabajo con el Depto Adtivo de Bienes y Suministros. | Mantener en buen estado las instalaciones y edificaciones destinadas para los Centros de Desarrollo Comunitario C.D.C. | Reuninó de concertación | Acta de Reunion | 1 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 0.28571 | Secretaria de Infraestructura y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[5 empty] | Una vez recibidos los CDC por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros elaborará un Cronograma ANUAL de Mantenimientos preventivos a los CDC con personal adscrito a dicho Departamento. |  | Elaboracion de Cronograma | Cronograma | 10 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0.42857 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[5 empty] | Socializacion del cronograma ante el Comité Operativo del Depto Adtivo de Bienes y Suministros |  | Convocar a Comité Operativo | Acta de Reunión | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0.42857 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[5 empty] | Inicio de Mantenimientos preventivos conforme al cronograma aprobado |  | Mantenimientos preventivos en los CDC, a la par se realizaran mantenimientos correctivos conforme a solicitudes | Diligenciamiento de los Formatos de mantenimientos realizados con el Visto bueno del Lider del proceso | 100% | 2019-07-16 | 2019-12-30 | 23.8571 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Oscar Castellanos Tabares Alcalde
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | SI | NO
[12 empty] | 0 0 0 0 |  | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 0 0 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
resolucion | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [11 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [11 empty] | PBEA = |  | 0
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [11 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | #VALUE!
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [11 empty] | AP= POMi/PBEA |  | #VALUE!
Note on A8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G