## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: Agosto 30 de 2020 Fecha de seguimiento: Septiembre 14 de 2020
COMPONENTE | Actividades Programadas producto |  | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES |  |  | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Producto: Matriz de Riesgos unificada de forma institucional, incluyendo todos los riesgos con los riesgos de corrupción diferenciados. | 1 | El Departamento Administrativo de Planeacion demostro la existencia de una Matriz de Riesgos por procesos donde se incluyen los riesgos de corrupción. | 100% | En el momento del seguimiento el Departamento Administrativo de Planeacion demostro que los Mapas de Riesgos Institucionales están publicados en la página web de Planeación de Armenia. Se anexa link donde se puede ver dichos mapas. https://www.armenia.gov.co/politicas-planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. Se recomienda que estos mapas se mantengan actualizados y ajustados a la realidad del Municipio y del Pais teniendo en cuenta la Guia para la Adminsitracion del Riesgo, asi mismo la Politica de Riesgos del Municipio. | 1 |  | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección: Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora. | 2 | El Departamento Administrativo de Planeación realizo el día 10 de agosto de 2020, socializacion del informe de riesgos a toda la Administración Municipal a través del correo electrónico de cada uno de los enlaces y de los Secretarios y Directores Administrativos. | 100% | Se pudo evidenciar a traves de correo que el Departamento Administrativo de Planeación envió a todas las dependencias para la socialización el Informe anual de riesgos. Si bien se tiene establecido un Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora, es importante que el mismo en el evento que se requiera socializar nuevamente como propuesta de mejora para el Municipio y conocimiento de la Alta Direccion, se lleve a cabo con el objetivo de evitar que se materialicen riesgos para el Municipio. | 2 |  | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisa la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Producto; Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores. | 3 | Esta actividad se cumplio en su totalidad en el primer cuatrimestre de la presente vigencia por parte del Departamento Administrativo de Control Interno, se socializa el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2020, a su vez quedó propuesto en comité operativo del 3 agosto Acta No. 218 la segunda socialización y actualizacion en lo concerniente al código de etica del auditor y acuerdos de confidencialidad. | 100% | Como se informó en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre de la vigencia, el Departamento Administrativo de Control Interno socializó el Código de Ética del Auditor Interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2020, a su vez quedo propuesto en Acta No. 218 del Comité Operativo del 03 de agosto de 2020, la segunda socialización, así como los Acuerdos de Confidencialidad. Igualmente, los auditores internos en la ejecución de sus contratos han firmado documento denominado “Compromiso ético del auditor interno”, en el cual se comprometen a cumplir, respetar y aplicar el Código de Ética del auditor Interno, información que reposa en el archivo de gestión de la dependencia. | 3 |  | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | 4 | El Departamento Administrativo de Control Interno reviso las Evaluaciones del Desempeño Laboral de los servidores de carrera, nombramiento provisional y libre nombramiento y remocion detodas las dependencias de la Administracion Municipal de Armenia, del periodo comprendido del 01 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, verificando el diliigenciamiento de los formatos correspondientes en las fechas establecidas. | 67% | Se llevó a cabo por parte del Departamento Administrativo de Control Interno el seguimiento a los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral -EDL del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2019 y el 31 de enero de 2020 de la Administración Municipal según oficio DC-PCE-S-434, de mayo 29 de 2020 enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Municipal, igualmente se dio cumplimiento a la Circular 05 del 21 de enero de 2020 sobre la Evaluación Definitiva periodo 2019-2020 de los funcionarios de planta del Departamento Administrativo de Control Interno. | 4.5 |  | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas | 5 | En el presente periodo no se evidencia la realizacion de capacitaciones que indiquen la difusion y/o socialización de la estrategia para la disminucion de prácticas corruptas | 0% | Al igual que en el cuatrimestre anterior y con ocasión de la emergencia sanitaria por el covid 19, no se evidencia la realización de ninguna capacitación por parte del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario. Se recomienda para el último cuatrimestre del año se cumpla con la meta establecida, a través de los medios virtuales disponibles. | 6 |  | Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos Producto: Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos. | 6 | Como resultado del seguimiento a la Gestión del Departamento de Control Interno Disciplinario, dicha dependencia reporta la apertura de 61 procesos disciplinarios entre los meses de mayo - agosto de 2020. | 66% | Se verifica que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario realiza continuamente informes de la gestión realizada, de igual forma se consolida la información de los resultados de los seguimientos a las incidencias de los servidores públicos de la Administración Municipal con las actuaciones realizadas por la dependencia a través de la plataforma FUIT. . | 7 |  | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Actualización del Portafolio de trámites, servicios y ofertas de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023. Producto: Portafolio de trámites, servicios y ofertas actualizado. | 7 | El Departamento Administrativo de Planeación actualizo el portafolio de tramites, donde el resultado a la fecha es de 86 formatos inscritos, pudiéndose proyectar un total de 102 formatos, una vez gestionado el semáforo del SUIT. | 66% | Para este seguimiento se pudo evidenciar y verificar en la página web de la Alcaldía de Armenia la actualización del portafolio de trámites y servicios y ofertas por dependencias. https://www.armenia.gov.co/tramites-servicios-y-ofertas-por-dependencias. Se recomienda que si bien se cumplio con la actualizacion es importante que la misma sea permanente, por las dependencias responsables, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadania y de conocimiento de las Entidades de Control. | 8 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a las dependencias de la administración la relación de los trámites consultados por la ciudadanía. Producto: relación de los trámites de la entidad más solicitados por la ciudadanía | 8 | El Departamento Administrativo de Planeación para el segundo cuatrimestre realizó un sondeo telefónico con el objetivo de conocer los trámites más consultados, obteniendo respuesta del 25% de las dependencias del Nivel Central de la Alcaldía de Armenia. | 66% | El Departamento Adminsitrativo de Planeacion, para el presente seguimiento evidencio el informe de los tramites más consultados en la página web de la Alcaldía de Armenia, asi: SALUD; EDUCACION; INFRAESTRUCTURA; PLANEACION Se recomienda que la relacion de tramites se mantenga en costante actualizacion, toda vez que este portafolio de tramites es de vital importancia para la prestacion de servicios a la ciudadania. | 9 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, costosos y complejos, que afectan la competitividad. Producto: Encuesta sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía aplicada, consolidada y analizada. | 9 | Se evidencia un aplicativo llamado surveymonkey.com, el cual crear encuestas, donde a través de un enlace se envia a la pagina web de la Alcaldía de Armenia, se reporta un total de 34 encuestas, de marzo de 2019 a julio de 2020, donde las 34 encuestas en el mes de abril del presente año se diligenciaron 8 en encuestas. | 66% | Se verifica la encuesta en línea que se realiza con la Secretaria TIC, mediante un pantallazo en archivo de Word. Se recomienda al Departamento Administrativo de Planeacion Municipal continuar con las encuestas sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía aplicada, consolidada y analizada, toda vez que el analisis y seguimiento de las mismas es de vital importancia para la ciudadania y partes interesadas. | 10 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Actualización del proceso de racionalización de trámites. Producto 1: Trámites de la entidad identificados según requerimientos de ley. Decreto Ley 2106 de 2019 Producto 2: Creación y actualización de Trámites y servicios en el SUIT. | 10 | El Departamento Administrativo de Planeacion como manejo interno establecio para los tramites servicios y ofertas que estos se encuentren desagregados por Dependencias . | 66% | El Departamento Adminsitrativo de Planeacion evidencio a traves de correo la creacion de carpetas con su respectivo nombre como manejo interno en este periodo para dar respuesta y tramites a las solicitudes de la comunidad. Se recomienda mantener en forma permanete la actualizacion, para el primer cuatrimestre se evidenció la citacion para la realización de dos Subcomités de Gobierno Digital y Racionalización de Trámites los dias 18/03/2020 y 30/04/2020, sin embargo, no hubo quórum para realizarlos. | 11 |  | Departamento Administrativo de Planeación
|  | 11 | La actualización del portafolio de trámites y servicios dentro del aplicativo SUIT, se encuentra gestión de formatos integrados sin gestión 3 - Traspaso de propiedad remolques y semirremolques, acompañamiento y fortalecimiento a emprendedores, microempresarios y unidades productivos, apertura de los centros de estética y similares, correspondientes a los procesos de Infraestructura, Desarrollo Económico y Secretaria de Salud. Se encuentran en creación 14 formatos, en estado de descripción, continuándose con la ruta de gestión correspondiente al fundamento legal, información, dirección, clasificación, requisitos y medios de seguimiento. En actualización se encuentran 3 formatos integrados con tareas pendientes, relacionadas con los requisitos del trámite. No se encuentran formatos para revisión y a la fecha existen en el SUIT 82 formatos inscritos. | 66% | Se evidencio la actualización de los tramites en el Sistema Único Información de Tramites (SUIT), se observa la semaforización reporte del SUIT, que muestra el estado de los tramites. Se recomienda finalizar con el proceso en las dependencias que presentan debilidades y continuar con la mejora continua. | 12 |  | Departamento Administrativo de Planeación
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | 12 | La Unidad de Participación Ciudadana oficio a los grupos de valor | 20% | Se evidencia la remisión de oficios a las siguientes dependencias y entidades involucradas en el proceso a saber entre ellas al gestor de paz, Secretarías de salud, SETTA, Social, Gobierno, Económico, Educación, Departamento Administrativo de Planeación, Corpocultura, Personería Municipal, Familias en Acción, con el fin de solicitar normas que la sustenten en instancias de participación ciudadana, estado, propósito, conformación y entidades que asisten, periodo de reunión, dependencia que ejerce la secretaría técnica. Dicha información debió de reportarse el 17 de julio, los que no reportaron la información fueron la Secretaría de Educación, Corpocultura y Familias en Acción. Se recomienda oficiar nuevamente a las instancias que aún no han suministrado respuesta. | 13 |  | Secretaría de Desarrollo Social Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | 13 | En el tercer cuatrimestre de 2020, se ejecutara esta actividad de acuerdo a la planificacion estrategica institucional. | 0% | Está prevista la realización de esta actividad en el tercer (3) cuatrimestre de la vigencia 2020, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho de la Alcaldesa (e) y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 14 |  | Departamento Administrativo de Control Interno
| Fortalecimiento de la rendición de cuentas. Producto: Plan de capacitación dirigido a Servidores Públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la normativa relacionada, diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación | 14 | Plan de capacitación. | 50% | Se evidenció el PIC Plan Institucional de Capacitaciones 2020 del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, donde se encuentra programada la capacitacion "IMPORTANCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS", la cual esta programada para el segundo semestre de 2020, aun no ha sido llevada a cabo, debido a la emergencia sanitaria, por lo que la capacitación deberá ser orientada en modalidad virtual. | 15 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. | 15 | La Unidad de Participación ciudadana en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, realizó mesa de trabajo. | 40% | Se evidencia plan de capacitación realizado por La Unidad de Participación ciudadana en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se realizó mesa de trabajo el día 13 de febrero de 2020 mediante acta 032, se diseñó el Plan de Capacitación a Grupos de Valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas. A las fecha no sean realizado las capacitaciones establecidas en dicho plan, por lo tanto se recomienda ajustar la programación de capacitación y efectuar las mismas, la fecha de vencimiento corresponde al 31 de diciembre de 2020, y se requiere mayor acompañamiento a los grupos de valor (Juntas de Acción Comunal, Jal y otros). | 16 |  | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación.o | 16 | Se reprogramaron las siguientes comunas: 4 CDC Santander, 3 CDC Ciudad Dorada, 5 CDC Las Margaritas, 1 Centro Cultural La Castilla. Se tiene como evidencia el control de correspondencia donde se pude observar los recibidos por cada uno de los integrantes de las JAL. | 66% | Se verifico que en la página web de la Alcaldía de Armenia-planeación se encuentran publicadas las evidencias de las capacitaciones que se relacionan en el seguimiento al Plan Anticorrupción, en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ |  |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Enlaces de Planeación capacitados en los temas de elaboración de informes y/o seguimiento respectivo | 17 | El Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo del Departamento Administrativo de Control Interno tiene previsto para el mes de septiembre la ejecución de esta actividad en lo que respecta con capacitación para la preparacion del Informe de Gestion 2020 en el marco del cumplimento del Acuerdo 08 del 2014 del Honorable Concejo Municipal. | 0% | Se evidencia que la realización de esta actividad en el tercer (3) cuatrimestre de la vigencia 2020, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Se evidencia Circular con las instrucciones como se debe elaborar el Informe de Gestión, suscrita por el Despacho, dirigida a cada uno de los enlaces de las diferentes dependencias. | 17 |  | Departamento Administrativo de Control Interno Departamento Administrativo de Planeación | DACI
| Acciones de información: Producto: Proyectos de inversión municipal publicados | 18 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 14 74 de 2011, en la página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 66% | Se verifico los proyectos de inversion municipal con una totalidad de 181, publicados en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ donde se pueden observar los proyectos de cada Dependencia de la Alcaldia de Armenia. | 18 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Planes de Acción –periodicidad anual publicados | 19 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 1474 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 66% | Se evidencia la publicacion de 22 planes de acción 2020 en la página web de la Alcaldía de Armenia, se aclara que el plan de accion de la Secretaria de Salud se modifico en lo referente con covid 19. En el link http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 19 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Avisos informativos como herramientas de comunicación ubicadas en las áreas comunes o de atención al público y actualizadas de manera periódica Producto: Actualización de Avisos Informativos realizada/ Actualización de Carteleras programada | 20 | Para este periodo se evidenció la actualización de avisos informativos referente a la prevención del contagio del Covid-19. | 66% | En cuanto a la actualización de avisos informativos y dando cumplimiento al plan estratégico de comunicaciones, se coordinó con el área de Salud y Seguridad en el trabajo una estrategia para la prevención del contagio del Covid-19, ubicadas en las carteleras de los centros de trabajo externos y el CAM afiches con el código QR para diligenciar la autoevaluación de síntomas del virus; proceso que se promovió a través de grupos de WhatssApp internos y correos electrónicos. | 20 |  | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) Define Lineamientos Actualiza cada Dependencia
| Acciones de información Producto; Modelo de apertura de datos DATASET actualizado | 21 | Se publicaron 4 nuevas bases de datos durante el segundo cuatrimestre de 2020, actualmente se cuenta con 85 bases de datos abiertos publicadas en total. | 66% | La Secretaría de las TIC manifiesta que se cuenta hasta el momento con 85 bases de datos publicadas, la diferencia con lo reportado inicialmente por esta dependencia ante el Departamento Administrativo de Planeación (103 Bases de Datos) obedece a que desde el Gobierno Nacional sugirieron que se desmontaron algunas bases de datos para ser modificadas y nuevamente cargadas a la página www.datos.gov.co, una vez realizada la consulta en esta página se evidencia que durante el segundo cuatrimestre de 2020 se publicaron 4 nuevas bases de datos. | 21 |  | Secretaría de las TIC con el Apoyo de Todas las Dependencias
| Boletines de Prensa virtuales diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la gestión de la Administración Municipal. Producto: Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 22 | Se evidencio en la oficina de comunicaciones los boletines y comunicados referente a la emergencia del Covid-19. | 66% | En el periodo se elaboraron 79 boletines de prensa y 35 comunicados de prensa se produjeron y difundieron; este incremento de número de comunicados se da como consecuencia de la emergencia por la COVID-19. | 22 |  | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. Producto: Informes de Medición del incremento de usuarios de las Redes Sociales | 23 | Se evidencia la medición del incremento de usuarios en las diferentes redes sociales. | 66% | Para la medición del incremento de usuarios de las redes sociales se observa: En la Red Social Instagram el crecimiento en seguidores en el periodo evaluado fue de 2.320 pasando de 7.835 seguidores en el primer cuatrimestre a 10.155 en el segundo cuatrimestre. En Facebook se incrementaron los seguidores en 11.155 pasando de 37.565 a 48.720 me gusta. En Twitter se obtuvo un incremento de 927 seguidores pasando de 12.324 a 13.251. | 23 |  | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Rendición de cuentas: Producto: informes de gestión por Dependencias y Entidades Descentralizadas presentados | 24 | El Departamento Administrativo de Planeación lidero la consolidación de dos Informes segun formato Acta de Informe de Gestión Ley 951 de 2005 | 66% | Dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 951 de 2005 y la normativa vigente, se verifico el informe de gestión del Alcalde por el periodo 01/01/2020-02/06/2020 y el Alcalde (E) del periodo 03/06/2020-14/07/2020, se encuentran publicados en el siguiente link: http://planeacionarmenia.gov.co/informe-gestion-empalmep/ | 24 |  | Departamento Administrativo de Planeación Dependencias del Nivel Central y Descentralizado
| Rendición de cuentas: Producto: Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas atendidas. | 25 | Se evidencia la realización la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones el día 15 de mayo de 2020 en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos”. A su vez desde el Departamento Administrativo de Planeacion el día 15 de mayo de 2020 se realizó la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos” en el cual se inscribieron 69 personas, de las cuales 2 personas se identificaron con cédula de extranjería y una con tarjeta de identidad. | 66% | Para las respuestas a preguntas y/o intervenciones se realizó la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones el día 15 de mayo de 2020 en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos” en el cual se inscribieron 69 personas, de las cuales 2 personas se identificaron con cédula de extranjería y una con tarjeta de identidad. Igualmente se inscribieron 27 ciudadanos que presentaban inquietudes diferentes al tema de la Audiencia, a los cuales se les dio respuesta con sugerencias o recomendaciones para lo que estaban requiriendo. También se inscribieron 19 personas indicando que querían estar enterados del tema y que por lo tanto estarían atentos a la Audiencia Pública. Se dio respuesta inmediata a las primeras 11 personas, atendiendo las reglas de la Audiencia Pública. Aspectos relevantes: Frente a la visión del Plan de Desarrollo, el Alcalde informó que: “Armenia será un municipio que se destaque por ser ambientalmente sostenible y pueda ser llamado la ‘Capital Verde de Colombia’. Que haya atacado el flagelo del desempleo mediante la generación de procesos productivos y de competitividad; implementando un ecosistema TIC, alcanzando el título de Ciudad Inteligente. Que haya desarrollado procesos de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, recuperando la confianza de sus habitantes”. Se evidencia en la página web de la Alcaldia de Armenia-planeación, en el link http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | 25 | En el seguimiento de despacho de le otorgó calificación de 30 % | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa
| Rendición de cuentas: Producto: Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | 26 | El Departamento Administrativo de Planeacion para el primer cuatrimestre en conjunto con La Unidad de Participación Ciudadana llevo a cabo acciones de diseño de la estrategia de capacitación en la materia para la vigencia 2020 y realizo 2 jornadas de capacitación en El Caimo el día 10 de marzo y en el CDC Libreros el 11 de marzo, y reprogamo para el tercer cuatrimestre las capacitaciones correspondientes a las Comunas 1 3 , 4 y 5. | 34% | El Departamento Administrativo de Planeacion para este segundo cuatrimestre expone que por ocasión de la Urgencia Manifesta , se han reprogramado algunas jornadas de capacitacion con la ciudadanía. Por esta razon no se ha cumplido con la meta al 100%, las capacitaciones reprogramdas son las correspondientes a la Comuna 1, 3, 4 y 5. Se recomienda utilizar los mecanismos virtuales para concluir las jornadas de capacitacion con la comunidad. | 26 y 27 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | 27 | Se observa que mediante oficio SO-PSP-2389 del 26 de julio del 2020, dirigido a Director de Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de participación Ciudadana está presta a realizar la convocatoria de jornadas de capacitación en el momento que se requiera. | 35% | Se observa que mediante oficio SO-PSP-2389 del 26 de julio del 2020, dirigido a Director de Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de Participación Ciudadana está presta a realizar la convocatoria de jornadas de capacitación en el momento que se requiera. Se recomienda realizar un trabajo mancomunado entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Unidad de Participación, para sacar avante dicha actividad, que la Unidad no se limite simplemente a la convocatoria, por el contrario, tenga una participación activa en pro del bienestar de la comunidad, brindando un eficiente acompañamiento y asesoría en todos los ámbitos. |  |  | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Rendición de cuentas: Producto: Audiencia de Rendición de Cuentas con utilización de lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | 28 | La Audiencia Pública Participativa está programada para el tercer (3) cuatrimestre de la vigencia 2020, según cronograma de planificación estratégica institucional que lideran el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación. | 0% | Se tiene prevista la realización de la Audiencia Pública Participativa para el tercer (3) cuatrimestre de la vigencia 2020, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. El Departamento Administrativo de Planeacion programo las audiencias para el día 15 de noviembre, inicio de Aprestamiento donde se conforma el grupo de trabajo y el 15 de diciembre de 2020 Audiencia Pública de Participación. En medio de estas dos fechas se hace la publicación, capacitación y convocatoria de la misma. Se recomienda realizar la Audiencia Pública Participativa con el lenguaje incluyentes en la fecha prevista. | 28 |  | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde
| Rendición de cuentas: Producto: Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web | 29 | El Departamento Adminsitrativo de Planeacion presento el Informe de gestión en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio, el cual esta publicado en la página web Institucional. | 66% | Se pudo evidenciar que el Departamento Adminsitrativo de Planeacion publico en el link la presentación del informe de gestión y Audiencia Publica del Plan Plurianual de inversiones, el día 15 de mayo de 2020 se realizo la Audiencia en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos http://planeacionarmenia.gov.co/plan-de-desarrollo-2020-2023/ http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ En el tercer cuatrimestre se debe publicar la Audiencia de Rendicion de Cuentas a realizarse en el mes de diciembre de 2020 | 29 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas: Producto: Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web | 30 | No se ha realizado la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas en la vigencia 2020, por lo tanto, no se tiene el informe de gestión presentado dentro de este espacio de diálogo. | 10% | Aún no ha realizado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas durante el año 2020, en el enlace https://armenia.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informe-rendicion-de-cuentas se tiene el espacio para la publicación del informe de gestión que se presente para la audiencia pública de rendición de cuentas. | 30 |  | Secretaría de las TIC
| Rendición de cuentas: Producto: Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | 31 | Se identificó que la Administración Municipal realizó respuesta en enero de 2020 a algunas solicitudes dentro de la audiencia pública realizada en diciembre de 2019. El Departamento Administrativo de Planeacion realizo actividades de seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos” información que puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-de-desarrollo-2020-2023/ | 66% | Se realizaron actividades de seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2019, información que puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ El Departamento Administrativo de Planeacion realizo los seguimientos a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, lo cual se pudo constatar a traves del acta del cierre Audiencia Pública del Plan Plurianual de inversión, plan de desarrollo del municipio 2020-2023 esta información puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ https://drive.google.com/file/d/1lu-F1YZg4j7p2T8wInoHUOp4kmHsudFA/view | 31 | Despacho otorgó 10 % | Departamento Administrativo de Planeación y Departamento Administrativo de Control Interno | DACI
| Rendición de Cuentas Virtual: Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Producto: Grupos de interés para la rendición de cuentas virtual identificado y preparado. Producto: Jornadas de rendición de cuentas virtuales realizadas con grupos de interés | 32 | La Secretaria de las TICS evidencio que el dia 15 de mayo de 2020 se realizó Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 de forma virtual (Lugar: Despacho del Alcalde, espacio no presencial, Virtual Face Live) Por su parte, el Despacho con el apoyo del Departamento Administrativo de Planeacion realizo Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos”, jornada de capacitación virtual, Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones en el marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Armenia Pá Todos” | 66% | Se tienen las evidencias de la publicación en página web de los soportes de la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones en el Marco de la Formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Para’ todos” llevada a cabo el 15 de mayo de 2020. En el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/plan-de-desarrollo-2020-2023/. En el segundo cuatrimestre de 2020 no se adelantaron espacios de rendición de cuentas adicionales al anteriormente relacionado. |  |  | Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Secretaria de las TIC
DESPACHO
PLANEACION
| Acciones de diálogos rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Producto: Representantes de organizaciones sociales convocados a la creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | 33 | El Departamento Administrativo de Planeacion lidero en el primer cuatrimestre Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia el día 29 de enero de 2020, donde se convocó a los representantes de organizaciones sociales. | 100% | El Departamento Adminstrativo de Planeacion lidero y realizó el 29 de enero de 2020 Mesa Técnica de Transparencia, con participacion de representantes de las organizaciones sociales para la creacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano vigencia 2020. Se pudo verificar en la Página web de la Alcaldía de Armenia-Planeación | 32 |  | Departamento Administrativo de Planeación Mesa de Transparencia
| Acciones de diálogos rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía: Producto : Grupos de interés PAAC identificados y preparados | 34 | No se evidenció la identificación de los grupos de interés del PAAC para el período evaluado | 10% | El Departamento Administrativo de Planeacion tiene previstas las capacitaciones correspondientes de Rendición de Cuentas para el tercer cuatrimestre entre los meses de septiembre a octubre 2020, para validar el informe de seguimiento al PAAC, teniendo en cuenta que la meta es de 3 capacitaciones se deben buscar los mecanismos para su cumplimiento. | 33 y34 |  | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de diálogos rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía: Producto : Grupos de interés PAAC identificados y preparados | 35 | Mediante oficio SO-PSP-2325 la Unidad de Participacion Ciudadana manifiesta que se encuentra presta para realizar convocatoria a jornadas de capacitación. | 35% | Se observa que mediante oficio SO-PSP-2325 del 23 de junio de 2020, dirigido al Director del Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de Participación Ciudadana está presta a realizar la convocatoria de jornadas de capacitación en el momento que se requiera. |  |  | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Acciones de diálogos rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía: Producto : Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | 36 | No se realizaron jornadas de rendición de cuentas del PAAC en el período evaluado. El Departamento Administrativo de Planeacion tiene previsto las jornadas de rendición de cuentas de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 para el segundo semestre de la vigencia 2020, evento acorde con la agenda de los encuentros de carácter estratégico y de las Audiencias Públicas Participativas. | 20% | Las jornadas de rendición de cuentas de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 serán realizadas durante el segundo semestre de la vigencia 2020, evento acorde con la agenda de los encuentros de carácter estratégico y de las Audiencias Públicas Participativas. No obstante, se identificó que la Administración Municipal realizó reuniones previas en el mes de enero con sus grupos de interés, incluyendo actores internos y externos como las JAC, con los cuales se diseñaron estrategias anticorrupción enmarcadas en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente vigencia. | 35 |  | Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Control Interno Mesa de Transparencia
| Otros espacios de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Foros, Jornadas, Ferias de la gestión y otros como Asambleas Comunitarias) realizados. Producto: Otros Espacios de Diálogo realizados/ Otros Espacios de Diálogo programados | 37 | Presentan las diferentes evidencias para las actividades virtuales de otro espacios de Diálogo, cumpliendo con las recomendaciones de Bioseguridad por el Covid-19. | 66% | Otros espacios de Diálogos en cuanto a Asambleas Comunitarias; la Secretaría de Desarrollo social lidera la realización de la Asamblea juvenil la cual se llevó acabo el 6 de agosto de 2020 como lo establece la ley de juventud. Asamblea juvenil realizada de manera virtual debido a la emergencia. Teniendo en cuenta las recomendaciones de bioseguridad, se planteó la posibilidad de realizar las actividades virtuales de Armenia Solidaria; para lo cual ejecutaron las siguientes actividades: 1. Mesa de trabajo Programa Armenia Solidaria, Todos Ponemos y Mantenimiento del Vivero. Acta 29 del 14 de agosto de 2020. 2. Solicitud de Apoyo a la Secretaría TIC para el acompañamiento en el uso de la herramienta de Facebook Live, Acta 36 del 18 de agosto de 2020. La Secretaría TIC recomienda que en cada emisión se cuente con cuatro dependencias. 3. Convocatoria a mesa de trabajo de Armenia Solidaria de forma virtual para el día 24 de agosto vía google meet; según oficio AM-PGG-ASD-298 del 20 de agosto de 2020. 4. Acta 37 del 24 de agosto de 2020. Armenia Solidaria Modalidad Virtual. 5. Circular N° 1 del 24 de agosto de 2020, donde se solicita a cada dependencia información para la actividad Armenia Solidaria Virtual.1 6. Circular 02 del 31 agosto de 2020 informando la reactivación del Programa Armenia Solidaria Virtual a partir del 5 de septiembre 2020 Para la actividad "Todos Ponemos" y "Armenia es un Jardín" Se realizaron: 1. Visitas técnicas Plaza de Toros el 09-07-2020. 2. Intervención Plaza de Toros el 18-07-2020 (Cumpliendo protocolos de Bioseguridad) , se convocaron dependencias de la Alcaldía. 3. Visita técnica Parque de Recreación 22-07-2020. 4. Retiro de plantas del Vivero Municipal para actividad "Armenia es un Jardín" 23-07-2020. 5. Intervención "Armenia es un Jardín" 24-07-2020 COMUNA 1. 6. Intervención "Armenia es un Jardín" 25-07-2020 COMUNA 3. 7. Visitas técnicas a los parques: Los Aborígenes, los fundadores. 18-08-2020. 8. Visitas técnicas a los parques: Valencia y La Constitución. 20-08. 9. Visitas técnicas a los parques: De los Sueños. 21-08. Familias en Acción: Teniendo en cuenta la necesidad de divulgar los avances y operatividad de los programas Familias en Acción e Ingreso Solidario a la población beneficiada, realizan las sgtes estrategias de comunicación: * Boletines de Prensa difundidos por la oficina de Comunicaciones a través de diferentes medios de información. * Grupo WhatsApp con 76 Madres Líderes, las cuales a su vez realizan voz a voz con las madres titulares de sus comunas. * Herramientas de comunicación y difusión de información (piezas informativas). * Pagina Facebook: Más Familias en Acción Alcaldía de Armenia. https://www.facebook.com/M%C3%A1s-Familias-en-Acci%C3%B3n-Alcald%C3%ADa-de-Armenia-100661424876877/?ref=settings). Correo electrónico: masfamiliasenaccion@armenia.gov.co. * Línea celular: 3117612836 Teniendo en cuenta que dada la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 se habilita esta línea para atención familias. * Atención mediante WhatsApp línea 3143622526, dada la necesidad de acompañar los trámites de las familias beneficiarias del programa. Red Unidos: Se crea grupo de WhatsApp con 32 personas o titulares de los hogares beneficiarios de la Estrategia, con el fin de divulgar boletines e información de interés. • Correo electrónico institucional: redunidos@armenia.gov.co• Se habilitó la línea telefónica 3045858772 para ofrecer un canal de comunicación para los beneficiarios de la estrategia Unidos y del Programa Ingreso Solidario. | 36 |  | Despacho de la Alcaldesa
| Acciones de incentivos para participación de la comunidad: Productos: * Mecanismos de respuesta generados e implementados en las visitas programadas por el despacho del alcalde para gestionar las solicitudes realizadas por la comunidad *Incremento de la participación de la comunidad en las visitas programadas del despacho del alcalde *Percepción de la comunidad frente a la efectividad de las respuestas dadas a solicitudes surgidas durante las visitas programadas del alcalde | 38 | Respuesta a peticiones e instancias de participación ciudadana. | 55% | La Secretaria de Desarrollo Social evidencia las respuestas con respecto a esta actividad: Oficio SO-PSP-2150 de junio 8 dirigido al representante de Adultos Mayores en el Plan de Desarrollo Oficio SO-PSP-2153 de junio 9 de 2020, dirigido a la Ministra de Justicia sobre directrices de garantías de los derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal en la formulación del Plan de Desarrollo. A través del oficio SO-PSP- 2243 de junio 12 de 2020, respuesta al Centro de Bienestar El Carmen, proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo Mediante oficio SO-PSP- 2149 de junio 12 del 2020, dirigido al presidente de FEJUPEQUIN con respecto Adulto mayor inclusión en el proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo Según oficio SO-PSP-2247 de junio 12 de 2020, dirigido a la Directora Regional de ICBF, análisis e inclusión primera infancia, adolescencia y la familia en el proyecto de Plan de Desarrollo Territorial. Se recomienda continuar generando respuesta a todas las instancias de participación ciudadana, con el fin de fortalecer la interacción y socializar las necesidades requeridas por la comunidad, igualmente adjuntar las peticiones y posteriormente las respuestas a las solicitudes presentadas por la comunidad. | 38 |  | Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Desarrollo Social
|  |  | El Departamento Administrativo de Planeacion presento informe de seguimiento a la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023,tambien se observan encuestas de satisfacción realizadas en la asamblea juvenil del 6 de agosto de 2020 liderada por la Secretaría de Desarrollo Social. |  | El Departamento Administrativo de Planeacion durante el primer cuatrimestre de 2020 generó diferentes eventos de participación ciudadana, para el segundo cuatrimestre realizo la compilación del informe de seguimiento a la Audiencia Pública del Plan Plurianual. No obstante, se recomienda continuar generando espacios de diálogo ciudadano y rendición de cuentas que permitan incrementar la participación de la ciudadanía en la gestión pública y mejorar la percepción de la comunidad frente a la gestión de la Alcaldía
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Caracterizar los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés. Producto: Informe sobre la población que accede a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM. | 39 | No sé realización la encuestas de caracterización de usuarios y grupos de interés que acceden a las instalaciones del CAM. | 0% | En el segundo cuatrimestre no se realizó encuesta de caracterización de usuarios y grupos de interés que acceden a las instalaciones del CAM; ya que, por la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, mediante Decreto 417 de 2020, no hay acceso al edificio. Se recomienda dar cumplimiento a este compromiso, una vez se normalice la situación de salubridad y se retome el ingreso a las instalaciones. La empresa SEVEN proveedora del servicio de INTRANET está solucionando una incidencia técnica que no permite que el servidor despache correos electrónicos con el fin de implementar encuestas de satisfacción a los ciudadanos que presenten las PQRSD mediante el aplicativo. | 39 |  | DESPACHO DEL ALCALDE (CONSOLIDA) (SOCIAL – GOBIERNO – PLANEACIÓN –DAFI (SAC) – TIC - HACIENDA
| Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales Producto: Respuestas publicadas | 40 | Publicación en el SECOP de las respuestas que se le dan a las PQRS y a Observaciones presentadas a los procesos contractuales. | 70% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, se constato que se publicaron las respuestas a Doce (12) observaciones, resolviendo catorce (14) Interrogantes, presentadas en Cinco (05) Procesos Contractuales. Cabe anotar que actualmente se están adelantando procesos de Selección Objetiva de Contratistas, sobre los cuales pueden presentarse observaciones dentro de los términos establecidos en cada uno de los cronogramas en las diferentes etapas de los mismos y sobre las cuales no puede realizarse proyección. | 40 |  | Departamento Administrativo Jurídico
| Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. Producto: Campaña de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento Funcionarios comprometidos y participando de la campaña de difusión del Protocolo de Servicio al Ciudadano. | 41 | Campaña de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento. | 100% | Se verifico la realización de una reunión entre la oficina de Comunicaciones, el Subdirector del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y funcionarios de la oficina de Servicio y Atención al Ciudadano el 11 de Agosto de 2020, según Acta No. 009, donde se acordó, después de identificar las actividades de socialización de protocolos de atención al ciudadano, realizar video de sensibilización de cómo es un correcto servicio y atención al ciudadano. Se pudo evidenciar el video, que fue socializado a todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal mediante correo electronico el dia 03/09/2020, cumpliendo así la meta propuesta. | 41 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al Ciudadano)
| Fortalecer los canales de atención al Ciudadano para optimizar y realizar campañas continuas para mejorar la “Atención al Cliente” con la finalidad de mejorar continuamente los servicios que presta el Municipio de Armenia. Producto: Solicitudes realizadas por medio servicioalcliente@armenia.gov.co atendidas de manera permanente y difundidas en medios de la alcaldía | 42 | Informe semestral ejecutivo PQRSD. | 66% | En la plataforma de INTRANET se pudo evidenciar que durante el primer semestre se recibieron, con corte 16 de julio 2020, 15106 PQRSD que fueron redireccionados a las diferentes dependencias de acuerdoa su competencia, de los cuales se evidencia que 14.173 fueron contestados y finalizadas a tiempo, 145 se encuentran vencidos, 299 finalizados vencidos, 6 finalizados justificados y 483 se encuentran en trámite. También se evidencia el oficio DF-PSC-0952 del 06/08/2020, dirigido al Departamento Administrativo Jurídico donde les solicitan, tomar medidas para aumentar el número de respuestas en términos de ley y cargarlas en la plataforma INTRANET, ya que es el instrumento que tiene la Administración Municipal para soportar el debido proceso de las PQRSD ante los usuarios, Entes de Control, Veedurías y funcionarios. | 42 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | 43 | Se implementó la Estrategia interna con la coordinación de Seguridad y Salud en el trabajo promoviendo campañas institucionales, boletines informativos, frases motivacionales. | 50% | En cumplimiento a la estrategia de comunicación, desde la oficina de Comunicaciones, en coordinación con la actividad de Seguridad y Salud y el Trabajo se promovideron campañas institucionales de protección de contagio de la Covid-19 con videos, piezas publicitarias, 4 boletines informativos, frases motivacionales a través de Intranet, piezas gráficas en carteleras y difusión en grupos de WhatsApp. En el periodo informado estableció la estrategia de comunicaciones internas para enfrentar la pandemia por COVID-19. | 43 |  | Despacho del Alcalde Comunicaciones
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad | 44 | Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad | 25% | Se evidencia que se han presentado dificultades en varias oportunidades, en cuanto a la traducción del informe de gestión en alguna de las lenguas de las 7 comunidades existentes en el municipio de Armenia, por esto se realizará propuesta para presentar el informe de gestión de los grupos étnicos y publicarlo en español como se realizo en el año 2019 con la traduccion a la lengua Embera Chami y fue publicado. | 44 |  | Secretaría de Gobierno
45
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad | 45 | Acceso a personas con discapacidad a la pagina Web de la Alcaldia de Armenia | 35% | La Secretaria de Desarrollo Social gestionó un botón en la página Web de la Alcaldía que permite a las personas con discapacidad visual conocer acerca de la institución, igualmente en el área de Comunicaciones se observan videos con contenido de subtítulos para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a este mensaje. Se recomienda maximizar estos contenidos con participación de intérprete para acceder a mayor población con este tipo de discapacidad, y así lograr una divulgación de los programas y proyectos que presta la Administración Municipal. |  |  | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | 46 | Primer comité municipal de discapacidad y convocatoria para el segundo comité. | 50% | Se evidencia acta 211 del 6 de mayo de 2020 donde se llevó a cabo Comité Municipal de Discapacidad mediante reunión virtual, donde se trataron temas sobre el borrador de Plan de Acción y socialización de política pública. Posteriormente el día 15 de julio fue convocado el segundo Comité, se postergó para el dia 29 de julio, se observa la convocatoria pero no la realización de acta de la reunión mencionada. Se recomienda dar cumplimiento a las programaciones de los Comités de Discapacidad, que permitan la socialización de los temas relevantes que atañen con su condición de discapacidad. |  |  | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información interna a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. Producto: Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | 47 | Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos | 70% | Se pudo evidenciar la realizacion de mesa de trabajo con representantes de la consultiva afro, para la aprobación del Capítulo ëtnico en el Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023, el día 21 de mayo de 2020. Tambien se evidencia que el 25 de mayo de 2020, se realizaron visitas a familias con discapacidad en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Social y el Enlace de comunidades afrodescendientes, con el fin de brindar una mejor atención y reconocimiento de los derechos de las comunidades Negras y Afrocolombianas residentes en el municipio. |  |  | Secretaria de Gobierno
| Mecanismos de Transparencia Activa Producto: Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014. | 48 | Se presentó en reunión de la Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia el informe de cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información de la Ley 1712 de 2014. | 66% | El día 13 agosto de 2020 se presentó en reunión de la Mesa Técnica de Transparencia el Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, relacionado con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la mencionada ley, se evidencia el acta de la Reunión de la Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia (Acta No. 0407 del 13-08-2020), donde consta que el Secretario de las TIC presentó ante los asistentes el informe de cumplimiento, el acta y el informe se encuentran publicados en el link http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-Armenia/. | 48 |  | Secretaría TIC
| Mecanismos de Transparencia Activa Producto: Micrositio web para niños, niñas y adolescentes actualizado de manera permanente y efectiva | 49 | El micrositio web para niños, niñas y adolescentes no se encuentra actualizado | 10% | Se evidencia la existencia del micrositio web para niños, niñas y adolescentes del municipio de Armenia, sin embargo una vez consultado el link correspondiente (https://nna.armenia.gov.co), éste se encuentra desactualizado. | 49 |  | Secretaría de las TIC
| Mecanismos de transparencia activa. Producto: Información de servidores públicos y contratistas publicada y actualizada de manera periódica | 50 | Reportes actualización a base de datos de los servidores públicos. | 88% | Se evidencio que la actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en el aplicativo SIGEP presenta un avance del 88.3 %, de 351 empleados se han validado 309 hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas. Las faltantes están en el proceso de actualización. | 50 |  | Servidores Públicos: Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Contratistas
| Mecanismos de transparencia activa. Producto:Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | 51 | Publicación en el SECOP de las respuestas que se le dan a las PQRS y a Observaciones presentadas a los procesos contractuales. | 70% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, se constato que se publicaron las respuestas a doce (12) observaciones, resolviendo catorce (14) Interrogantes, presentadas en cinco (05) procesos contractuales;. Cabe anotar que conforme a la informacion recibida por la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico, actualmente se está adelantando procesos de Selección Objetiva de Contratistas, sobre los cuales pueden presentarse observaciones dentro de los términos establecidos en cada uno de los cronogramas en las diferentes etapas de los mismos y sobre las cuales no puede realizarse proyección. | 51 |  | Departamento Administrativo Jurídico con todas las Dependencias del Nivel central
| Mecanismos de transparencia pasiva. Producto: Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido. | 52 | Protocolo negación de solicitudes. | 66% | Se hizo la verificación en la plataforma de INTRANET, en el módulo de PQRSD y se constató que dentro de tipos de finalización continua implementadas la negaciones de solicitudes. | 52 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Mecanismos de transparencia pasiva. Producto: Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades, publicadas en el sitio web. | 53 | Solicitudes de información trasladadas Publicadas en Sitio Web/Solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | 66% | En el segundo seguimiento de 2020, se verificó en la plataforma de INTRANET, que con corte al 10 de agosto, se realizó el traslado por competencia de 250 PQRSD, así:: Empresas Publicas de Armenia: 20 Instituto Municipal de del Deporte y la Recreación: 13 Fondo Municipal de Vivienda:1 Amable:19 Empresa de Desarrollo Urbano: 22 Corporacion Municipal de Cultura:17 Gobernación del Quindío: 4 Corporación Autónoma Regional del Quindio:23 Curaduría Urbana No.1: 26 Curaduría Urbana No.2: 24 Secretaria de Educacion:61 Secretaria de Transito y Transporte:20 En el informe se reportaron de Planeación 265, pero al verificar en la plataforma son 250. Se recomienda validar previamente los datos, para que la información sea confiable. | 53 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Mecanismos de transparencia pasiva. Producto: Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | 54 | No. de solicitudes anónimas recibidas | 66% | Se evidencio en la plataforma que en el segundo cuatrimestre con corte al 10 de agosto 2020 se recibieron 140 peticiones anónimas, así: 26 denuncias, 13 quejas y 101 derechos de petición y se reportaron 150. Se recomienda validar previamente los datos, para que la información sea confiable. | 54 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
|  | 55 | Protocolo definido sobre información reservada | 100% | Se verificó el Acta No. 008 del 03/06/2020, donde se hace énfasis en el proceso de finalización y notificación de solicitudes anónimas de conformidad con la Ley 1437 de 2011. | 55 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Mecanismos de transparencia pasiva. Producto: Sistema de PQRSD, de la Administración Municipal operando. | 56 | Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | 66% | En el módulo de correspondencia se verifica que en el segundo cuatrimestre de 2020, con corte al 10 de agosto se recibieron 5.461 PQRSD, de los cuales se finalizaron y contestaron a tiempo 3.639, 67 vencidos y 1.755 en tramite, ademas con adjunto 4.789 y sin adjunto 672 Las dependencias que recibieron mayor número de PQRSD fueron: Secretaría de Educación: 2.965, Secretaria de Transito: 1.845, Departamento Administrativo de Planeación: 345, Secretaria de Gobierno: 249, Departamento Administrativo de Hacienda:208, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional:191, y Secretaria de Salud:161. Las dependencias con mayor número de PQRSD vencidos fueron Departamento Administrativo Jurídico:30, Departamento Administrativo de Planeación:103, Secretaria de Infraestructura:437 y Secretaria TIC :12 | 56 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional (Servicio y Atención al ciudadano)
| Instrumentos de Gestión de la Información. Producto: Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | 57 | Durante el periodo informado no se registraron solicitudes de ajustes o modificaciones a los instrumentos de gestión de la información. Por lo tanto, estos se encuentran actualizados y publicados. | 66% | No se han efectuado procesos de actualización a los diferentes Registros de Activos y Sistemas de información de la entidad, toda vez que las dependencias de la Administración Municipal no lo han solicitado. https://armenia.gov.co/atencion-al- ciudadano/activos-de-información Se evidencia que se encuentra publicado en la página web del municipio de Armenia el Registro de Activos de Información, cuya última actualización fue el 29 mayo de 2020 de acuerdo con la página web. | 57 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Apoyo de Departamento Administrativo Jurídico y Secretaria TIC
| Instrumentos de Gestión de la Información. Producto Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC | 58 | Durante el periodo informado no se registraron solicitudes de ajustes o modificaciones a los instrumentos de gestión de la información. Por lo tanto, estos se encuentran actualizados y publicados. | 66% | No se han efectuado procesos de actualización a los diferentes Registros de Activos y Sistemas de información de la entidad, toda vez que las dependencias de la Administración Municipal no lo han solicitado. https://armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada https://armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistemas-de-informacion-institucional https://armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/activos-de-informacion | 58 |  | Departamento Administrativo Jurídico Apoyo de Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal y Secretaria TIC Asesoría Administrativa
|  |  | Durante el segundo cuatrimestre de 2020 no se realizaron nuevas actualizaciones de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada. , |  | La última actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada fue efectuada en el mes de abril de 2020, durante el segundo cuatrimestre de 2020 no se efectuaron nuevas actualizaciones debido a que no se presentaron solicitudes en este sentido por parte de las dependencias. .
| Instrumentos de Gestión de la Información. Producto Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente | 59 | Se tiene el esquema de publicación en la página web de la entidad y se encuentra actualizado. | 50% | Se evidencia que se encuentra en la página web del municipio de Armenia el Esquema de Publicación, cuya última actualización fue el 29 mayo de 2020 de acuerdo con lo consultado página web del Municipio de Armenia. La Secretaría de las TIC manifiesta que no se han efectuado nuevos procesos de actualización del esquema de publicación, ya que las dependencias de la Administración no lo han solicitado. | 59 |  | Secretaria TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. Producto: Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta | 60 | Se cuenta con el módulo de Calidad - Control de Documentos operando y con los documentos y registros del Sistema de Gestión debidamente publicados. Desde el Despacho se evidencio que se estandarizaron, normalizaron y actualizaron formatos y documentos en la Intranet módulo de Calidad Control de Documentos y Registros. | 66% | Durante el periodo informado se estandarizaron desde Calidad a cargo del Despacho, normalizaron y actualizaron 31 formatos y documentos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros. 1.464 Documentos y Formatos publicados para consulta y descarga a disposición de todos los funcionarios de la Administración Municipal. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet) El Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros Intraweb se localiza en el siguiente enlace de la Página Web de la Alcaldía de Armenia: http://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub | 60 | TICS otorgó avance de 40 % | Despacho Alcalde y Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES | Mesa de Transparencia, asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia. Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | 61 | El Departamento Administrativo de Planeacion ha realizado 3 reuniones de la Mesa Técnica de Transparencia Municipal cumpliendo con el siguiente cronograma: Enero 29 de 2020 Abril 16 de 2020 Agosto 13 de 2020 | 50% | La Mesa Técnica de Transparencia Municipal ha cumplido el siguiente cronograma de reuniones: Enero 29 de 2020 Abril 16 de 2020 Agosto 13 de 2020 según acta 407 del 13 de agosto de 2020, registro fotográfico y listado de asistencia. http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. Se recomienda continuar con el cronograma de reuniones durante la vigencia 2020, se tienen pendientes 3 mesas tecnicas. | 61 |  | Asesor Administrativo del Despacho Departamento Administrativo de Planeación
| Facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. Producto; Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | 62 | Se tiene en operación la página web www.armenia.gov.co, que puede ser visualizada en cualquier dispositivo móvil. | 66% | Se evidencia la correcta operación del Portal www.armenia.gov.co, el cual puede ser visualizado adecuadamente en diferentes tipos de dispositivos móviles y con una correcta navegación. | 62 |  | Secretaría de las TIC
| Código de Integridad Dar inicio a la etapa "Activación" Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa de activación, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 63 | Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa de activación, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 100% | Como se informó en el primer cuatrimestre, se efectuó reunión inicial con los gestores de integridad el día 26 de febrero de 2020, en la que se explicó la metodología a realizar para la implementación del Código de Integridad, posteriormente se socializo a través del correo electrónico a los 16 gestores de integridad las directrices para la socialización de la etapa de activación en todas las dependencias, reportando las actividades sugeridas para su realización. Por lo tanto, esta meta estaba cumplida desde el primer cuatrimestre de esta vigencia | 63 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo Etapa Activación. Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de activación, por las dependencias que suministraron la información | 64 | Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de activación, por las dependencias que suministraron la información | 31% | En este seguimiento no se evidencia avance respecto a la etapa de Activación, se pudo verificar que se tienen las acciones presentada en el primer seguimiento: La consolidación de la información reportada por los gestores de integridad, cinco dependencias alcanzaron a realizar las actividades programadas (Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Secretaria de Transito, Despacho, Secretaria de Educación y el Departamento Administrativo de Planeación), la primera etapa que estaba prevista a realizar del 01 de febrero al 31 de marzo de 2020, en razón de la expedición de los Decretos 132 del 16 de marzo de 2020, que adopta medidas de prevención y control del virus COVID-19 en el Municipio de Armenia y 142 del 20 de marzo “Por medio del cual se dispone el aislamiento preventivo temporal para el personal que labora en la Administración Municipal de Armenia y se adoptan otras medidas para evitar el contagio con el virus covid-19", los otros 11 gestores de integridad no pudieron realizar las actividades programadas. Se recomienda al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional adoptar estrategias para la socialización del Código de Integridad, modificando la dinámica para retomar la socialización de los valores, con las medidas de prevención necesarias. | 64 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "Fomento". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa fomento, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 65 | Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa fomento, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 30% | Se evidencia que esta actividad se encuentra en ejecución, el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional diseñó un instructivo ajustado a la actual situación generada por la pandemia, incluyendo los valores del Código de Integridad y presentando ejemplos para su apropiación, a la fecha del presente seguimiento se encuentra en revisión por la Subdirección de dicho Departamento, para su posterior difusión. | 65 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo Etapa de Fomento.Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de fomento, por las dependencias que suministraron la información | 66 | Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de fomento, por las dependencias que suministraron la información | 0% | En este segundo seguimiento se verifico que esta acción no se ha cumplido, debido a las restricciones presentadas por la Resolución 666 de 2020 que establece que no se permiten reuniones de más de 5 personas, los protocolos de bioseguridad establecidos en el Decreto 191 de 2020 que implementa el trabajo en casa y horarios para asistir a la Administración en situaciones específicas, lo que indica que no se van a llevar a cabo actividades lúdicas como lo establece el Código de Integridad, ya que implican el contacto físico entre los colaboradores y el material didáctico que se pretendía usar para la difusión. El Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional optó por realizar modificaciones en cuanto a la socialización, que se hará de manera electrónica, Se recomienda realizar las acciones con el fin de dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre. | 66 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "ejemplificar". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa ejemplificar, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 67 | Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa ejemplificar, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes | 50% | Se evidencio la Circular No.045 del 02/06/ 2020 y pantallazo de correo enviado a todo el personal de la Administración Municipal relacionada con las recomendaciones para llevar el covid-19 de la mejor manera, desde nuestro enfoque Íntegro. La gestora de integridad y la contratista profesional especializada del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional realizaron un borrador de un video ilustrado, en el que se explica lo relacionado en la Circular, toda vez que se pretende seguir difundiendo virtualmente la información de manera didáctica a todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. | 67 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo a la etapa "ejemplificar". Producto: Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de ejemplificar, por las dependencias que suministraron la información | 68 | Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de ejemplificar, por las dependencias que suministraron la información | 30% | Se evidenció Acta sin número del dia 31 de Julio de 2020, de reunión del Subdirector del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y las funcionarias que lideran esta actividad, donde explican la existencia de la herramienta – Video ilustrado- creada con el propósito de proporcionarles a los gestores de integridad una ayuda audiovisual para que tengan como apoyo en la difusión del Código de Integridad en época de covid 19. | 68 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Dar inicio a la etapa "Compromiso". Producto: Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa compromiso, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 69 | Informar mediante el correo electrónico a los gestores de integridad, las directrices para la socialización de la etapa compromiso, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 50% | Se verifica que de acuerdo a las recomendaciones de la Subdirección del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, se realizó el video y se envió a la oficina de comunicaciones para su edición, como se evidencia en pantallazo del correo electronico. Una vez se apruebe, se enviará por correo electrónico a los gestores de integridad para su respectiva socialización. Adicional se enviarán formatos y actividades para dar cumplimiento a la etapa de compromiso. Se recomienda adelantar estas actividades en el tercer cuatrimestre. | 69 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Desarrollo Etapa compromiso. Producto:Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de compromiso, por las dependencias que suministraron la información | 70 | Consolidación de las actividades desarrolladas en la etapa de compromiso, por las dependencias que suministraron la información | 0% | De acuerdo al cronograma del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, el inicio de esta actividad está previsto a partir del tercer cuatrimestre de 2020, sin embargo, las actividades pueden modificarse de acuerdo a las medidas de protección establecidas. | 70 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar reporte de la implementación del Código de Integridad. Producto: Realizar un informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | 71 | Realizar un informe el cual indique el nivel de cumplimiento del Código de Integridad por cada dependencia. | 0% | De acuerdo al cronograma del Departameto Administrativo de Fortalecimiento, esta actividad esta prevista a partir del 13 de octubre de 2020, sin embargo, las actividades pueden modificarse de acuerdo a las medidas de protección establecidas. Se recomienda desarrollar los mecanismos tendientes al cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2020. | 71 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Realizar test de percepción del Código de Integridad. Producto Enviar por medio del correo institucional, el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | 72 | Realizar test de percepción del Código de Integridad | 0% | De acuerdo al cronograma del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, esta actividad se iniciará a partir del 30 de septiembre de 2020, sin embargo, las actividades pueden modificarse de acuerdo a las medidas de protección establecidas. | 72 |  | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. Producto: Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado Informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de transito | 73 | Se llevó a cabo una 1 Reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana el 20-08-2020 de manera virtual, segun acta 04. El primer Informe de recomendaciones aún no ha sido elaborado, se encuentra en proceso de construcción para ser presentado al Concejo Municipal. | 50% | El 20 de agosto de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana de forma virtual a través de la plataforma “ZOOM”, segun acta 04. El 28-08-2020 se envió por parte de la Secretaría de Tránsito el acta de la reunión a los miembros de la Comisión para su aprobación. En la sesión adelantada se acordó que la próxima reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana se realizará en el mes de noviembre de 2020. Se tiene el link de la reunión como evidencia. Se encuentra en proceso de elaboración el primer informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento de los servidores de tránsito, con base en lo discutido en la reunión de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana para ser radicado en el Concejo Municipal en el mes de septiembre del presente año. Desde el Despacho se evidencio a través de los oficios ST-PTM-003179 al Concejo Municipal el 1 de julio de 2020, ST-PTM-003180 al Consejo Territorial del 1 de julio de 2020, entre otros… se envió a cada una de las dependencias y entidades que integran la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana para saber quiénes estaban activos; posterior a esto se cruzó información con la Resolución 6414 del 22 de agosto de 2018. | 73 |  | Despacho del Alcalde Secretaria de transito | SETTA
DESPACHO
| Exigir resultados al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. Producto: Solicitud de presentación de Informe de resultados al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito - Informe elaborado | 74 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizó informe sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. El Despacho evidencio con el oficio remitido al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario sobre el resultado de las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito y transporte. | 66% | Se observa desde el Despacho que según oficio AM-PGG-AAD-513 del 11 de agosto de 2020 se solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario Informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de Tránsito y Transporte. Se verifica que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario elaboró y reportó mediante oficio del 14 de agosto de 2020, dirigido al Asesor Administrativo del Despacho del Alcalde, informe sobre las quejas recibidas en contra de los agentes de tránsito y las actuaciones que se han generado como consecuencia de las mismas en el período mayo - agosto de 2020; se adelantan 61 procesos disciplinarios, los cuales se encuentran en trámite en las diferentes etapas procesales en los que se han realizado las gestiones que ordena la Ley 734 de 2002, entre ellos ampliacion y ratificación de queja y practica de testimonios, así mismo se han solicitado pruebas documentales a traves de Autos de Sustentaación. El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, informa que con ocasión a las quejas presentadas en contra de los Agentes de Tránsito, adelanta a la fecha de corte 61 procesos disciplinarios, los cuales se encuentran en trámite en las diferentes etapas procesales, como lo establece la Ley 734 de 2002, entre ellos, ampliación y ratificación de queja, práctica de testimonios, asimismo se han solicitado pruebas documentales a través de autos de sustanciación y se decide el orden de turno que les corresponde, atendiendo lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Igualmente, debido a las quejas recibidas durante el periodo de emergencia sanitaria, se han aperturado cinco (05) procesos en contra de agentes de tránsito, los cuales se encuentran pendientes por imprimir y fechar, debido a la suspensión: de términos a raíz del Covid-19. Por otra parte, es importante destacar que, como este Departamento Administrativo, también adelanta procesos donde las víctimas son menores, ceden a los turnos de cualquier otro, por tratarse de expedientes que gozan de prelación legal. en obediencia al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 1098 de 2008 y la Constitución Política. | 74 | Despacho le otorgó 30 % y DACID 40 % | Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario | DACID
DESPACHO
| Seguimiento al correo electrónico antifraude transito@armenia.gov.co el cual cuenta con las características de confidencialidad necesarias para que los ciudadanos de la jurisdicción o turistas puedan denunciar hechos de corrupción cometidos por agentes de tránsito o situaciones irregulares relacionadas con la movilidad vial en mi jurisdicción, así mismo me comprometo a dar traslado de las denuncias recibidas a los entes de control y entregar la información necesaria para que se realicen las investigaciones correspondientes. Producto: Informe de seguimiento al correo electrónico como canal de comunicación de amplio acceso para que los ciudadanos o turistas puedan denunciar hechos de corrupción cometidos por agentes de tránsito o situaciones irregulares relacionadas con la movilidad vial | 75 | Según seguimiento la Secretaria de Transito no reportó quejas de corrupción o fraude recibidos en el correo electrónico en este segundo cuatrimestre. | 66% | La Secretaría de Tránsito cuenta con el correo electrónico antifraude transito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de corrupción o fraude, durante el segundo cuatrimestre de 2020 no se reportaron quejas de corrupción o fraude. También se realizó seguimiento al correo antifraude y se brindó de manera mensual el informe con el avance al Secretario de Tránsito y Transporte. | 75 |  | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Producto: Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 76 | Se evidencia la inclusión en el cronograma capacitaciones de sensibilización a los empleados públicos referente a la ley disciplinaria. | 66% | Se evidencia que a través de oficio AM-PGG-AAD-513 del 11 de agosto de 2020 el Despacho solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario Informe de las medidas administrativas adoptadas y/o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario mediante oficio sin número del 14 de agosto informa, que ha dispuesto en su cronograma capacitaciones de sensibilización y capacitación de funcionarios públicos en la Ley Disciplinaria, para no incurrir en la práctica de conductas que puedan generar incidencia disciplinaria; y en cuanto a la detección de los actos de corrupción estos se determinan como resultado de las investigaciones disciplinarias. |  |  | Despacho del Alcalde
76
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración Producto: Campaña de promoción del canal antifraude Producto: Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | 77 | No se realizó promoción de canal antifraude por medios virtuales en el segundo cuatrimestre de 2020, se divulgó en las carteleras de la Secretaría de Tránsito. Se realizaron informes mensuales de seguimiento a las PQRSD durante el segundo cuatrimestre de 2020. | 66% | Se ha venido realizando promoción del canal antifraude a través de las carteleras existentes en las instalaciones de la Secretaría, de lo cual se tienen registros fotográficos como evidencia. Se cuenta con el correo: antifraude transito@armenia.gov.co al cual se le hizo el seguimiento correspondiente, se verifica su existencia y utilización, la Secretaría de Tránsito manifiesta que hasta el momento no se ha se recibido denuncia de fraude por este canal, los mensajes recibidos corresponden en su gran mayoría a peticiones. También se tienen evidencias de los registros fotográficos que son enviados a la oficina de comunicaciones a través de WhatsApp sobre las actividades de cultura y movilidad vial desarrolladas. Se evidencia que se cuenta con el expediente de seguimiento a las PQRSD remitidas al correo antifraudetransito@armenia.gov.co y los informes de seguimiento a PQRSD de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, dando hasta el momento cumplimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 77 |  | Secretaria de transito
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada una de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. Producto: Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 78 | La Secretaría de Tránsito reportó informe semestral del cumplimiento de los compromisos con la Comisión Regional de Moralización de acuerdo con su competencia, para la respectiva consolidación por parte del Despacho del Alcalde. Se evidencia desde el Despacho la presentación del informe semestral en cuanto a su nivel de avance de la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, por parte del Proceso de Gestión Gerencial, el Proceso de Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Tránsito y Movilidad. | 50% | Se evidencia que mediante oficio ST-PTM-004143 del 2 de julio de 2020, se remitió por parte de la Secretaría de Tránsito al Asesor Administrativo del Despacho el Informe Semestral del cumplimiento de los compromisos incluidos en la declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío correspondientes a dicha dependencia, también se tiene como evidencia el correo electrónico remitido el día 02 de julio de 2020 a la Profesional Universitaria de la oficina Asesora del Despacho del Alcalde. Por su parte desde el Despacho se evidencia que a través de oficio AM-PGG-AAD-513 del 11 de agosto de 2020 solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario Informe de las medidas administrativas adoptadas y/o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario mediante oficio sin número del 14 de agosto informa, que ha dispuesto en su cronograma capacitaciones de sensibilización y capacitación de funcionarios públicos en la Ley Disciplinaria, para no incurrir en la práctica de conductas que puedan generar incidencia disciplinaria; y en cuanto a la detección de los actos de corrupción estos se determinan como resultado de las investigaciones disciplinarias. | 78 |  | Despacho del Alcalde Secretaria de Transito | SETTA
DESPACHO
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta Producto: Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito | 79 | Se realizaron 4 actividades de capacitación durante el 2° cuatrimestre de 2020 sobre la interpretación de normas de tránsito, dirigidas a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Tránsito. | 66% | Se verifica que se adelantaron durante el segundo cuatrimestre de 2020 las siguientes capacitaciones: - Señalización de Tránsito y su Interpretación: Realizada de manera virtual el 15 de mayo de 2020, se tiene como evidencia el video en YouTube elaborado por el capacitador. - “Socialización de la señalización horizontal como aporte a la seguridad vial”, llevada a cabo el 24 de julio de 2020 contando con la participación de 10 personas (1 funcionario y 9 contratistas), se tiene el listado de asistencia, los registros fotográficos y las certificaciones emitidas como evidencia. - Inducción Reinducción sobre la Revisión de Multas y RUNT, llevada a cabo el 6 de agosto de 2020, con la participación de 7 personas (1 funcionario y 6 contratistas) se tiene el listado de asistencia y el registro fotográfico como evidencia. - Reinducción sobre la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de Transporte, llevada a cabo el 14 de agosto de 2020, con la participación de 4 personas (1 funcionario y 3 contratistas), se tiene el listado de asistencia y el registro fotográfico como evidencia. De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Tránsito en el segundo cuatrimestre de 2020 se capacitaron 70 personas (27 de manera presencial y 43 de forma virtual) de un total de 104 funcionarios y contratistas, para un porcentaje de personal capacitado del 67,3%. | 79 |  | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación Producto: Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 meses | 80 | Se efectuó la calificación semestral de los Agentes de Tránsito, sin embargo, los expedientes de esta evaluación aún no han sido remitidos al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 60% | Debido a la pandemia por Covid-19 no se pudo realizar el seguimiento trimestral a las evidencias del Desempeño Laboral. Por otra parte, la Secretaría de Tránsito aún no ha remitido los expedientes con las calificaciones del Desempeño Laboral de los agentes de tránsito correspondientes al primer semestre (período 01-02-2020 al 31-07-2020) al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, dependencia que había establecido el 21-08-2020 como plazo máximo para la remisión de los expedientes con las evaluaciones. | 80 |  | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Producto: Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 81 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario observa que se elaboró el documento denominado Boletín de Legalidad, de fecha 12 de agosto de 2020, cuyo asunto es "Adiciones en materia de Contratación". Por parte de la Secretaria de Tránsito se efectuó la calificación semestral de los Agentes de Tránsito, sin embargo, los expedientes de esta evaluación aún no han sido remitidos al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 55% | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario evidencio la elaboración del Boletín de Legalidad a través del oficio ST-PTM-SD-00 del 12 de agosto de 2020, asunto “Boletín de Legalidad – Adiciones en Materia de Contratación”, en el cual se da a conocer la normatividad vigente a los funcionarios y contratistas para que sea tenida en cuenta en todas las actuaciones desarrolladas, sin embargo, no se tiene un informe compilado donde se relacionen las medidas administrativas que ha adoptado la Secretaría de Tránsito para detectar y evitar actos de corrupción. La Secretaria de transito manifiesta que debido a la pandemia por Covid-19 no se pudo realizar el seguimiento trimestral a las evidencias del Desempeño Laboral y aún no ha remitido los expedientes con las calificaciones del Desempeño Laboral de los agentes de tránsito correspondientes al primer semestre (período 01-02-2020 al 31-07-2020) al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, dependencia que había establecido el 21-08-2020 como plazo máximo para la remisión de los expedientes con las evaluaciones. | 81 |  | Secretaria de Tránsito y Transporte Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario | DACID
SETTA
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados Producto: Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 82 | No se desarrollaron campañas a través de la página web y las redes sociales de la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito durante el segundo cuatrimestre de 2020. Sin embargo, se remitió información sobre actividades de cultura y movilidad vial a la oficina de comunicaciones del Despacho para su difusión. | 60% | La Secretaría de Tránsito y Transporte no contó durante el segundo cuatrimestre de 2020 con contratistas para administrar las páginas de Facebook e Instagram de la dependencia, por lo que no se pudieron efectuar campañas sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción a través de estos medios, sin embargo, se ha venido realizando promoción del canal antifraude a través de las carteleras existentes en las instalaciones de la Secretaría, de lo cual se tienen registros fotográficos como evidencia. También se tienen evidencias de los registros fotográficos que son enviados a la Oficina de Comunicaciones a través de WhatsApp sobre las actividades de cultura y movilidad vial desarrolladas. | 82 |  | Secretaria de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Jose Ariel Torres - Sandra Contreras Cardenas - Contratista DACI |  | Revisó : Jorge Mario Agudelo Giraldo - Director DACI
Firmas: | Original firmado |  | Original firmado

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR