## PLAN DE ACCION DE INFRAESTRUCTU
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 03/06/2016
|  |  |  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 006
|  |  |  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | VIGENCIA AÑO:01/01/2020-31/12/2020
PLAN DE DESARROLLO | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COMPONENTE | SECTOR |  | PROGRAMA |  | Indicador de Resultado |  | Subprograma |  | Meta de Producto de Subprograma | Indicador de Producto de Subprograma |  | Línea base del indicador de producto del Subprograma | Código | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador de Producto del proyecto | Línea base del indicador de producto del Proyecto | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
MÁS CIUDAD | 5 | Amoblamiento y Equipamiento Municipal | 23 | Fortalecimiento de proyectos innovadores de impacto urbanístico | 34 | Programa de infraestructura social en equipamientos de renovación urbanística implementado | 40 | Infraestructura de renovación urbana colectiva del Municipio | 4 | 121 | Número de intervenciones para la renovación urbanística de la ciudad (Complejo Turístico y Cultural la Estación, Equipamiento con componente cultural, Corredor turístico Malecom de la Secreta, Centro Comercial Armenia) | 4 | 630010389 | Construcción, reparación, mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura social y el equipamiento de renovación urbanistica Armenia 2020 | Intervenir el espacio correspondiente a la construcción y adecuación del Centro Turistico y Cultural La Estación y el Corredor Turistico de la carrera 18 o Malecon de la Secreta entre otros. | Complejo Turístico y Cultural la Estación, Corredor turístico Malecom de la Secreta, Equipamiento con componente cultural. | 1.5 | 1 | 106.01.8.12.15.05.022.001.001.0828 106.01.8.12.15.05.022.001.034.0828 106.01.8.12.15.05.022.001.033.0828 106.01.8.12.15.05.022.001.030.0828 106.01.8.12.15.05.022.001.032.0828 | PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL SGP AGUA POTABLE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE | 1931752704 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
|  |  | 24 | Equipamientos dinamizadores y amoblamiento para el desarrollo colectivo de ciudad | 35 | Programa de mejoramiento de la infraestructura social para el desarrollo comunitario | 41 | Infraestructura de los equipamientos colectivos de Municipio | 73 | 122 | Número de espacios colectivos y/o equipamiento de la infraestructura social intervenidos y/o Construidos durante el cuatrienio (Centros culturales, Centros de Desarrollo comunitario-Centros de Desarrollo Infantil, Maloca indígena, Parques urbanos y rurales, polideportivos, gimnasios al aire libre, parques infantiles) | 396 | 630010393 | Construcción, reparación, mantenimiento y/o adecuación de la Infraestructura de los equipamientos colectivos de Municipio 2020 Armenia. | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad se puedan reunir como comunidad y mejoren su calidad de vida | Espacios construidos o adecuados | 25 | 10 | 106.01.8.12.15.05.022.001.001.0577 106.01.8.12.15.05.022.001.033.0577 106.01.8.12.15.05.022.001.034.0577 | PROPIOS,SGP PROPOSITO GENERAL Y ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL | 905600000 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[16 empty] | Espacios construidos o adecuados | 37 |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[9 empty] | 2 | 123 | Número de actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema de Alumbrado Público durante el cuatrienio | 4 | 630010391 | Administración Servicio de Alumbrado público 2020 Armenia | Efectuar la inversión, modernización y expación de las redes de alumbrado público | Número de actividades desarrolladas para la inversión y expansión de Alumbrado Público | 2 | 4 | 106.01.8.12.15.05.023.001.191.0583 106.01.8.12.15.05.023.001.301.0583 | ALUMBRADO PUBLICO CSF RECUPERACIÓN CARTERA ALUMBRADO PÚBLICO | 11887277066 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MÁS EMPLEO | 18 | Movilidad | 71 | Más Movilidad | 163 | Programa implementado para el mejoramiento de la malla vial vehicular y peatonal en el sector urbano y rural del municipio de Armenia | 141 | Intervención y mantenimiento de infraestructura vial vehicular y peatonal complementaria urbana y rural | 3200 | 399 | m2 de andenes, puentes y rampas intervenidos durante el cuatrienio | 15346.59 | 630010390 | Adecuación, Construcción Red vial peatonal 2020 Armenia. | Permitir un desplazamiento seguro a las personas tanto en las vias peatonales construidas o rehabilitadas. | M2 de vías peatonales intervenidas | 720 | 300 | 106.01.8.14.09.15.070.002.001.0829 106.01.8.14.09.15.070.002.034.0829 106.01.8.14.09.15.070.002.033.0829 | PROPIOS,SGP PROPOSITO GENERAL Y ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL | 442174590 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[9 empty] | 9 | 400 | Obras de de malla vial urbana vehicular a intervenir durante el cuatrienio | 3 | 630010392 | Construcción Modernización Física del Territorio para la Competitividad 2020 Armenia | Mejorar la movilidad a traves de intervenciones sobre la malla vial en el municipio de Armenia | Obras en ejecución por valorización | 0 | 1 | 106.03.8.14.09.15.070.002.311.0703 | CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 500000000 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[9 empty] | 5 | 401 | Kilómetros de red vial rural con intervención y mantenimiento durante el cuatrienio | 14.9 | 630010394 | Adecuación kilometros de red vial rural con intervención y mantenimiento durante el cuatrenio. | Mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio | Kilometros de via rural intervenidos por gestión | 5 | 1 | 106.01.8.14.09.15.070.002.001.0829 106.01.8.14.09.15.070.002.034.0829 | PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL | 131476977 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[9 empty] | 12500 | 402 | m2 de red vial urbana y rural intervenidas en vías secundarias y terciarias durante el cuatrienio | 48707.69 | 630010388 | Adecuación Red vial vehicular 2020 Armenia. | Efectuar mantenimiento a la malla vial del Municipio | M2 en mantenimiento de la red vial vehicular | 2900 | 2250 | 106.01.8.14.09.15.070.002.001.0707 106.01.8.14.09.15.070.002.034.0707 106.01.8.14.09.15.070.002.033.0707 | PROPIOS,SGP PROPOSITO GENERAL Y ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL | 528800000 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL | [12 empty] | VIGENCIA AÑO:01/01/2020-31/12/2020 9: 16327081337
[11 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | VIGENCIA AÑO:01/01/2020-31/12/2020 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[11 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | VIGENCIA AÑO:01/01/2020-31/12/2020 4: SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS
[11 empty] | ALCALDE |  | VIGENCIA AÑO:01/01/2020-31/12/2020 4: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 4° Tel – (6) 741 71 00 Ext. 407-408-410