## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A DICIEMBRE 31 DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.6 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 10,11,16,17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 0 | 4 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | Alumbrado Navideño | 0 | 4 | 2020630010111 | Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio ofreciendo espacioa adecuados donde puedan manifestar sus condiciones culturales y artisticas | Convenio para el alumbrado navideño | 0 | 1 | 1 | 100% | 106.01.8.15.15.33.001.001.210.1083 | Propios | 391478000 | 391478000 | 100% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Minas y Energia | 7, 9, 11, 17 | capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | 1 | 1 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 1 | 1 | 2020630010006 | Alumbrado Publico | Efectuar la Administración, inversión, modernización y expansión de las redes de alumbrado público | Compra de energia para el alumbrado público | 6 | 6 | 6 | 100% | 106.01.8.17.06.21.001.001.191.1089 | Servicio de Alumbrado Público | 1001783306 | 887833479 | 88.63% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.06.21.001.001.301.1089 | Recuperación Cartera | 28350000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contato de Prestación de Servicios Profesionales (ingeniero electrico, abogado) | 4 | 2 | 2 | 100% | 106.01.8.17.06.21.001.001.191.1089 | Servicio de Alumbrado Público | 12600000 | 8450000 | 67.06% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de prestación de serviciosde apoyo a la gestión | 4 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.06.21.001.001.191.1089 | Servicio de Alumbrado Público | 6000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 |  | 1 | 100% | Infraestructura red vial regional | Puentes peatonales rehabilitados | Puentes peatonales rehabilitados | 1 | 100% | 2020630010109 | Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | Mejorar la movilidad a través de intervenciones sobre la malla vial en el municipio de Armenia | Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingenieros, Abogados) | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 18400000 | 18400000 | 100% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos) | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 5600000 | 5600000 | 100% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión | 1 | 2 | 2 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 7433334 | 7433334 | 100% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | contrato de consultoria , interventoría , Contrato de obra para la rehabilitación de los puentes peatonales y obras complementarias | 1 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.09.24.001.001.034.1095 | SGP Proposito General | 54494590 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 2505410 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.03.8.17.09.24.001.001.210.1095 | Recursos del Balance Propios | 1042457349 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  |  |  | 0 | 1 |  | Obras construidas | obras financiadas por contribucion de valorizacion (POR UNIDAD) | 0 | 1 |  |  |  | Contratode prestación de servicios de apoyo a la gestión | 5 | 3 | 3 | 100% | 106.03.8.17.09.24.001.001.311.1095 | Contribución por Valorización | 17000000 | 5100000 | 30% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Avalúos de areas intervenidas, peritazgos, devoluciones, estudio distribución de contribuciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.03.8.17.09.24.001.001.311.1095 | Contribución por Valorización | 1658319178.04 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingenieros de sistemas, Abogados) | 0 | 2 | 2 | 100% | 106.03.8.17.09.24.001.001.311.1095 | Contribución por Valorización | 17658124 | 5196666 | 29.43% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  |  |  | 15500 | 11200 M2 |  | Andén de la red urbana habilitado | Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial | 15500 | 11200 M2 |  |  |  | Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (Ingenieros, abogados) | 2 | 3 | 3 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 24400000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contaratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión | 1 | 2 | 2 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 8400000 | 8400000 | 100% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra y/o contrato de interventoría | 1 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Porpios | 57294590 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  |  |  | 0 | 750 ML |  | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial en tres comunas de Armenia | 0 | 750 ML |  |  |  | Contrato de obra e interventoria | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 57000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  |  |  | 0 | 4000 M3 |  | Vía urbana rehabilitada | Vía urbana rehabilitada | 0 | 4000 M3 |  |  |  | Contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión | 0 | 5 | 3 | 60% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 31200000 | 5106664 | 16.37% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra y/o interventoria | 0 | 1 | 1 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.020.1095 | Rendimientos Financieros Propios | 64210646 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contratar el mantenimiento de las vías en asfalto o pavimento rígido | 0 | 577 | 172 | 29.81% | 106.01.8.17.09.24.001.001.033.1095 | Ultima Doceava SGP Proposito General | 143709000 | 43906041 | 30.55% | 300 | TODAS LAS COMUNAS | El indicador establecido para el 2020 fue de 577 m3 de los cuales se ejecutaron 172 m3 | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.09.24.001.001.034.1095 | SGP Proposito General | 660356977 | 449997146 | 68.14% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1095 | Propios | 180526433.67 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Centro turístico ampliado | Centro turístico ampliado | 0 | 1 | 2020630010114 | Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turistica del Municipio | Brindar espacios adecuados y llamativos que ayuden a reactivar la actividad economica | Contrato de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | 0 | 3 | 3 | 100% | 106.01.8.17.13.35.001.001.001.1085 | Propios | 17850000 | 15391000 | 86.22% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra para la ampliación, reparación y mantenimiento de los centros de interes turístico, Contrato de interventoria para hacer seguimiento al contrato de obra. | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.13.35.001.001.033.1086 | Ultima Doceava SGP Proposito General | 150000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  |  |  | 0 | 1 |  | Malecón ampliado | Malecón ampliado | 0 | 1 |  |  |  | Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión | 0 | 3 | 3 | 100% | 106.01.8.17.13.35.001.001.001.1085 | Propios | 0 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra para la ampliación del centro turístico | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.13.35.001.001.034.1085 | SGP Proposito General | 50000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 0 | 700 ml | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados ampliados | Alcantarillados ampliados | 0 | 700 ml | 2020630010107 | Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio píublico | Intervenir el espacio correspondiente a la construcción y adecuación de espacios urbano del municipio | Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión | 0 | 3 | 3 | 100% | 106.01.8.17.15.40.001.001.001.1084 | Propios | 32800000 | 11353332 | 34.61% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de Obra y/o Convenio con Empresas públicas de Armenia para ampliación, mejoramiento del espacio público para la reposición de redes de alcantarillado, Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para la reposición de redses de alcantarillado | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.15.40.001.001.001.1084 | Propios | 2077647421 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.15.40.001.001.030.1084 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 311098365 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
|  | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 2 | 1 Unidad | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales | Descontaminacion de todas las quebradas del municipio de armenia (Accion Constitucional-popular) | 2 | 1 Unidad |  |  |  | Descontaminación de quebradas | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.15.40.001.001.030.1084 | SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 400000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.17.15.40.001.001.210.1084 | Recursos del Balance Propios | 5841859 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 12 | 12 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Parques recreativos adecuados | Parques adecuados | 3 | 1 unidad | 2020630010173 | Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados que permitan la correcta y sana utilización del tiempo libre | Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 106.01.8.17.04.43.001.001.001.1087 | Propios | 13650000 | 11179998 | 81.9% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | contratos de obra o convenios solidardios dentro del programa institucional Armenia Solidaria | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.04.43.001.001.001.1087 | Propios | 200000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra Cancha del Barrio El Placer | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.17.04.43.001.001.197.1087 | Aprovechamiento Urbanistico Adicional | 745939597 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA:"Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | 1 | 1 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Plazas mejoradas | Plazas mejoradas | 1 | 1 | 2020630010108 | Construcción, reparación , mantenimiento del espacio urbano | Brindar espacios para el disfrute colectivo | Contrato de obra y/o consultoria para el mejoramiento de las plazas de la ciudad | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.18.15.40.065.065.001.1091 | Propios | 57000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 1,5, 8,9,10,11,17 | índice de ciudades modernas |  |  | Infraestructura Pública | Proyectos orientados a la infraestructura pública | Gestión de proyectos de infraestructura publica | 3 | 4 | 2020630010168 | Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | Obtención de recursos para mejorar la infraestructura pública en el municipio | Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.18.15.45.001.001.034.1088 | SGP Proposito General | 87808852 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 1 | 1 | 2020630010139 | Infraestructura de la red vial urbana | Mejorar la movilidad a través de intervenciones sobre la malla vial y formulacion y diseños de nuevos proyectos en el municipio de Armenia | Contrato de ptrestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión | 0 | 2 | 2 | 100% | 106.01.8.17.09.24.001.001.001.1096 | Propios | 8100000 | 3200000 | 39.51% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[14 empty] | Contrato de obra para el Mantenimiento de Los puentes de la red vial urbana | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.8.18.09.24.001.001.034.1096 | SGP Proposito General | 56000000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.18.09.24.001.001.033.1096 | Ultima Doceava SGP Proposito General | 987715 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 100% | 100% | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Recursos entregados en subsidios al consumo - EPA | 100% | 100% | 2020630010117 | Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo | Mejorar las condiciones de vida de las personas de los estratos socioeconomicos 1,2,3 subsidiando el consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo | Transferencia de recursos a Empresas Públicas de Armenia, para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo | 5 | 7 | 7 | 100% | 106.04.8.18.03.40.066 | SGP Agua Potable y Saneamiento Basico | 3817177693 | 2277771399 | 59.67% | POBLACIÓN ESTRATOS 1,2,Y 3 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 5 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 5 | 2020630010118 | Estudios de preinversión e inversión para el mejoramiento del espacio público urbano | Mejorar las condiciones de movilidad en el Municipio | Contrato de consultoría para los estudios y diseño de los proyectos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano | 0 | 0 | 0 | 0% | 106.01.8.18.15.40.065.065.110.1090 | Reintegro IMDERA Libre Inversión | 586933 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[19 empty] | 106.01.8.18.15.40.065.065.001.1090 | Propios | 103525000 | 0 | 0% | 300 | TODAS LAS COMUNAS
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 13627190372.71; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 4155797059; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 30.5%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805