## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A DICIEMBRE 31 DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.7 SECRETARÍA DE TRANSITO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de control a la seguridad vial | Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito | 1 | 1 |  | Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | Implementar acciones para el fortalecimiento de la Infraestructura Vial del Municipio de Armenia | Operativos realizados para el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial | 236 | 124 | 124 | 100% | 108.01.8.18.09.24.067.067.013.1159 | PROPIOS | 2858258316 | 133736841 | 4.679% | 124 Personas del municipio de Armenia | Municipio de Armenia, especificamente su mayoría se encuentran realizados en el Centro de la Ciudad. | Se dio cumplimiento a todos los operativos programados para el último trimestre de 2020. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicios de apoyo de ordenadores y reguladores de transito en el municipio de Armenia con la finalidad de controlar el flujo vial. | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 1305 personas del muncipio de Armenia | centro de Armenia Carrera 13 y Carrera 19, parque fundadores, tres esquinas, entre otros). | se desarrolla actividad brinado apoyo y acompañamiento a eventos masivos que se realicen desde la Alcaldía Municipal o a través de peticiones de los ciudadanos (sindicatos). Por lo general los puntos críticos hacen referencia a diferentes sitios del municipio de Armenia. (En su mayoría en el centro de la Ciudad) | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | suministro de combustible, repuestos y elementos necesarios para el mantenimiento de vehículos livianos que conforman el parque automotor para los operativos enmarcados en el control de seguridad vial | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 47 Vehiculos livianos adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. | Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia | Se celebró contrato de suministro de combustible a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del Municipio de Armenia; Adicionalmente, se realizó suministro de llantas para los vehiculos en mención. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Dotación de implementos de seguridad e identificación para el control de la seguridad vial (compra, calibración y mantenimiento de alcohosensores, suministro ordenes de comparendeo, uniformes y demás elementos y equipos requeridos para brindar el servicio) | 1 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | - | - | Desde la Secretaria de Tránsito y Tranporte de Armenia se entregaron los documentos necesarios para el proceso de Dotación a la Oficina de Bienes y Suministros de Armenia quienes son los respoonsables de adeantar el proceso. No obstante, durante la vigencia 2020 dicho proceso no se adelantó. En realación a las comparenderas, no se adelantó proceso para el suministro de las mismas, ya que la Secretaría de Transito contraba con el inventario suficiente para la vigencia 2020. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Sistema de comunicación agentes de transito | 1 | 1 | 0.3 | 30% | [5 empty] | 50 Agentes 1 Comandante y 1 Subcomandante | Perímetro Urbano Municipio de Armenia | Durante la Vigencia 2020 no se celebró contrato alguno para el mantenimiento, reparación y compra de equipos así como insumos para su funcionamiento. En el momento funciona la repetidora y sus radiotelefonos. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicio profesionales y de apoyo para el mantenimiento de la red semafórica del municipio de Armenia (personal profesional, personal de apoyo a la gestión e insumos)insumos) | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | Se cuenta con (1) profesional para dicha actividad. En el mes de Octubre se realizaron 18 mantenimientos preventivos /correctivos de la red semaórica, En el mes de noviembre se realizaron 29 mantenimientos preventivos/correctivos de la Red Semafórica Para el mes de Diciembe se realizaron 9 mantenimientos preventivos/correctivos de la red semaforica | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicio de grúas y patios para la inmovilización de vehículos | 1 | 1 | 0.7 | 70% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | Con el servicio de gruas se atendió para el mes de Octubre 70 motos y 08 automoviles; el mes de noviembre 60 motos y 04 automoviles y el mes de Diciembre 55 motos y 02 automóviles. Todos estos vehiculos ingresaron a patios por el servicio de Grúa. A los Patios de la Entidad ingresaron 179 vehiculos automotores en el mes de Octubre, 225 en el mes de Noviembre y 235 en el mes de Diciembre de 2020. Lo anterior producto de los operativos realizados por los Agentes de Tránsito del Municipio de Armenia. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Vías con dispositivos de control y señalización | Vías con dispositivos de control y señalización demarcada e instalada | 53000 | 53000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 10: Servicios profesionales y de apoyo para la señalización de las vías del municipio de Armenia (personal profesional, personal de apoyo a la gestión e insumos); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1.050 mts 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.6; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 10%; COBERTURA 14: -; COBERTURA 15: Municipio de Armenia; OBSERVACION 16: Actividad por ser en vía publica no se encontraba habilitada para su ejecución dentro de las excepciones de la cuarentena Obligatoria establecida por la pandemia Covid 19. Por ende no se alcanzó a cumplir con lo planeado. Tan solo se alcanzó a señalizar 630 Mts 2 en el último trimestre del año 2020. Para dicha Actividad se contó con 05 contratistas.; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías | Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana | 0 | 3 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Operativos de control ambiental (ruido y control de gases); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: -; COBERTURA 15: Carrera 19 A Calle 26 Antigua Estación del Ferrocarril; OBSERVACION 16: Se realizaron (2) operativos de Control Ambiental con el objetivo de proteger los derechos a la Salud y medio ambiente, a través de medidas concretas de Control de emisiones de gases y partículas contaminantes de los automotores.; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de sensibilización a los actores viales | Personas sensibilizadas | 240000 | 240000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Contrato de prestacion de servicios profesionales yde apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en la sensibilizacion de Personas en Seguridad y Cultura Vial realizadas; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 37184; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 4240; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 4240; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: 4240; COBERTURA 15: 106 Actividades desarrollada en las diferentes comunas del Municipio de Armenia; OBSERVACION 16: Se desarrollaron 106 actividades en sensibilización y cultura vial para el Municipio de Armenia.; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados | 0 | 4 |  | La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | Formulación y/o actualización de documentos con el fin de mejorar la movilidad y garantizar estandares de seguridad para los usuarios de la infraestructura vial del Municipio de Armenia | Diagnostico e implementacion para la actualizacion de las zonas amarillas y azules | 0 | 1 | 0 | 0% | 108.01.8.18.09.24.068.068.013.1160 | PROPIOS | 150000000 | 0 | 0% | - | - | Finalizando el año 2020, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó gestiones con la Universidad del Quindío para desarrollar dicho tema. No Obstante, por temas de tiempo no se alcanzaba a ejecutar un contrato para dicha actividad. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Diagnostico e implementacionde zona de cargue y descargue | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | - | - | Finalizando el año 2020, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó gestiones con la Universidad del Quindío para desarrollar dicho tema. No Obstante, por temas de tiempo no se alcanzaba a ejecutar un contrato para dicha actividad. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Estudio diagnostico modernizacion de la Secretaria de Transito y transporte de Armenia | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | - | - | - | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 11, 12 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 20% | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Transporte y movilidad sostenible y baja en carbono | Estrategia municipal de movilidad sostenibilidad con piloto de implementación | 0 | 1 |  | Movilidad Sostenible PA'TODOS | Apoyar el actividades movilidad sostenibilidad en el Municipio de Armenia | Documento diagnostico para la implementacion de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia | 0 | 1 | 0 | 0% | 108.01.8.18.10.32.072.072.013.1161 | PROPIOS | 20000000 | 0 | 0% | - | - | - | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 5, 8, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Fortalecimiento Institucional |  | Cumplimiento en la gestión de la Secretaria de Tránsito y Transporte | 100% | 100% |  | Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | Fortalecer el proceso de Transito y Movilidad de la Secretaría de Transito y Transporte de Armenia. | Contrato de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion para fortalecer el proceso de control automotor de Secretaria de Transito y Transporte (especies venales, sustratos y consumibles e impresoras, placas , capacitaciones, , personal de apoyo tecnico y profesional y las demas que contribuyan al proceso | 100% | 100% | 100% | 80% | 108.01.8.19.09.24.092.092.310.1162 | PROPIOS | 1434493342 | 677201000 | 47.21% | 5224 Personas Atendidas | Secretaría de Transito y Transporte Alcaldía de Armenia | Se contrató 1 profesional y 6 personas de apoyo a la gestión. Se realizaron 5224 trámites que corresponden a especies venales sustratos, consumibles e impresoras,placas. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para fortalecer el proceso de flujo vial. | 100% | 100% | 25% | 25% | [5 empty] | 3 empresas en el último Trimestre | Se realiza visitas a Empresas como MI Pollo, Droguerias Profamiliar S.A.S, Empresa Transcarter (Zona Industrial via al caimo) | Son actividades limitadas por el tema de la Pandemia Covid 19 y temas tecnológicos en el sentido que no todas las empresas se encontraban disponibles para realizar las respectivas visitas. Durante el último trimestre del año se realizaron (3) visitas (vrtual y/o física) De igual manera se realiza seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial; así mismo se realizó actividades con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (convenio 019 de 2019 -2022) | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para fortalecer el mproceso de gestion documental de transito y transporte de Armenia. | 100% | 100% | 70% | 70% | [5 empty] | - | Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia | Para el último trimestre del año 2020 la Secretaría de Trnasito y Transporte contó con un Profesional y 8 apoyos a la gestión para fortalecer el proceso de gestión documental dentro de la Entidad. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la defensa judicial y demas procesos juridicos administrativos de la Secretaria | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 71personas | Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | La Secretaría de Tránsito y Transporte contó con (1) profesional dedicado a la defensa judicial de la dependencia. Se dió respuesta a 69 Acciones de Tutela (1) incidente de desacato y se dio cumplimiento a (1) fallo de tutela. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicios de apoyo financiero y seguimiento a la gestion de la Secretaria de Transito y Trasnporte de Armenia , personal de apoyo y capacitaciones . | 100% | 100% | 25% | 25% | [5 empty] | - | Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | La Seccretaría de Tránsito y Transporte de Armenia contrató 1 profesional contador y 1 apoyo a la Gestión para el área de contabilidad. No se dieron capacitaciones en último trimestre del año. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para fortalecer las Inspecciones de la secretaria de Transito y Transporte | 100% | 100% | 80% | 80% | [5 empty] | 1193 personas | Secretaría de Tránsito y Transporte - Inspecciones de Transito | Se fortaleció las inspecciones de tránsito con la contratación de 4 contratistas abogados y 2 apoyos a la Gestion técnicos, dedicados a levantar términos de los procesos, Coontestación de derechos de petición (51) citación a las audiencias (91), realización de audiencias, fallos (71 fallos), alegato de conclusión (153), realiación apertura de los despachos comisorios (46) que llegan de los diferentes juzgados, salidas de patios (512) entre otros procesos que se llevan a cabo allí. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para la estrategia de cobro coactivo para la Secretaria (servicios y bienes para la implementacion) | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 982 Personas | Secretaría de Tránsito y Transporte Cobro Coactivo | La secretaria de Transito y Transporte inicio procedimiento Administrativo de Cobro coactivo frente a las ordenes de comparendo realizadas en el mes de Enero de 2018 las cuales se encontraban al punto de la prescripción. Durante la vigencia 2020 no se realizaron embargos. En total se comenzó proceso con 982 casos. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para el fortalecimiento y direccion para la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia ( personal, arrendamiento de la sede, dotacion tecnologica y moviliaria de la Secretaria , servicios e insumos para la optima operacion, transferencia al ministerio de Transporte SSF, pago al ministerio 35% derechos de transito, federacion comolbiana de Municipios) | 100% | 100% | 70% | 70% | [5 empty] | - | Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia | Se realizó contrato de alquiler de licencia de Software, se realizó transferencia diaria al Ministerio de Transporte correspondiente al 35% del valor de los tramites. cabe aclarar que las instlaciones donde se encuentra la Secretaría de Tránsito es del Municipio, por lo tanto no se paga arrendamiento. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicios Tecnologicos de la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia (internet y arrendamiento de software | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | - | Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | En el último trimestre del año se contó con el contrato de Arrendamiento de licencia de Software, con servicios de actualización, mantenimiento, licenciamiento de motor de base de datos | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 4462751658; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 810937841; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 18.17%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERÓN
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## PRESUPUESTO 30-09 SETTA
EMPRESA: | MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT: | 890000464 |  |  |  |  | ESTADO DE PRESUPUESTO
GENERADO POR: | ARMENIA\P3-DAPM20:yaortiz:128.0.0.3
Parametros: Empresa:01; Periodo:2020; LapsInic:01; LapsFina:09; IdenCodi:%; CuenMovi:%; Factor:1; Jerarqui:N; SaldCero:S; NiveDeta:22; NiveImpr:22; Resumen:N; Nivel:9; IngrEgre:T
|  | APROPIACION INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CT.CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO | % DE CERTIFICADOS | REGISTRO/ COMPROMISO | % DE REGISTROS | EJECUCION/ OBLIGACION | % DE OBLIGACIONES | PAGOS | % DE PAGOS | APLAZAMIENTO | % APLAZADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE
Codigo | Descripción
108 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 7284261198 | 0 | 470000000 | 0 | 0 | 6814261198 | 3114192141 | 45.7011 | 2367244407 | 34.7396 | 1542308319.8 | 22.6335 | 1537358319 | 22.5609 | 0 | 0 | 3700069057 | 54.2989
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0696 | Cultura Vial y Educación Ciudadana | 593656654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593656654 | 93800000 | 15.8004 | 51300000 | 8.6414 | 37200000 | 6.2662 | 37200000 | 6.2662 | 0 | 0 | 499856654 | 84.1996
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0697 | Red Semaforica | 1179706837 | 0 | 345000000 | 0 | 0 | 834706837 | 95950000 | 11.4951 | 23015400 | 2.7573 | 14915400 | 1.7869 | 14915400 | 1.7869 | 0 | 0 | 738756837 | 88.5049 | 2429500382
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0698 | Señalización Vial | 539687867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539687867 | 37500000 | 6.9485 | 34500000 | 6.3926 | 24000000 | 4.447 | 24000000 | 4.447 | 0 | 0 | 502187867 | 93.0515
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0699 | Plan Local de Seguridad Vial | 1346000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346000000 | 705872884 | 52.4423 | 531749084 | 39.5059 | 298843892.8 | 22.2024 | 297343892 | 22.0909 | 0 | 0 | 640127116 | 47.5577 | 1270568675
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 269843934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269843934 | 266400000 | 98.7237 | 100400000 | 37.2067 | 95000000 | 35.2055 | 95000000 | 35.2055 | 0 | 0 | 3443934 | 1.2763 |  | 1270568675
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0701 | Control a Fuentes Móviles | 48571908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571908 | 100
108.01.8.14.09.15.070.001.310.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 2496793998 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 2371793998 | 1914669257 | 80.7266 | 1626279923 | 68.5675 | 1072349027 | 45.2126 | 1068899027 | 45.0671 | 0 | 0 | 457124741 | 19.2734
108.01.8.14.09.15.070.001.872.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000000 | 100