## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Gobierno Territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Compra de predios ( Ley 99 Articulo 111) | # de Predios Adquiridos | 0 | 1 | 2020630010036 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | Administrar y mantener las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas que suministran los acueductos de agua para el consumo del Municipio de Armenia | Realizar estudio técnico y jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 0 | 0 | 0% | 113.01.8.19.17.45.100.100.210.1073 | Recursos del balance Propios | 663983007 | 0 | 0% | N/A | Armenia Q | Esta producto esta programado en el plan indicativo cumplirse en el año 2023 con el fin de recaudar el recurso necesario para la adquisicion de predios para la conservación y protección de fuentes hídricas para el Municipi de Armenia | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar jornadas de mantenimiento y monitoreo a las áreas adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | N/A | Armenia Q
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles) | 0% | 100% | 2020630010037 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Administrar y actualizar permanentemente el inventario de los activos a cargo del Departamento de Bienes y Suministros , como herramienta para la toma de decisiones | Llevar a cabo procesos técnicos y jurídicos tendientes a recuperación de los bienes inmuebles propiedad del Municipio que se encuentran ocupados irregularmente. | 10 | 8 | 20 | 100% | 113.01.8.18.17.45.100.100.001.1100 | Recursos del balance Propios | 60000000 | 54699982 | 91.17% | 304 314 | Centro Administrativo Municipal | En cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023, se realizaron las siguientes acciones en cumplimiento de la Meta de producto “Sistemas de información actualizados. (Inventario de bienes inmuebles)”: Se realizó 20 procesos técnicos y jurídicos tendientes a la recuperación de los bienes inmuebles que se encuentran ocupados irregularmente en predios de propiedad del Municipio de Armenia Se realizó 186 visitas técnicas a predios propiedad del Municipio con el fin de realizar el seguimiento con el fin de verificar su estado en el que se encuentra. Se Realizó la entrega de 15 predios en comodato para su adecuado seguimiento en la supervisión para la buena utilización del bien entregado. Se realizó la elaboración de 140 estudios de títulos que permitieron determinar e identificar la propiedad y características de los bienes en propiedad del Municipio. se logro una mayor cobertura en el cumplimiento con respecto a los indicadores debido a que se realizo inversion con recursos de funcionamiento debido a que el plan de desarrollo Municipal se demoro para ser aprobado | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar visita técnica a los predios propiedad del Municipio objeto de solicitud y/o seguimiento ,para su adecuada administración. | 124 | 60 | 140 | 100%
[14 empty] | Realizar los procesos técnicos y jurídicos, para la entrega de predios en comodato y su adecuada supervisión. | 4 | 4 | 15 | 100%
[14 empty] | Llevar a cabo las actividades técnicas y jurídicas para la elaboración de los estudios de títulos que permitan determinar e identificar la propiedad y características de los bienes del Municipio. | 106 | 30 | 140 | 100%
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (avaluos inmuebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar las acciones administrativas y jurídicas necesarias para llevar a acabo el proceso de avalúo de los bienes inmuebles del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0% | 113.01.8.18.17.45.100.100.001.1100 | Gestion Programada | 1000000 | 0 | 0% | N/A | Centro Administrativo Municipal | No se realizaron cciones necesarias para llevar a acabo el proceso de avalúo de los bienes inmuebles del Municipio durante el periodo comprendido del nuevo Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023 | Lider proceso de bienes inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados (muebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar actividades administrativas y jurídicas para la actualización del inventario de los bienes muebles y su saneamiento contable | 732 | 87 | 171 | 100% | 113.01.8.18.17.45.100.100.096.1100 '113.01.8.18.17.45.100.100.210.1100 | Recursos del balance y Propios inversion | 55191567 | 23426665 | 42.45% | 350 | Centro Administrativo Municipal | En cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023, se realizaron las siguientes acciones en cumplimiento de la Meta de producto “Sistemas de información actualizados (muebles): Se realizó 87 inventarios de los bienes muebles identificando el estado en el que se encuentran y la realización acciones de depuración, ajustes, reclasificaciones e incorporaciones de Información Contable, a fin de establecer la existencia real de los Bienes propiedad del Municipio de Armenia Se logro dar el cumplimiento con respecto a los indicadores debido a que se realizo inversion con recursos de funcionamiento debido a que el plan de desarrollo Municipal se demoro para ser aprobado | Lider proceso recursos fisicos
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (SIG) | 0% | 100% |  |  |  | Actualizar la base de datos de los bienes inmuebles del Municipio | 10 | 8 | 0 | 100% | 113.01.8.18.17.45.100.100.096.1100 | Propios Inversion | 83450000 | 15373332 | 18.42% | 304 314 | Centro Administrativo Municipal | En cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023, se realizaron las siguientes acciones en cumplimiento de la Meta de producto “Sistemas de información actualizados. (SIG)”: Se realizó la actualización de 9 bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia identificando el estado de cada una de ellas Se realizó la Digitalización de 131 expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. Se realizo el seguimiento de cada uno de los sistemas de informacion con el fin de verificar el estado y avance de cada uno de los bienes , responsabilidad del Departamento administrativo de Bienes y suministros se logro una mayor cobertura en el cumplimiento con respecto a los indicadores debido a que se realizo inversion con recursos de funcionamiento debido a que el plan de desarrollo Municipal se demoro para ser aprobado | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Digitalizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 40 | 131 | 100%
[14 empty] | formulación y seguimiento a los instrumentos de planificación y formulación y/o ajustes a los proyectos de inversion del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | 1 | 1 | 1 | 100%
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | CAM, edificio inteligente y amigable con el ambiente | Sedes mantenidas | 0% | 100% | 2020630010038 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia | Mejorar y modernizar la infrestructura del Centro Administrativo Municipal, sedes alternas y construcciones a cargo del ente territorial. | Implementar y ejecutar actividades para el mantenimiento y modernización de la infraestructura de la Administración central y sus sedes | 1208 | 150 | 100 | 100% | 113.01.8.12.15.05.026.001.210.0587 - 113.01.8.12.15.05.026.001.096.0587 | Reintegros y recursos del balance Propios | 55263065 | 32053329 | 58% | 350 | Centro Administrativo Municipal | En cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023, se realizaron las siguientes acciones en cumplimiento de la Meta de producto “Sedes mantenidas”: Se realizó 218 actividades de mantenimiento y modernización de la infraestructura de la Administración central y sus sedes pertenecientes al Municipio de Armenia, Se logro una mayor cobertura en el cumplimiento con respecto a los indicadores debido a que se realizo inversion con recursos de funcionamiento debido a que el plan de desarrollo Municipal se demoro para ser aprobado | Lider proceso servicios generales
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | 0 | 1 |  |  |  | Realizar obras de adecuación y mejoramiento de las sedes donde funciona la administración Municipal y su infraestructura a cargo. | 0 | 1 | 0 | 0% | 113.01.8.12.15.05.026.001.001.0587 | Propios Inversion | 5140000 | 0 | 0% | N/A | Centro Administrativo Municipal | No se realizaron obras de adecuacion y mejoramiento durante el periodo comprendido del nuevo Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA TODOS” 2020-2023 | Lider proceso servicios generales
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 924027639; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 125553308; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 13.59%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
Note on Y19: Aida Lucero Gutierrez Martinez: FUNCIONARIOS DEL CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL
Note on Y23: Aida Lucero Gutierrez Martinez: FUNCIONARIOS DEL CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL