## SEG_31 diciembre
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 11 | Indice de mejoramiento del equipamiento público Urbano | 100% | 80% | Desarrollo Urbano | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la construcción, adecuación y mejoramiento de espacio público - EDUA | 2 | 8 | N/A | Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos | Adelantar gestiones para la suscripción y ejecución de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, que promuevan fortalecimiento general de la EDUA, en cumplimiento del objeto social de la entidad | Suscribir y/o ejecutar tres (03) convenios y/o contratos interadministrativos en cumplimiento del objeto social de la entidad | 4 | 3 | 3 | 100% | N/A | Inversión | 1 | 1 | 100% | Ciudadania | Armenia | La EDUA reporta para la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre la ejecucion de 03 contratos interadministrativos : 1. Contrato interadministrativo 008 de 2020, el cual tiene por objeto apoyar la gestión de la secretaría de tránsito y transporte de armenia en la operación del parqueadero para los vehículos inmovilizados por ésta, en cumplimiento de sus funciones legales. 2. Contrato Interadministrativo 016 de 2012 con adición de 4 años Con el Departamento de Bienes y Suministros, Inmobiliaria Municipal, renovación por un período de 4 años, es decir, hasta el 23 de enero del 2021.. 3.Contrato Interadministrativo 009 de 2014 suscrito con el Municipio de Armenia Secretaría de gobierno y convivencia, cuyo objeto indica que el municipio entrega a la EDUA los bienes inmuebles de su propiedad (módulos) para que ejerza la administración de los mismos, determinando la tipología contractual o unilateral susceptible de realizar sobre el bien de acuerdo a su naturaleza jurídica, su destinación , actividad comercial y la normatividad que lo regula. | Gerente EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA)
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 11 | Indice de mejoramiento del equipamiento público Urbano | 0% | 80% | Desarrollo Urbano | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la construcción y/o adecuación de obras de Infraestructura de equipamiento publico urbano - EDUA | 0 | 5 | PROYECTOS 1: N/A; PROYECTOS 2: Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos; PROYECTOS 3: Adelantar gestiones para la suscripción y ejecución de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, que promuevan fortalecimiento general de la EDUA, en cumplimiento del objeto social de la entidad; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: N/A
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Desarrollo y modernización institucional | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la Administración y explotación económica de bienes públicos. | 2 | 4 | N/A | Inmobiliaria Municipal | Administrar, controlar, vigilar y entregar mediante la modalidad de arrendamiento os bienes inmuebles entregados por Municipio de Armenia. | Recibir del Municipio de Armenia los bienes inmubles para la administración, generar contratos de arrendamiento, realizar el cobro y efectuar la transferencia al municipio del porcentaje pactado. | 480 | 480 | 550 | 100% | 2.2.01.98.98.01 | Propios | 100000000 | 70596905 | 70.6% | Arrendatarios | Armenia | A 31 de diciembre de 2020 la Empresa de Desarrollo Urbano reporta 550 predios y/o zonas administradas (Centro comercial del café 355 y otros arrendamientos 195). Se da continuidad a los recursos asignados y trasladados al municipio de Armenia generando un cumplimiento de70.60% , para el cumpliiento de este indicador. | Gerente EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA)
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 100000000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 70596905; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 85.3%
REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CAROLINA VENENCIA VALENCIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: GERENTE - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## Hoja1
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 11 | Indice de mejoramiento del equipamiento público Urbano | 100% | 80% | Desarrollo Urbano | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la construcción, adecuación y mejoramiento de espacio público - EDUA | 2 | 8 | N/A | Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos | Adelantar gestiones para la suscripción y ejecución de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, que promuevan fortalecimiento general de la EDUA, en cumplimiento del objeto social de la entidad | Suscribir y/o ejecutar tres (03) convenios y/o contratos interadministrativos en cumplimiento del objeto social de la entidad | 4 | 3 | 3 | 100% | N/A | Inversión | N/A | N/A | N/A | Ciudadania | Armenia | La EDUA reporta para la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre la ejecucion de 03 contratos interadministrativos : 1. Contrato interadministrativo 008 de 2020, el cual tiene por objeto apoyar la gestión de la secretaría de tránsito y transporte de armenia en la operación del parqueadero para los vehículos inmovilizados por ésta, en cumplimiento de sus funciones legales. 2. Contrato Interadministrativo 016 de 2012 con adición de 4 años Con el Departamento de Bienes y Suministros, Inmobiliaria Municipal, renovación por un período de 4 años, es decir, hasta 2020. 3.Contrato Interadministrativo 009 de 2014 suscrito con el Municipio de Armenia Secretaría de gobierno y convivencia, cuyo objeto indica que el municipio entrega a la EDUA los bienes inmuebles de su propiedad (módulos) para que ejerza la administración de los mismos, determinando la tipología contractual o unilateral susceptible de realizar sobre el bien de acuerdo a su naturaleza jurídica, su destinación , actividad comercial y la normatividad que lo regula. | Gerente EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA)
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 11 | Indice de mejoramiento del equipamiento público Urbano | 0% | 80% | Desarrollo Urbano | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la construcción y/o adecuación de obras de Infraestructura de equipamiento publico urbano - EDUA | 0 | 5 | 1: N/A; 2: Gestión de Convenios y/o Contratos Interadministrativos; 3: Adelantar gestiones para la suscripción y ejecución de Convenios y/o Contratos Interadministrativos, que promuevan fortalecimiento general de la EDUA, en cumplimiento del objeto social de la entidad; 9: N/A
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Desarrollo y modernización institucional | Contratos interadministrativos ejecutados | Contratos interadministrativos celebrados para la Administración y explotación económica de bienes públicos. | 2 | 4 | N/A | Inmobiliaria Municipal | Administrar, controlar, vigilar y entregar mediante la modalidad de arrendamiento os bienes inmuebles entregados por Municipio de Armenia. | Recibir del Municipio de Armenia los bienes inmubles para la administración, generar contratos de arrendamiento, realizar el cobro y efectuar la transferencia al municipio del porcentaje pactado. | 480 | 480 | 547 | 114% | 2.2.01.98.98.01 | Propios | 100000000 | 70596905 | 70.6% | Arrendatarios | Armenia | A 31 de diciembre de 2020 la Empresa de Desarrollo Urbano reporta 547 predios y/o zonas administradas (Centro comercial del café 351 y otros arrendamientos 196). Se da continuidad a los recursos asignados y trasladados al municipio de Armenia generando un cumplimiento del 70,60%. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, es menester indicar que afecto la situacion economica de los arrendatarios, lo cual disminuyo el recaudo efectivo de los ingresos por arrendamientos, situacion que se ve reflejada en los recursos ejecutados para ser transferidos al Municipio. | Gerente EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA)