## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO DE ARMENIA
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2020-12-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
ENTIDAD MUNICIPIO DE ARMENIA
REP. LEGAL JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT 890.000.464-3
PERIODO QUE CUBRE Vigencia 2020
MODALIDAD AUDITORIA: Actuación Especial de Fiscalizacion a los recursos de los Proyectos de Infraestructura Educativa, FFIE en el Departamento del Quindío
FECHA DE SUSCRIPCION Julio 16 de 2021
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | Hallazgo No. 01 (A-D). No se ha dado inicio el contrato de obra No.1380-1289-2020 y el contrato de interventoría No.1380-1289-2020, con acta de suspensión suscrita el 25 de agosto de 2020, | No se evidencian acciones legales para la solución del problema de ocupación del predio, que permita a los contratistas el acceso al predio en donde se construirá la sede La Cecilia de la I.E. La Adiela y dar inicio a la fase de diseño y construcción. | Identificar y viabilizar el predio para la construcción de la Institución Educativa con la Comunidad de los Salesianos para el inicio de la obra (actualmente viabilizada) o encontrar una alternativa de predio viable para el FFIE para dar continuidad al proyecto. | Realizar 2 visitas de campo para gestionar un predio para la construcción de la Institución Educativa con la Comunidad de los Salesianos (actualmente viabilizada) o encontrar una alternativa de predio viable para el FFIE con los soportes técnicos correspondientes. | Actas de Reunión con soportes técnicos de las visitas de campo | 2 | 2021-07-16 | 2021-10-15 | 13 | 0 | Se han hecho gestiones con la Comunidad de los Salesianos desde el año 2020, donde la última reunión virtual con esta comunidad se llevo a cabo el 8 de julio de 2021, El Municipio de Armenia a través de la SEM tenia el compromiso de remitirles una propuesta, la cual se realizo el 10 de Julio 2021, se espera su respuesta.
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN