## SEG_PA_INFRAESTRUCTURA_3T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 04/01/2021
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 009
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.6.SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL | [5 empty] | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | [5 empty] | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 10,11,16,17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 0 | 4 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | Alumbrado Navideño | 0 | 4 | 2020630010111 | Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | Infraestructura procesos culturales y artísticos | Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia | 1 | 1 | 0.15 | 15% | Servicio de promoción de actividades culturales | 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.001 | Propios | 262266353 | 15 | 5.719e-06% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en proceso la elaboración del convenio con la EDEQ | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301053.210 | Recursos del Balance Propios | 587733647 | 0 | 0%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 5, 8, 10, 11, 17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 1 | 4 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | Estudios y diseños elaborados | 1 | 4 |  |  |  | Contrato de consultoria para estudios y diseños de la infraestructura para la gestión artística y cultural | 0 | 1 | 0.3 | 30% | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | 106.01.2.3.33.3301.1603.111.3301095.001 | Propios | 80000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en el Departamento Juridico para revisión el proceso de intervdención del edificio Republicano. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 1 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva | Estudios y diseños elaborados | 0 | 1 | 2020630010104 | Infraestructura para la actividad fisica, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD PUEDAN HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS | MS Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los XXII juegos deportivos nacionales y VI juegos deportivos paranacionales 2023. | 0 | 1 | 0.6 | 60% | Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento | 106.01.2.3.43.4302.1604.104.4302073.001 | Propios | 320000000 | 319000028 | 99.69% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución la consultoria | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Plazas de mercado mantenida | Plaza de mercado mantenida | 0 | 1 | 2020630010007 | Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS COMERCIANTES PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA | Contrato de obra para: reparación, mantenimiento, adecuación, remodelación de las plazas de mercado | 0 | N/A | 0 | 0% | Plazas de mercado mantenida | N/A | N/A | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Minas y Energia | 7, 9, 11, 17 | capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | 0 | 2% | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público ampliadas | Redes de alumbrado público ampliadas | 0 | 2% | 2020630010006 | Alumbrado Publico | Efectuar la administración, inversión, modernización y expansión de las redes de alumbrado público. | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : Contrato de suministro de materiales para ampliación de las redes de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 2% | 0.24% | 12% | Redes de alumbrado público ampliadas | 106.01.2.3.21.2102.1900.006.2102011.918 | REC BCE ALUMBRADO PUBLICO | 1616498198 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | por gestión se han realizado mesas de trabajo con la Concesión de alumbrado público con el fin de ajustar el balance para obtener un valor real de los excendentes que permitan dimensionar la totalidad de la expansión que se pueda ejecutar. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Minas y Energia | 7, 9, 11, 17 | capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | 1 | 1 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 1 | 1 |  |  |  | 1.1.2 para redes de aumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contrato de prestacion de servicios profesionales (ingenieros electricos, financieros , abogados) para apoyar las etapas contractuales, acompañamiento tecnico, juridico y financiero a la supervision y seguimientos al contrato de concesión y al contrato de interventoría del alumbrado púbico | 4 | 3 | 3 | 60% | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 106.01.2.3.21.2102.1900.006.2102011.191 | ALUMBRADO PUBLICO CSF | 102300000 | 90666660 | 88.63% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales proyectado 11 meses con ejecución de 7 meses a la fecha de corte | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.1.4 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Pago a la Concesión y a la Interventoria al contrato de concesión del alumbrado público | 12 | 12 | 5 | 41.67% |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CSF | 6675724000 | 6162206574.02 | 92.31% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proyección a 12 meses de pagos a la concesión y a la interventoría del alumbrado público de los cuales se han pagado 5 a la fecha de corte
[14 empty] | 1.1.5 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos (técnico electricista, tecnólogo) y administrativos para la atención a la comunidad y gestión documental | 1 | 1 | 0.6 | 60% |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CSF | 24200000 | 15400000 | 63.64% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales proyectado 11 meses con ejecución de 2 meses a la fecha de corte
[14 empty] | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Suministro de energia para las redes del alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento | 12 | 12 | 5 | 0.6% |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CSF | 5160000000 | 3580180257 | 69.38% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proyección a 12 meses de pagos al suministro de energía de los cuales se han pagado 5 a la fecha de corte.
[21 empty] | Recuperación Cartera | 27000000 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Minas y Energia | 7, 9, 11, 17 | capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | 0 | 3.33% | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público mejoradas | Redes de alumbrado público mejoradas | 0 | 3.33% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, tendiente a la determinación del impuesto de alumbrado publico de contribuyentes no regulados y asistencia en la elaboración de acuerdos de pago y actividades de ejecución.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: N/A; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #VALUE!; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: Redes de alumbrado público mejoradas; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 0; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!; RESPONSABILIDAD 18: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puentes peatonales construidos | Puentes peatonales construidos | 1 | 1 | 2020630010109 | Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | Mejorar la malla vial del área urbana y rural del municipio | Contrato de consultoria , interventoria , estudio diseño , topografía, estructural (para la construcción de puentes y obras complementaria); Contrato de obra para la construcción de puentes y obras complementarias | 0 | N/A |  | #VALUE! | Puente peatonal de la red urbana construido | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puentes peatonales rehabilitados | Puentes peatonales rehabilitados | 1 | 1 |  |  |  | 1.1.1 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 2 | 5 | 5 | 60% | Puente peatonal de la red urbana mejorado | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.001 | Propios | 102873333 | 94573333 | 91.93% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios con ejecución a 7 meses a la fecha de corte | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.1.5 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria | 1 | 2 | 2 | 60% |  |  |  | 33000000 | 28000000 | 84.85% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución de siete meses a la fecha de corte.
[14 empty] | 1.1.6 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos, apoyo al seguimiento a la ejecución de obras, acompañamiento en la gestión documental, entrega de correspondencia interna y externa; apoyo en la elaboración de los precios unitarios y presupuestos de obra, visitas técnicas y atención a la comunidad, levantamientos topograficos, conducción de maquinaria pesada y volquetas | 1 | 1 | 1 | 60% |  |  |  | 18700000 | 16773333 | 89.7% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de siete meses a la fecha de corte.
[14 empty] | 1.1.7 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 8247565 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Recursos diosponibles despues de hacer traslados presupuestales
[14 empty] | 1.1.9 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados:suministro de combustible, gas vehicular, aceite, lubricantes, grasas, llantas, repuestos originales tanto para las volquetas como para la maquinaria pesada | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se libero el reurso
[14 empty] | 1.1.10 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 80000000 | 80000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución el contrato de suministro de materiales
[14 empty] | 1.1.11 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados:Prestación de servicios de fotocopiado en blanco y negro, fotocopiado a color, argollado, empastado, fotocopiado de fotoplano (plotter), para las diferentes dependencias de la Administración Municipal | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 3700000 | 3700000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución el contrato para la prestación de servicio de fotocopiado
[14 empty] | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes peatonales en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 4 | 0 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402131.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 97000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en la etapa precontractual la intervención de los 4 puentes peatonales.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 1 | Infraestructura red vial regional | Obras construidas | obras financiadas por contribucion de valorizacion (POR UNIDAD) | 0 | 1 |  |  |  | MS contratos de obra y/o interventoría para la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de obras de valorización | 0 | 1 | 0.25 | 25% | Vía urbana construida | 106.03.2.3.24.2402.0600.109.2402113.311 | Contribución por Valorización | 500000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Fue aprobada la vigencia futura, se encuentra en proceso de estudios y diseños de las obras a intervenir | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.03.2.3.24.2402.0600.109.2402113.917 | Recursos del Balance Reintegros de Valorización | 20345484466 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 15500 | 11200 M2 | Infraestructura red vial regional | Andén de la red urbana habilitado | Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial | 15500 | 11200 M2 |  |  |  | MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial:Contrato de obra pública para la construcción de andenes en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 300 | 0.5 | 50% | Andén de la red urbana rehabilitado | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402127.001 | Propios | 33400000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | se encuentra en el proceso de evaluación de las propuestas | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402127.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 57294590 |  | 0%
[14 empty] | 1.3.1 para Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial :contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos,defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 0 | 2 | 1 | 50% | Andén de la red urbana rehabilitado | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402127.001 | Propios | 15720000 | 0 | 0% |  |  | Esta en procesos de contratación de un ingeniero civil
[14 empty] | MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria | 0 | 1 | 1 | 60% | Andén de la red urbana rehabilitado | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402127.001 | Propios | 12880000 | 12880000 | 100% |  |  | Se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial terciaria en buen estado | 0 | 750 ML | Infraestructura red vial regional | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial en tres comunas de Armenia | 0 | 750 ML |  |  |  | MS Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial: suministro e instalación de llantas para los diferentes vehiculos que hacen parte del parque automotor de la administración municipal de Armenia-Quindío | 0 | 1 | 1 | 100% | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.001 | Propios | 5000000 | 5000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo, para los vehiculos y maquinaria de propiedad del Municipio de Armenia-Quindío | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  | Propios | 10000000 | 10000000 | 100% |  |  | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS Convenio de cooperación entre el municipio de Armenia y la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros del Quindío (como administradora del Fondo Nacional del Café) para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de vías terciarias en el corregimiento el Caimo del municipio de Armenia. | 0 | 500 | 100 | 20% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.582 | Recursos del Balance Ultima Doceava SGP Proposito General | 300000000 | 300000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS.Para vias terciarias con obras complementarias de seguridad: Adicional al contrato de suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.210 | Recursos del Balance Propios | 30000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en proceso de adicionar al contrato en ejecución
[15 empty] | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.582 | Recursos del Balance Ultima Doceava SGP Proposito General | 50000000 | 0 | 0%
[14 empty] | 1.4.4 Para vias terciarias con obras complementarias de seguridad: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.001 | Propios | 50000000 | 50000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | 1.4.5 Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial:Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión (tecnologo en obras civiles, topografos) para apoyo y seguimiento tecnico a las obras, levantamientos topograficos, elaboración de precios unitarios y presupuestos de obras, visitas tecnicas y atención a la comunidad | 2 | 1 | 1 | 70% |  |  | Propios | 24199600 | 21266666 | 87.88% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de siete meses a la fecha de corte.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 20.000 M2 | Infraestructura red vial regional | Vía urbana construida | Vía urbana construida en pavimento | 0 | 20.000 M2 |  |  |  | Reconstrucción conexión vial entre los Barrios La Fachada y Jardín de la Fachada, en virtud de una a cción popular" | 0 | 230 | 230 | 100% | Vía urbana construida | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.210 | Recursos del Balance Propios | 16677003 | 16677003 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se intervino el puente de la Facha mediante fallo judicial, obra construida con recursos de fallos, sentencias y conciliaciones y apportes dela Secretafía de Infraestrucrura (230 M2) | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 4000 M3 | Infraestructura red vial regional | Vía urbana rehabilitada | Vía urbana rehabilitada | 0 | 4000 M3 |  |  |  | 1.5.1 vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas en pavimento asfaltico o rígido: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 2 | 3 | 3 | 60% | Vía urbana rehabilitada | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 59400000 | 59133333 | 99.55% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7 meses a la fecha de corte. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.5.5 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, acompañamiento en la elaboración de informes, a la ejecución presupuestal, a los proyectos de inversión, a los planes de acción e indicativo de la secretaria | 1 | 1 | 1 | 60% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 42133242 | 37770000 | 89.64% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7 meses a la fecha de corte.
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para la conformacion del equipo tecnico necesario para la estructuracion de los procesos tendiente a realizar el analisis tecnico, juridico, admnistrativo y financiero del plan de obras de valorización. | 0 | 20 | 20 | 60% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.210 | Recursos del Balance Propios | 233156666.3 | 199163604.73 | 85.42% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7meses a la fecha de corte.
[14 empty] | MS Consultoría de estudios y diseños elaborados y validados para la construcción y/o rehabilitación de vías urbanas y rurales. | 0 | 2 | 0.5 | 25% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.210 | Recursos del Balance Propios | 59000000 | 0 |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en Jurídica para revisión
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares;Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú | 172 M3 | 450 |  | 0% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.022 | Recursos del Balance Reintregros SGP | 586933 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.009 | Recursos del Balance Rendimientos Financieros SGP | 41633132 | 0
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 707917032 | 0 | 0%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.582 | Recursos del Balance Ultima Doceava SGP Proposito General | 12862940 | 0 | 0%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.034 | SGP Proposito General | 555083427 | 173833368 | 31.32%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 540740741 | 540740741 | 100%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.403 | Recursos del Balance Rendimientos Financieros Propios | 35533643 | 9482404 | 26.69%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 210356977 | 210356977 | 100%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.210 | Recursos del Balance Propios | 219824298 | 219824298 | 100%
[20 empty] | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.582 | Recursos del Balance Ultima Doceava SGP Proposito General | 99801408 | 99801408 | 100%
[14 empty] | MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: adquisición de maquinaria amarilla tipo AUTOHORMIGONERA con capacidad de 2.5 metros cúbicos, para atender y mantener la infraestructura vial y espacio público en el Municipio de Armenia | 0 | 1 | 0.25 | 25% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402049.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 450000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en el Depatamento Administrativo de Bienes y Suministros
[14 empty] | MS Apoyo y colaboración entre la universidad y la administración municipal de Armenia para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil de la universidad, realicen la práctica académica en la dependencia de la Secretaría de Infraestructura. | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.210 | Recursos del Balance Propios | 9000000 | 9000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de concreto asfaltico MDC-19 para la habilitación vial del municipio de armenia | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 58000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en revisión en el Departamento Jurídico
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares | 0 | 2 | 2 | 100% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 77953145 | 77953145 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentran en ejecución las 2 interventorias
[14 empty] | 1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documental y tablas de retención | 4 | 4 | 4 | 60% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 57235312 | 50033333 | 87.42% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7 meses a la fecha de corte.
[14 empty] | 1.5.8 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: suministro cartuchos de tinta, cintas y tóner nuevos y recarga de los mismos, para ser distribuidos como insumos a los equipos de impresión ; Suministro de papelería blanca y útiles de escritorio para ser distribuidos como insumo; Prestación de servicios de fotocopiado en blanco y negro, fotocopiado a color, argollado, empastado, fotocopiado de fotoplano (plotter), todo va para las diferentes dependencias de la Administración Municipal | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 10000000 | 10000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS.Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas:encargo fiduciario de administración y pagos No 001 de los recursos correspondientes a los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No 516 de 2016, suscrito entre Prosperidad Social y la Entidad Territorial Municipio de Armenia, Quindío | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 4300000 | 2858126.04 | 66.47% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Ya se liquido en contrato con la Fiduciaria del Banco de Occidente
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: prestación de servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento del personal, materiales y equipos de las dependencias del nivel central de la administración municipal y/o para la ejecución de los proyectos de inversión | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.24.2402.0600.109.2402116.001 | Propios | 19600000 | 19600000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Cultura | 5, 8, 10, 11, 17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 1 | 11 Unidades | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Centros culturales adecuados | Centros culturales adecuados | 1 | 11 Unidades | 2020630010112 | ADECUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO Armenia | GESTIONAR ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES LA ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | Contratos de obra para el mantenimiento y/o adecuación de los centros culturales y artisticos del municipio | 0 | N/A |  | #VALUE! | Centros culturales adecuados | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Centro turístico ampliado | Centro turístico ampliado | 0 | 1 | 2020630010114 | Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio | Brindar espacios adecuados y llamativos que ayuden a reactivar la actividad económica | Contrato de obra para la ampliación del centro turistico | 0 | N/A |  | #VALUE! | Centro turístico ampliado | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Malecón ampliado | Malecón ampliado | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Contrato de obra para la ampliación del Malecon; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: N/A; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #VALUE!; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: Malecón ampliado; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 0; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 0 | 400 ml | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados construidos | Alcantarillados construidos | 0 | 400 ml | 2020630010107 | Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público | Servicio de abastecimiento óptimo y de calidad en toda la ciudad. | Contrato de Obra y /o convenio con Empresas Públicas de Armenia para la construcción de redes de alcantarillado | 0 | N/A |  | #VALUE! | Alcantarillados construidos | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS Para Alcantarillados costruidos y ampliados : Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 748 ML | 0 | 50% |  | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 802122513 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.034 | SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 622923023 | 0 | 0%
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.858 | Recursos del Balance SGP Agua Potable Y Saneamiento Basico | 311098365 | 0 | 0%
[14 empty] | MS para alcantarillados construidos y ampliados : Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para aunar esfuerzos administrativos para la optimización del alcantarillado de los barrios La Clarita, La Isabela, Zuldemaida y Simon Bolivar del municipio de Armenia. | 0 | 2000 | 0 | 0% |  | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.930 | APORTES DE LA NACION-CONVENIO 938 MINVIVIENDA | 3511730085 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS Para Alcantarillados construidos y ampliadosAcuerdo conciliatorio celebrado entre el Consorcio Calle 26 y el municipio de Armenia en la forma y términos establecidos en diligencia realizada el 15 de septiembre de 2020 ante la Procuraduría 99 Judicial (I) para Asuntos Administrativos de Armenia. | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.210 | Recursos del Balance Propios | 14614822.95 | 14614822.95 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se cancelo fallo judicial.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 2 | 1 Unidad | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales | Descontaminacion de todas las quebradas del municipio de armenia (Accion Constitucional-popular) | 2 | 1 Unidad |  |  |  | MS para alcantarillados construidos y ampliados. obras de manejo de aguas de escorrentía | 0 | 1 | 0.2 | 20% | Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003019.858 | Recursos del Balance SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 8318130 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en estudios Previos
[14 empty] | MS Para descontaminación de quebradas :Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 1 | 1 | 15% |  | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003008.030 | SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 331747254 | 0 |  |  |  | En gestión, se adelantó documento de solicitud de vigencias futuras de acuerdo al cronograma de obras presentado por EPA.
[14 empty] | MS Para descontaminación de quebradas: contrato de obra para la estabilización colector La Aldana; contrato para obras de acueducto, alcantarillado y manejo de aguas residuales y/o interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica; convenios y/o contratos interadministrativos | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003008.030 | SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 30714495 | 29504331 | 96.06% |  |  | Se encuentra en ejecución la construcción del colector la Aldana.
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003008.858 | Recursos del Balance SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 383949940 | 366547471 | 95.47%
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003008.858 | Recursos del Balance SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 400000000 | 0 | 0% |  |  | Recursos destinados para el PSMV.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Inclusión social | 1, 5, 9, 10, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Juventud de Armenia | 0 | 2 Unidades | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | 0 | 2 Unidades | 2020630010115 | CONSTRUCCIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Armenia | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | MS Para la construcción,reparación,mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de una edificación para la atención de la primera infancia en el municipio de Armenia. | 0 | 1 | 0.04 | 4% | Edificaciones de atención a la primera infancia remodelada | 106.01.2.3.41.4102.1500.115.4102007.001 | Propios | 80000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | En gestión, se adelantaron los documentos pre contractuales. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 12 | 12 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Parques recreativos adecuados | Parques adecuados | 12 | 12 Unidades | 2020630010173 | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas. | MS Para Parques recreativos adecuados: Ejecución del proyecto de obra denominado Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer del Municipio de Armenia Quindio | 0 | 1 | 0.7 | 70% | Parques recreativos adecuados | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.677 | Recursos del Balance Aprovechamiento Urbanistico adicional | 690655652 | 684127563 | 99.05% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución el contrato de obra correspondiente a la construcción de la cancha de fútbol 9 en el barrio El Placer. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 10555824 | 0 | 0%
[14 empty] | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios recreo deportivos en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 5 | 0 | 50% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 200000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | En gestión, se adelantaron estudios previos y documentos pre contractuales. Proceso radicado en jurídica.
[14 empty] | MS Contrato de obra pública para la adecuación y amoblamiento del terminal de ruta Puerto Espejo en el municipio de armenia. | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 408000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | En gestión, se adelantaron estudios previos y documentos pre contractuales. Proceso radicado en jurídica.
[14 empty] | MS Para Parques recreativos adecuados:interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el proyecto de obra denominado “Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer del Municipio de Armenia Quindio ” | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 55734747.63 | 55669152 | 99.88% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución la interentoria al contrato de obra de la cancha del Barrio Ell Placer
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 5 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Canchas multifuncionales adecuadas | Canchas multifuncionales adecuadas | 0 | 5 Unidades |  |  |  | 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión | 0 | 2 | 2 | 60% | Canchas multifuncionales adecuadas | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 74800000 | 69840627 | 93.37% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7 meses a la fecha de corte. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.2.2 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; visitas técnicas, elaboración de informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia interna y externa, gestión documental y tablas de retención | 0 | 4 | 3 | 60% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 74800000 | 50199101 | 67.11% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios profesionales con ejecución 7 meses a la fecha de corte.
[14 empty] | 1.2.3 Para Canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas: Contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 46600000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se han adelantado documentos pre contractuales para la contratación de maestros de obra y ayudantes de construcción para las obras menores a cargo de la Secretaría.
[14 empty] | 1.2.4 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 50000000 | 50000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecucióm el contrato de suministro de materiales de construcción para la obras menores ejecutadas por la Secretaría
[14 empty] | MS para canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas: movimiento de tierra para parque recreativos | 0 | 1 | 1 | 25% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.210 | Recursos del Balance Propios | 71501457 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte.
[14 empty] | 1.2.6 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas:contratosprestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) en las etapas precontractuales,evaluación financiera de las propuestas,revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos en el proceso de contratación, apoyo en la elaboración de informes, apoyo y seguimiento a la ejecución presupuestal, elaboración y seguimiento a los proyectos de inversión y planes de acción indicativo | 0 | 1 | 1 | 73% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 35200000 | 34833333 | 98.96% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 8 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Gimnasios al aire libre estáticos | Gimnasios al aire libre construidos | 0 | 8 Unidades |  |  |  | MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos: Contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes sectores del municipio de Armenia | 0 | 3 | 0.3 | 30% | Gimnasios al aire libre estáticos | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 90709428.37 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en el Departamento Juridico el proceso en revisión | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido:Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso deejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 0 | 2 | 2 | 73% |  | 106.01.2.3.43.4301.1604.173.4301011.001 | Propios | 61600000 | 58800000 | 95.45% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 3 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Cancha construida | Cancha construida | 0 | 3 Unidades | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: N/A; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #VALUE!; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: Cancha construida; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 0; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!; RESPONSABILIDAD 18: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 5 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Cancha mantenida | Cancha mantenidas | 0 | 5 Unidades | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: N/A; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #VALUE!; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: Cancha mantenida; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 0; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!; RESPONSABILIDAD 18: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 8 Unidades | Formación y preparación de deportistas | Polideportivos mantenidos | Polideportivos mantenidos | 0 | 8 Unidades |  |  |  | 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido :Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 0 | 2 | 2 | 73% | Polideportivos mantenidos | 106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302068.001 | Propios | 51000000 | 35033333 | 68.69% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos:prestación de servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento del personal, materiales y equipos de las dependencias del nivel central de la administración municipal y/o para la ejecución de los proyectos de inversión | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302068.001 | Propios | 15400000 | 15400000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución el contrato de camionetas
[14 empty] | MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos: Contrato de obra pública para mantenimiento de polideportivos en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302068.001 | Propios | 178600000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en proceso de revisión en el Departamento Juridico
[14 empty] | MS Para Gimnasios al aire libre construidos y polideportivos mantenidos contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 106.01.2.3.43.4302.1604.173.4302068.001 | Propios | 30000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | No se han apropiado los recursos
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | índice de ciudades modernas | 0 | 2 | Infraestructura Pública | Proyectos orientados a la infraestructura pública | Infraestructura colectiva | 0 | 2 | 2020630010170 | Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD PUEDAN HACER BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE | CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA COLECTIVA DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN) | 0 | N/A |  | #VALUE! | Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 30 Unidades | Formación y preparación de deportistas | Salón comunal adecuado | Salones comunales adecuados | 0 | 30 Unidades | 2020630010116 | Construcción,reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS DONDE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD SE PUEDAN REUNIR COMO COMUNIDAD Y MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA , ESPACIOS DONDE LOS ANIMALES CUENTE CON LA DEBIDA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | MS para salones comunales adecuados: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunas del municipio de Armenia. | 0 | 7 | 0.3 | 30% | Salón comunal adecuado | 106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502003.001 | Propios | 120000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra radicado en el Depaftamento Juridico para revisión | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS para salones comunales adecuados : Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 2 | 2 | 73% |  | 106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502003.001 | Propios | 30000000 | 22400000 | 74.67% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión proyectados a 11 meses con ejecución de 8 meses a la fecha de corte.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 20 Unidades | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Salón comunal construido | Salones comunales y Maloka construidos | 0 | 20 Unidades |  |  |  | MS Para salones comunales construidos: Contrato de obra pública para la construcción de un salon comunal en el municipio de Armenia. | 0 | 0 | 0 | 0% | Salón comunal construido | 106.01.2.3.45.4502.1000.116.4502007.001 | Propios | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | M.S Para salones comunales construidos: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 2 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 1 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Coso Construido: Construcción del Centro de Atención y Protección Animal | Centros de atención y protección animal construido | 0 | 1 | 2020630010105 | Construcción,reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia | BRINDAR ESPACIOS APARA LOS ANIMALES D CON LA DEBIDA CONCATENAN Y PROTECCIÓN | CONTRATO DE OBRA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL | 0 | N/A |  | #VALUE! | Coso municipal construido y dotado | N/A | N/A | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | 1 | 1 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Plazas mejoradas | Plazas mejoradas | 1 | 1 | 2020630010108 | Construcción, reparación,mantenimiento del espacio urbano | Brindar espacios adecuados donde los comerciantes puedan desarrollar su actividad económica | Mantenimiento, mejoramiento y ornamentación del parque de la quindianidad del municipio de Armenia | 0 | 1 | 100 | 100% | Plazas mejoradas | 106.01.2.3.40.4002.1400.108.4002032.210 | Recursos del Balance Propios | 57000000 | 42752435 | 75% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en ejecución | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 | índice de ciudades modernas | 3 | 4 | Infraestructura Pública | Proyectos orientados a la infraestructura pública | Gestión de proyectos de infraestructura publica | 3 | 4 | 2020630010168 | Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | Generación de proyectos de infraestructura y el desarrollo urbano de armenia | Para gestión de proyectos de infraestructura publica : Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la ampliación, remodelación, y actualización física de la unidad intermedia del sur (Hospital del Sur) de la ESE RED SALUD Armenia -Fase1 | 0 | 1 | 1 | 50% | Proyectos orientados a la infraestructura pública | 106.01.2.3.40.4002.1400.168.4002018.034 | SGP Proposito General | 144916572.75 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra radicado en proceso de evaluación | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | ampliación, remodelación y actualización física de la unidad intermedia del Sur-Hospital del Sur de la ESE Red Salud Armenia-Fase 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 106.01.2.3.40.4002.1400.168.4002018.581 | Recursos del Balance SGP Proposito General | 476420191 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Recursos pendientes hasta terminar fase i
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 1 | 1 | 2020630010139 | Infraestructura de la red vial urbana Armenia | INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DE ARMENIA | Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes vehiculares de la red vial urbana en diferentes sectores del municipio de Armenia | 0 | 2 | 2 | 50% | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 106.01.2.3.24.2402.0600.139.2402050.001 | Propios | 100000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra publicado en el Secop | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 2 | Infraestructura red vial regional | Estudios de preinversión para la red vial regional | Diseño realizado red urbana | 1 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: N/A; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #VALUE!; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: Estudios de preinversión para la red vial regional; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: N/A; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 0; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!; RESPONSABILIDAD 18: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 5 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 5 | 2020630010118 | Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano | Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano de Armenia | Elaboración de estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores de la ciudad de Armenia. | 1 | 1 | 1 | 0.5% | Estudios de pre inversión e inversión | 106.01.2.3.40.4002.1400.118.4002034.210 | Recursos del Balance Propios | 100000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra publicado en el Secop | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 100% | 100% | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Recursos entregados en subsidios al consumo - EPA | 100% | 100% | 2020630010117 | Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia | Mejorar las condiciones de vida de las personas de los estratos socio económicos 1,2,3 subsidiando el consumo en los servicios públicos | Transferencia de recursos a Empresas Públicas de Armenia, para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo | 12 | 12 |  | 0% | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 106.02.2.3.40.4003.1400.117.4003047.030 | SGP Agua Potable | 4444848756 | 1157711071 | 26.05% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se realizó transferencia de subsidios correspondiente a los meses de enero de 2020 a marzo de 2021. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003047.674 | Recursos del Balance Rendimientos financieros por deposito Agua Potable | 11758682 |  | 0%
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003047.859 | Recursos del Balance Reintegros SGP Agua potable-EPA | 15532242 |  | 0%
[20 empty] | 106.01.2.3.40.4003.1400.107.4003047.858 | Recursos del Balance SGP Agua Potable Y Seneamiento Basico | 514086198 |  | 0%
[20 empty] | 106.02.2.3.40.4003.1400.117.4003047.032 | Ultima Doceava SGP Agua Potable | 415000000 |  | 0%
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 55225956030; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 15213307846.74
[18 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
[18 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: ANDRÉS MAURICIO CHACÓN ÁNGEL
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONS0LIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES |  | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | PROMEDIO METAS | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 15% | 22.5% | 262266353 | 0 | 0%
[8 empty] | 587733647 | 0 | 0%
| Contrato de consultoria para estudios y diseños de la infraestructura para la gestión artística y cultural |  | 0 | 1 | 0.3 | 30% |  | 80000000 | 0 | 0%
Infraestructura para la actividad fisica, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia | MS Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los XXII juegos deportivos nacionales y VI juegos deportivos paranacionales 2023. | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 60% | 60% | 320000000 | 319000028 | 99.69%
Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio | Contrato de obra para: reparación, mantenimiento, adecuación, remodelación de las plazas de mercado | 1 | 0 | N/A | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Alumbrado Publico | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : Contrato de suministro de materiales para ampliación de las redes de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 6 | 0 | 2% | 0.24% | 12% | 34.85% | 1616498198 | 0 | 0%
| 1.1.2 para redes de aumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contrato de prestacion de servicios profesionales (ingenieros electricos, financieros , abogados) para apoyar las etapas contractuales, acompañamiento tecnico, juridico y financiero a la supervision y seguimientos al contrato de concesión y al contrato de interventoría del alumbrado púbico |  | 4 | 3 | 3 | 60% |  | 102300000 | 90666660 | 88.63%
| 1.1.4 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Pago a la Concesión y a la Interventoria al contrato de concesión del alumbrado público |  | 12 | 12 | 5 | 41.67% |  | 6675724000 | 6162206574.02 | 92.31%
| 1.1.5 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos (técnico electricista, tecnólogo) y administrativos para la atención a la comunidad y gestión documental |  | 1 | 1 | 0.6 | 60% |  | 24200000 | 15400000 | 63.64%
| MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Suministro de energia para las redes del alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento |  | 12 | 12 | 5 | 0.6% |  | 5160000000 | 3580180257 | 69.38%
[8 empty] | 27000000 | 0 | 0%
| Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, tendiente a la determinación del impuesto de alumbrado publico de contribuyentes no regulados y asistencia en la elaboración de acuerdos de pago y actividades de ejecución. |  | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | Contrato de consultoria , interventoria , estudio diseño , topografía, estructural (para la construcción de puentes y obras complementaria); Contrato de obra para la construcción de puentes y obras complementarias | 33 | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.1.1 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas |  | 2 | 5 | 5 | 60% | 58.94% | 102873333 | 94573333 | 91.93%
| 1.1.5 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria |  | 1 | 2 | 2 | 60% |  | 33000000 | 28000000 | 84.85%
| 1.1.6 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos, apoyo al seguimiento a la ejecución de obras, acompañamiento en la gestión documental, entrega de correspondencia interna y externa; apoyo en la elaboración de los precios unitarios y presupuestos de obra, visitas técnicas y atención a la comunidad, levantamientos topograficos, conducción de maquinaria pesada y volquetas |  | 1 | 1 | 1 | 60% |  | 18700000 | 16773333 | 89.7%
| 1.1.7 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 8247565 | 0 | 0%
| 1.1.9 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados:suministro de combustible, gas vehicular, aceite, lubricantes, grasas, llantas, repuestos originales tanto para las volquetas como para la maquinaria pesada |  | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0%
| 1.1.10 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 80000000 | 80000000 | 100%
| 1.1.11 Para Puentes peatonales construidos y rehabilitados:Prestación de servicios de fotocopiado en blanco y negro, fotocopiado a color, argollado, empastado, fotocopiado de fotoplano (plotter), para las diferentes dependencias de la Administración Municipal |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 3700000 | 3700000 | 100%
| MS Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes peatonales en diferentes sectores del municipio de Armenia. |  | 0 | 4 | 0 | 50% |  | 97000000 | 0 | 0%
| MS contratos de obra y/o interventoría para la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de obras de valorización |  | 0 | 1 | 0.25 | 25% |  | 500000000 | 0 | 0%
[8 empty] | 20345484466 | 0 | 0%
| MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial:Contrato de obra pública para la construcción de andenes en diferentes sectores del municipio de Armenia. |  | 0 | 300 | 0.5 | 50% |  | 33400000 | 0 | 0%
[8 empty] | 57294590 |  | 0%
| 1.3.1 para Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial :contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos,defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas |  | 0 | 2 | 1 | 50% |  | 15720000 | 0 | 0%
| MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria |  | 0 | 1 | 1 | 60% |  | 12880000 | 12880000 | 100%
| MS Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial: suministro e instalación de llantas para los diferentes vehiculos que hacen parte del parque automotor de la administración municipal de Armenia-Quindío |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 5000000 | 5000000 | 100%
| MS Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo, para los vehiculos y maquinaria de propiedad del Municipio de Armenia-Quindío |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 10000000 | 10000000 | 100%
| MS Convenio de cooperación entre el municipio de Armenia y la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros del Quindío (como administradora del Fondo Nacional del Café) para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de vías terciarias en el corregimiento el Caimo del municipio de Armenia. |  | 0 | 500 | 100 | 20% |  | 300000000 | 300000000 | 100%
| MS.Para vias terciarias con obras complementarias de seguridad: Adicional al contrato de suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 30000000 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 50000000 | 0 | 0%
| 1.4.4 Para vias terciarias con obras complementarias de seguridad: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 50000000 | 50000000 | 100%
| 1.4.5 Para vías terciarias con obras complementarias de seguridad vial:Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión (tecnologo en obras civiles, topografos) para apoyo y seguimiento tecnico a las obras, levantamientos topograficos, elaboración de precios unitarios y presupuestos de obras, visitas tecnicas y atención a la comunidad |  | 2 | 1 | 1 | 70% |  | 24199600 | 21266666 | 87.88%
| Reconstrucción conexión vial entre los Barrios La Fachada y Jardín de la Fachada, en virtud de una a cción popular" |  | 0 | 230 | 230 | 100% |  | 16677003 | 16677003 | 100%
| 1.5.1 vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas en pavimento asfaltico o rígido: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas |  | 2 | 3 | 3 | 60% |  | 59400000 | 59133333 | 99.55%
| 1.5.5 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, acompañamiento en la elaboración de informes, a la ejecución presupuestal, a los proyectos de inversión, a los planes de acción e indicativo de la secretaria |  | 1 | 1 | 1 | 60% |  | 42133242 | 37770000 | 89.64%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contratos de prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión para la conformacion del equipo tecnico necesario para la estructuracion de los procesos tendiente a realizar el analisis tecnico, juridico, admnistrativo y financiero del plan de obras de valorización. |  | 0 | 20 | 20 | 60% |  | 233156666.3 | 199163604.73 | 85.42%
| MS Consultoría de estudios y diseños elaborados y validados para la construcción y/o rehabilitación de vías urbanas y rurales. |  | 0 | 2 | 0.5 | 25% |  | 59000000 | 0
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares;Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú |  | 172 M3 | 450 |  | 0% |  | 586933 | 0 | 0%
[8 empty] | 41633132 | 0
[8 empty] | 707917032 | 0 | 0%
[8 empty] | 12862940 | 0 | 0%
[8 empty] | 555083427 | 173833368 | 31.32%
[8 empty] | 540740741 | 540740741 | 100%
[8 empty] | 35533643 | 9482404 | 26.69%
[8 empty] | 210356977 | 210356977 | 100%
[8 empty] | 219824298 | 219824298 | 100%
[8 empty] | 99801408 | 99801408 | 100%
| MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: adquisición de maquinaria amarilla tipo AUTOHORMIGONERA con capacidad de 2.5 metros cúbicos, para atender y mantener la infraestructura vial y espacio público en el Municipio de Armenia |  | 0 | 1 | 0.25 | 25% |  | 450000000 | 0 | 0%
| MS Apoyo y colaboración entre la universidad y la administración municipal de Armenia para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil de la universidad, realicen la práctica académica en la dependencia de la Secretaría de Infraestructura. |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 9000000 | 9000000 | 100%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de concreto asfaltico MDC-19 para la habilitación vial del municipio de armenia |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 58000000 | 0 | 0%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto de obra denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el barrio Portal de Pinares |  | 0 | 2 | 2 | 100% |  | 77953145 | 77953145 | 100%
| 1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documental y tablas de retención |  | 4 | 4 | 4 | 60% |  | 57235312 | 50033333 | 87.42%
| 1.5.8 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: suministro cartuchos de tinta, cintas y tóner nuevos y recarga de los mismos, para ser distribuidos como insumos a los equipos de impresión ; Suministro de papelería blanca y útiles de escritorio para ser distribuidos como insumo; Prestación de servicios de fotocopiado en blanco y negro, fotocopiado a color, argollado, empastado, fotocopiado de fotoplano (plotter), todo va para las diferentes dependencias de la Administración Municipal |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 10000000 | 10000000 | 100%
| MS.Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas:encargo fiduciario de administración y pagos No 001 de los recursos correspondientes a los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No 516 de 2016, suscrito entre Prosperidad Social y la Entidad Territorial Municipio de Armenia, Quindío |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 4300000 | 2858126.04 | 66.47%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: prestación de servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento del personal, materiales y equipos de las dependencias del nivel central de la administración municipal y/o para la ejecución de los proyectos de inversión |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 19600000 | 19600000 | 100%
ADECUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO Armenia | Contratos de obra para el mantenimiento y/o adecuación de los centros culturales y artisticos del municipio | 1 | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio | Contrato de obra para la ampliación del centro turistico | 2 | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
| Contrato de obra para la ampliación del Malecon |  | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público | Contrato de Obra y /o convenio con Empresas Públicas de Armenia para la construcción de redes de alcantarillado | 7 | 0 | N/A |  | 0% | 47.5% | 0 |  | #DIV/0!
| MS Para Alcantarillados costruidos y ampliados : Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. |  | 0 | 748 ML | 0 | 50% |  | 802122513 | 0 | 0%
[8 empty] | 622923023 | 0 | 0%
[8 empty] | 311098365 | 0 | 0%
| MS para alcantarillados construidos y ampliados : Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para aunar esfuerzos administrativos para la optimización del alcantarillado de los barrios La Clarita, La Isabela, Zuldemaida y Simon Bolivar del municipio de Armenia. |  | 0 | 2000 | 0 | 0% |  | 3511730085 | 0 | 0%
| MS Para Alcantarillados construidos y ampliadosAcuerdo conciliatorio celebrado entre el Consorcio Calle 26 y el municipio de Armenia en la forma y términos establecidos en diligencia realizada el 15 de septiembre de 2020 ante la Procuraduría 99 Judicial (I) para Asuntos Administrativos de Armenia. |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 14614822.95 | 14614822.95 | 100%
| MS para alcantarillados construidos y ampliados. obras de manejo de aguas de escorrentía |  | 0 | 1 | 0.2 | 20% |  | 8318130 | 0 | 0%
| MS Para descontaminación de quebradas :Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. |  | 0 | 1 | 1 | 15% |  | 331747254 | 0
| MS Para descontaminación de quebradas: contrato de obra para la estabilización colector La Aldana; contrato para obras de acueducto, alcantarillado y manejo de aguas residuales y/o interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica; convenios y/o contratos interadministrativos |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 30714495 | 29504331 | 96.06%
[8 empty] | 383949940 | 366547471 | 95.47%
[8 empty] | 400000000 | 0 | 0%
CONSTRUCCIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Armenia | MS Para la construcción,reparación,mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de una edificación para la atención de la primera infancia en el municipio de Armenia. | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4% | 4% | 80000000 | 0 | 0%
Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | MS Para Parques recreativos adecuados: Ejecución del proyecto de obra denominado Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer del Municipio de Armenia Quindio | 18 | 0 | 1 | 0.7 | 70% | 57.13% | 690655652 | 684127563 | 99.05%
[8 empty] | 10555824 | 0 | 0%
| MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios recreo deportivos en distintas comunas del municipio de Armenia. |  | 0 | 5 | 0 | 50% |  | 200000000 | 0 | 0%
| MS Contrato de obra pública para la adecuación y amoblamiento del terminal de ruta Puerto Espejo en el municipio de armenia. |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 408000000 | 0 | 0%
| MS Para Parques recreativos adecuados:interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el proyecto de obra denominado “Construcción de cancha de futbol 9 y escenarios complementarios recreodeportivos en el Barrio El Placer del Municipio de Armenia Quindio ” |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 55734747.63 | 55669152 | 99.88%
| 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión |  | 0 | 2 | 2 | 60% |  | 74800000 | 69840627 | 93.37%
| 1.2.2 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; visitas técnicas, elaboración de informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia interna y externa, gestión documental y tablas de retención |  | 0 | 4 | 3 | 60% |  | 74800000 | 50199101 | 67.11%
| 1.2.3 Para Canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas: Contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio |  | 0 | 1 | 0.5 | 50% |  | 46600000 | 0 | 0%
| 1.2.4 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 50000000 | 50000000 | 100%
| MS para canchas Multifuncionales adecuadas, canchas construidas y mantenidas: movimiento de tierra para parque recreativos |  | 0 | 1 | 1 | 25% |  | 71501457 | 0 | 0%
| 1.2.6 para canchas multifuncionales adecuadas, canchas construida y mantenidas:contratosprestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) en las etapas precontractuales,evaluación financiera de las propuestas,revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos en el proceso de contratación, apoyo en la elaboración de informes, apoyo y seguimiento a la ejecución presupuestal, elaboración y seguimiento a los proyectos de inversión y planes de acción indicativo |  | 0 | 1 | 1 | 73% |  | 35200000 | 34833333 | 98.96%
| MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos: Contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes sectores del municipio de Armenia |  | 0 | 3 | 0.3 | 30% |  | 90709428.37 | 0 | 0%
| 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido:Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso deejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion |  | 0 | 2 | 2 | 73% |  | 61600000 | 58800000 | 95.45%
| 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión |  | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión |  | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
| 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido :Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion |  | 0 | 2 | 2 | 73% |  | 51000000 | 35033333 | 68.69%
| MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos:prestación de servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento del personal, materiales y equipos de las dependencias del nivel central de la administración municipal y/o para la ejecución de los proyectos de inversión |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 15400000 | 15400000 | 100%
| MS Para Gimnasios al aire libre construidos, y polideportivos mantenidos: Contrato de obra pública para mantenimiento de polideportivos en diferentes sectores del municipio de Armenia. |  | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 178600000 | 0 | 0%
| MS Para Gimnasios al aire libre construidos y polideportivos mantenidos contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 30000000 | 0 | 0%
Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia | CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA COLECTIVA DEL MUNICIPIO (CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN) | 1 | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Construcción,reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales | MS para salones comunales adecuados: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunas del municipio de Armenia. | 4 | 0 | 7 | 0.3 | 30% | 25.75% | 120000000 | 0 | 0%
| MS para salones comunales adecuados : Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión |  | 0 | 2 | 2 | 73% |  | 30000000 | 22400000 | 74.67%
| MS Para salones comunales construidos: Contrato de obra pública para la construcción de un salon comunal en el municipio de Armenia. |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
| M.S Para salones comunales construidos: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión |  | 0 | 2 |  | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Construcción,reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia | CONTRATO DE OBRA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL | 1 | 0 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Construcción, reparación,mantenimiento del espacio urbano | Mantenimiento, mejoramiento y ornamentación del parque de la quindianidad del municipio de Armenia | 1 | 0 | 1 | 100 | 100% | 100% | 57000000 | 42752435 | 75%
Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | Para gestión de proyectos de infraestructura publica : Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la ampliación, remodelación, y actualización física de la unidad intermedia del sur (Hospital del Sur) de la ESE RED SALUD Armenia -Fase1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 50% | 144916572.75 | 0 | 0%
Infraestructura de la red vial urbana Armenia | ampliación, remodelación y actualización física de la unidad intermedia del Sur-Hospital del Sur de la ESE Red Salud Armenia-Fase 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | 476420191 | 0 | 0%
| Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes vehiculares de la red vial urbana en diferentes sectores del municipio de Armenia |  | 0 | 2 | 2 | 50% |  | 100000000 | 0 | 0%
| Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos. |  | 1 | N/A |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0!
Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano | Elaboración de estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores de la ciudad de Armenia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5% | 0.5% | 100000000 | 0 | 0%
Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia | Transferencia de recursos a Empresas Públicas de Armenia, para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo | 1 | 12 | 12 |  | 0% | 0% | 4444848756 | 1157711071 | 26.05%
[8 empty] | 11758682 |  | 0%
[8 empty] | 15532242 |  | 0%
[8 empty] | 514086198 |  | 0%
[8 empty] | 415000000 |  | 0%
| RECURSOS ASIGNADOS | RECURSOS EJECUTADOS
[5 empty] | Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | 2 | 22.5% | 930000000 | 0 | 0%
1 | 930000000 | 0 | 0% |  | Infraestructura para la actividad fisica, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia | 1 | 60% | 320000000 | 319000028 | 99.69%
2 | 320000000 | 319000028 | 99.69% |  | Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | 0 | 0 | 0% |  | Alumbrado Publico | 6 | 34.85% | 13605722198 | 9848453491.02 | 72.38%
4 | 13605722198 | 9848453491.02 | 72.38% |  | Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | 33 | 58.94% | 38904017651.3 | 12206874563.79 | 31.38%
5 | 38904017651.3 | 12206874563.79 | 31.38% |  | ADECUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO Armenia | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | 0 | 0 | 0% |  | Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio | 2 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | 0 | 0 | 0% |  | Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público | 7 | 47.5% | 6417218627.95 | 410666624.95 | 6.399%
8 | 6417218627.95 | 410666624.95 | 6.399% |  | CONSTRUCCIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Armenia | 1 | 4% | 80000000 | 0 | 0%
9 | 80000000 | 0 | 0% |  | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | 18 | 57.13% | 2145157109 | 1053903109 | 49.13%
10 | 2145157109 | 1053903109 | 49.13% |  | Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | 0 | 0 | 0% |  | Construcción,reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales | 4 | 25.75% | 150000000 | 22400000 | 14.93%
12 | 150000000 | 22400000 | 14.93% |  | Construcción,reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia | 1 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | 0 | 0 | 0% |  | Construcción, reparación,mantenimiento del espacio urbano | 1 | 100% | 57000000 | 42752435 | 75%
14 | 57000000 | 42752435 | 75% |  | Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | 1 | 50% | 144916572.75 | 0 | 0%
15 | 144916572.75 | 0 | 0% |  | Infraestructura de la red vial urbana Armenia | 3 | 25% | 576420191 | 0 | 0%
16 | 576420191 | 0 | 0% |  | Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano | 1 | 0.5% | 100000000 | 0 | 0%
17 | 100000000 | 0 | 0% |  | Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia | 1 | 0% | 5401225878 | 1157711071 | 21.43%
18 | 5401225878 | 1157711071 | 21.43% |  |  |  |  | 68831678228 | 25061761322.76 | 36.41%
100%
2 | [8 empty] | 0%