## SEG_PA_BIENES Y S_3T-2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Gobierno Territorial | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Compra de predios ( Ley 99 Articulo 111) | # de Predios Adquiridos | 0 | 1 | 2020630010036 | Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | Administrar y mantener las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas que suministran los acueductos de agua para el consumo del Municipio de Armenia | convocar a mesas tecnicas con las entidades competentes para la adquisición de áreas de proteccion de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 2 | 1 | 50% | 113.2.3.32.3202.900.036.3202008 | Recursos Propios | 937363000 | 0 | 0 | 0 | CAM | Para la vigencia 2021 se realizó el reconocimiento de campo de los predios de la cuenca alta del Municipio de Salento Quindío, con el fin de verificar el estado actual de los mismos, evidenciando una invasión sobre el predio denominado la Zulia, el cual se realizó el proceso de restitución ante la inspección de policía del Municipio de Salento Quindío, proceso que ya surgió tramite a favor del Municipio de Armenia, logrando con ello la recuperación del predio Actualmente se encuentra en proyección, el Protocolo de compra de predios según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | Avaluo de predio | 1 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | Realizar el tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio quindio | 0 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | participar de mesas conjuntas con planeacion y CRQ para el seguimiento y monitoreo a las areas adquiridas | 1 | 2 | 1 | 50%
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" |  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles) | 0% | 100% | 2020630010037 | Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Administrar y actualizar permanentemente el inventario de los activos a cargo del Departamento de Bienes y Suministros , como herramienta para la toma de decisiones | Llevar a cabo procesos técnicos y jurídicos tendientes a recuperación de los bienes inmuebles propiedad del Municipio que se encuentran ocupados irregularmente, querellas y/o proceso revindicatorio | 10 | 30 | 30 | 100% | 113.01.2.3.45.4599.1000.037.4599028.001 | Recursos Propios | 450833333.3333 | 430616665.3333 | 95.52% | 304 314 | CAM | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles). se presentaron 91 solicitudes de restitución y el seguimiento a 108 solicitudes de restitución que se encuentran en la inspección novena del Municipio de Armenia La evidencias reposan en las carpetas de cada uno de los bienes inmuebles intervenidos mediantes los procesos de restitucion Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto. | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | Realizar visita técnica a los predios para verificacion de su propiedad, por solcitudes de comodato y/o seguimiento a su uso adecuado, denuncias o quejas de la comunidad, estudio de titulos y demas | 124 | 300 | 300 | 100% | [7 empty] | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles). Se realizó la gestión a los predios que no tienen matricula inmobiliaria, en la realización de visitas de identificación de los predios con el fin de determinar si son predios de ferrocarriles de Colombia y/o de otras entidades públicas, o del Municipio. Igualmente se envió solicitud ante el antiguo IGAC con el fin de asociar o asignar ficha catastral a los 2161 predios que no cuentan con la misma. Igualmente se han celebraron de 8 contratos de comodatos mediante Acuerdo No. 202 del 10 de mayo del año 2.021, de bienes inmuebles de propiedad del Municipio, otorgando un término de 6 meses, contados a partir de la publicación del mismo. Este acuerdo fue publicado el día 14 de mayo de 2.021. Igualmente mediante el acuerdo 208 se están adelantando 8 contratos de comodato, el cual están pendientes los tramites precontractuales ante el secop Las evidencias reposan en el archivo del area de inmuebles en las carpetas de los bienes inmuebles intervenidos
[14 empty] | Realizar los procesos técnicos y jurídicos, para la entrega de predios en comodato y su adecuada supervisión. | 4 | 8 | 8 | 100% | [7 empty] | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles). Para este tercer trimestre de la vigencia 2021 se han adelantado 8 contratos de comodatos mediante Acuerdo No. 202 del 10 de mayo del año 2.021, de bienes inmuebles de propiedad del Municipio, otorgando un término de 6 meses, contados a partir de la publicación del mismo. Este acuerdo fue publicado el día 14 de mayo de 2.021. igualmente se viene adelantando Mediante el acuerdo 208, ocho (8) contratos de comodato, el cual están pendientes los tramites precontractuales ante el secop La evidencias reposan esegun acuerdo 202 del 10 de mayo del 2021 y acuerdo 208 que esta en proceso de legalizacion Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto.
[14 empty] | Llevar a cabo las actividades técnicas y jurídicas para la elaboración de los estudios de títulos que permitan determinar e identificar la propiedad y características de los bienes del Municipio. | 106 | 106 | 106 | 100% | [7 empty] | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados. (inventario de bienes inmuebles). Para el tercer trimestre se ha realizado 1933 estudios de títulos de predios del sector 1 conformados por la comuna 01, comuna 02 y parte de la comuna 03, el cual se llogro identificar la siguiente informacion: 1. Cancelación de gravámen de hipoteca (entidades bancarias inexistentes) 2.Cancelación condición resolutoria 3.Aclaración anotación certificado de tradición, (escritura de adquisición) 4.Actuliazación nomenclatura. 5. Actulización catastral. 6. Levantamiento de gravámen hipoteca del predio de mayor extensión (áreas de cesión) 7.Servidumbre de tránsito por pasiva del predio de mayor extensión. 8. Mejora registrada en predio de uso público 9..Cancelación de comodato en el certificado de tradición 10.Restitución predio de uso público (invasión) 11..Solicitud a planeación certificado de protección ambiental 12.Actualización de folios (cerrar folios de mayor extensión) 13..Solicitud de apertura de nuevos folio de matrícula. 14.Inconsistencia en las áreas del predios (títulos plataformas) 15..Culminar trámite de registros. 16. Predios a nombre de terceros 17. Construcción de obras de acuerdo al POT 1999-2006 18. Predios en comodato con mora servicios públicos. 19.Cambio o ampliación de destinación de predios 20. Aclaración de titular del derecho de dominio ante registro (compras parciales -fajas de terreno) 21. Englobe de predios 22. .Inmuebles entregados al municipio a través de contratos de cesión por un poseedor. 23. Levantamiento topográfico (conformar áreas cabida y linderos) 24.Asignación de fichas catastrales 25..Visita de campo para verificar que destinación le están dando al predio. La evidencias reposan en cada una de las carpetas de los bienes inmuebles Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto.
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (avaluos inmuebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar las acciones administrativas y jurídicas necesarias para llevar a acabo el proceso de avalúo de los bienes inmuebles del Municipio | 0 | 5 | 0 | 0% |  | Recursos Propios | 0 | 0 | 0 |  | CAM | Se en cuentra en proceso de realizar los avalúos de los bienes inmuebles del Municipio de Armenia, puesto que el recurso no se encuentra disponible para adelantar el proceso | Lider proceso de bienes inmuebles
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados (muebles) | 0% | 100% |  |  |  | Realizar actividades administrativas y jurídicas para la actualización del inventario de los bienes muebles y su saneamiento contable | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Recursos Propios | 189933332.6667 | 189933332.6667 | 100% |  | CAM | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados (muebles). Se realizó 599 inventarios a funcionarios de la administración Municipal correspondientes a los bienes muebles que figuran bajo su custodia igualmente se verifico el estado en el que se encuentran y la realización acciones de depuración, ajustes, reclasificaciones e incorporaciones de Información Contable, a fin de establecer la existencia real de los Bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia Las evidencias reposa en el archivo del area de almacen y en el sistema SRF modulo muebles Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto. | Lider proceso recursos fisicos
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Servicios de información actualizados | Sistemas de información actualizados. (SIG) | 0% | 100% |  |  |  | Actualizar la base de datos de los bienes inmuebles del Municipio | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Recursos Propios | 59983333 | 59983333 | 100% |  | CAM | Se realizó revisión la intervencion de 1820 de los cuales 1020 ya fueron verificados sus expedientes y se extrajeron la siguiente información: Nro. carpeta, tipo de predio o descripción, cedente o vendedor, nombre del activo y dirección en títulos, número de ficha catastral, número de matrícula, número de escritura notarial, fecha de adquisición (día- mes - año), valor de adquisición, fecha de registro (día- mes -año), acto o naturaleza de la adquisición, área en mt2, localización o barrio, dirección en campo, sector, destinación, dependencia responsable o asignada, si tienen o no comodato, número y fecha del comodato, si tiene o no mejoras, en qué consisten las mejoras, número y fecha del contrato o contratos de mejoras, valor de la mejora, si cuenta con avaluó, valor comercial, valor catastral, entre otros. Los 800 expedientes restantes de los bienes inmuebles, se encuentran en proceso de revisión y verificación con la información catastral. La evidencias ren las carpetas de los 1820 bienes muebles intervenidos Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto. | Lider proceso de bienes inmuebles
[14 empty] | sistematizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 500 | 500 | 100% | [7 empty] | En cumplimiento al plan de Desarrollo "Armenia es pa todos" en cumplimiento al indicador Sistemas de información actualizados. (SIG) . Durante esta vigencia 2021 se han verificado y actualizado 1020 bienes inmuebles cruzado con la información catastral que se encuentra en el ente territorial y se encuentra próximo a presentarse al Comité de Saneamiento Contable para la actualización de la información en el aplicativo SRF. La evidencias se encuentran en el sistema SRF en el modulo de inmuebles Nota: se requiere realizar ajuste al plan de accion en la programacion del valor de las metas de los indicadores del proyecto.
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | CAM, edificio inteligente y amigable con el ambiente | Sedes mantenidas | 0% | 100% | 2020630010038 | Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia |  | Implementar y ejecutar actividades para el mantenimiento y modernización de la infraestructura de la Administración central y sus sedes | 1208 | 1208 | 385 | 31.87% | 113.01.2.3.45.4599.1000.038.4599016.001 | Recursos Propios | 100000000 | 69690001 | 69.69% | 304 314 | CAM | Durante la vigencia 2021 el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha atendido las necesidades de la Administración Municipal teniendo como resultado los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia 2021. Mantenimientos correctivos (293) Mantenimiento preventivo (92) Igualmente Se estan revisando los diseños de la infraestructura del Centro Administrativo Municipal, con el fin de implementar y ejecutar acciones para el mantenimiento y modernización de la entidad Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos realizados por los tecnicos del area de servicos generale y contrato DABS-CD-2021-1829 | Lider proceso servicios generales
|  | 11 | Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | S.D. | 70% | Desarrollo y modernización institucional | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | 0 | 1 |  |  |  | Realizar obras de adecuación y mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 1 | 2 | 100% | 113.01.2.3.45.4502.1000.038.4502010.001 | Recursos Propios | 21000000 | 15762195 | 75.06% |  | CAM | Adecuación de la casa de justicia cañas gordas para la puesta en marcha de una registraduria auxiliar, igualmente se realizó la adecuación de la oficina de atención al ciudadano y un módulo especial adaptado para las personas en condición de discapacidad con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad que viene a realizar los diferentes tramites al Centro Administrativo Municipal CAM . . Las evidencias se encuentran a traves del contrato SIM-2021-003 adecuacion casa de justicia - y evidencias fotograficas de la adecuacion de la oficina de atencion al usuario, realizado por el personal tecnico del area de servios generales | Lider proceso servicios generales
ta | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 1759112999; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 765985527; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 43.54%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | Administrar y mantener las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas que suministran los acueductos de agua para el consumo del Municipio de Armenia | convocar a mesas tecnicas con las entidades competentes para la adquisición de áreas de proteccion de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 2 | 1 | 50% | 113.2.3.32.3202.900.036.3202008 | Recursos Propios | 937363000 | 0 | 0
|  | Realizar estudio jurídico para la adquisición de áreas de influencia de fuentes hídricas en la cuenca alta del río Quindío. | 0 | 1 | 0 | 0%
|  | Avaluo de predio | 1 | 1 | 0 | 0%
|  | Realizar el tramite para la compra de areas de conservacion y proteccion de fuentes hidricas en la cuenca alta del rio quindio | 0 | 1 | 0 | 0%
|  | participar de mesas conjuntas con planeacion y CRQ para el seguimiento y monitoreo a las areas adquiridas | 1 | 2 | 1 | 50%
Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | Administrar y actualizar permanentemente el inventario de los activos a cargo del Departamento de Bienes y Suministros , como herramienta para la toma de decisiones | Llevar a cabo procesos técnicos y jurídicos tendientes a recuperación de los bienes inmuebles propiedad del Municipio que se encuentran ocupados irregularmente, querellas y/o proceso revindicatorio | 10 | 30 | 30 | 100% | 113.01.2.3.45.4599.1000.037.4599028.001 | Recursos Propios | 450833333.3333 | 430616665.3333 | 95.52%
|  | Realizar visita técnica a los predios para verificacion de su propiedad, por solcitudes de comodato y/o seguimiento a su uso adecuado, denuncias o quejas de la comunidad, estudio de titulos y demas | 124 | 300 | 300 | 100%
|  | Realizar los procesos técnicos y jurídicos, para la entrega de predios en comodato y su adecuada supervisión. | 4 | 8 | 8 | 100%
|  | Llevar a cabo las actividades técnicas y jurídicas para la elaboración de los estudios de títulos que permitan determinar e identificar la propiedad y características de los bienes del Municipio. | 106 | 106 | 106 | 100%
|  | Realizar las acciones administrativas y jurídicas necesarias para llevar a acabo el proceso de avalúo de los bienes inmuebles del Municipio | 0 | 5 | 0 | 0% |  | Recursos Propios | 0 | 0 | 0
|  | Realizar actividades administrativas y jurídicas para la actualización del inventario de los bienes muebles y su saneamiento contable | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Recursos Propios | 189933332.6667 | 189933332.6667 | 100%
|  | Actualizar la base de datos de los bienes inmuebles del Municipio | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Recursos Propios | 59983333 | 59983333 | 100%
|  | sistematizar los expedientes correspondientes a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. | 124 | 500 | 500 | 100%
Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia |  | Implementar y ejecutar actividades para el mantenimiento y modernización de la infraestructura de la Administración central y sus sedes | 1208 | 1208 | 385 | 31.87% | 113.01.2.3.45.4599.1000.038.4599016.001 | Recursos Propios | 100000000 | 69690001 | 69.69%
|  | Realizar obras de adecuación y mejoramiento de las oficinas para la atención y orientación ciudadana. | 0 | 1 | 2 | 100% | 113.01.2.3.45.4502.1000.038.4502010.001 | Recursos Propios | 21000000 | 15762195 | 75.06%
[6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
Adquisición y/o mantenimiento de las áreas de conservación y protección de fuentes hídricas del Municipio de Armenia. | 5 | 20% | 937363000 | 0 | 0%
Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 8 | 88% | 700749999 | 680533331 | 97.11%
Adecuación y mejoramiento de los bienes del Municipio del Armenia | 2 | 66% | 121000000 | 85452196 | 70.62%
|  |  | 1759112999 | 765985527 | 43.54%