## SEG_PA_DACID_3T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO: 2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | Indice de goce efectivo del derecho | 100% | 100% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Documentos recibidos | Número de procesos disciplinarios en trámite y aperturados | 100% | 100% | 2020630010005 | Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | Promover en los Servidores Públicos de la Alcaldía de Armenia, conductas basadas en la conciencia comportamental, garantizando el ejercicio de una función administrativa, legal, transparente y eficaz. | Proyección de Actos Administrativos frente a quejas o informes allegados a la oficina de control Interno Disciplinario | 80% | 80% | 80% | 100% | 117.01.2.3.45.4599.1000.005.4599001.001 | Recursos Propios | 568495000 | 439954390 | 77.39% | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, lleva un registro de las quejas radicadas en la dependencia en un libro radicador, donde se puede verificar o medir el indicador de quejas allegadas al departamento.Encontrando que del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, existen 60 Documentos recibidos, de los cuales se les ha dado trámite a 53, es pertinente aclarar que las quejas pendientes por tramitar fueron las últimas radicadas en el Departamento Administrativo, las cuales se encuentran en término para efectuar su respectivo trámite, siendo en la actualidad analizadas por parte de los abogados sustanciadores, con el fin de determinar si existe mérito para iniciar Indagación, Investigación, remisión por competencia o por el contrario, se dicta auto inhibitorio. Dando así un cumplimiento del 88% con respecto al seguimiento del tercer trimestre de la presente vigencia. | Lina María Parra Sepúlveda
[14 empty] | Manejo de la Gestión Documental (Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y Custodia Documental) | 70% | 70% | 70% | 100% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario,, lleva una gestión oportuna, con base al manejo de gestión documental dando así cumplimiento a la Ley 594 de 2000, aclarando que el Formato Único de Inventario Documental se encunentra actualizado, con base en los documentos proyectados por funcionarios adscristos a la dependencia. Así también debe aclarse que los documentos entregados de manera diaria en el archivo son trámitados (archivados) al 100%.
[14 empty] | Adecuación y dotación de la sala de audiencia y adquisión de equipos tecnologicos. | 80% | 80% | 25% | 31.25% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario se encuentra realizando las gestiones de estructuración de la etapa precontractual que dará como resultado la adquisición e instalación de equipos de cómputo con video, camaras de vigilancia con domo, audio, microfonos, impresora y sillas, asociado a la implementación de la sala de audiencias. De lo anterior el Departamento Administrativo, con apoyo de las secretarias de infraestructura, tics y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, se encuentra en la etapa de diseño arquitectonico y tecnológico de la sala de audiencias, documentoss vitales para la proyección de la justificación de necesidad de contratación que debe ser presentada antes el DABS para que surta su etapa contractual. Es preciso indicar que, de conformidad con las gestiones adelantadas por este ente de control para la implementación y dotación de la sala de audiencias, está estuvo suspendida por el proyecto de Ley con trámite de urgencia radicadó ante el Congreso de la República, ya que existía insertidumbre frente a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.
[14 empty] | Capacitación de prevención a los funcionarios de la administración municipal frente a las conductas que puedan generar incidencia disciplinaria. | 2 | 2 | 1 | 50% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, mediante la profesional universitaria, la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, el día 16 de julio de 2021 convocó a los comisarios de familia de la Administración Municipal a capacitación sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinarias.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 5, 10, 11, 16 | Indice de goce efectivo del derecho | 100% | 100% | índice de goce efectivo del derecho | índice de goce efectivo del derecho | Número de documentos trasladados según competencia | 100% | 100% |  |  |  | Traslado y/o remisión de quejas radicadas en DACID que no generan incidencia disciplinaria. | 100% | 100% | 100% | 100% | 117.01.2.3.45.4599.1000.005.4599001.001 | Recursos Propios | 1000000 | 0 | 0% | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, ha realizado traslados por competencia de quejas radicadas en la dependencia conforme lo disponde el articulo 51 de la Ley 734 de 2002, (por no generar incidencia disciplinaria o porque no somos los competentes), estas se pueden verificar en Auto por medio del cual se ordena trasladar petición o queja al competente. Es así que en este tercer trimestre se allegaron y remitieron los siguientes: 0699-2021 y 0796-2021, para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | Capacitaciones a Servidores Publicos y contratistas DACID | 2 | 2 | 1 | 50% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizo capacitación el día 22 de abril de 2021 a los servidores públicos y contratistas de esta dependencia frente a la Ley 734 de 2002 de los procesos disciplinarios y sus grandes etapas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción. Así mismo el Departamento Administrativo, esta programando capacitación para los servidores públicos y contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, en la implementación de la Ley 1952 de 2019, la cual se realizará en el cuarto trimestre del 2021; lo cual permitirá dar cumplimiento al 100% de la presente meta al finalizar la vigencia.
[14 empty] | Circulares | 2 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Intenro Disciplinario, realizó en la vigencia 2021 , dos circulares, las cuales se relacionan a continuación 1. Circular Nro 001 del 25 de Marzo de 2021 sobre los lineamientos para la asignación de numero de procesos. 2. Circular Nro 002 del 23 de Junio de 2021 sobre las medidas preventivas disciplinarias con respecto a la actualización de la hoja de vida, actualización juramentada de bienes y rentas 2020 y conflicto de intereses. Es asi donde el Departamento Administrativo cuenta con un 100% en el valor de la meta del indicador.
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 569495000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 439954390; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 77.25%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Lina María Parra Sepúlveda
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTORA.
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro ( 100%) Amarillo (75%) Rojo (50% )
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | Promover en los Servidores Públicos de la Alcaldía de Armenia, conductas basadas en la conciencia comportamental, garantizando el ejercicio de una función administrativa, legal, transparente y eficaz. | Proyección de Actos Administrativos frente a quejas o informes allegados a la oficina de control Interno Disciplinario | 80% | 80% | 80% | 100% | 568495000 | 439954390 | 77.39%
|  | Manejo de la Gestión Documental (Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y Custodia Documental) | 70% | 70% | 70% | 100%
|  | Adecuación y dotación de la sala de audiencia y adquisión de equipos tecnologicos. | 80% | 80% | 25% | 31.25%
|  | Capacitación de prevención a los funcionarios de la administración municipal frente a las conductas que puedan generar incidencia disciplinaria. | 2 | 2 | 1 | 50%
|  | Traslado y/o remisión de quejas radicadas en DACID que no generan incidencia disciplinaria. | 100% | 100% | 100% | 100% | 1000000 | 0 | 0%
|  | Capacitaciones a Servidores Publicos y contratistas DACID | 2 | 2 | 1 | 50%
|  | Circulares | 2 | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | 100% |  |  | 100%
Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | 7 | 76% | 569495000 | 439954390 | 77.25%
|  |  | 569495000 | 439954390 | 77.25%
0%
100%