## PLAN DE ACCION (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: #REF!
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | NOMBRE ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: NOMBRE DEL SECRETARIO/DIRECTOR/GERENTE
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARGO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## PLAN DE ACCION (2) (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Contratación de servicios de juzgamiento
Actividad 2: Contratación de servicios para convocatoria y seguimiento de los juegos comunales y veredales.
Actividad 3: Compra de uniformes y prendas deportivas para los juegos comunales y veredales.
Actividad 4: Adquisición de trofeos y medallas.
Actividad 5: Apoyo logístico, primeros auxilios.
Actividad 6: Hidratación eventos.
Actividad 7: Contrato de prestación de servicios para la planificación y ejecución de actividades y eventos recreativos.
Actividad 8: Primeros auxilios para eventos recreativos.
Actividad 9: Adquisición de implementos y materiales para el desarrollo de las actividades y eventos recreativos.
Actividad 10: Programa Nuevo Comienzo - Refrigerios e hidratación.
Actividad 11: Campamentos juveniles.
Actividad 12: Mes de la niñez
Actividad 13: Vacaciones recreativas.
Actividad 14: Contrato de prestación de servicios para la planificación y ejecución de actividades y eventos recreativos para personas en condición de discapacidad.
Actividad 15: Adquición material promocional equipos y prendas deportivas para el desarrollo del programa HEVS
Actividad 16: Apoyo de personal para el desarrollo de programas en actividad fisica
Actividad 17: Apoyo logistico actividades HEVS
Actividad 18: Contratar personal profesional y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividad física del programa de hábitos y estilos de vida saludable
Actividad 19: Eventos de actividad física HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludable)
Actividad 20: Hidratación para eventos y programas de actividad física.
Actividad 21: Premiación eventos ciclopaseos - ciclorutas.
Actividad 22: Primeros auxilios para ciclovías y puntos de actividad física
Actividad 23: transporte equipo HEVS Actividades convocadas ministerio del Deporte
Actividad 24: Contratar servicios profesionales para el apoyo en el análisis y seguimiento de las actividades del observatorio del deporte.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra calificada.
Actividad 2: Hidratación para eventos de formación deportiva.
Actividad 3: Compra de materiales y prendas deportivas para el fomento del deporte.
Actividad 4: Convenio supérate intercolegiados.
Actividad 5: Adquisición de trofeos y medallas para los juegos supérate y festivales deportivos.
Actividad 6: Contratar los servicios profesionales para el apoyo en la planificación y el seguimiento del programa supérate juegos intercolegiados, escuelas deportivas y festivales.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Convenios de asociación para el apoyo a deportistas, clubes y ligas legalmente reconocidas - Eventos fiestas de Armenia.
Actividad 2: Primeros auxilios para la realización de eventos deportivos.
Actividad 3: Transporte terrestre, apoyo a eventos nacionales e internacionales.
Actividad 4: Contratar servicios profesionales para el apoyo al seguimiento de las actividades desarrolladas en los clubes deportivos legalmente constituidos.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividad 1: Adquisición de elementos de aseo
Actividad 2: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra no calificada.
Actividad 3: Contratar servicios de apoyo a la gestión como mano de obra calificada (metalistero, fontanero y agrónomo).
Actividad 4: Pago de servicios púbicos
Actividad 5: Adquisición de materiales, maquinaria, equipos y herramientas para el mantenimiento, adecuación, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos mayores y menores, así como la instalación de gimnasios al aire libre.
Actividad 6: Mantenimiento estadio centenario (Gramilla, maquinaria, insumos agrícolas, sonido, cámaras y pantalla).
Actividad 7: Mantenimiento ascensor estadio centenario.
Actividad 8: Adquisición de combustibles y lubricantes.
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: #REF!
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | NOMBRE ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: NOMBRE DEL SECRETARIO/DIRECTOR/GERENTE
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARGO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## SEG_PA_IMDERA_4T_2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDERA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (90%) Rojo (75% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (100%) Amarillo (90%) Rojo (75% ) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | programa Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000 | 2020630010174 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Incentivar y brindar apoyo a la comunidad, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre y la adopción de buenos hábitos de vida a través de la práctica de la actividad física y recreación | Implementar,ejecutar y dotar Juegos comunitarios y Juegos Veredales | 1 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301037.92912 | SGP DEPORTE 69.800.000 TRANSF MPIO 23.000.000 RECURSO IMDERA 20.000.000 TASA PRODEPORTE 300.000.000 | 394718333 | 394689764.03 | 99.99% | 400 | Escenarios deportivos mayores de Armenia y zona rural del caimo | Se realizaron los juegos comunales comunitarios en los deportes de Futbol de salon donde su tuvieron inscritos 24 equipos: 17 masculinos y 7 femeninos, Baloncesto donde se tuvieron inscritos 12 equipos: 7 masculinos y 5 femeninos, Voleibol donde se tuvieron inscritos 14 equipos: 8 masculinos y 6 femeninos. | Dirección General
[14 empty] | Implementar,ejecutar y dotar programas de Habitos y Estilos de Vida Saludable y Actividad Fisica | 63 | 96 | 96 | 100% |  | CONVENIOS HEVS 177.000.000 SGP DEPORTE 148.900.000 TRANSF MPIO 24.000.000 SGP LIB.INVERS 22.767.420 TASA PRODEPORTE 200.000.000 | 555513919 | 531889523 | 95.75% | 8923 | ESPACIOS DEPORTIVOS COMUNAS 1 A LA 10 Y SECTOR VEREDAL | Buscando fortalecer e incentivar la creación de programas que fomenten la práctica regular de la actividad física y la promoción de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), Se realizaron los diferentes eventos como lo son diplomados, eventos masivos y jornada VAS (Ciclovias) y diferentes acciones como asesorias ,y consejerias a l acomunidad. | Dirección General
[14 empty] | Implementar,ejecutar y dotar programas de Recreacion Comunitaria | 54 | 216 | 216 | 100% |  | SGP DEPORTE 214.000.000 TRANSF MPIO 21.000.000 TASA PRODEPORTE 200.000.000 | 336156668 | 334830001 | 99.61% | 2093 | casetas comunales y polideportivos de 10 comunas y el caimo | se trabajo con los diferentes grupos como lo son grupos de infancia, grupos jovenes con el programa campamentos juveniles, atencion a personas mayor,Atencion a solicitudes recreativas de la comunidad y entidades de la administarcion municipal. | Dirección General
[14 empty] | Implementar difundir y publicar el Observatorio del deporte del municipio de Armenia | 3 | 12 | 12 | 100% |  | SGP DEPORTE 19.300.000 TRANSF MPIO 5.500.000 SGP LIB.INVERS 10.000.000 | 44350000 | 44350000 | 100% | 110 | Comuna: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Vereda El Caimo | Se recopilo la cobertura de los programas del IMDERA del 1 de octubre al 31 de Diciembre, con los diferentes informes de cada dependencia. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000 | 2020630010060 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS | Incrementar la oferta deportiva para la población infantil y juvenil, lo cual repercute en un adecuado uso del tiempo libre a través de las escuelas deportivas y juegos intercolegiados. | Implementar ejecutar y dotar programas de escuela de formacion deportiva en diferentes diciplinas | 4 | 20 | 20 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301007.92912 | SGP DEP 100.000.000,00 Ley 1289 723.011.770,55 TASA PRODEPORTE 700.000.000,00 | 1040986759.37 | 1022153327 | 98.19% | 1124 | Escenarios en las comunas 1, 2, 3, 6, 9 del municipio de Armenia | Se desarrollaron procesos de formacion deportiva en las siguientes 21 disciplinas deportivas: Ajedrez, Atletismo, Badminton, Baloncesto, Balonmano, Boxeo, Escalada, Futbol, Futsalon, Futsala, Gimnasia Artistica, Gimnasia Ritmica, Hapkido, Judo, Levantamiento de pesas, Lucha, Natacion, Patinaje, Porrismo, Tenis de Campo, Voleibol. | Dirección General
[14 empty] | Implementar, ejcutar y dotar el programa de Juegos Intercolegiados fase municipal | 1 | 1 | 1 | 100% |  | SGP DEPORTE 50.000.000 | 50000000 | 47024101.6 | 94.05% | 1250 | Escenarios deportivos mayores de Armenia y en algunas Instituciones Educativas. | Se realizo la fase municipal del programa Juegos Intercolegiados 2021 a los niños y jovenes entre 7 a 17 años de las Instituciones Educativas del municipio de Armenia en las diciplinas deportivas de Atletismo, Ajedrez, Gimnasia Artistica, Gimnasia Ritmica, Natacion, Patinaje, Tenis de campo, Tenis de mesa, Baloncesto, Balonmano, Futbol, Futsalon, Futsala, Voleibol. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000 | 2020630010061 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Apoyar a los clubes y ligas deportivas de Armenia que estén legalmente reconocidos para su participación en competitivas como incentivo a la práctica del deporte. | Implementar mecanismos de apoyo a deportistas, clubes deportivos, ligas deportivas y organizaciones afines al deporte. | 3 | 8 | 8 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4302075.92912 | SGP DEP 50,000,000 TASA PRODEPORTE 200.000.000 | 130000000 | 125300000 | 96.38% | 134 | COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | apoyo con implementos deportivos a 4 asociaciones,29 barrios,86 clubes deportivos, 7 fundaciones,4 instituciones educativas, 2 juntas locales y 2 ligas deportivas | Dirección General
[14 empty] | Implementar mecanismos de asesoria técnica, legal y de seguimiento a clubes y organizaciones deportivas fomentando la formalidad para la promoción del deporte | 10 | 60 | 60 | 100% |  | SGP DEPORTE 20.000.000 DOCEAVA SGP DEP 10.000.000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 400 | COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | Asesorías para actualizaciones o solicitar Reconocimiento. | Dirección General
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140 | 2020630010177 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Realizar mantenimiento, administración y servicios asociados a los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad. | Administrar y mantener los escenarios deportivos a cargo del IMDERA, además del mantenimiento, adecuación, modernización, dotación y reparación. | 20 | 75 | 75 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301004.92912 | SGP LI 132.232.580,00 SGP DEP 191.100.941,24 REC IMDERA 100,000,000,00 LEY 181 ESPEC 53.603.829,69 TRANSF.MPIO 73.014.577,00 TASA PRODEPORTE 300.000.000,00 | 767470927.93 | 749393342.18 | 97.64% | 59235 | COMUNAS 1,6,7 Y 9 | Guadaña, soldadura rejas, pintura de rejas, demarcación aseo general, camerinos, trabajos de fontanería y trabajos eléctricos. | Dirección General
[14 empty] | Realizar reparación, mantenimiento y dotación a escenarios deportivos comunitarios públicos menores | 60 | 45 | 45 | 100% |  | RECUR.IMDERA 37,600,000 TRANSF.MPIO 20.000.000 TASA PRO DEPORTE 100.000.000 | 107600000 | 107600000 | 100% | 79000 | COMUNAS 1,2, 9 Y 10 | Guadaña, soldadura torres mixtas arcos, rejas y cerramientos, demarcación placa aseo general y limpieza. | Dirección General
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1 | 2020630010063 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES | Preparación para Realizar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI paranacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle | Planificar, programar, atender, promocionar y desarrollar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI paranacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle | SLB | 0 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4302004.92912 | TRANSF.MPIO 1,000,000,00 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | estadio de atletismo,coliseo del Café,coliseo del Sur y coliseo de gimnasia | Los juegos se realizaran en el 2023, desde el año 2020 se viene realizando reuniones con el comité de los juegos, para tener los escenarios apunto. | Dirección General
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 3457796607.3; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 3388230058.81; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 97.99%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
REPRESENTANTE LEGAL
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: WILLSON FRANCISCO HERRERA OSORIO
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805