## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: 30 de Abril de 2023 Fecha de seguimiento: Mayo de 2023
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado. Producto: Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | A la fecha la matriz Institucional de Riesgos, así como las matrices de cada uno de los procesos se encuentran normalizados y actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos del Municipio de Armenia. | 33% | Se evidenció la política de administración de riesgos, Código: M-DP-PDE-002, con fecha: 12/12/2022, publicada en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/, pestaña Pólíticas Instituciones, Políticas Institucionales de Gestión 2023. Tambien las matrices operativas y de corrupción normalizadas en el sistema de gestión de la Alcaldía de Armenia; con las correspondientes estrategias de control y riesgos de corrupción. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección. Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | A la fecha el Administrador de Riesgos se encuentra a la espera de la solicitud oficial por parte del Administrador del Sistema de Gestión de Calidad para la elaboración y consolidación del informe de riegos, toda vez que es un insumo indispensable para la presentación del informe de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad, al momento de ser requerido por la misma será socializado y publicado en la página oficial de la Alcaldía de Armenia. | 0% | El informe anual de riesgos se realiza por demanda, durante el primer cuatrimestre no fue solicitado por la alta dirección; una vez sea solicitado se procederá a culminar el proceso de elaboración y posterior entrega. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. | Se socializo y se hizo difusión a todos los funcionarios de planta y contratistas adscritos al Departamento Administrativo en el comité operativo celebrado el 31 de marzo de 2023 como consta en el acta número 174 y control de asistencia de ese mismo día mes y año, se hizo la verificación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, donde reposaban en cada uno de ellos el compromiso del auditor con fecha del acta de inicio de cada uno. | 50% | Se evidencio el Acta número 174 y control Del 31 de marzo de 2023, Asi mismo el compromiso de auditor en los expedientes numeros: 2023- 0105 - 0224 - 0223 - 0225 - 0423 - 0424 - 0229 - 0425 - 0227 - 0426 - 0427 - 0226 -0528 - 0228 - 0428 - 0429 - 0430 - 0529 - 0430 - 0529 - 1453 - 1230 - 1546. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Sistema de evaluación del desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad | Se constató la debida evaluación del sistema propio de desempeño laboral comprendido en el periodo 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023. de las dos funcionarias de planta con las que actualmente cuenta el Departamento Administrativo de Control Interno, Minerva Naranjo Sepúlveda y Luz Adriana Hernández Salazar, las cuales constan en el formato con código R-DF-PTH-083 F2, F3 | 33% | 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F2 2 formato con código R-DF-PTH-F3 | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | oficios DF-PTH-0580 del 02 de marzo oficios DF-PTH-0581 del 02 de marzo | 33% | Se verificaron los oficios DF-PTH-0580 0581 del 02 de marzo, donde solicitaron las respectivas universidades la idoneidad y veracidad de las actas de grado de dos aspirantes a posesión. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presenta libro radicado en el cual se tiene registro de las quejas radicadas en la dependencia, así mismo se evidencia Google drive, denominado como "Quejas 2021,2022 y 2023" el que contiene base de datos de las quejas que ingresan a la dependencia, verificándose que al día 21 de abril de 2023, se ha dado reparto de 52 quejas a los funcionarios de la Dependencia. Dando así un cumplimiento respecto al primer cuatrimestre de seguimiento de la vigencia 2023. | 33% | En el presente seguimiento se evidencia avance, respecto al seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Actualmente está pendiente por definir los trámites a priorizar para la presente vigencia. | Realización de una mesa de trabajo con todas las dependencias responsables de los trámites, La Secretaría TIC , empresa SEVEN y Departamento Administrativo de Control Interno para la aprobación del trámite a racionalizar para el 2023. A la fecha se han realizado las siguientes actividades: *Reunión con enlace de MIPG de la Gobernación de Quindío, para definir las Políticas de Racionalización para el año 2023. * Elaboración cronograma de actividades para Trámites y Servicios (pendiente por APROBACIÓN). * Elaboración Matriz de Evaluación de Criterios para Racionalización de Trámites. (pendiente por APROBACIÓN) | 33% | Se evidenció la realización de actividades en torno al proceso de definición de trámites a racionalizar 2023: - Reunión de Asistencia técnica en el tema con Gobernación de Quindío 02/27 - Cronograma de actividades 2023 - Mesa de trabajo entre oficina asesora administrativo, del despacho, Secretaría TIC y Departemento Administrativo de Planeación. - Mesa de trabajo con enlace de MIPG de la Gobernación de Quindío. - Matriz de Priorización de Trámites - Sesión Extraordinaria del Comité Relaación Estado Ciudadano donde se aprobó la Matriz de Priorización de Trámites y servicios a Virtualizar. - Inclusión de Matriz de Priorización de Trámites al SGC de la Alcaldía Armenia, bajo el código R-DP-PDE-089. | Departamento Administrativo de Planeación
| Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Armenia. Producto: Elaborar un instructivo de cómo usar la opción de Ventanilla Única Virtual - VUV, que permita al ciudadano conocer como solicitar trámites y servicios de la Alcaldía de Armenia, sin desplazarse a las instalaciones del CAM. | Actualmente la ciudadanía desconoce cómo utilizar la Ventanilla Única habilitada en la página web www.armenia.gov.co • Mesa de trabajo con los ingenieros Jorge Iván Castaño y Alejandra Zuluaga, contratistas de la secretaría TIC, la cual tuvo como objetivo la revisión de la Ventanilla Única Virtual (VUV). Se evidenció que algunos de estos trámites no se encuentran funcionando en su totalidad por lo que la secretaría TIC se reunirá con el operador SEVEN para dar parte de dichos inconvenientes. Otro punto de esta mesa de trabajo fue el desconocimiento de la ciudadanía sobre esta herramienta por lo cual se estableció la necesidad de que la Secretaría TIC en conjunto con comunicaciones ideen una estrategia de divulgación sobre los trámites virtualizados que hacen parte de la VUV así como su manejo. | 33% | Se pudo verificar la realización de actividades en torno al proceso de Trámites de la Alcaldía de Armenia 2023: - Reunión de Asistencia técnica en el tema con Gobernación de Quindío 02/27 - Cronograma de actividades 2023. - Reunión con la Secretaría TIC de Verificación de trámites y servicios y VUV. - Solicitud de Enlaces de las diferentes dependencias para el proceso - Reunión con operador SEVEN - Mesa de trabajo entre oficina asesora administrativo, del despacho, Secretaría TIC y Departemento Administrativo de Planeación. - Mesa de trabajo con enlace de MIPG de la Gobernación de Quindío. | Departamento Administrativo de Planeación
RENDICION DE CUENTAS | Formular Plan Anticorrupción Meta / Producto: *Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. *Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 *Grupos de interés PAAC identificados y preparados *Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | * El día 11 de enero mediante oficio 2023-of-0124 se solicitó a la Unidad de Participación Ciudadana la convocatoria a la comunidad organizada para la elaboración del PAAC 2023 *El día 12 de enero se remitió mediante correo electrónico las solicitud a Comunicaciones para el diseño las piezas gráficas para el PAAC 2023 *El 13 de enero se llevó acabo la primera mesa técnica de transparencia donde se presentó la encuesta aplicada en septiembre del 2022 para la formulación 2023 y se dieron los lineamientos para la construcción del mismo. * El día 13 de enero se remitió mediante correo electrónico la solicitud de elaboración del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano adjunto se envió matriz en Excel con cada uno de los componentes para que desde los procesos incluyeran ajustaran o eliminaran las actividades que consideren. * El día 19 de enero se consolidó el PAAC 2023 preliminar para ser presentado ante la comunidad y la mesa técnica de transparencia. * El día 23 d enero se llevó a cabo la socialización y construcción del PAAC con la comunidad organizada. *el día 25 de enero se llevó a cabo la segunda mesa técnica de transparencia donde fue aprobado el PAAC 2023. *El día 26 de enero se llevó a cabo el primer comité institucional donde fue presentado el PAAC 2023 y aprobado para su publicación. * El día 27 de enero fue publicado en página web. | 33% | En cuanto a los reportado en esta actividad se evidencia en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos Donde se encuentra en la parte de abajo la publicación del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023, el cual contiene las actividades a realizar y los responsables para el porceso de rendición de cuentas. Adicional a lo anterior se observa en la pestaña "Socialización Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano 2023" Allí se pueden observar las convocatorias, registro fotográfico, Acta No. 03,control de asistencia y presentación correspondiente de reunión del 23/01/2023, dirigida a los Ediles que participaron de la construcción del PAAC 2023. Con relación a la jornada de rendición de cuentas del PAAC 2023 se tiene programada para el mes de septiembre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. Meta / Producto: Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023 | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | La conformación del equipo de trabajo que liderará el proceso de rendición de cuentas se hará en el segundo semestre por el DAPM y el Despacho del Alcalde | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación
| Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023. Meta / Producto. 1. Autodiagnóstico realizado. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Se informa que para el autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023, se llevará a cabo en el segundo semestre. | Departamento Administrativo de Planeación
| Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2023. Meta / Producto. Planes Institucionales y Sectoriales formulados | El día 27 de enero en el primer comité institucional de gestión y desempeño fueron presentados y aprobados los planes institucionales para la vigencia 2023. * El día 31 de enero fueron publicados en página web. | 33% | Se comprobó la formulación de los quince (15) Planes Institucionales y Sectoriales, dos (2) matrices y un (1) anexo, a través de la publicación en la página: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. Meta / Producto. Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas. Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se cuenta con el documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas, toda vez que se tiene programada para llevarse a cabo durante el segundo semestre, en el mes de octubre. En cuanto a la garantía de las acciones en la ARPC 2023 para la utilización de lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución, se informa que se ejecutarán durante el segundo semestre, en el mes de octubre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Planes de Comunicaciones | 0% | Durante el presente seguimiento, el enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que dicha actividad está prevista para el segundo (02) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde - Oficina de Comunicaciones
| Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto. Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | La evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023, se llevarán a cabo durante el segundo semestre, en el mes de octubre. Será liderado entre el DAPM y el Despacho del Alcalde. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. Meta / Producto Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2023 | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | El documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2023 se realizará en el segundo semestre, en el mes de octubre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Meta / Producto: Cronograma diseñ | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidenciaron ninguna de las actividades relacionadas a espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, toda vez que la realización de estas se encuentran programadas para el segundo semestre, en el mes de octubre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: ANTES - Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | El documento de la definición y divulgación del procedimiento o ruta a realizar antes del espacio de diálogo social de rendición de cuentas, así como los mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor, responsables de la implementación y roles se tienen programados para el segundo semestre de 2023, en le mes de octubre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DURANTE - Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. - Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se encontraron definidas las condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas, ni tampoco los mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del este, ya que esta proyectada su realización para el segundo semestre de 2023, en le mes de octubre. Es de resaltar que este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DURANTE el espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). Meta / Producto: DESPÚES - Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidencian ninguna de las actividades descritas en este numeral, toda vez que la realización esta programada para el segundo semestre de 2023, en el mes de octubre. Máxime cuando este procedimiento es el correspondiente a la étapa denominada DESPUÉS del espacio de diálogo social de rendición de cuentas | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno
| Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. Meta / Producto: Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada. | Los 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado correspondiente al informe del segundo semestre de la vigencia 2022 se realizaran a partir del 1 Mayo del 2023. La Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas se tiene programada para el mes de Diciembre. | 0% | La implementación de los veintitres (23) espacios de diálogo de rendición de cuentas y Audiencia Pública a llevarse a cabo, son actividades que se realizarán a apartir del mes de mayo 2023. En cuanto a los Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas se realizará en el mes de Diciembre. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo
| Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. Meta / Producto Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios | Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma | 33% | Se evidencia acta No. 132 del 22/02/23 asunto plan de capacitacion a grupos devalor sobre la importancia de la rendicion de cuentas, cronograma de capacitaciones a grupos de valor sobre la importancia de la Rendición de Cuentas y como aprovecharla como herramienta de control y veeduría , en dicho cronograma se estableció que las capacitaciones se realizaran en el mes de mayo y septiembre | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Planeación
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía Meta/ Producto: Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | El formato, tipo listado de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas será realizado en el segundo semestre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2023. Meta/ Producto: Documento publicado. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | El documento a ser presentado en los espacios de dialogo y la Audiencia de rendición de cuentas 2023, sera publicado después de la realización del evento, o sea en el segundo semestre de este año. | Departamento Administrativo de Planeación
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia Meta/ Producto: Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas. | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | No se evidencian los documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas, ni las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas, ya que la realización esta programada para el segundo semestre de 2023. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativa de Control Interno
| B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. meta/ Producto: Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Toda vez que estas actividades han sido programadas para el segundo semestre del año, no se evidencia ningún avance. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Planeación
| B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. meta/ Producto: Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Estas actividades están previstas para el segundo (2) semestre de la vigencia 2023, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 0% | Toda vez que estas actividades han sido programadas para el segundo semestre del año, no se evidencia ningún avance. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Planeación
| Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. meta/ Producto: Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2022. Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | Las consulta y demás etapas están publicadas en se puede evidenciar en el enlace http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ El Acta de Cierre de la Audiencia Pública Participativa es consolidada de manera conjunta con el Departamento Administrativo de Control Interno, el cual igualmente es convocado en las diferentes etapas de la APPPRC El día 13 de enero se llevó a cabo la primera mesa de transparencia donde se presentó la evaluación del espacio de rendición del Alcalde 2022 y se dio inicio a la construcción del PAAC 2023. | 33% | Se evidenció la validación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2022 “Con Transparencia por los Cuyabros” en la Mesa Técnica de Transparencia realizada el 13/01/2023, así como la entrega y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2023 preliminar para verificación y modificaciones, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/ Adicional a lo anterior se evidenciaron las consulta y demás etapas de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas, a través de las publicaciones del enlace : http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Mesa Técnica de Transparencia Departamento Administrativo de Control Interno
SERVICIO AL CIUDADANO | Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | 0% | Se evidencia informe de mecanismos de recoleccion de informacion del proceso de Caracterización de los grupos de valor y grupos de interés de la alcaldía de Armenia RECOMENDACIONES Llevar a cabo de manera oportuna y eficaz la normalizacion del manual de caracterizacion para dar cumplimiento la accion propuesta. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos
| Actividad 2.1.” Capacitación en atención incluyente” | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente | 33% | Se evidencia oficio No 2023-OF-0983 del 24 de febrero de 2023, en el cual se solicitó la Caracterización del Personal que atiende de forma directa al Ciudadano de cada una de las dependencias de la Administración; Esto en razón a los requerimientos establecidos en la Política de Servicio al Ciudadano en el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Se evidencian oficios y requerimientos con el fin de gestionar capacitaciones con las siguientes entidades.; discriminados de la siguiente manera: 1. Fenascol, Propuesta para realizar ajustes razonables e incluyentes para las personas sordas. 2.Instituto Nacional Para Ciegos INCI, remitida el 22 de febrero de 2023; Solicitud de capacitación y/o asesoría respecto a la atención exclusiva a personas con discapacidad (visual) 3.Instituto Nacional Para Sordos INSOR, remitida el 22 de febrero de 2023 mediante correo electrónico; Solicitud de capacitacion y/o asesoria en atención exclusiva a personas con discapacidad (auditiva) 4.Secretaría de Educación, mediante oficio 2023-OF-1698 del 22/03/2023; Solicitud de Apoyo para capacitación en Atención Incluyente - Lenguaje de Señas | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 33% | Se evidencia circular No 2023-CI-0107 del 22 de marzo de 2023 con las actividades de Difusión del Protocolo de Atención al Ciudadano en el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en cumplimiento al Plan de Gestión Territorial 2023; la cual estuvo dirigida a todas las dependencias de la Administración Municipal. No obstante, se evidencias listados de asistencia y soportes fotográficos de la Socialización de protocolo de atención al ciudadano, discriminado de la siguiente manera: 1, Despacho 2, Secretaría de Gobierno 3, Secretaría de Desarrollo Social 4, Secretaría de Salud 5, Secretaría de Desarrollo Económico 6, Secretaría de Hacienda 7, Depto. Adtivo. de Fortalecimiento Institucional 8, Depto. Adtivo. de Bienes 9, Depto. Adtivo. de Planeación | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 2.3" Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad | Capacitaciones trimestrales en el decálogo de atención al ciudadano a las áreas de servicio al público. | 33% | Durante el presente seguimiento, se observa Circular 2023-OF-1618 del 17 de marzo de 2023; mediante la cual se presentó cronograma de socialización del Decálogo con las Dependencias de la Administración. No obstante, se evidencian listados de asistencia y soportes fotograficos de las diferentes socializaciones del Decalogo normalizado con Código: M-AM-PGG-019 al 30 de marzo de 2023, discriminados asi: DESPACHO DEL ALCALDE DEPTO. ADTIVO. DE CONTROL INTERNO DEPTO. ADTIVO. DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SECRETARIA DE SALUD DEPTO. ADTIVO JURÍDICO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA TIC SECRETARIA DE TRÁNSITO SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| "Actividad 2.4" Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano dispuesto por la Alcaldía de Armenia | Acción trimestral socializando los diferentes canales de atención al ciudadano de la Alcaldía | 0% | Mediante visita, el enlace manifiesta que se está actualizando el Protocolo de Atención al Ciudadano y la Carta de Trato Digno en cuanto a los canales de atención para mesas de trabajo con la comunidad. Por otro, se observa listado de asistencia técnica de la racionalización de trámites y soportes fotográficos del 27/02/2023 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano | Actualización Manual de Funciones actualizado Decreto No. 251 De adopcion del Manual Gaceta No. 2727 del 03 de octubre de 2022 Decreto No. 315 que modifica el Decreto No.251 | 100% | Se evidencia el Manual de Funciones actualizado, asi como los decretos No. 251 de 2022, publicados en la Gaceta Municipal NO. 2727 del 03 de octubre de 2022 y el decreto No. 315 que modifica el Decreto 251 de 2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | 33% | Se evidencia oficio No 2023-OF-2522 del 26/04/2023 frente a la solicitud de acceso al micrositio del Despacho; esto en razón a que dentro de la página web no se encuentra la oficina de Gestor de PAZ y las asesorías se encuentran aparte de la sección del Despacho. No obstante, se observa circular No 2023-CI-0118 del 29/03/2023 mediante la cual se requiere a capacitación a los enlaces de la administración encargados de los micrositios; la cual se encuentra soportada mediante listado de asistencia del 13/04/2023 llevada a cabo en el PDV Libreros a las 3:00pm | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Despacho del alcalde ( Asesoría Administrativa)
| “Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | 33% | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020, se evidencia listado de asistencia, acta de reunion, registros fotográficos, y solicitud de convocatoria de un (01) Comité de Relación Estado Ciudadano discriminado de la siguiente manera: 1. Comité de relación de estado ciudadano del 19-01-2023 (Informe de Cierre 2022, Determinar la secretaría técnica 2023). | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 3.4.” Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio. | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | 33% | Mediante visita, se observa: -Mesa de trabajo soportada mediante acta No 014 del 27 de febrero de 2023; Asistencia técnica de Racionalización de tramites acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, con el acompañamiento de la Gobernación del Quindío. -Mesa de trabajo con la compañía SEVEN del 29-04-2023, soportada mediante acta de reunión y soportes fotográficos. -Mesa de Trabajo para Trámites y Servicios y Estrategia de Racionalización, en compañía del DAPM, TICS Y Asesoría Administrativa de la Administración Municipal; la cual esta soportada mediante listado de asistencia y acta No 44 del 25-04-2023. -Oficio No 2023-OF-2566 del 27/04/2023; Solicitud de Enlaces de Trámites y Servicios Con la finalidad de dar continuidad a la actualización del inventario de los trámites y servicios dirigidos a los ciudadanos, para su verificación y ajuste en el SUIT y dar cumplimiento a la Ley 2052 de 2020 Adicional a esto, en el módulo de atención al ciudadano se encuentra el acceso a los servicios en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020, el cual se verifico en el siguiente enlace: https://www.armenia.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/tramites-y-servicios | Secretaría TIC Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde ( Asesoría Administrativa)
| “Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Encuesta aplicada a los servidores públicos | 0% | Mediante visita, el enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que la respectiva actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Informe mensual de la medición de la Percepción Ciudadana | 33% | Durante el presente seguimiento, se observan informes de los meses de enero, febrero y marzo de 2023; mediante los cuales se identifica y se analiza la percepción de los usuarios de Alcaldía de Armenia frente a la atención que se le brinda, en la recepción y respuesta de sus PQRSD | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.2” Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | 0% | Mediante visita, el enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que la respectiva actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| “Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Informe mensual de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | 33% | Se evidencia informe de PQRSD de los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Por otro lado, se observan mesas de trabajo soportadas mediante actas de reunión por parte del SAC y la Asesoría Administrativa del Despacho para generar estrategias de mejora en relación al cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de la ley; discriminadas de la siguiente manera: -Acta No 08 del 23-02-2023; Secretaria de Hacienda -Acta No 05 del 15-02-2023; Secretaría de Infraestructura -Acta No 17 del 28/02/2023; Secretaría de Salud -Acta No 06 del 16/02/2023; Secretaria de Gobierno y Convivencia | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales/Producto: Respuestas publicadas | Se realiza verificacación de las respuestas a las observaciones birndadas por el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia, con relaacion a los procesos contractuales de enero, febrero, marzo y abril de 2023. | 33% | Se tomó muestra aleatoria de las respuestas en formato PDF y se extraen links de enlaces del secop II de los procesos en los cuales fueron presentadas observaciones por parte de los interesados. | Departamento Administrativo Jurídico
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Proyectos de inversión municipal publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en la Ley 1474 de 2011, en la Página web www.planeacionarmenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 33% | Los proyectos de inversión municipal se encuentran debidamente publicados en: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ Allí se pueden observar el total de los proyectos de inversión | Departamento Administrativo de Planeación
| ACCIONES DE INFORMACIÓN Producto: Planes de Acción – periodicidad anual publicados Meta: 22 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en el siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | 33% | Se evidenció la publicación de los planes de acción en la página web: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ | Departamento Administrativo de Planeación
| Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 33% | Durante el presente seguimiento, se observan desde Desde el 01/01/2023 hasta el 5/04/2023, se elaboraron y difundieron 66 Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal. Se evidencia pantallazos de los boletines de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 33% | Se observan Desde el 01/01/2023 hasta el 13/04/2023, se elaboraron y difundieron 9 comunicados de prensa en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal Se evidencia pantallazos de los comunicados de prensa enseñados como muestra por Comunicaciones. Se indica así mismo que el número de Comunicados de prensa programados para el año eran 60 | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 33% | Se evidencia medición de los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Armenia; alcanzando al 15 de abril de 2023 67,000 seguidores en Facebook,16,200 en Twitter, 16.700 en Instagram. De igual modo, se observan soportes fotográficos de cada una de las gestiones diarias del señor Alcalde. Aunado a lo anterior se evidencia informe comparativo de mes a mes en el cual se verifica el promedio de crecimiento en las mismas. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| RENDICIÓN DE CUENTAS Producto:Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co Meta: 100% | Actividad con cumplimiento en el mes de octubre de 2023. | 0% | Actividad con cumplimiento en el mes de octubre de 2023. | Departamento Administrativo de Planeación
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | 33% | El indicador de la secretaria consiste en: Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co Por tal motivo La secretaria TIC se continúa garantizado el continuo acceso al link a la pagina de la alcaldía: www.armenia.gov.co en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ | Secretaría de las TIC
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución. Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2022. | 0% | Durante el presente seguimiento no se evidenciaron soportes frente a lo reportado el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 0% | Una vez realizado el correspondiente seguimiento, el enlace manifiesta que a la fecha no se han realizado boletines internos; los cuales se encuentran en proyeccion y elaboracion. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actividades programadas: Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 10% | Igual que en el anterior seguimiento se evidenció documento en formato Word denominado: "Informe ejecutivo enlace indígena" en el cual se presenta una traducción del Informe de Gestión 2022 transcrito al lenguaje Embera, dicho documento tiene como fin ser publicado en la página WEB de la Alcaldía de Armenia. No se evidencia el link de la publicación o evidencias de divulgación del informe antes mencionado. RECOMENDACIÓN Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno que las evidencias de cumplimiento de las actividades estén encaminadas al cumplimiento del indicador, debido a que el mismo esta direccionado a la publicación o a la divulgación de información traducida para la comprensión de los diferentes grupos étnicos de la ciudad. | Secretaría Gobierno
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Botón de acceso en página web para personas con discapacidad | 33% | La página de la Alcaldía está desarrollada bajo el parámetro de calidad de usabilidad y accesibilidad dando cumplimiento al numeral 11 del artículo 16 de la Ley 1618 de 2013, el cual se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.armenia.gov.co/ | Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadania Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 33% | Se observa Acta de reunion No. 01 del 09/03/23 primera mesa tecnica de l comité de discapacidad con listado de asistencia y registro fotografico | Secretaría de Desarrollo Social
| Actividades programadas: Divulgar la información a través de grupos de WhatsApp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos | 50% | En el presente seguimiento se pudo evidenciar por el equipo auditor la realización de la siguiente actividad, de conformidad con el indicador programado. 1.Se evidenció la socialización y el posterior debate de La Política Pública de la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, en el recinto del Concejo Municipal de Armenia, el día 14 de abril de 2023, se adjunta link de la publicación en la pagina WEB del Municipio de Armenia y Material fotográfico de la reunión debidamente rotulado.(https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/noticias/politica-publica-para-comunidad-afrodescendiente-y-con-discapacidad-fue-debatida-en-el-concejo-municipal) RECOMENDACIÓN Se recomienda por parte del Departamento Administrativo de Control Interno agregar como evidencia documental de la realización de las mesas de trabajo los formatos de Control de Asistencia debidamente diligenciados. | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 | 33% | El indicador de la Secretaría consiste en: Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 y presentarlo ante la Mesa de Transparencia Por consiguiente: Se anexa documento de soporte. Hasta la fecha no se han presentado actualizaciones en la página. | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública | 33% | Se evidencia en página web que los micrositios estan en constante operación | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para las gestiones desarrolladas en presupuesto participativo | 33% | Se observa en la página de la Alcaldia de Armenia el punto participa donde se evidencian todas las actividades desarrolladas en las comunas por presupuesto participativo correspondiente al 1er cuatrimestre correspondiente a los meses de Enero, febrero, marzo y abril de 2023, se tiene como evidencia impresión del pantallazo del mes de abril de 2023. | Secretaria de Desarrollo Social Unidad de participación Ciudadana
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 33% | Se evidencia la actualización del Micro sitio de la Secretaria de Desarrollo Social con la información para NNAJ. | Secretaria de Desarrollo social
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA/ Producto: Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Mediante la plataforma del SIA OBSERVA se realiza la rendición de los contratos realizados por el Departamento Administrativo Jurídico, mediante el periodo de seguimiento se han rendido 48 contratos realizados en los meses de enero, febrero y marzo. Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se han rendido un total de 48 contratos en la plataforma SIA OBSERVA, tal y como quedo registrado en las Actas: 01,04,05 y 06 del 2023, en las cuales de adjuntaron los pantallazos pertinentes de las publicaciones en la referida plataforma correspondientes a los meses de enero , febrero y marzo de 2023. De cada una de las actas en mención. | 33% | Se tomó registro en formato PDF de las Actas: 01,04,05 y 06 del 2023, como soporte de evidencia del avance de esta actividad. | Departamento Administrativo Jurídico
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | 0% | Una vez realizado el correspondiente seguimiento, el enlace manifiesta que a la fecha no se han realizado boletines internos; los cuales se encuentran en proyeccion y elaboracion. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | 0% | No se evidenció avance en esta actividad, ya que a la fecha del informe el área de nomina no habia expedido los certificados de ingresos y retenciones, que son el insumo principal para realizar la declaracion de bienes y rentas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizado | 100% | Se evidencia circular 2023-CI-0095 del 16 marzo de 2023, donde dan los lineamientos para la negación a solicitud de información por parte de los usuarios, socializada por intranet | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio. | Numero solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | 33% | De acuerdo a plataforma de intranet y capturas de pantalla , se verifica que durante el periodo del seguimiento hubo la necesidad de trasladar 36 solicitudes de información , asi: Epa 16 Imdera 2 Edua 4 Gobernación 12 Fonvivienda 2. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente / Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas | 33% | De acuerdo a plataforma de intranet y captura de pantalla, se evidencia que al 31 de marzo de 2023, recepcionaron y direccionarón por competencia a otras dependencias 59 solicitudes anónimas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente, Protocolo definido sobre información reservada | Protocolo definido sobre información reservada | 33% | Se evidencia circular 2023 CI -0096 del 16 Marzo, donde se define el protocolo para el manejo de información reservada , la cual fue socializada por intranet | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | 33% | Se verifica informe consolidado de PQRSD, direccionados por competencia a cada dependencia, correspondiente a los meses de Enero , Febrero , Marzo y al 12 del mes de abril así: Despacho 16 Desarrollo Económico 72 Comunicaciones 2 secretaria de Gobierno 635 Secretaria de Educación 6493 Secretaria de Desarrollo Social 278 Secretaria de Salud 729 Secretaría de Infraestructura 323 Secretaria de Tránsito y transporte 2679 Secretaría TIC 69 Secretaría de Hacienda 3342 Control Interno 10 Fortalecimiento Institucional 183 Departamento Jurídico 87 Departamento de Planeación 1747 Bienes y Suministros 251 para un total de 16916 PQRSD. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Producto: Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado. | 0% | Durante el presente seguimiento no se actualizó la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, por parte del Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo Jurídico
| Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado | Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado | 33% | Se evidencia que, durante el primer cuatrimestre, se realizó la publicación, socialización y normalización de 15 registros publicados, pertenecientes al Proceso 11 Gestión Documental. También cuentan con diferentes formatos modificados; y que a la fecha se encuentran publicados en el micro sitio, intranet y página de planeación. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 0% | Para este cuatrimestre no se realizó actualizaciones a la matriz. Se recomienda llevar a cabo la actividad. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | 33% | Se evidencia tabla de datos del seguimiento de normalización del 2023, se han normalizado 102 formatos en la Intranet Módulo de Calidad a la fecha. Soportado del mismo modo en las páginas oficiales de la administración para consulta y descarga. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente | Esquema de Publicación actualizado y publicado | 33% | Actualmente se realizó cambios a este esquema a través de una circular, con el objetivo de ir familiarizando a los funcionarios de la administración en los nuevos cambios. Se anexa CIRCULAR No 2023-CI-0114,28 de marzo del 2023. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | El día 13 de enero se llevó a cabo la primera mesa de transparencia donde se presentó la evaluación del espacio de rendición del Alcalde 2022 y se dio inicio a la construcción del PAAC 2023. * El día 25 de enero se llevó a cabo la segunda mesa técnica de transparencia donde fue aprobado el PAAC 2023. | 33% | Se evidenció la realizaron de dos (2) reuniones de la mesa técnica de transparencia (13/01/2023 y 25/01/2022), según convocatorias, registros fotográficos, presentaciones y control es de asistencia, las cuales se encuentran publicadas en la página : http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | 0% | Para este cuatrimestre no se realizó campañas de apropiación . No se observa la disponibilidad de la App de Armenia y en el link https://www.armenia.gov.co/paginas-sin-categoria/86app-de-comunicaciones-alcaldia Se recomienda implementar la aplicación y permitir la descarga de la misma desde la pagina web, Alcaldia de Armenia. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Plan de acción del Codigo de Integridad, publicado y socializado | 100% | Se evidencia la elaboración del Plan de Acción del Código de Integridad, socializado el 27 febrero de 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2021 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral) | Acta No 01 del 27 de febrero de 2023, socialización de Plan de trabajo Codigo de Integidad | 100% | De acuerdo a Acta No. 01 del 27 de febrero de 2023, y registro fotografico, se evidencia realización de reunión con los gestores de integridad para socializar plan de trabajo 2023. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad | Acta No. 5 del 16 de marzo de 2023, registro de asistencia, registro fotográfico | 14% | Según Actas No. 05 del 16 de marzo , registros de asistencia y fotográfico, se pudo evidenciar la actividad realizada en el Departamento aAdministrativo de Fortalecimiento Institucional, donde resaltaron el valor del respeto. Acta No. 6 del 17 Marzo de 2023 – Socialización código de Integridad despacho del Alcalde. Acta No. 8 del 23 Marzo de 2023, socialización del Código de Integridad y la Secretariá de Infraestructura | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia | No se evidencia avance en esta actividad | 0% | Manifiesta el enlace que este informe de percepción tiene por objeto medir el nivel del cumplimiento del código de Integridad y que por tal motivo se realizará al terminar vigencia, una vez hayan finalizado todas las actividades del plan. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepción del Código de Integridad Difundir por los diferentes medios , el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | No se evidencia avance en esta actividad | 0% | Manifiesta el enlace que este test de percepción tiene por objeto medir la satisfacción del funcionario contratista con el plan de trabajo, y que por tal motivo se realizará al terminar vigencia, una vez hayan finalizado todas las actividades del plan. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES ACCIONES DE INTEGRIDAD PUBLICA | Formulación y aprobación política de integridad pública y conflicto de intereses | Oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 33% | Evidenciamos oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitando modificación del responsable dado que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Mesas de trabajo con dependencias responsables de implementación de la política a fin de hacer seguimiento | Oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 33% | Evidenciamos oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitando modificación del responsable dado que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Actualización SIGEP II por parte del personal de planta | Circular 2023- CI -0071 del | 33% | Se evidencia Circular informativa 2023- CI -0071 del dia recordando a los funcionarios de planta la actualización de los documentos en el aplicativo SIGEP 2, la cual fue socializada via intranet, pero no tienen aun una cifra de reportes de actualizaciones en la plataforma. Además se evidencia que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional envío oficios DF-PTH-AJL del 0857 al 0872, a las diferentes dependencias de la administración, recordando actualización de hoja de vida y realización de declaración juramentada de bienes y rentas 2022. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Identificación funcionarios y contratistas que deben diligenciar el aplicativo por la integridad pública | Oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 33% | Evidenciamos oficio DF-PTH-0764 del 27 de Marzo de 2023 dirigido a Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitando modificación del responsable dado que estas acciones le corresponden al Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública | Oficios DF-PTH-AJL del 0857 al 0872, enviados a diferentes dependencias de la Administración Central | 20% | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional envío oficios DF-PTH-AJL del 0857 al 0872, a las diferentes dependencias de la administración, recordando actualización de hoja de vida y realización de declaración juramentada de bienes y rentas 2022. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Jornadas de capacitación sobre conflictos de intereses | Actas No. 2, 3, 4, y 5, | 33% | Se evidencian Actas No. 2, 3, 4, y 5, donde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional despues de hacer seguimiento a elaboración de procedimiento de conflicto de intereses, capacitación del personal, y demás actividades relacionadas, verifica que dichas acciones se encuentran a cargo del Departamento Administrativo Jurídico. | Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional y Jurídico
| Campaña de difusión temas relacionada con Integridad Pública | No se evidencia avance en esta actividad | 0% | Durante el presente seguimiento, el enlace de la Asesoria Administrativa manifiesta que dicha actividad la lidera el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional y Departamento Administrativo Juridico, donde reposan las respectivas evidencias. | Despacho del Alcalde Comunicaciones Departamentos Administrativos de Fortalecimiento Institucional, Jurídico
| Asesoría sobre conflicto de intereses | Al momento de la realización del presente seguimiento, esta actividad no presenta avance. | 0% | Al momento de la realización del presente seguimiento, esta actividad no presenta avance. | Departamentos Administrativos Jurídico
| Aplicación de estrategias de medición de interiorización de valores del código de integridad, por los funcionarios | No se evidencia avance en esta actividad | 0% | Informa el enlace que en el plan de Accion delk Codigo esta inmersa una actividad que consiste en la implementación de una “prueba de conocimiento” la cual se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Articulación actores externos | Actas No. 2, 3, 4, y 5 | 33% | Se evidencian Actas No. 2, 3, 4, y 5, donde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional despues de hacer seguimiento a elaboración de procedimiento de conflicto de intereses, capacitación del personal, y demás actividades relacionadas, verifica que dichas acciones se encuentran a cargo del Departamento Administrativo Jurídico. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Seguimiento a la publicación de los diferentes documentos aprobados para ser publicados. | Seguimiento a las publicaciones por medios de comunicación interno como: correo, whatsaap, intranet. | 33% | Se evidencia que realizan seguimiento a las publicaciones por medios de comunicación interna como: correo, whatsap, intranet. (oficio DF –PTH-SUB-0696 del 17 Marzo de 2023, 2023-OF-1655 del 21 de marzo 2023 convocatoria socialización código integridad ; 14 marzo 2023 solicitud realización socialización código integridad 2023- OF- 1484 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | 33% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se evidencia: - Control de asistencia del 01/03/2023. - Documento denominado CITACION SESION - PRIMERA SESION DE COMISION DE TRANSITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 1de marzo de 2023 a las 2:30 pm - 4:30 pm, con firmas de representantes de ANDETT, Cootranfun, Juntas de acción comunal, Concejo Municipal, agentes de transito, consejo territorial de planeación, empresas de transporte; Donde socializan la Resolución Numero 359 del 29 de julio 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE DE ETICA Y MORALIZACION DEL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA". - Informe de recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la Secretaria sobre las medidas de prevención y control de trafico. - Aprobación del acta anterior (Acta No.06 del 6 de septiembre de 2022). | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realización de las reuniones del comité de ética y moralización con todos los integrantes que lo conforman, en la cual se definan las políticas del programa de gestión de ética, elaboración de estrategias para dinamizar la gestión ética, servir de instancia de interpretación del comité de ética ante los conflictos y emitir conceptos sobre el desempeño, conducta y comportamiento de los integrantes del cuerpo operativo de los agentes de tránsito. | Reuniones de comité de ética y moralización | 33% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se evidencia: - Acta No 02 y control de asistencia del 19 abril 2023 , titulo y carácter de la reunión: "CREACION Y NOTIFICACION INTEGRANTES GRUPO DE ETICA Y MORALIZACION, SOCIALIZACION, RESOLUCION 529 DEL 02 DICIEMBRE DE 2022 Y 359 DEL 29 DE JULIO 2022". Donde eligen candidatos para la representación del grupo de agentes, elección de candidatos para la representación de sindicatos. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | 50% | Se evidencia oficio 2022-OF-1977 del 02 de abril de 2023 enviado al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, con la solicitud de presentación de informe de resultados sobre las denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de la Secretaria de Tránsito y Transporte. Por otro lado, se observa Oficio DA-PCD-344 del 14 de abril de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, con la relación de tres (03) denuncias relacionadas con la actuación de los agentes de tránsito y transporte del Municipio de Armenia. | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | 50% | Mediante Oficio DA-PCD-344 del 14 de abril de 2023, remitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario a la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde requerido mediante oficio DA-PCD-344 del 14/04/2023, informa que durante el periodo no se ha dado traslado a organismos judiciales o de control quejas, informes o procesos por actos de corrupción relacionado con los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte. | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultado. | Campaña de promoción del canal antifraude | 0% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. El enlace expresa: - "Esta actividad esta programa para realizarse en el mes de mayo en la cual se promocione el correo electrónico del canal antifraude (antifraudetransito@armenia.gov.co), por medio de piezas graficas que serán publicadas en las redes sociales". Por otra parte el correo en mención es revisado diariamente, donde se clasifica el tipo de solicitud, la cual se remitida de acuerdo a la competencia dentro de la Secretaria de Transito, y posteriormente se realiza un informe mensual (Enero, febrero, marzo 2023) donde se le hace seguimiento a las solicitudes presentadas con su respectiva respuesta. | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSDF | Informe de seguimiento a PQRSDF recibidas | 0% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. El enlace expresa: - "para el cumplimiento del presente plan está planeado realizar 2 informes semestrales finalizando los meses de junio y diciembre del 2023". | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | 0% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. El enlace expresa: -"La presente actividad está prevista para realizarse en los primeros 5 días del mes de junio de 2023, Lo anterior teniendo en cuenta que el informe contempla un seguimiento semestral ". | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Número de funcionarios y contratistas de la Secretaria de tránsito y transporte capacitados en normas de tránsito / total de Funcionarios y contratistas de la secretaria de transito | 10% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se observa: -Control de asistencia del 25 de febrero (no permite visualizar fecha del año, al estar recortada la imagen escaneada), actividad: Capacitación NTC 1692 30 noviembre , resolución 529 código de ética moralidad agentes SETTA. En el acta se observa la firma de 6 agentes de 57 | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | 50% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. Se observa: - Oficio ST-PTM-GT-001768 del 07 de Marzo de 2023 remitido al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, con recibido del 21/03/2023 con la observación de 52 paquetes de evaluación, cada paquete con 12 folios. Observación: No se observa documentos de seguimiento trimestral | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 50% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. el enlace expresa "La Secretaria notifico con oficio a los agentes de tránsito en el periodo de enero, a marzo de 2023 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema QX los cuales se relacionan de la siguiente manera: Enero: 56 faltantes y notificados, Marzo: 09 faltantes y notificados" Se observa: - Oficios: ST-PTM-SD-000405,ST-PTM-SD-000369,ST-PTM-SD-000406,ST-PTM-SD-0001734,ST-PTM-SD-0001738,ST-PTM-SD-0001733,ST-PTM-SD-0001735,ST-PTM-SD-0001736,ST-PTM-SD-003821. Asunto: Comunicado comparendos que faltan por ingresar. - Documento denominado "REPORTE DE ASISTENCIA AGENTES DE TRANSITO - INSPECCION PRIMERA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023". | Secretaría de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Se evidencia que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, realizó informe el cual contiene las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, se relacionan tres (3) procesos, desde el 01 de enero de 2023 a 15 de abril de 2023, como soporte se presenta el oficio DA-PCD-344 de 14 de abril de 2023. | 33% | En el presente seguimiento se evidencia avance, toda vez que el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario presentó informe a la Asesora Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 14 de abril de 2023; en el cual se comunican las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de anti fraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | 0% | Mediante acta No del 241 del 8 de mayo 2023 se realiza seguimiento PAAC. El enlace expresa: -"Esta actividad esta programa para realizarse en el mes de mayo "- Observación: se procede a ingresar al enlace https://www.facebook.com/setta.armenia/, se evidencia campañas publicitarias con temas diferentes al transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción | Secretaría de Tránsito y Transporte
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratista | Revisó : José Alejandro Guevara - Director DACI
Firmas: | Original firmado | Original firmado

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR