## SEG_PA_FOMVIVIENDA_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.1.EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA - FOMVIVIENDA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas Viabilizados | 0 | 4 | 276230 | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | Formulacion de proyectos VIS y VIP, en sector Urbano del Municipio de Armenia | Formulacion y estructuracion Proyectos VIS (Proyecto vivienda Antiguo hospital del sur) | 4 | 1 | 0.25 | 25% | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 10000000 | 0 | 0% |  |  | Durante el primer trimestre de la vigencia se adelanto el proceso de formulacion del proyecto de vivienda de interes social denominado Brisas de los Rios, que estara ubicado en el antigo lote del Hospital del Sur y en el cual se proyecta desarrollar 200 apartamentos compuestos por 3 tipos, el de 3 habitaciones y 2 habitaciones que seran VIS y apartaestudios que seran VIP; en este proyecto tambien se tiene en cuenta la falencia de parqueaderos por lo que se plantea que por cada 3 apartamentos exista un parqueadero y evitar esta problematica tan frecuente en el Municipio por falta de parqueaderos en los proyectos de vivienda. adicionalmente en procura de seguir gestionando proyectos de vivienda se estan realizando acercamientos con la EPA puesto que ellos disponen de un lote para desarrollar un proyecto de vivienda para sus empleados y lo que se pretende es realizar un convenio con FOMVIVIENDA para que a traves de la empresa se formule y estructure dicho proyecto, que se desarrollara en el lote del Parque de los Sueños, Barrio Centenario. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 2 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Viabilizados | 0 | 2 |  |  |  | Formulacion y estructuracion Proyectos Vip | 2 | 0 | 0.25 | 25% | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% |  |  | Aunque para la vigencia no se proyectaba realizar un proyecto tipo VIP, en el momento de formular el de Brisas de los Rios se determino que los apartaestudios serian VIP lo que quiere decir que de quedar adjudicado con esta estructura la empresa cumplimiria en su totalidad la forumulacion y estructuracion de las viviendas tipo VIP. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 87 | 100 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana o rural | 87 | 100 | ID:276681 | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | Gestion, formulacion y Ejecucuion de proyectos de mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulacion de predio de Cooperacion y financiacion con entidades nacionales departamental o municipal. | Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 6000000 | 6000000 | 100% |  |  | Respecto a la formulacion de mejoramientos de vivienda hay que dejar claro que desde la vigencia 2021 se cumplio con la meta del cuatrenio toda vez que se suscribio el contrato modificatorio No. 002 al Convenio No. 005 de 2020, en el cual se pretenden desarrollar 222 mejoramientos de vivienda en la Comuna 1 especificamente en 8 barrios del Plan Piloto (Simon Bolivar, Vista Hermosa, Nuestra Señora de la Paz, proyecto Bambusa, Portal del Eden, Genesis, El Palmar y Cañas Gordas) | FOMVIVIENDA
[14 empty] | Mejoramiento de vivienda | 100 | 260 | 65 | 25% |  | 2.3.4.02.04.53290.332116300102313 | Propia y/o transferencia municipal | 1085000000 | 1029670050 | 94.9% |  |  | De acuerdo con el modificatorio No.002 del Convenio No. 005 del 2020, para el primer trimestre del presente año se adelanto la convocatoria de mejoramiento dentro de la cual se han postulado 110 hogares, de los cuales 35 se encuentran en evaluacion por parte del Ministerio de Vivienda, 47 una vez fueron evaluados se determino que no estan habilitados, por lo anterior nos encontramos en proceso de subsanacion y 28 se encuentran habilitados. Cuando se cumpla con el 70% de habilitados se procedera a la seleccion del contratista para iniciar su ejecucion. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Convenios interadministrativo de cooperación | Convenios interadministrativos de cooperación suscritos | 0 | 1 |  |  |  | Suscripcion de Convenios interadministrativos de cooperacion (mejoramiento y titulación) | 1 | 0 | 0 | 0% | Convenios interadministrativo de cooperación | N.A. | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% |  |  | Esta meta se cumplio en su totalidad en la vigencia 2020 cuando se suscribio el Convenio No. 005 de Mejoramientos de Vivienda, adicionalmente en la vigencia 2021 se suscribio otro convenio para el apoyo del programa de titulacion. Ambos convenios fueron suscritos con el Ministerio de Vivienda. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 3 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios: Mejoramiento de Entorno para barrios o desarrollos incompletos de Vivienda de Inbterés Social y vivienda de Interés Prioritario de la Ciudad de Armenia | 0 | 3 |  |  |  | Formulacion proyecto mejoramiento de entorno | 3 | 1 | 0 | 0% | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 6000000 | 0 | 0% |  |  | Esta meta no se ejecuto durante el primer trimestre debido a que los convenios adelantados con el Ministerio del Interior ya cumplieron su fase de ejecucion y actualmente no se encuentran en formulacion, no obstante desde la Oficina Asesora de Proyectos estan en la revision de lotes en el Municipio para realizar mejoramientos de entorno dentro del cual FOMVIVIENDA ayudara con la forumlacion. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 25 | 50 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | Bienes fiscales saneados y titulados | 25 | 50 |  |  |  | Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales | 4 | 1 | 1 | 100% | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 3000000 | 3000000 | 100% |  |  | Durante el primer trimestre se suscribio el Acuerdo No. 230 de febrero de 2022, en el cual el Concejo Municipal autorizo al Alcalde para que a traves de le Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA se adelante el programa de titulacion de predios, facultades que se otorgaron por 6 meses y unicamente para 182 predios anexos a este Acuerdo se podrian titular. Esta situacion es la primera vez que se presenta puesto que siempre las facultades quedaron abiertas a todo el Municipio y no limitaba los predios, lo que origina que el avance en titulacion no sea tan significativo y tuvieramos que elaborar otro Proyecto de Acuerdo para que se autorizaran nuevas mejoras habitacionales de personas que no habian quedado incluidas en el primer Acuerdo. | FOMVIVIENDA
[14 empty] | Titulacion de predios | 50 | 19 | 1 | 5.263% |  | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 30000000 | 4500000 | 15% |  |  | Se titulo un predio a traves de la Resolucion No.121 de 2022, esto debido a que el Acuerdo 230 que faculto al Alcalde para la titulacion de predios por 6 meses los limito y quedaron por fuera 10 predios que ya cumplen con los requisitos, por lo tanto para el segundo trimestre el avance sera el adecuado. Presenta uina ejecucion presupuestal de $4.500.000, que equivale al 15% de los recursos asignados para la vigencia. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 6 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 6 | ID:276766 | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | Acceso a vivienda digana, fortalecimiento institucional | Estudios tecnicos | 6 | 1 | 0.25 | 25% | Estudios de pre inversión e inversión | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 15000000 | 0 | 0% |  |  | Para la reformulacion del proyecto del antiguo lote del Hospital del Sur, que se denominara Brisas de los Rios se tuvo que realizar un nuevo estudio tecnico para la publicacion en esta vigencia de la selección del socio inversionista constructor que desarrollara el proyeto. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | 0 | 1 |  |  |  | Plan estrategico de vivienda | 1 | 0 | 0 | 0% | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | N.A. | Propia y/o transferencia municipal | 0 | 0 | 0% |  |  | Esta meta se cumplio en el año 2021 con la suscripcion del Plan Estrategico | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 0 | 4 |  |  |  | Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios | 4 | 1 | 0.5 | 50% | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 4135000 | 2266700 | 54.82% |  |  | Mediante comunicados de prensa a traves de los canales de la Administracion Municipal y mensajes de difusion de los grupos de medios regionales, asi como el manejo de las redes sociales y la pagina web, se brinda el acompañamiento necesario para la postulacion de los hogares al proyecto de vivienda de la Manzana 40 del Barrio la Patria. Presenta uina ejecucion presupuestal de $2.266.700, que equivale al 54.82% de los recursos asignados para la vigencia | FOMVIVIENDA
TOTAL | [19 empty] | 11: 1159135000; 12: 1045436750; 13: 90.19%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  |  |  |  | NATALIA MERCHAN VALENCIA
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | GERENTE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805