## PLAN DE ACCION (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3.CORPOCULTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Proceso de Formación Vigías del Patrimonio, Divulgación del Patrimonio Cultural, Apropiación | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Talleres de vivencia y apropiación social de saberes del PCC | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda del Yipao | 3 | 1 | 05453420_1 05453420_2 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural: Procesos de capacitación para la gestión cultural y la creación artística | Creadores de contenidos y gestores culturales capacitados | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a gestores culturales y artistas realizadas | 0 | 2 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 20000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Fortalecimiento Banda Sinfonica Juvenil | 5 | 3 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 60000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural a través de la formación comunitaria en artes, oficios y cultura. | Personas capacitadas | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a la comunidad en areas culturales | 0 | 10 | 05453416_2 | Estampilla Procultura | 90000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | Infraestructura cultural intervenida | 1 | 3 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Infraestructura Cultural para las Artes Escenicas Intervenida | 1 | 1 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 50000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades artisticas y culturales en circulación | 33 | 24 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 440000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Promoción de actividades culturales para el rescate de la identidad y los valores cuyabros | Actividades culturales para la promoción de la cultura cuaybra realizadas | 0 | 6 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades de cultura ciudadana realizadas | 0 | 2 | 05453417_1 05453417_2 05453417_4 05453417_6 05453417_7 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 55065000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Revisión, ajuste y actualización de la Política Pública Cultural de Armenia | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Caracterización del sector cultural realizado | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Delimitación de un Área de Desarrollo Naranja a través de un acto administrativo | Actos administrativos elaborados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Area de Desarrollo Naranja) | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Proyectos apoyados a gestores culturales y artistas a traves de convocatorias publicas. | 0 | 105 | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 340000120 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estructuración del Proyecto de Acuerdo del Programa Municipal de Concertación Cultural | 0 | 1 | 05453419_1 05453419_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Transferencia Seguridad Social y Pasivo Pensional | 0 | 353967000 | 05453419_2 | Estampilla Procultura | 353967000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Formulación y Actualización de Documentos de planeación cultural y turística - Armenia: Origen y Destino Cultural | Documentos de planeación realizados | 1 | 3 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Selección de información cultural y turística de Armenia para la creación de software de información. | 0 | 1 | 05453418_4 | Recursos Propios CCT | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Dotación de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 0 | 4 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Dotación de material de lectura a la Biblioteca Publica Municipal | 0 | 1 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Cursos de promoción de lectura realizados | 2 | 5 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 33320000 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Usuarios atendidos en servicios de extensión de la Biblioteca Publica Municipal | 10000 | 19930 | 05453421_1 05453421_2 | SGP - Estampilla Procultura | 97989040 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | Disponibilidad del servicio | 3 | 2 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Puntos de información cultural y turistica operando | 0 | 2 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 101540000 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 0 | 4 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Plan de promoción cultural y turistica elaborado | 0 | 1 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 20000000 | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Promoción de actividades culturales en la Celebración de las Fiestas Aniversarias de Armenia | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 48 | 48 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Realizar eventos para la celebracion de las Fiestas Aniversarias de Armenia | 12 | 14 | 05453422_4 05453422_7 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 356574240 | Director(a)
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: 2118455400
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARLOS ALBERTO GIRALDO CARDONA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR CORPOCULTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## SEG_PA_CORPOCULTURA_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.3.CORPOCULTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Encuentro de saberes del PCC | 3 | 1 | 0 | 0% | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | 2.3.2.02.02.009.3302020.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Formacion de Vigias del Patrimonio | 3 | 1 | 0 | 0% | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | 2.3.2.02.02.009.3302020.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Acciones Pes Yipao | 3 | 2 | 0 | 0% | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | 2.3.2.02.02.009.3302020.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 10000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | 2 | 3 | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | Procesos de salvaguarda efectiva del patrimonio manterial e inmaterial realizados | 2 | 3 | 2020630010100 | Protección Patrimonio Cuyabro | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cuyabro | Mantenimiento, Adecuación y/o elaboración de obras de Arte Público | 3 | 1 | 0 | 0% | Servicio de salvaguarda al patrimonio Material e Inmaterial: Conservación, Apropiación y Promoción | 2.3.2.02.02.009.3302020.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 179599185 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural: Procesos de capacitación para la gestión cultural y la creación artística | Creadores de contenidos y gestores culturales capacitados | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Capacitaciones a gestores culturales | 0 | 2 | 0 | 0% | Servicio de educación informal al sector cultural: Procesos de capacitación para la gestión cultural y la creación artística | 2.3.2.02.02.009.3301051.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 50000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Prentaciones de la Banda Sinfonica Juvenil de Armenia | 5 | 10 | 0 | 0% | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 29999999 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Mantenimiento instrumentos Banda Sinfonica Juvenil de Armenia | 5 | 1 | 0 | 0% | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Compra de accesorios para instrumentos de la Banda Sinfonica Juvenil de Armenia | 5 | 1 | 0 | 0% | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 15000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | Cursos realizados | 1 | 3 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Compra de instrumentos musicales para la Banda Sinfonica Juvenil de Armenia | 5 | 1 | 0 | 0% | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales a través de escuelas de formación artística | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas vinculadas a procesos de formación de cultural y artística | S.D. | 14000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural Pa'Todos | Servicio de educación informal al sector cultural a través de la formación comunitaria en artes, oficios y cultura. | Personas capacitadas | 0 | 400 | 2020630010098 | Formación cultural pa' todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de Formación Cultural | Semilleros de formacion en danza, musica teatro, artes plasticas y artesanias. | 0 | 6 | 5 | 83.33% | Servicio de educación informal al sector cultural a través de la formación comunitaria en artes, oficios y cultura. | 2.3.2.02.02.009.3301122.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 227279471 | 120000000 | 52.8% | 200 | El Caimo, Hojas Anchas, Comuna 9, Las Colinas, La Grecia, Villa Cristinia, Salvador Allende, Centro Versalles, Monteblanco, Rojas II, Don Bosco, La Mariela, Comuna 3 | Semilleros de formación en 5 áreas artísticas, beneficiando a diferentes poblaciones de la ciudad de Armenia | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | Infraestructura cultural intervenida | 1 | 3 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Convocatoria recursos de LEP | 1 | 1 | 0 | 0% | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | 2.3.2.02.02.009.3301053.9629 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Agenda Cutural "Armenia se Mueve" | 33 | 10 | 1 | 10% | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | 2.3.2.02.02.009.3301073.9629 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 524000000 | 25400000 | 4.847% | 200 | Plazoleta Centenario y Parque Sucre | Celebración del Día Internacional del Teatro | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Proyecciones del Prorama Cine Bajo las Estrellas | 33 | 10 | 0 | 0% | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | 2.3.2.02.02.009.3301073.9629 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 28000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | Contenidos culturales en circulación | 20 | 24 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Exposiciones Plazoleta Centenario | 33 | 10 | 0 | 0% | Servicio de circulación artística y cultural - Arte y Cultura Pa' Todos | 2.3.2.02.02.009.3301073.9629 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 28000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de La Cultura se Mueve en Armenia | Promoción de actividades culturales para el rescate de la identidad y los valores cuyabros | Actividades culturales para la promoción de la cultura cuaybra realizadas | 0 | 6 | 2020630010088 | Protección La Cultura se Mueve | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Armenia | Actividades de Cultura ciudadana | 0 | 2 | 1 | 50% | Promoción de actividades culturales para el rescate de la identidad y los valores cuyabros | 2.3.2.02.02.009.3301068.9623 | SGP - Estampilla Procultura - Recursos Propios CCT - Recursos Propios CCT - Contribucion Parafiscal Espectaculos Publicos | 61422612 | 10400000 | 16.93% | 50 | ICBF | Camapaña de valores enfocado a niños de primera infancia. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Caracterización del sector cultural | 0 | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos de la caracterización del sector cultural y su cadena de valor | 2.3.2.02.02.009.3399053.9112 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Formulación y Actualización de Documentos de planeación cultural y turística - Armenia: Origen y Destino Cultural | Documentos de planeación realizados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Proyecto de acuerdo Politica Publica de Cultura | 0 | 1 | 0 | 0% | Formulación y Actualización de Documentos de planeación cultural y turística - Armenia: Origen y Destino Cultural | 2.3.2.02.02.009.3399056.9112 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Delimitación de un Área de Desarrollo Naranja a través de un acto administrativo | Actos administrativos elaborados | 0 | 1 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Reuniones de concertación para delimitación de ADN (Area de Desarrollo Naranja) | 0 | 1 | 1 | 100% | Delimitación de un Área de Desarrollo Naranja a través de un acto administrativo | 2.3.2.02.02.009.3399054.9112 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Ejecutado en la vigencia 2021 | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Servicios de información cultural actualizados - Armenia: Origen y Destino Cultural | Sistemas de información turístico y cultural actualizados | 1 | 3 | 2020630010092 | Diagnostico Gestion y Direccion del Sector Cultural | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Software de Información Cultural | 0 | 1 | 0 | 0% | Servicios de información cultural actualizados - Armenia: Origen y Destino Cultural | 2.3.2.02.02.009.3399062.9112 | Recursos Propios CCT | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Convocatorias Concertación y Estimulos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | 2.3.2.02.02.009.3301055.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 800000000 | 0 | 0% |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Evaluación de Proyectos de las Convocatorias de Concertación y Estimulos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | 2.3.2.02.02.009.3301055.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 48827161 | 0 | 0% |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | S.D. | 80% | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultural y la Economía Naranja | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Estímulos otorgados - Proyectos financiados | 0 | 400 | 2020630010075 | Apoyo Financiero al Sector Artistico y Cultural | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | Convocatoria BEPS y Transferencia Pasivo pensional | 0 | 1 | 1 | 100% | Programas de apoyo financiero al sector artístico y cultural de Armenia | 2.3.2.02.02.009.3301055.9112 | SGP - Estampilla Procultura | 837360036 | 71066990 | 8.487% |  | Armenia | Transferencia de recursos correspondientes al 20% del Pasivo Pensional del Municipio de Armenia. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Dotación de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | 0 | 4 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Compra de material bibliografico de autores quindianos para la Biblioteca Publica Municipal | 0 | 1 | 0 | 0% | Dotación de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia | 2.3.2.02.02.009.3301098.9112 | Estampilla Procultura | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En programación para el segundo semestre | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Actividades de lectura ludica y animada | 2 | 1 | 0 | 0% | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Realización de un Encuentro literario | 2 | 1 | 0 | 0% | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | Cursos realizados | 5 | 5 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Realización de una Tertulia literaria | 2 | 1 |  | 0% | Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura y la escritura | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 35000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Realización de Estaciones literarias | 10000 | 2 | 2 | 100% | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 30000000 | 19200000 | 64% | 342 | Paradero Puerto Espejo y Hospital San Juan de Dios | Dos estaciones literarias en los paraderos con espacio publico de Puerto Espejo y el Hospital San Juan de Dios | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Fortalecimiento del proyecto Cinescuela en la Biblioteca Publica Municipal | 10000 | 1 | 1 | 100% | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 14000000 | 10000000 | 71.43% | 119 | Biblioteca Publica Municipal | Talleres de cine comunitario en la Biblioteca Municipal | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Desarrollo del programa institucional Yipao del Libro | 10000 | 1 | 1 | 100% | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 43000000 | 40000000 | 93.02% | 222 | Veredas de Armenia e Instituciones Educativas | Promoción de lectura en las comunas o zonas rurales de la ciudad. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Desarrollo de actividades de lectura con distintas poblaciones | 10000 | 8 | 9 | 112.5% | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 111760036 | 89200000 | 79.81% | 1557 | Biblioteca Publica Municipal, Centros Vida, Instituciones Educativas de Armenia | Promoción de lectura con diferenes poblaciones adultos mayores, niños, adolescentes, jovenes. | Director(a)
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 11 | Personas lectoras | 30000 | 60000 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal de Todos y Pa'Todos | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | Usuarios atendidos | 30000 | 60000 | 2020630010096 | Fortalecimiento Biblioteca Pa´Todos | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través del fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal | Fortalecimiento a proyectos de Bibliotecas Comunitarias | 10000 | 1 | 1 | 100% | Servicios bibliotecarios con programa de extensión (espacios no convencionales y zona rural) | 2.3.2.02.02.009.3301087.9112 | Estampilla Procultura | 16000000 | 10000000 | 62.5% | 205 | Barrio Santander y El Caimo | Apoyo para la realización de actividades de promoción de lectura en las bibliotecas comunitarias | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | Disponibilidad del servicio | 3 | 2 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Funcionamiento de los puntos de informacion turistica | 0 | 3 | 3 | 100% | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | 2.3.2.02.02.009.3399063.9112 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 86400000 | 72654544 | 84.09% | 765 | Terminal de Transportes, Centro Comercial Unicentro y Plaza de Bolivar | Talleres de promoción de lectura en los paraderos. | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | Disponibilidad del servicio | 3 | 2 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Traslado punto de informacion | 0 | 1 | 0 | 0% | Servicios de información cultural y turística implementados - Portafolio Cultura Pa' Todos | 2.3.2.02.02.009.3399063.9112 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 6000000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 0 | 4 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Impresión de material promocional | 0 | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | 2.3.2.02.02.009.3399063.9112 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 12786000 | 0 | 0% |  |  | En proceso de contratación | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | 0 | 4 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Plan de medios para las Fiestas de Armenia | 0 | 1 | 0 | 0% | Documentos de lineamientos técnicos para la promoción territorial de "Armenia: Origen y Destino Cultural" | 2.3.2.02.02.009.3399063.9112 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 20000000 | 0 | 0% |  |  | En planeacion para el segundo semestre | Director(a)
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Cultura | 8, 11 | Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor agregado de los sectores de la economía naranja | S.D. | 40% | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos a través de la promoción de Armenia como Territorio Cultural y Turístico | Promoción de actividades culturales en la Celebración de las Fiestas Aniversarias de Armenia | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 48 | 48 | 2020630010079 | Servicio Armenia Territorio Cultural y Turístico | Promoción cultural de la ciudad de Armenia como destino turístico | Celebración aniversaria de Armenia | 12 | 12 | 0 | 0% | Promoción de actividades culturales en la Celebración de las Fiestas Aniversarias de Armenia | 2.3.2.02.02.009.3301053.9112 | Recursos Propios CCT - Recursos Propios Municipio | 667327024 | 0 | 0% |  |  | En planeacion para el segundo semestre | Director(a)
TOTAL | [19 empty] | 11: 4021761524; 12: 467921534; 13: 11.63%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS |  |  |  |  | DIANA MARIA GIRALDO
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | DIRECTORA CORPOCULTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805