## SEG_PLANACCION_2022_2T
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.6.SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Cultura | 10,11,16,17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 0 | 4 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | Alumbrado Navideño | 0 | 4 | 2020630010111 | Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | Infraestructura procesos culturales y artísticos | Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia | 2 | 1 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El alumbrado navideño se realiza en el mes de diciembre; actualmente se está estableciendo el rubro correspondiente a dicha actividad. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
|  | 5, 8, 10, 11, 17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 1 | 4 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural | Estudios y diseños elaborados | 1 | 4 |  |  |  | Contrato de consultoria para estudios y diseños de la infraestructura para la gestión artística y cultural (centros culturales y edificio Republicano) | 0 | 2 | 0.15 | 7.5% | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.3301094.111.83321.034 | SGP Proposito General | 24955404 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proceso se encuentra en pagina de SECOP II, con el número DAJ-SMIC-033-2022 cuyo objeto es ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO REPUBLICANO
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.3301094.111.83321.210 | Recursos del B/ce Propios | 150000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 1 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva | Estudios y diseños elaborados | 0 | 1 | 2020630010104 | Infraestructura para la actividad fisica, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas | MS Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de escenarios deportivos | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4302073.104.83321.210 | Recursos del B/ce Propios | 100000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proceso para la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS (BOLERA Y PISTA BMX) PARA EL DESARROLLO DE LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES 2023, se encuentra en proceso convenio con la Universidad del Quindío | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4302073.104.83321.001 | Recursos Propios | 60000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Plazas de mercado mantenida | Plaza de mercado mantenida | 0 | 1 | 2020630010007 | Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio | Brindar espacios adecuados donde los comerciantes puedan desarrollar su actividad económica | Contrato de obra para: reparación, mantenimiento, adecuación, remodelación de las plazas de mercado | 0 | 1 | N/A | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | A la fecha la secretaria de infraestructura cuenta con los diseños para las adecuaciones y modernizacion de la plaza minorista de mercado del municipio de armenia, de igual manera se adelantan las gestiones para la consecucion de los recursos ante el DPS para realizar dichas adecuaciones las cuales ascienden a 5000 millones de pesos, recursos con el cual no cuenta la administracion municipal para realizar dicha obra. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 7, 9, 11, 17 | capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | 0 | 2% | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público ampliadas | Redes de alumbrado público ampliadas | 0 | 2% | 2020630010006 | Alumbrado Publico | Efectuar la administración, inversión, modernización y expansión de las redes de alumbrado público. | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : Contrato de suministro de materiales para ampliación de las redes de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 2% | 0% | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2102011.006.54619.918 | Rec. Bce Alumbrado Publico | 3808108857 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente La Secretaría de Infraestructura se encuentran en proceso de conciliación con las UCAP´s, presentadas por la interventoría. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | 1 | 1 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 1 | 1 |  |  |  | 1.1.2 para redes de aumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contrato de prestacion de servicios profesionales (ingenieros electricos, financieros , abogados) para apoyar las etapas contractuales, acompañamiento tecnico, juridico y financiero a la supervision y seguimientos al contrato de concesión y al contrato de interventoría del alumbrado púbico | 4 | 3 | 3 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.2102011.006.91119.191 | Alumbrado Publico CSF | 118800000 | 61200000 | 51.52% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios Profesionales No. 2022-0856, 2022-08572022-0927 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.1.4 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Pago a la Concesión y a la Interventoria al contrato de concesión del alumbrado público | 12 | 12 | 4 | 33.33% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2102011.006.54619.191 | Alumbrado Publico CSF | 8402741238 | 4226847495.6 | 50.3% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Pago al Contrato de Concesión No. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 por valor de $772.106.613 Pago a la Interventoría del contrato de Concesión No. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 por valor de $ 26.599.035,48 Pago al Contrato de Concesión No. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 por valor de $777.896.715 Pago al Contrato de Concesión No. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 por valor de $ 818.073.352 Pago a la Interventoría del contrato de Concesión No. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 por valor de $31.575.715,04 PAGO AL CONTRATO DE CONCESION NO.001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. $849.547.793 PAGO AL CONTRATO DE CONCESION NO.001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.. $887.896.842 PAGO A LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONCESION NO. 001 DE 2014 DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022. $63.151.430
[14 empty] | 1.1.5 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos (técnico electricista, tecnólogo) y administrativos para la atención a la comunidad y gestión documental | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.2102011.006.91119.191 | Alumbrado Publico CSF | 13200000 | 13200000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2022-0929
[14 empty] | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Suministro de energia para las redes del alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento | 12 | 12 | 5 | 41.67% | 106.01.2.3.2.02.02.005.2102011.006.54619.191 | Alumbrado Publico CSF | 4920000000 | 2865882011 | 58.25% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO FACTURA No. 40973455 $ 471.988.414 MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FACTURA No. 41178809 $ 482.728.429 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA No. 41385657 $ 491.483.917 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO FACTURAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. $ 442.509.112 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO FACTURAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. $499.490.138 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO FACTURAS CORRESPONDIENTE A ABRIL $477.682.001
|  |  |  | 0 | 3.33% | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público mejoradas | Redes de alumbrado público mejoradas | 0 | 3.33% |  |  |  | Contrato de consultoría tendiente a la determinación del impuesto de alumbrado publico de contribuyentes regulados y no regulados y asistencia en la elaboración de acuerdos de pago y actividades de ejecución. | 0 | 3.33 | 0.05 | 1.502% | 106.01.2.3.2.02.02.007.00.00.2102011.006.71591.191 | Alumbrado Publico CSF | 550000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proceso se encuentra en análisis de la estructuración por parte de la Secretaría
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puentes peatonales rehabilitados | Puentes peatonales rehabilitados | 1 | 1 | 2020630010109 | Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | Mejorar la malla vial del área urbana y rural del municipio | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes peatonales en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 4 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | $ |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente, esta actividad no se encuentra proyectada para la presente vigencia; toda vez que en la vigencia 2021 se dio cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
|  |  | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puentes peatonales construidos | Puentes peatonales construidos | 1 | 1 |  |  |  | Contrato de consultoria , interventoria , estudio diseño , topografía, estructural (para la construcción de puentes y obras complementaria); Contrato de obra para la construcción de puentes y obras complementarias | 6 | 0 | 0 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.53221.001 | Recursos Propios | 100000000 | 0 |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | A la fecha, la administración municipal culminó la construcción de un puente ubicado entre los barrios jardín de la Fachada y la Fachada. De igual forma, a la fecha se adelanta la actualización de estudios y diseños para la construcción del puente de la calle 19 Norte, para su construcción en el segundo semestre de la presente vigencia y primer semestre de la vigencia 2023. sE ESTA REALIZANDO ESTE RUBRO PARA OTROS PROYECTOS
[14 empty] | 1.1.1 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 2 | 6 | 6 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.001 | Recursos Propios | 109800000 | 63000000 | 57.38% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 2022-1061, 2022-0933, 2022-1594, 2022-1891, 2022-1714, 2022-2180
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.210 | Recursos del B/ce Propios | 131400000 | 51000000 | 38.81% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | 1.1.5 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria | 2 | 4 | 4 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.001 | Recursos Propios | 75600000 | 75600000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios Profesionales No. 2022-0930, 2022-1071, 2022-0932 , 2022-0931
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.210 | Recursos del B/ce Propios | 50000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | 1.1.6 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos, apoyo al seguimiento a la ejecución de obras, acompañamiento en la gestión documental, entrega de correspondencia interna y externa; apoyo en la elaboración de los precios unitarios y presupuestos de obra, visitas técnicas y atención a la comunidad, levantamientos topograficos, conducción de maquinaria pesada y volquetas | 1 | 8 | 8 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.001 | Recursos Propios | 96000000 | 85800000 | 89.38% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2022-1481, 2022-1586, 2022-1063, 2022-1062, 2022-1070, 2022-1069, 2022-1068, 2022-1067, 2022-1649, 2022-2072, 2022-2069
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.210 | Recursos del B/ce Propios | 57400000 | 57400000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | 1.1.7 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 0 | 2 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402131.109.91119.001 | Recursos Propios | 42600000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Durante el periodo informado, no se realizó ningun proceso que aplique a esta actividad
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 1 | Infraestructura red vial regional | Obras construidas | obras financiadas por contribucion de valorizacion (POR UNIDAD) | 0 | 1 |  |  |  | MS contratos de obra y/o interventoría para la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de obras de valorización | 0 | 2 | 0.3 | 15% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402113.109.54211.958 | Contribución por Valorización | 24530620062 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Este proyecto se encuentra en procesos de estudios técnicos, estudios previos y analisis de factibilidad para la etapa precontractual. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 15500 | 11200 M2 | Infraestructura red vial regional | Andén de la red urbana habilitado | Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial | 15500 | 11200 M2 |  |  |  | MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial:Contrato de obra pública para la construcción de andenes en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 300 M2 | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Esta meta es de gran alcance ya que los costos para llevar a cabo esta meta ascienden aproximadamente a 2.500 millones de pesos presupuesto que es que está tratando de gestionar | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial terciaria en buen estado | 0 | 750 ML | Infraestructura red vial regional | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial | Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial en tres comunas de Armenia | 0 | 750 ML |  |  |  | MS Convenio de cooperación, contrato de obra para el mantenimiento y/o rehabilitación de las vías veredales | 500 ML | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente, esta actividad se encuentra en procesos de diagnostico y estudios técnicos para determinar los costos en la presente vigencia | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 20.000 M2 | Infraestructura red vial regional | Vía urbana construida | Vía urbana construida en pavimento | 0 | 20.000 M2 |  |  |  | MS Para vías urbanas construidas: Contrato de obra pública para la construcción de vías en pavimento | 230M2 | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente, esta actividad se encuentra en procesos de diagnostico y estudios técnicos para determinar los costos en la presente vigencia | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 0 | 4000 M3 | Infraestructura red vial regional | Vía urbana rehabilitada | Vía urbana rehabilitada | 0 | 4000 M3 |  |  |  | 1.5.1 vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas en pavimento asfaltico o rígido: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 3 | 10 | 10 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4502007.116.91119.210 | Recursos del Balance Propios | 480000000 | 465000000 | 96.88% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) No. 2022-1599, 2022-1713, 2022-2070, 2022-1967, 2022-1559, 2022-1585, 2022-2129, 2022-1897, 2022-2342, 2022-2264 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | Consultoría de estudios y diseños elaborados y validados para la construcción y/o rehabilitación de vías urbanas y ruralesa (Avenida 19, vía ICA acceso Puerto Rico) | 0 | 2 | 1 | 50% | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.2402116.109.83321.210 | Recursos del Balance Propios | 140000000 | 114337266 | 81.67% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso de Minima cuantia No. DAJ-SMIC 009 de 2022 (Av 19 norte), se encuentra aprobación de garantías $ 64.976.729 Proceso de Minima Cuantía No. DAJ-SMIC 011 de 2022 (Vía ICA - Pto Rico) se encuentra publicado en la Pagina SECOP II, y se encuentra en estado de evaluación de propuesta $ 49.360.537
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares;Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú. | 450 | 5207 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402116.109.54211.581 | 'REC BCE SGP PROPOSITO GENERAL | 1080215462 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso DAJ-LP-001-2022 en Adjudicación para el Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido,
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.2402116.109.83330.581 | 'REC BCE SGP PROPOSITO GENERAL | 140000000 | 0 |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso DAJ-CM-005-2022 en Adjudicación para el Contrato deI INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CALZADA DE ENLACE PARA EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA MALIBÚ Y LA GLORIETA TRES ESQUINAS SENTIDO NORTE-SUR
[14 empty] | MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas. Intervención de vías que se encuentran afirmadas que no tienen ningún tipo de rasante o pavimento en buen estado, Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución de los proyectos viales |  |  |  |  | 106.01.2.3.2.02.02.005.2402116.109.54211.210 | Recursos del Balance Propios | 2182845499 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | ADJUDICADO Proceso DAJ-LP-002-2022 para la Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y la glorieta Tres esquinas.
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.2402116.109.54211.581 | SGP Proposito General | 1817154231 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[19 empty] | '106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.2402116.109.83330.581 | 'REC BCE SGP PROPOSITO GENERAL | 300000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso ADJUDICADO DAJ-CM-003-2022 para Interventoría para la Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y la glorieta Tres esquinas
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402116.109.54211.192 | Crédito Interno | 20000000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de obra e Interventoría para la construcción y/o rehabilitación de vías en diferentes sectores del Municipio. (De acuerdo con los resultados del contrato de diseño que se adelanta en la actualidad)
[14 empty] | 1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en lasupervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documental y tablas de retención | 4 | 10 | 10 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4502007.116.91119.210 | Recursos del Balance Propios | 161954501 | 139940000 | 86.41% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2022-1602, 2022-1591, 2022-1587, 2022-1892, 2022-1606, 2022-1605, 2022-1588, 2022-2087, 2022-2086, 2022-2131, 2022-2130, 2022-1665
[14 empty] | MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: adquisición de maquinaria amarilla tipo AUTOHORMIGONERA con capacidad de 2.5 metros cúbicos y MINICARGADOR , para atender y mantener la infraestructura vial y espacio público en el Municipio de Armenia | 0 | 2 | 0.2 | 10% | 106.01.2.1.2.01.01.003.02.04.2402.116.109.44430.034 | SGP Proposito General | 364391350 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proceso para la adquisición de Minicargador, se encuentra en proceso de estructuración de la etapa precontractual, por la Secretaría.
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de concreto asfaltico MDC-19 para la habilitación vial del municipio de armenia | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.2402116.109.54211.210 | Recursos del Balance Propios | 65000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Suministro de concreto asfaltico MDC-19 para la habilitación vial del municipio de armenia, se encuentra publicado en el portal SECOP II, proceso DAJ-SMIC-008-2022
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.2402116.109.54211.210 | Recursos del Balance Propios | 700000000 | 700000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso adjudiccado DAJ-SASI-002-2022 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRÍCOS, DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS DE LAS SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", se encuentra en ejecución
[14 empty] | MS Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivio intregral a todo costo, para los vehículos de propiedad del Municipio de Armenia Quindío | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.006.00.00.2402116.109.87149.941 | 'REC BCE IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS | 20499848 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra con disponibilidad presupuestal, para participar en el proceso de bolsa; actualmente no hay proceso de bolsa para esta actividad.
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas:Prestación de servicios de transporte especial terrestre para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas, operativas y de apoyo, asi como para la ejecucion de los diferentes proyectos enmarcados en el plan de desarrollo. | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 106.01.2.3.2.02.02.006.00.00.2402116.109.64114.001 | Recursos Propios | 29800000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra con disponibilidad presupuestal, para participar en el proceso de bolsa; actualmente no hay proceso de bolsa para esta actividad.
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas : Suministro de cartuchos de tinta, cintas y toner originales y recargas de los mismos, para los equipos de impresión que sean requeridos por la administracion municipal. | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.01.003.00.00.2402116.109.35130.034 | SGP Proposito General | 8000000 | 8000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | proceso en ejecución Suministro de cartuchos de tinta, cintas y toner originales y recargas de los mismos, para los equipos de impresión que sean requeridos por la administracion municipal, proceso de menor cuantía No. SAMC-005-2022
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas: suministro de combustible para los vehiculos automotores, así como para los equipos menores y plantas electricas de propiedad del municipio de Armenia QUINDIO. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 106.01.2.3.2.02.01.003.00.00.2402116.109.33311.034 | SGP Proposito General | 50000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | La Secretaría participará en el proceso de Bolsa para el Suministro de combustible para los vehiculos automotores, así como para los equipos menores y plantas electricas de propiedad del municipio de Armenia QUINDIO; y la documentación se encuentra se encuentra lista para ser radicada en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.
[19 empty] | '106.01.2.3.2.02.01.003.00.00.2402116.109.33380.034 | SGP Proposito General | 4000000 | 0 |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas; suministro e instalacion de llantas para los diferentes vehiculos que hacen parte del parque automotor de la administracion municipal de Armenia Quindio. | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.01.003.00.00.2402116.109.36113.034 | SGP Proposito General | 5000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se cuenta con la Disponibilidad presupuestal para participar en proceso de Bolsa para suministro e instalacion de llantas para los diferentes vehiculos que hacen parte del parque automotor de la administracion municipal de Armenia Quindio
[14 empty] | Suministro de papeleria blanca y utiles de oficina para ser distribuidos como insumo a las diferentes dependencias de la Administrzación Municipal | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.01.004.2402116.109.45290.034 | SGP Proposito General | 8000000 | 8000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | proeso Adjudicado y en ejecución para el Suministro de papeleria blanca y utiles de oficina para ser distribuidos como insumo a las diferentes dependencias de la Administración Municipal - proceso DAJ-SASI-006-2022
[14 empty] | MS Para vías urbanas mantenidas; prestación de servicio de fotocopiado en blanco y negro, a color, argollado, empastado y plotter, para las diferentes dependencias de la administración municipal. | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 106.01.2.3.2.02.01.003.00.00.2402116.109.85951.001 | Recursos Propios | 5000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | La documentación precontractual fue radicada en el Departamento Administrativo jurídico, para participar en el proceso de bolsa para la Prestación de servicio de fotocopiado en blanco y negro, a color, argollado, empastado y plotter, para las diferentes dependencias de la administración municipal.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Cultura | 5, 8, 10, 11, 17 | acceso de la población colombiana a espacios culturales | 1 | 11 Unidades | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Centros culturales adecuados | Centros culturales adecuados | 1 | 11 Unidades | 2020630010112 | Adecuación de los centros culturales y artisticos del Municipio de Armenia | Gestionar ante autoridades municipales la adecuación y conservación de espacios culturales y Artísticos | Contratos de obra para el mantenimiento y/o adecuación de los centros culturales y artisticos del municipio | 0 | 11 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.3301090.112.54129.001 | Recursos Propios | 90000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proyecto se encuentra en procesos de análisis técnico y elaboración de la documentación precontractual | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.3301090.112.54129.034 | SGP Proposito General | 45000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Centro turístico ampliado | Centro turístico ampliado | 0 | 1 | 2020630010114 | Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio | Brindar espacios adecuados y llamativos que ayuden a reactivar la actividad económica | Contrato de obra para la ampliación del centro turistico | 0 | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A |  | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El cumplimiento a la ejecución de la meta de este producto, esta encaminado con la construcción de la pista de BMX y la Bolera Municipal con recursos del emprestito, las cuales se realizaran en el Parque Recreacional del Municipio de Armenia. A la fecha se encuentra adjudicado el proceso de estudios y diseños para la construccion de la pista BMX y la Bolera. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Comercio, Industria y Turismo | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población ocupada en la industria turística | 0 | 1 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Malecón ampliado | Malecón ampliado | 0 | 1 |  |  |  | Contrato de obra para la ampliación del Malecon, Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el contrato de obra para la ampliación del Malecon | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.3502079.114.54129.192 | Crédito Ampliado | 6000000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | A la fecha se cuenta con los estudios y diseños para la terminacion de la fase ii de este proyecto, el valor de la fase ii del proyecto asciende a 14.500 millones de pesos, de los cuales a la fecha se cuenta con una disponibilidad de 6.000 millones de pesos con recursos del emprestito; para los 8.000 millones de pesos restantes el señor Alcalde se encuentra haciendo las respectivas gestiones ante el gobierno nacional para la consecucion de estos recursos.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 0 | 400 ml | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados construidos | Alcantarillados construidos | 0 | 400 ml | 2020630010107 | Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público | Servicio de abastecimiento óptimo y de calidad en toda la ciudad. | Para Alcantarillados costruidos y ampliados: Contratos de obra y/o convenios interadministrativos; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental | 0 | 400 | 132 | 33% | N/A | N/A |  | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se encuentra en gestión de recursos | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 0% | 700 ml | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados ampliados | Alcantarillados ampliados | 0% | 700 ml |  |  |  | Para Alcantarillados costruidos y ampliados : Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 748 | 244 | 32.62% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4003018.107.53253.034 | SGP Proposito General | 802122513 | 802122513 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | PROCESO PROCEDENTE DE VIGENCIA FUTURA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA Y EL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCCION Y/O OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. En ejecución
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4003008.107.53253.858 | Crédito | 93064248.8 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4003008.107.91119.030 | SGP Agua Potable Y Saneamiento Basico | 400000000 | 400000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | MS para alcantarillados construidos y ampliados : Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para aunar esfuerzos administrativos para la optimización del alcantarillado de los barrios La Clarita, La Isabela, Zuldemaida y Simon Bolivar del municipio de Armenia. | 0 | 2000 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.4003018.107.53253.930 | Aportes de la Nación- Convenio 938 Minvivienda | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | CONVENIO 938 MINVIVIENDA - Se encuentra suspendido porque no hubo tranferencia de los recursos del Ministerio - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LA CLARITA, LA ISABELA, ZULDEMAYDA Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
[14 empty] | Para Alcantarillados costruidos y ampliados: Contratos de obra y/o convenios interadministrativos, interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica |  |  |  |  | 106.01.2.3.2.02.02.009.4003008.107.91119.030 | SGP Agua Potable Y Saneamiento Basico | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Este rubro esta en estudio para su utilización en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LA CLARITA, LA ISABELA, ZULDEMAYDA Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 2 | 1 Unidad | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales | Descontaminacion de todas las quebradas del municipio de armenia (Accion Constitucional-popular) | 2 | 1 Unidad |  |  |  | MS Para descontaminación de quebradas: contrato de obra para la estabilización colector La Florida; contrato para obras de acueducto, alcantarillado y manejo de aguas residuales y/o interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica; convenios y/o contratos interadministrativos | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 106.01.2.3.2.02.02.009.4003008.107.91119.030 | SGP Agua Potable Y Saneamiento Basico | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | el proyecto se encuentra en proceso de Convenio con la EPA y CRQ
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4003018.107.53253.192 | Crédito | 20000000000 | 93064248.8 | 0.4653% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Inclusión social | 1, 5, 9, 10, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Juventud de Armenia | 0 | 2 Unidades | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | 0 | 2 Unidades | 2020630010115 | Construcción , reparación , mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia de Armenia | Brindar espacios adecuados para la atención a la primera infancia | MS Para la construcción,reparación,mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de una edificación para la atención de la primera infancia en el municipio de Armenia. | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.4102007.115.54129.001 | Recursos Propios | 70000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proyecto se encuentra en procesos de análisis técnico y elaboración de la documentación precontractual | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 12 | 12 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Parques recreativos adecuados | Parques recreativos adecuados | 12 | 12 Unidades | 2020630010173 | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas. | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios recreo deportivos en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 12 | 0.5 | 4.167% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.53270.210 | Recursos del B/ce Propios | 200000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proyecto se encuentra en procesos de análisis técnico y elaboración de la documentación precontractual | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 8 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Gimnasios al aire libre estáticos | Gimnasios al aire libre construidos | 0 | 8 Unidades |  | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas. | MS Para Gimnasios al aire libre estaticos y polideportivos mantenidos: Contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes sectores del municipio de Armenia; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre | 0 | 6 | 3 | 50% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.53270.001 | Recursos Propios | 130000000 | 129919488 | 99.94% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proyecto se encuentra en procesos de análisis técnico y elaboración de la documentación precontractual
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.53270.210 | Recursos del B/ce Propios | 375000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
[14 empty] | MS Para Gimnasios al aire libre estaticos,Prestación de servicios de transporte especial terrestre para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas, operativas y de apoyo, asi como para la ejecucion de los diferentes proyectos enmarcados en el plan de desarrollo. | 0 | 1 | 0.8 | 80% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.64114.001 | Recursos Propios | 50000000 | 23533710 | 47.07% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | La Secretaría participó a través de proceso de Bolsa para la Prestación de servicios de transporte especial terrestre para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas, operativas y de apoyo, asi como para la ejecucion de los diferentes proyectos enmarcados en el plan de desarrollo. La documentación se encuentra radicada en el Departamento Administrativo jurídico.
[14 empty] | 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido:Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso deejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 0 | 4 | 4 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.91119.001 | Recursos Propios | 75000000 | 75000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | contratos de prestacion de servicios 2022-0850, 20229-1216, 2022-1603,
[14 empty] | MS para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4301011.173.91119.001 | Recursos Propios | 50000000 | 33400000 | 66.8% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio No. 2022-1598, 2022-1603, 2022-1600, 2022-1898
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 5 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Canchas multifuncionales adecuadas | Canchas multifuncionales adecuadas | 0 | 5 Unidades |  | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas. | MS Contrato de obra pública para la adecuación y mejoramiento de las Canchas multifuncionales en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente se encuentra en fase precontractual el proyecto para la construcción de la cancha de futbol 5 en el barrio Lindaraja de Armenia y se estan gestionando recursos por parte de la Secretaría para la construccion de otra cancha
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 5 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Cancha mantenida | Cancha mantenidas | 0 | 5 Unidades |  |  |  | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de canchas en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se esta gestionando los recursos mantenimiento y mejoramiento de canchas en distintas comunas del municipio de Armenia
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 3 Unidades | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Cancha construida | Cancha construida | 0 | 3 Unidades |  |  |  | 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión | 0 | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se esta gestionando los recursos
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 0 | 8 Unidades | Formación y preparación de deportistas | Polideportivos mantenidos | Polideportivos mantenidos | 0 | 8 Unidades |  | Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre en actividades recreodeportivas. | MS-Polideportivos y escenarios deportivos construidos: Bolera Municipal y Pista de BMX; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la copnstrucción de escenarios deportivos | 0 | 2 | 0 | 0% | NA | NA | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El presupuesto para la ejecución de esta actividad depende del resultado del contrato de estudios y diseños, que se encuentran en proceso precontractual. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | 1.2.2 Polideportivos construidos, mantenidos y adecuados: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; visitas técnicas, elaboración de informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia interna y externa, gestión documental y tablas de retención | 4 | 4 | 4 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4302068.173.91119.210 | Recursos del Balance Propios | 182000000 | 57800000 | 31.76% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2022-1842, 2022-1893, 2022-1899, 2022-1895, 2022-1604, 2022-1601
[14 empty] | MS Polideportivos construidos, mantenidos y adecuados :Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  | 183800000 | 131266667 | 71.42% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) No. 2022-1896, 2022-1595, 2022-1968, 2022-1841
[14 empty] | MS Polideportivos y escenarios deportivos mantenidos y adecuados. Contratos de obra pública para la construcción, mantenimiento, adecuación de polideportivos y escenarios deportivos con miras a los XXII Juegos Nacionales 2023 (Estadio de Atletismo, Coliseo de Gimnasia, Coliseo del Café, Coliseo del Sur); Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos | 0 | 4 | 1 | 25% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4302068.173.54270.192 | Crédito Interno | 14000000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente la Secretaría cuenta con las disponibilidades presupuestales, viabilidades y PAA y se encuentra en la elaboración de los estudios técnicos , para las obras de la Pista de Atletismo
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | índice de ciudades modernas | 0 | 2 | Infraestructura Pública | Proyectos orientados a la infraestructura pública | Infraestructura colectiva | 0 | 2 | 2020630010170 | Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad puedan hacer buen uso del tiempo libre | Contratos de consultoría para los estudios y diseños de la infraestructura colectiva del Municipio (Construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación) | 0 | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente no se cuenta con presupuesto para la realización de esta actividad, por lo tanto, no se ha programado su ejecución en la presente vigencia | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 30 Unidades | Formación y preparación de deportistas | Salón comunal adecuado | Salones comunales adecuados | 0 | 30 Unidades | 2020630010116 | Construcción,reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales | Brindar espacios adecuados donde los habitantes de la ciudad se puedan reunir como comunidad y mejoren su calidad de vida, espacios, espacios donde los animales cuenten con la debida atención y protección | MS para salones comunales adecuados: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunas del municipio de Armenia. | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 106.01.2.3.2.02.02.009.4502003.116.54128.001 | Recursos Propios | 125200000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | El proyecto se encuentra en procesos de análisis técnico y elaboración de la documentación precontractual | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS para salones comunales adecuados : Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 2 | 2 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4502003.116.91119.001 | Recursos Propios | 34800000 | 19200000 | 55.17% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) No. 2022-1457
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 20 Unidades | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Salón comunal construido | Salones comunales y Maloka construidos | 0 | 20 Unidades |  |  |  | MS Para salones comunales construidos: Contrato de obra pública para la construcción de un salon comunal en el municipio de Armenia. | 0 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4502003.116.54129.001 | Recursos Propios | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Se esta gestionando los recursos la construcción de un salon comunal en el municipio de Armenia, igualmente se encuentra en revisión los lotes propiedad del Municipio donde se puedan realizar las construcciones. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS Para salones comunales construidos contrato: Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 1 | 1 | 0 | 0% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4502007.116.91119.001 | Recursos Propios | 39000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | No se ha realizado procesos por este rubro; se encuentra pendiente para el proximo trimestre del presente año
[14 empty] | M.S Para salones comunales construidos: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 3 | 3 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4502007.116.91119.210 | Recursos del B/ce Propios | 13200000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) No. 2022-0928, 2022-1455, 2022-1596
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4502007.116.91119.001 | Recursos Propios | 54000000 | 54000000 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Gobierno Territorial | 5, 9, 10, 11, 12, 16 | índice de goce efectivo del derecho | 0 | 1 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Coso Construido: Construcción del Centro de Atención y Protección Animal | Centros de atención y protección animal construido | 0 | 1 | 2020630010105 | Construcción,reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia | Brindar espacios para que los animalescuenten con la debida atención y protección | Contrato de obra del centro de protección animal | 0 | 1 | 0.1 | 10% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | En la actualidad se cuenta con un centro de zoonosis el cual esta ubicado en una zona de protección ambiental por lo tanto a este lugar solo se le pueden hacer adecuaciones encaminadas al mantenimiento de la edificación existente; a la fecha, la secretaria de infraestrcutura a realizado las diferentes visitas y presupuestos para la ejecuión de dichas adecuaciones sin que se tenga la disponibilidad del recursos para la ejecución de dichas obras. el recurso se encuentra en tramite para traslado | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | 1 | 1 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Plazas mejoradas | Plazas mejoradas | 1 | 1 | 2020630010108 | Construcción, reparación,mantenimiento del espacio urbano | Brindar espacios adecuados donde los comerciantes puedan desarrollar su actividad económica | Mantenimiento, mejoramiento y ornamentación del parque de la quindianidad del municipio de Armenia | 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Meta cumplida a través de Contrato SIM-2021-006-O CUYO OBJETO FUE: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ORNAMENTACION DEL PARQUE LA QUINDIANIDAD DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS-Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la infraestructura social en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos |  |  |  | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.008.4002034.108.83221.210 | Recursos del B/ce Propios | 0 | 0 | #DIV/0! | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente se encuentra en estudios y diseños por parte de los profesionales de apoyo de la Secretaría
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 | índice de ciudades modernas | 3 | 4 | Infraestructura Pública | Proyectos orientados a la infraestructura pública | Gestión de proyectos de infraestructura publica | 3 | 4 | 2020630010168 | Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | Generación de proyectos de infraestructura y el desarrollo urbano de armenia | Para gestión de proyectos de infraestructura publica : Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la ampliación, remodelación, y actualización física de la unidad intermedia del sur (Hospital del Sur) de la ESE RED SALUD Armenia -Fase1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4002020.168.54129.034 | SGP Proposito General | 424582864 | 424582863.75 | 100% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Adjudicado y en ejecución - VIGENCIA FUTURA INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACION, REMODELACION, Y ACTUALIZACION FISICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR (HOSPITAL DEL SUR) DE LA ESE RED SALUD ARMENIA.-FASE1. Recursos por ejecutar hasta que finalice la FASE 1 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[14 empty] | MS-Contrato de obra para el mantenimiento y/o remodelación de la infraestructura fisica(centro de salud Santa Rita;centro de responsabilidad penal de adolescentes) | 0 | 2 | 2 | 100% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4002020.168.54129.210 | Recursos del B/ce Propios | 300000000 | 299236457.5 | 99.75% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Proceso de menor cuantía No. SAMC 001DE 2022 - Contrato de obra para el mantenimiento y/o remodelación de la infraestructura fisica(centro de salud Santa Rita;centro de responsabilidad penal de adolescentes), se encuentra ejecutado
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4002020.168.54129.001 | Propios | 100000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Este rubro será trasladado a otro proyecto
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 1 | Infraestructura red vial regional | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 1 | 1 | 2020630010139 | Infraestructura de la red vial urbana Armenia | Infraestructura de la red de la red vial de Armenia | Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes vehiculares de la red vial urbana en diferentes sectores del municipio de Armenia (Puente Don Nicolas) | 2 | 1 | 0.2 | 20% | 106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4002034.139.53221.210 | Recursos del Balance Propios | 130000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | el proceso para obra pública para el mantenimiento de puentes vehiculares de la red vial urbana en diferentes sectores del municipio de Armenia (Puente Don Nicolas), se encuentra en proceso de Estudios técnicos y estudios previos. | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[19 empty] | '106.01.2.3.2.02.02.005.00.00.4002034.139.53221.001 | Propios | 66486000 | 0 |  | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 9, 11 | red vial urbana en buen estado | 1 | 2 | Infraestructura red vial regional | Estudios de preinversión para la red vial regional | Diseño realizado red urbana | 1 | 2 |  |  |  | Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos. | 2 | 1 | 0.1 | 10% | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4002034.139.83321.210 | Recursos del B/ce Propios | 305000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | En la vigencia 2020, se contrato los estudios y diseños para construir las vías, en diferentes sectores de la ciudad, para adquirir recursos del DPS. Igualmente se contrato para la vigencia 2021, estudio y diseños de rehabilitacion de vias ya existentes y construcción de la vía Marsella.
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | Mejoramiento en el espacio urbano | 0 | 5 | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 5 | 2020630010118 | Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano | Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano de Armenia | Elaboración de estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores de la ciudad de Armenia. | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 106.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4002034.118.83321.001 | Recursos Propios | 60000000 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente se encuentra en estudios técnicos | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 8, 9, 11, 16, 17 | personas con acceso a una solución de alcantarillado | 100% | 100% | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Recursos entregados en subsidios al consumo - EPA | 100% | 100% | 2020630010117 | Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia | Mejorar las condiciones de vida de las personas de los estratos socio económicos 1,2,3 subsidiando el consumo en los servicios públicos | Transferencia de recursos a Empresas Públicas de Armenia, para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo | 12 | 12 | 1 | 8.333% | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4003047.117.91119.959 | Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos | 1125665166 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio | Actualmente se encuentran en revisión las cuentas presentadas por las Empresas Públicas de Armenia, para Transferencia de recursos para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo, correspondientes a los meses de enero y febrero, marzo del 2022 | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
[19 empty] | 106.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4003047.117.91123.030 | SGP Agua Potable y Saneamiento Basico | 6287094829.2 | 0 | 0% | Habitantes del municipio de Armenia | Área urbana del municipio
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 122714102073; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 11478332720.65; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 9.354%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: ANDRÉS MAURICIO CHACÓN ÁNGEL
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[5 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Infraestructura de los procesos culturales y artisticos del Municipio | Convenio interadministrativo entre el municipio de Armenia y la empresa de energía del Quindío S.A. ESP empresa de servicios públicos -EDEQ S.A ESP, para unir esfuerzos económicos para contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño en el Municipio de Armenia | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Contrato de consultoria para estudios y diseños de la infraestructura para la gestión artística y cultural (centros culturales y edificio Republicano) | 0 | 2 | 0.15 | 7.5% | 24955404 | 0 | 0%
[6 empty] | 150000000 | 0 | 0%
Infraestructura para la actividad fisica, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia | MS Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de escenarios deportivos | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 60000000 | 0 | 0%
Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio | Contrato de obra para: reparación, mantenimiento, adecuación, remodelación de las plazas de mercado | 0 | 1 | N/A | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Alumbrado Publico | MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : Contrato de suministro de materiales para ampliación de las redes de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 2% | 0% | 0% | 3808108857 | 0 | 0%
| 1.1.2 para redes de aumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contrato de prestacion de servicios profesionales (ingenieros electricos, financieros , abogados) para apoyar las etapas contractuales, acompañamiento tecnico, juridico y financiero a la supervision y seguimientos al contrato de concesión y al contrato de interventoría del alumbrado púbico | 4 | 3 | 3 | 100% | 118800000 | 61200000 | 51.52%
| 1.1.4 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Pago a la Concesión y a la Interventoria al contrato de concesión del alumbrado público | 12 | 12 | 4 | 33.33% | 8402741238 | 4226847495.6 | 50.3%
| 1.1.5 Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento : contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos (técnico electricista, tecnólogo) y administrativos para la atención a la comunidad y gestión documental | 1 | 1 | 1 | 100% | 13200000 | 13200000 | 100%
| MS Para redes de alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento :Suministro de energia para las redes del alumbrado publico ampliadas, mejoradas y con mantenimiento | 12 | 12 | 5 | 41.67% | 4920000000 | 2865882011 | 58.25%
| Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, tendiente a la determinación del impuesto de alumbrado publico de contribuyentes no regulados y asistencia en la elaboración de acuerdos de pago y actividades de ejecución. | 0 | 3.33 | 0.05 | 1.502% | 550000000 | 0 | 0%
Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes peatonales en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 4 | N/A | N/A | 100% | N/A | $ | #VALUE!
| Contrato de consultoria , interventoria , estudio diseño , topografía, estructural (para la construcción de puentes y obras complementaria); Contrato de obra para la construcción de puentes y obras complementarias | 6 | 0 | 0 | 100% | 100000000 | 0 | 0%
| 1.1.1 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales, post contractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos jurídicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 2 | 6 | 6 | 100% | 109800000 | 63000000 | 57.38%
[6 empty] | 131400000 | 51000000 | 38.81%
| 1.1.5 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios Profesionales (administrativos y financieros) apoyo en las etapas precontractuales, evaluación financiera de las propuestas, revisión de cuentas para tramite de pagos, solicitudes de documentos para el proceso de contratación, elaboración de informes, elaboración y seguimiento a la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, planes de acción e indicativo de la secretaria | 2 | 4 | 4 | 100% | 75600000 | 75600000 | 100%
[6 empty] | 50000000 | 0 | 0%
| 1.1.6 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en aspectos técnicos, apoyo al seguimiento a la ejecución de obras, acompañamiento en la gestión documental, entrega de correspondencia interna y externa; apoyo en la elaboración de los precios unitarios y presupuestos de obra, visitas técnicas y atención a la comunidad, levantamientos topograficos, conducción de maquinaria pesada y volquetas | 1 | 8 | 8 | 100% | 96000000 | 85800000 | 89.38%
[6 empty] | 57400000 | 57400000 | 100%
| 1.1.7 Para puentes peatonales construidos y rehabilitados: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 0 | 2 | 0 | 0% | 42600000 | 0 | 0%
| MS contratos de obra y/o interventoría para la ejecución de los proyectos incluidos en el plan de obras de valorización | 0 | 2 | 0.3 | 15% | 24530620062 | 0 | 0%
| MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial:Contrato de obra pública para la construcción de andenes en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 300 M2 | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS Convenio de cooperación, contrato de obra para el mantenimiento y/o rehabilitación de las vías veredales | 500 ML | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS Para vías urbanas construidas: Contrato de obra pública para la construcción de vías en pavimento | 230M2 | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.5.1 vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas en pavimento asfaltico o rígido: contrato de prestación de servicios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados)para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimientos al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas | 3 | 10 | 10 | 100% | 480000000 | 465000000 | 96.88%
| Consultoría de estudios y diseños elaborados y validados para la construcción y/o rehabilitación de vías urbanas y ruralesa (Avenida 19, vía ICA acceso Puerto Rico) | 0 | 2 | 1 | 50% | 140000000 | 114337266 | 81.67%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para el Mantenimiento de la malla vial en asfalto y en pavimento rígido en diferentes sectores de la ciudad;interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Construcción obras de estabilización en el tramo de vía comprendido entre la Glorieta Malibú y el Barrio Portal de Pinares;Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Manejo de aguas de escorrentía en el punto crítico sector Portal de Pinares y Glorieta Malibú. | 450 | 5207 | 0 | 0% | 1080215462 | 0 | 0%
[6 empty] | 140000000 | 0
| MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas. Intervención de vías que se encuentran afirmadas que no tienen ningún tipo de rasante o pavimento en buen estado, Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución de los proyectos viales |  |  |  | 0% | 2182845499 | 0 | 0%
[6 empty] | 1817154231 | 0 | 0%
[6 empty] | 300000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 20000000000 | 0 | 0%
| 1.5.7 Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañamiento técnico en lasupervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; visitas técnicas, apoyar la elaboración de informes financieros, al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia tanto interna como externa, gestión documental y tablas de retención | 4 | 10 | 10 | 100% | 161954501 | 139940000 | 86.41%
| MS-Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: adquisición de maquinaria amarilla tipo AUTOHORMIGONERA con capacidad de 2.5 metros cúbicos y MINICARGADOR , para atender y mantener la infraestructura vial y espacio público en el Municipio de Armenia | 0 | 2 | 0.2 | 10% | 364391350 | 0 | 0%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de concreto asfaltico MDC-19 para la habilitación vial del municipio de armenia | 0 | 1 | 0 | 0% | 65000000 | 0 | 0%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas y construidas: Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción para atender diferentes necesidades y proyectos del municipio de Armenia | 1 | 1 | 1 | 100% | 700000000 | 700000000 | 100%
| MS Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivio intregral a todo costo, para los vehículos de propiedad del Municipio de Armenia Quindío | 0 | 1 | 0 | 0% | 20499848 | 0 | 0%
| MS Para vías urbanas mantenidas:Prestación de servicios de transporte especial terrestre para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas, operativas y de apoyo, asi como para la ejecucion de los diferentes proyectos enmarcados en el plan de desarrollo. | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 29800000 | 0 | 0%
| MS Para vías urbanas mantenidas, rehabilitadas : Suministro de cartuchos de tinta, cintas y toner originales y recargas de los mismos, para los equipos de impresión que sean requeridos por la administracion municipal. | 1 | 1 | 1 | 100% | 8000000 | 8000000 | 100%
| MS Para vías urbanas mantenidas: suministro de combustible para los vehiculos automotores, así como para los equipos menores y plantas electricas de propiedad del municipio de Armenia QUINDIO. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 50000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 4000000 | 0
| MS Para vías urbanas mantenidas; suministro e instalacion de llantas para los diferentes vehiculos que hacen parte del parque automotor de la administracion municipal de Armenia Quindio. | 0 | 1 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 0%
| Suministro de papeleria blanca y utiles de oficina para ser distribuidos como insumo a las diferentes dependencias de la Administrzación Municipal | 1 | 1 | 1 | 100% | 8000000 | 8000000 | 100%
| MS Para vías urbanas mantenidas; prestación de servicio de fotocopiado en blanco y negro, a color, argollado, empastado y plotter, para las diferentes dependencias de la administración municipal. | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 5000000 | 0 | 0%
Adecuación de los centros culturales y artisticos del Municipio de Armenia | Contratos de obra para el mantenimiento y/o adecuación de los centros culturales y artisticos del municipio | 0 | 11 | 0 | 0% | 90000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 45000000 | 0 | 0%
Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio | Contrato de obra para la ampliación del centro turistico | 0 | N/A | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
| Contrato de obra para la ampliación del Malecon, Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el contrato de obra para la ampliación del Malecon | 0 | 1 | 0 | 0% | 6000000000 | 0 | 0%
Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público | Para Alcantarillados costruidos y ampliados: Contratos de obra y/o convenios interadministrativos; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental | 0 | 400 | 0 | 33% |  | 0 | #DIV/0!
| Para Alcantarillados costruidos y ampliados : Convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y el municipio para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Armenia. | 0 | 748 | 244 | 32.62% | 802122513 | 802122513 | 100%
[6 empty] | 93064248.8 | 0 | 0%
[6 empty] | 400000000 | 400000000 | 100%
| MS para alcantarillados construidos y ampliados : Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para aunar esfuerzos administrativos para la optimización del alcantarillado de los barrios La Clarita, La Isabela, Zuldemaida y Simon Bolivar del municipio de Armenia. | 0 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Para Alcantarillados costruidos y ampliados: Contratos de obra y/o convenios interadministrativos, interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica |  |  |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS Para descontaminación de quebradas: contrato de obra para la estabilización colector La Florida; contrato para obras de acueducto, alcantarillado y manejo de aguas residuales y/o interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica; convenios y/o contratos interadministrativos | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 20000000000 | 93064248.8 | 0.4653%
Construcción , reparación , mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia de Armenia | MS Para la construcción,reparación,mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de una edificación para la atención de la primera infancia en el municipio de Armenia. | 0 | 1 | 0 | 0% | 70000000 | 0 | 0%
Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de parques y escenarios recreo deportivos en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 12 | 0.5 | 4.167% | 200000000 | 0 | 0%
Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | MS Para Gimnasios al aire libre estaticos y polideportivos mantenidos: Contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre en diferentes sectores del municipio de Armenia; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de suministro e instalación de gimnasios al aire libre | 0 | 6 | 3 | 50% | 130000000 | 129919488 | 99.94%
[6 empty] | 375000000 | 0 | 0%
| MS Para Gimnasios al aire libre estaticos,Prestación de servicios de transporte especial terrestre para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas, operativas y de apoyo, asi como para la ejecucion de los diferentes proyectos enmarcados en el plan de desarrollo. | 0 | 1 | 0.8 | 80% | 50000000 | 23533710 | 47.07%
| 1.3.1 para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido:Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso deejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 0 | 4 | 4 | 100% | 75000000 | 75000000 | 100%
| MS para gimnasio al aire libre construidos y polideportivos mantenido: contrato Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 1 | 1 | 1 | 100% | 50000000 | 33400000 | 66.8%
Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | MS Contrato de obra pública para la adecuación y mejoramiento de las Canchas multifuncionales en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS Contrato de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de canchas en distintas comunas del municipio de Armenia. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.2.1 para canchas multifuncionales adecuadas,canchas construida y mantenidas:Contratos de Prestación de Servicios Profesionales(ingenieros, arquitectos,abogados) para las etapas precontractuales,contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial;diseños,estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros,en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; seguimiento al plan de desarllo,plan indicativo, plan de acción, informe de gestión | 0 | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Formulación Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio | MS-Polideportivos y escenarios deportivos construidos: Bolera Municipal y Pista de BMX; Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la copnstrucción de escenarios deportivos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.2.2 Polideportivos construidos, mantenidos y adecuados: contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento de ejecución de obras; visitas técnicas, elaboración de informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, informes de gestión, plan de calidad, conducción de maquinaria pesada y volquetas, correspondencia interna y externa, gestión documental y tablas de retención | 4 | 4 | 4 | 100% | 182000000 | 57800000 | 31.76%
| MS Polideportivos construidos, mantenidos y adecuados :Contratos-Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos,visitas técnicas, informes financiero, apoyo en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras;plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción,infomes de gestion | 3 | 3 | 3 | 100% | 183800000 | 131266667 | 71.42%
| MS Polideportivos y escenarios deportivos mantenidos y adecuados. Contratos de obra pública para la construcción, mantenimiento, adecuación de polideportivos y escenarios deportivos con miras a los XXII Juegos Nacionales 2023 (Estadio de Atletismo, Coliseo de Gimnasia, Coliseo del Café, Coliseo del Sur); Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos | 0 | 4 | 1 | 25% | 14000000000 | 0 | 0%
Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia | Contratos de consultoría para los estudios y diseños de la infraestructura colectiva del Municipio (Construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación) | 0 | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Construcción,reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales | MS para salones comunales adecuados: Contrato de obra pública para el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunas del municipio de Armenia. | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 125200000 | 0 | 0%
| MS para salones comunales adecuados : Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 2 | 2 | 100% | 34800000 | 19200000 | 55.17%
| MS Para salones comunales construidos: Contrato de obra pública para la construcción de un salon comunal en el municipio de Armenia. | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS Para salones comunales construidos contrato: Interadministrativo o contrato de prestación de servicios para poyar a la Secretaría de Infraestructura en el fortalecimiento de las obras de infraestructura vial. Recreodeportiva y social del Municipio | 1 | 1 | 0 | 0% | 39000000 | 0 | 0%
| M.S Para salones comunales construidos: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados) para apoyar las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales; acompañamiento técnico en la supervisión y seguimiento al proceso de ejecución de obras; acompañamiento en los aspectos juridicos, defensa judicial; diseños, estudios previos, presupuestos, visitas técnicas, informes financieros, seguimiento al plan de desarrollo,plan indicativo, plan de acción, informes de gestión | 0 | 3 | 3 | 100% | 13200000 | 0 | 0%
[6 empty] | 54000000 | 54000000 | 100%
Construcción,reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia | Contrato de obra del centro de protección animal | 0 | 1 | 0.1 | 10% | 0 | 0 | #DIV/0!
Construcción, reparación,mantenimiento del espacio urbano | Mantenimiento, mejoramiento y ornamentación del parque de la quindianidad del municipio de Armenia | 0 | N/A | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
| MS-Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la infraestructura social en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos |  |  |  | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano | Para gestión de proyectos de infraestructura publica : Interventoría contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la ampliación, remodelación, y actualización física de la unidad intermedia del sur (Hospital del Sur) de la ESE RED SALUD Armenia -Fase1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 424582864 | 424582863.75 | 100%
| MS-Contrato de obra para el mantenimiento y/o remodelación de la infraestructura fisica(centro de salud Santa Rita;centro de responsabilidad penal de adolescentes) | 0 | 2 | 2 | 100% | 300000000 | 299236457.5 | 99.75%
[6 empty] | 100000000 | 0 | 0%
Infraestructura de la red vial urbana Armenia | Contrato de obra pública para el mantenimiento de puentes vehiculares de la red vial urbana en diferentes sectores del municipio de Armenia (Puente Don Nicolas) | 2 | 1 | 0.2 | 20% | 130000000 | 0 | 0%
[6 empty] | 66486000 | 0
| Contrato de consultoría para los estudios y diseños de la red vial en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos. | 2 | 1 | 0.1 | 10% | 305000000 | 0 | 0%
Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano | Elaboración de estudios y diseños tendientes a la optimización, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores de la ciudad de Armenia. | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 60000000 | 0 | 0%
Formulación Transferencia de recursos pasa subsidiar a los estratos uno,dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia | Transferencia de recursos a Empresas Públicas de Armenia, para subsidiar a los estratos socioeconómicos uno, dos y tres en lo servicios públicos domiciliarios en acueducto, alcantarillado y aseo | 12 | 12 | 1 | 8.333% | 1125665166 | 0 | 0%
[6 empty] | 6287094829.2 | 0 | 0%
[6 empty] | 122714102073 | 11478332720.65 | 9.354%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
| Infraestructura De Los Procesos Culturales Y Artisticos Del Municipio |  |  |  | 2 | 3.75% | 174955404 | 0 | 0%
| Infraestructura Para La Actividad Fisica, El Deporte Y La Recreación En El Municipio De Armenia |  |  |  | 1 | 50% | 160000000 | 0 | 0%
| Mantenimiento De La Infraestructura De Los Centros De Acopio |  |  |  | 1 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Alumbrado Publico |  |  |  | 6 | 46.08% | 17812850095 | 7167129507 | 40.24%
| Construcción, Mantenimiento Y Obras Complementarias A La Infraestructura Vial Tanto Urbana Como Rural Del Municipio |  |  |  | 25 | 50.63% | 52755280953 | 1768077266 | 3.351%
| Adecuación De Los Centros Culturales Y Artisticos Del Municipio De Armenia |  |  |  | 1 | 0% | 135000000 | 0 | 0%
| Construcción, Reparación, Mantenimiento Y Ampliación De La Infraestructura Turística Del Municipio |  |  |  | 2 | 0% | 6000000000 | 0 | 0%
| Construcción, Ampliación Y Mejoramiento Del Espacio Público |  |  |  | 5 | 19.12% | 21295186762 | 1295186762 | 6.082%
| Construcción , Reparación , Mantenimiento Y Ampliación De La Infraestructura Para La Primera Infancia De Armenia |  |  |  | 1 | 0% | 70000000 | 0 | 0%
| Formulación Construcción, Reparación, Mantenimiento E Instalación De La Infraestructura Recreodeportiva Del Municipio |  |  |  | 1 | 4.17% | 200000000 | 0 | 0%
| Formulación Construcción, Reparación, Mantenimiento E Instalación De La Infraestructura Recreodeportiva Del Municipio |  |  |  | 4 | 82.5% | 680000000 | 261853198 | 38.51%
| Formulación Construcción, Reparación, Mantenimiento E Instalación De La Infraestructura Recreodeportiva Del Municipio |  |  |  | 3 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Formulación Construcción, Reparación, Mantenimiento E Instalación De La Infraestructura Recreodeportiva Del Municipio |  |  |  | 4 | 56.25% | 14365800000 | 189066667 | 1.316%
| Proyectos Orientados A La Infraestructura Pública Armenia |  |  |  | 1 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Construcción,Reparación, Mantenimiento Y Adecuación De Centros Culturales |  |  |  | 5 | 42.86% | 266200000 | 73200000 | 27.5%
| Construcción,Reparación, Mantenimiento De Centro De Protección Animal Armenia |  |  |  | 1 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Construcción, Reparación,Mantenimiento Del Espacio Urbano |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0!
| Proyecto De Infraestructura Pública Y El Desarrollo Urbano |  |  |  | 2 | 100% | 824582864 | 723819321 | 87.78%
| Infraestructura De La Red Vial Urbana Armenia |  |  |  | 2 | 15% | 501486000 | 0 | 0%
| Estudios De Pre Inversión E Inversión Para El Mejoramiento Del Espacio Urbano |  |  |  | 1 | 10% | 60000000 | 0 | 0%
| Formulación Transferencia De Recursos Pasa Subsidiar A Los Estratos Uno,Dos Y Tres En Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Armenia |  |  |  | 1 | 8.33% | 7412759995 | 0 | 0%