## SEG_PLANACCION_2022_2T
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación. | 100% | 100% | Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional. | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional. | 100% | 100% | 2020630010002 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos. | No. De Auditorías realizadas | 5 Auditorías realizadas | 4 | 2 | 50% | 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.001 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.034 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General | 250207536 | 182000000 | 72.74% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia-Quindio | De conformidad con lo aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, desde el mes de enero de 2022, el Cronograma general de actividades de seguimiento a las diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022; este Departamento administrativo ha realizado auditoria de gestión a los siguientes procesos: PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, proceso auditor terminado. PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, el cual se encuentra al corte de este informe en proceso de revisión de documentación y evidencias aportadas por la dependencia. Igualmente, se adelantaron los seguimientos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal a: Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Seguimiento a Plan de Gestión Territorial; Seguimientos a Mapas de Riesgos y Controles; Seguimientos a Derechos de petición del despacho; Seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento al Sistema Único de Información de Tramites SUIT; Seguimiento a las publicaciones en el SIGEP; Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión; Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad; Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Procuraduría de Familia, SRPA e ICBF¸ Seguimiento y control preventivo a la contratación, Sia Observa, Secop; finalmente, se encuentra en proceso el Seguimiento a planes de mejoramiento con el archivo General de la Nación | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno). | 96 seguimientos a Planes de Mejoramiento. | 70 | 54 | 77.14%
[11 empty] | 2020630010003 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado. | No. de Planes de Acción revisados y evaluados. | 15 Planes de Acción revisados y evaluados | 15 | 15 | 100% | 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.001 '112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.034 '112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General | 222387530 | 127000000 | 57.11% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia-Quindio | Durante este periodo se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al 31 de diciembre de 2021, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes; el segundo seguimiento según cronograma se tiene programado para el mes de Agosto de la actual vigencia. Durante el mes de abril se realizó el Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes. Así mismo, Se han entregado de forma oportuna los informes y/o requeridos por los entes de control y otras partes interesadas. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento. | 100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. | 100% | 50% | 50%
[14 empty] | Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas | 100% | 100% | 50% | 50%
[11 empty] | 2020630010004 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos. | No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación. | 2 | 2 | 1 | 50% | 12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.001 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.034 112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.210 | Recursos Propios SGP Propósito General | 54484593 | 42000000 | 77.09% | Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias) | Armenia-Quindio | A la fecha de este seguimiento se realizaron acciones de evaluación del conocimiento de autocontrol de la aplicación en la Función Pública, por medio de elaboración de una Encuesta digital que fue diligenciada por toda la administración; de igual forma, se realizó la tabulación de los resultados . Conforme al Cronograma de actividades en el mes de Mayo de la actual vigencia se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes y fueron remitidos los informes de seguimiento a las Secretarías de la administración Municipal. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal | 36 | 36 | 18 | 50%
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 527079659; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 351000000; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 66.59%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JOSE ALEJANDRO GUEVARA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTOR
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[5 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | No. De Auditorías realizadas | 5 Auditorías realizadas | 4 | 2 | 50% | 250207536 | 182000000 | 72.74%
| No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno). | 96 seguimientos a Planes de Mejoramiento. | 70 | 54 | 77.14%
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | No. de Planes de Acción revisados y evaluados. | 15 Planes de Acción revisados y evaluados | 15 | 15 | 100% | 222387530 | 127000000 | 57.11%
| Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento. | 100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno. | 100% | 50% | 50%
| Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas | 100% | 100% | 50% | 50%
Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación. | 2 | 2 | 1 | 50% | 54484593 | 42000000 | 77.09%
| No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal | 36 | 36 | 18 | 50%
[6 empty] | 527079659 | 351000000 | 66.59%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
| Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. |  |  |  | 2 | 63.57% | 250207536 | 182000000 | 72.74%
| Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. |  |  |  | 3 | 66.67% | 222387530 | 127000000 | 57.11%
| Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. |  |  |  | 2 | 50% | 54484593 | 42000000 | 77.09%