## SEG_PLANACCION_2022_2T
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.7.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | Indice de goce efectivo del derecho | 100% | 100% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Documentos recibidos | Número de procesos disciplinarios en trámite y aperturados | 100% | 100% | 2020630010005 | Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | Promover en los Servidores Públicos de la Alcaldía de Armenia, conductas basadas en la conciencia comportamental, garantizando el ejercicio de una función administrativa, legal, transparente y eficaz. | Proyección de Actos Administrativos frente a quejas o informes allegados a la oficina de control Interno Disciplinario | 80% | 80% | 80% | 100% | 117.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599011.005.91119.001 | Recursos Propios | 425863000 | 312450000 | 73.37% | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, lleva un registro de las quejas radicadas en la dependencia en un libro radicador, donde se puede verificar o medir el indicador de quejas allegadas al departamento.Encontrando que del 01 de Abril de 2022 al 30 de Junio de 2022, existen 33 Documentos recibidos, de los cuales se les ha dado trámite a 33, Dando así un cumplimiento del 100% con respecto al segundo trimestre de seguimiento de la vigencia 2022. | Lina María Parra Sepúlveda
[14 empty] | Manejo de la Gestión Documental (Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y Custodia Documental) | 70% | 70% | 70% | 100% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de Abril de 2022 al 30 de Junio de 2022, se esta evualuando que procesos disciplinarios se encuentran inactivos por parte de cada uno de los abogados sustanciadores adscritos al despacho, así mismo se esta actualizando la vitacora de control de actividades y servicios prestados, ademas se esta actualizando el Formato Unico de Inventario Documental (FUID) para los procesos disciplinarios que se encuentran inactivos.
[14 empty] | Almacenamiento, custodia y conservación de la información de las audiencias virtuales practicadas por el DACID | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario cuenta con todas las audiencias virtuales hasta la fecha con el debido soporte o almacenamiento digital de las audiencias practicadas por este ente de control
[14 empty] | Digitalización de los procesos disciplinarios activos | 20% | 20% | 16% | 80% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, drurante la vigencia 01 de Abril de 2022 al 30 de Junio de 2022, se continuo realizando la digitalizacion de los procesos disciplinarios, de acuerdo a las vigencias 2020, 2021 y 2022.
[14 empty] | Capacitación de prevención a los funcionarios de la administración municipal frente a las conductas que puedan generar incidencia disciplinaria. | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022, mediante su profesional universitaria la Dra. Flor Alba Castañeda Vivas, realizó capacitación el día 18 de Enero de 2022, sobre la prevención en la incursión de faltas disciplinaria, realizada en el Auditorio Institución Educativa CASD Principal, otorgando así un cumplimiento de 100% de las acciones/actividades/indicadores.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 5, 10, 11, 16 | Indice de goce efectivo del derecho | 100% | 100% | índice de goce efectivo del derecho | índice de goce efectivo del derecho | Número de documentos trasladados según competencia | 100% | 100% |  |  |  | Traslado y/o remisión de quejas radicadas en DACID que no generan incidencia disciplinaria. | 100% | 100% | 60% | 60% | 117.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599011.005.91119.001 | Recursos Propios | 1000000 | 0 | 0% | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de Abril de 2022 al 30 de Junio de 2022 ha realizado traslados por competencia de quejas radicadas en la dependencia, ya que estas no generan incidencia disciplinaria, estas se pueden verificar de acuerdo al Auto por medio del cual se ordena trasladar petición por competencia al jefe inmediato del funcionario, con repecto al radicado, la cual se relaciona de la siguiente manera: 1308-2021.
[14 empty] | Capacitaciones a Servidores Publicos y contratistas DACID | 1 | 1 | 0.5 | 50% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, esta programando capacitación a los servidores publicos del dpartamento, con el fin de cumplir con la meta estipulada en el plan de acción de la vigencia 2022, así mismo se dicto capacitación a los contratistas de este ente de control el día 04 de Febrero de 2022 sobre las etapas procesales disciplinarias realizada en la sala de audiencias del departamento, es así que se esta cumpliendo con un 50% de la meta ya que estaria pendiente realizar capacitación a funcionaros de planta de la dependencia, así mismo se programara capacitación para el tercer trimestre de seguimiento al plan de acción de la vigencia 2022
[14 empty] | Circulares | 2 | 2 | 1 | 50% | [5 empty] | Alcaldia de Armenia | Armenia, Quindío | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo 01 de Abril de 2022 al 30 de Junio de 2022 se realizó Circular Interna DACID Nro.001, dirigida a los funcionarios de planta y contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, correspondiente al tramite de las quejas o informes que son entregados por reparto.
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 426863000; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 312450000; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 73.2%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: LINA MARIA PARRA SEPÚLVEDA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIRECTORA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[5 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. | Proyección de Actos Administrativos frente a quejas o informes allegados a la oficina de control Interno Disciplinario | 80% | 80% | 80% | 100% | 425863000 | 312450000 | 73.37%
| Manejo de la Gestión Documental (Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y Custodia Documental) | 70% | 70% | 70% | 100%
| Almacenamiento, custodia y conservación de la información de las audiencias virtuales practicadas por el DACID | 1 | 1 | 1 | 100%
| Digitalización de los procesos disciplinarios activos | 20% | 20% | 16% | 80%
| Capacitación de prevención a los funcionarios de la administración municipal frente a las conductas que puedan generar incidencia disciplinaria. | 1 | 1 | 1 | 100%
| Traslado y/o remisión de quejas radicadas en DACID que no generan incidencia disciplinaria. | 100% | 100% | 60% | 60% | 1000000 | 0 | 0%
| Capacitaciones a Servidores Publicos y contratistas DACID | 1 | 1 | 0.5 | 50%
| Circulares | 2 | 2 | 1 | 50%
[6 empty] | 426863000 | 312450000 | 73.2%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
| Fortalecimiento de la cultura de prevención respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal, enmarcados en la Constitución y la Ley. |  |  |  | 8 | 80% | 426863000 | 312450000 | 73.2%