## SEG_PLANACCION_2022_2T
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 04/01/2021
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 009
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.1.EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA - FOMVIVIENDA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | [5 empty] | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas Viabilizados | 0 | 4 | 276230 | Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | Formulacion de proyectos VIS y VIP, en sector Urbano del Municipio de Armenia | Formulacion y estructuracion Proyectos VIS (Proyecto vivienda Antiguo hospital del sur) | 4 | 1 | 0.4 | 40% | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 10000000 | 0 | 0% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | COMUNA 4 ANTIGUO LOTE HOSPITAL DEL SUR | Durante el primer semestre de la vigencia se adelanto el proceso de formulacion del proyecto de vivienda de interes social denominado Brisas de los Rios, que estara ubicado en el antiguo lote del Hospital del Sur y en el cual se proyecta desarrollar 200 apartamentos compuestos por 3 tipos, el de 3 habitaciones y 2 habitaciones que seran VIS y apartaestudios que seran VIP; en este proyecto tambien se tiene en cuenta la falencia de parqueaderos por lo que se plantea que por cada 3 apartamentos exista un parqueadero y evitar esta problematica tan frecuente en el Municipio por falta de parqueaderos en los proyectos de vivienda. Adicionalmente en procura de seguir gestionando proyectos de vivienda se realizó acercamientos con la EPA puesto que ellos disponen de un lote para desarrollar un proyecto de vivienda para sus empleados y lo que se pretende es realizar un convenio con FOMVIVIENDA para que atraves de la Empresa se formule y estructure dicho proyecto, que se desarrollara en el lote del Parque de los Sueños, Barrio Centenario, el cual ya cuenta con borrador del Convenio y está siendo revisado por el Area Jurídca de dicha entidad, para que posteriormente se definan las áreas a intevenir y así poder formular el proyecto. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 2 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados | Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Viabilizados | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Formulacion y estructuracion Proyectos Vip; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 0; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: #DIV/0!; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 9: Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: 2.3.2.02.02.008; EFICACIA PRESUPUESTAL 11: Propia y/o transferencia municipal; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: #DIV/0!; OBSERVACION 17: Para la vigencia 2022 no se tiene meta de este producto.; RESPONSABILIDAD 18: FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 87 | 100 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana o rural | 87 | 100 | ID:276681 | Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | Gestion, formulacion y Ejecucuion de proyectos de mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulacion de predio de Cooperacion y financiacion con entidades nacionales departamental o municipal. | Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 6000000 | 6000000 | 100% | HABITANTES COMUNA UNO DE ARMENA | BARRIOS: SIMON BOLIVAR. VISTA HERMOSA, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, PROYECTO BAMBUSA, PORTAL DEL EDEN. GENESIS, EL PALMAR, CAÑAS GORDAS | Respecto a la formulacion de mejoramientos de vivienda hay que dejar claro que desde la vigencia 2021 se cumplio con la meta del cuatrenio, toda vez que se suscribio el Contrato Modificatorio No. 002 al Convenio No. 005 de 2020, en el cual se pretenden desarrollar 222 mejoramientos de vivienda en la Comuna 1 especificamente en 8 barrios del Plan Piloto (Simon Bolivar, Vista Hermosa, Nuestra Señora de la Paz, proyecto Bambusa, Portal del Eden, Genesis, El Palmar y Cañas Gordas) | FOMVIVIENDA
[14 empty] | Mejoramiento de vivienda | 100 | 260 | 142 | 54.62% |  | 2.3.4.02.04.53290.332116300102313 | Propia y/o transferencia municipal | 1088382833 | 1063285000 | 97.69% | HABITANTES COMUNA UNO DE ARMENA | BARRIOS: SIMON BOLIVAT. VISTA HERMOSA, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, PROYECTO BAMBUSA, PORTAL DEL EDEN. GENESIS, EL PALMAR, CAÑAS GORDAS | De acuerdo con el Contrato modificatorio No.002 al Convenio No. 005 de 2020, para el primer semestre del presente año se adelanto la convocatoria de mejoramiento, dentro de la cual se han inscrito 463, postulados 451 hogares, se encuentran habilitados 141. Lo que significa que se ha cumplido con el 64% de lo programado. Cuando se cumpla con el 70% de habilitados se procedera a la seleccion del contratista para iniciar su ejecucion. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Convenios interadministrativo de cooperación | Convenios interadministrativos de cooperación suscritos | 0 | 1 |  |  |  | Suscripcion de Convenios interadministrativos de cooperacion (mejoramiento y titulación) | 1 | 0 |  | #DIV/0! | Convenios interadministrativo de cooperación | N.A. | Propia y/o transferencia municipal | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Esta meta se cumplio en su totalidad en la vigencia 2020 con la suscripcion del Convenio No. 005 de Mejoramientos de Vivienda, adicionalmente en la vigencia 2021 se suscribio otro convenio para el apoyo del programa de titulacion. Ambos convenios fueron suscritos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 3 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios: Mejoramiento de Entorno para barrios o desarrollos incompletos de Vivienda de Inbterés Social y vivienda de Interés Prioritario de la Ciudad de Armenia | 0 | 3 |  |  |  | Formulacion proyecto mejoramiento de entorno | 3 | 1 | 0.25 | 25% | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 6000000 |  | 0% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | Se han adelantado mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Proyectos de la Alcaldía de Armenia para apoyar la formulación de proyectos de mejoramiento de entono de diferentes parques del Municipio. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 25 | 50 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | Bienes fiscales saneados y titulados | 25 | 50 |  |  |  | Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales | 4 | 1 | 1 | 100% | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 3000000 | 3000000 | 100% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | COMUNA 7 , COMUNA 6, COMUNA 9, COMUNA 3 | Durante el primer semestre se suscribió el Acuerdo No. 230 de febrero de 2022, por medio del cual el Concejo Municipal autorizo al Alcalde para que a traves de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia FOMVIVIENDA se adelante el programa de titulacion de predios, facultades que se otorgaron por 6 meses y unicamente para 182 predios que estaban anexos a este Acuerdo. Esta situacion es la primera vez que se presenta puesto que siempre las facultades quedaron abiertas a todo el Municipio y no limitaba los predios, lo que origina que el avance en titulacion no sea tan significativo y se tuviera que elaborar un segundo Proyecto de Acuerdo en la vigencia 2022 para que se autorizaran nuevas mejoras habitacionales para personas que no habian quedado incluidas en el primer Acuerdo, Proyecto de Acuerdo que se radico en el Concejo Municipal el dia 22 de abril de 2022, sin embargo no pudo tener debate en este periodo extraordinario y se debio esperar hasta el segundo periodo de sesiones ordinarias, y se radico el 8 de junio de la presente vigencia en el cual se facultaran 11 predios que seran objeto de titulacion en el segundo semestre de la presente vigencia. | FOMVIVIENDA
[14 empty] | Titulacion de predios | 50 | 19 | 6 | 31.58% |  | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 30000000 | 19000000 | 63.33% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | COMUNA 7 , COMUNA 6, COMUNA 9, COMUNA 3 | Durante el primer semestre de 2022, se han titulado 6 predios en el Barrio Patio BonIto Mz O | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 6 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Estudios de pre inversión e inversión | Estudios o diseños realizados | 0 | 6 | ID:276766 | Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | Acceso a vivienda digana, fortalecimiento institucional | Estudios tecnicos | 6 | 1 | 0.25 | 25% | Estudios de pre inversión e inversión | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 15000000 |  | 0% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | COMUNA 4, COMUNA 8 | Para la reformulacion del proyecto del antiguo lote del Hospital del Sur, que se denominara Brisas de los Rios se tuvo que realizar un nuevo estudio tecnico para la publicacion en esta vigencia de la selección del socio inversionista constructor que desarrollara el proyeto. Así mismo se avanza en la realización de estudios técnicos del proyecto de vivienda que se pretende realizar en convenio con EPA. | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 1 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | 0 | 1 |  |  |  | Plan estrategico de vivienda | 1 | 0 |  | #DIV/0! | Documentos de Planeación en materia de Vivienda | N.A. | Propia y/o transferencia municipal | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Esta meta se cumplio en el año 2021 con la suscripcion del Plan Estrategico | FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Vivienda | 11 | Hogares urbanos con hacinamiento crítico | 0 | 4 | Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 0 | 4 |  |  |  | Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios | 4 | 1 | 1 | 100% | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 2.3.2.02.02.008 | Propia y/o transferencia municipal | 4135000 | 4135000 | 100% | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | HABITANTES DE TODAS LAS COMUNAS DE ARMENA | Mediante comunicados de prensa a traves de los canales de la Administracion Municipal y mensajes de difusion de los grupos de medios regionales, asi como el manejo de las redes sociales y la pagina web, se brinda el acompañamiento necesario para la postulacion de los hogares al proyecto de vivienda de la Manzana 40 del Barrio La Patria. Presenta uina ejecucion presupuestal de $4,135,000, que equivale al 100% de los recursos asignados para la vigencia | FOMVIVIENDA
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 1162517833; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 1095420000; EFICACIA PRESUPUESTAL 14: 94.23%
[18 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
[18 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: NATALIA MERCHAN VALENCIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: CARGO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | PRODUCTO KPT | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%)
[5 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. | Formulacion y estructuracion Proyectos VIS (Proyecto vivienda Antiguo hospital del sur) | 4 | 1 | 0.4 | 40% | Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados | 10000000 | 0 | 0%
Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. | Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural | 6000000 | 6000000 | 100%
| Mejoramiento de vivienda | 100 | 260 | 142 | 54.62% |  | 1088382833 | 1063285000 | 97.69%
| Formulacion proyecto mejoramiento de entorno | 3 | 1 | 0.25 | 25% | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios: | 6000000 |  | 0%
| Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales | 4 | 1 | 1 | 100% | Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales | 3000000 | 3000000 | 100%
| Titulacion de predios | 50 | 19 | 6 | 31.58% |  | 30000000 | 19000000 | 63.33%
Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. | Estudios tecnicos | 6 | 1 | 0.25 | 25% | Estudios de pre inversión e inversión | 15000000 |  | 0%
| Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios | 4 | 1 | 1 | 100% | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | 4135000 | 4135000 | 100%
[7 empty] | 1162517833 | 1095420000 | 94.23%
[5 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío. |  |  |  | 1 | 40% | 10000000 | 0 | 0%
| Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia. |  |  |  | 5 | 62.24% | 1133382833 | 1091285000 | 96.29%
| Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia. |  |  |  | 2 | 62.5% | 19135000 | 4135000 | 21.61%