## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT: 890.000.464-3
Perídodo fiscal que cubre: Vigencia 2022
Tipo de Auditoría: AUDITORIA REFRENDACION RESERVAS PRESUPUESTALES del 2022
Fecha de Suscripción: Abril 25 del 2023
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISOR EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-2147-2022, CPS No 2335-2022, CPS No. 1665-2022, CPS No 2244-2022, CPS No 1549-2022, CPS-4406-2022, CPS No 0192- 2022, CPS No 4535-2022, CPS No 4091-2022, CPS No 2033-2022. | Deficiencia en la Supervisión de los contratos Inaplicabilidad de las normas en materia de contratación estatal, específicamente el Manual de Contratación vigente de la Entidad sujeto de control La falta de realización o ejecución de las funciones propias del cargo y aquellas de orden legal por parte de los servidores intervinientes en la gestión contractual que tienen la calidad de supervisor, lo cual repercute en el cumplimiento de los deberes funcionales. | Realizar la modificación a la Circular emitida, donde se se exponga el marco normativo, requisitos para la presentación del informe por el presunto incumplimiento contractual. Además establecer las fechas de corte para el envío del informe con su respectivo expediente organizado y foliado, el cual se entregará al Departamento Administrativo Jurídico, en el primer semestre a junio 30 y el segundo semestre a Octubre 15 de cada vigencia. | Departamento Administrativo Jurídico | Una (1) Circular socializada con los enlaces de todas las dependencias de la Administración Municipal | Abril 25 de 2023 | Junio 30 de 2023 | Elaboración de la circular
|  |  | Elaborar y socializar cuadro de control y seguimiento de la ejecución contractual, para verificar la presentación de informes de los contratistas, dentro de los términos establecidos en las obligaciones contractuales | Elaboración y Socializacion: Departamento Administrativo Jurídico y el Departamento Administrativo de Control Interno. Implementación todas las dependencias de la Administración Municipal | Cuadro de Control elaborado y socializado | Abril 30 de 2023 | junio 30 de 2023 | Cuadro de Control Elaborado y Socializado
2 | Hallazgo administrativo con solicitud de inicio de proceso sancionatorio N0.002. Deficiencias en la constitución y presentación de reservas preupuestales vigencia 2022 y omisión de los documentos soportes | Deficiencia en la constitución y presentación de reservas presupuestales sin el lleno de requisitos al no allegar los soportes documentales por valor de $2.013.142.997 que fueran aprobados mediante Resolución No.009 de enero 19 de 2023 | Establecer dentro de la dependencia de Control Interno, un control estricto coordinado por un equipo interdisciplinario que revise no solo el cumplimiento en fechas inmersas en la circular o acto administrativo de refrendación de las reservas presupuestales de la Contraloria Municipal, sino también la veracidad de los soportes para que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas. | Departamento Administrativo de Control Interno | Control Efectivo | Abril 30 de 2023 | Febrero 28 de 2024 | Control establecido
|  |  | Implementar una lista de chequeo que contenga todos los documentos soportes requeridos y que respalden la constitución de una reserva presupuestal. | Departamneto Administrativo Jurídico | Lista de chequeo normalizada | Abril 30 de 2023 | Septiembre 30 de 2023 | Lista de chequeo normalizada
3 | INCONSISTENCIA EN LOS VALORES Y DATOS REPORTADOS FRENTE AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-2022 | Ausencia de controles en el momento de expedir la solicitud de reserva presupuestal por parte del supervisor del contrato | Solicitar a la Secretaria de Hacienda , certificar el pago mensual y el saldo correspondiente al pago del contrato de arrendamiento de la Casa del consumidor. | Secretaría de Gobierno y Convivencia | Realizar seis (6) oficios | Abril 25 de 2023 | Noviembre 30 de 2023 | No. De oficios elaborados / No. Oficios Programados
|  |  | Informar en el comité de seguimiento al Convenio entre la Súper Intendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía Municipal, el avance del plan de pagos y saldos correspondientes al arrendamiento de la casa del consumidor. | Secretaría de Gobierno y Convivencia | Elaborar Dos (2) Actas de seguimiento | Abril 25 de 2023 | Dic 31 de 2023 | No. de Actas elaboradas / No. de Actas programadas.
JORGE ANDRES BUITRAGO MONCALEANO Secretario de Gobierno y Convivencia |  |  | LINA MARIA GIL TOVAR Alcaldesa ( E ) |  |  | YEISON ANDRES PEREZ LOTERO Secretario de Hacienda
JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros |  |  | JOHNNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO Oficina Asesora de Proyectos |  |  | JULIETA GOMEZ DE CORTES Secretaria de Educación
LINA MARIA MESA MONCADA Directora Departamento Administrativo Jurídico |  |  | DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON Secretario de Tránsito y Transporte |  |  | LINA MARIA GIL TOVAR Secretaria de Salud
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO Secretaria de Infraestructura | [5 empty] | JENNY GOMEZ BETANCORT Secretaria de Desarrollo Social

## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Perídodos fiscales que cubre:
Tipo de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Observaciones
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

## Hoja1
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%