## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES
NIT: 890000464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2023-2024
Tipo de Auditoría:ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SIA 252023000084
Fecha de Suscripción: Diciembre 26 de 2023
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | POR FALTA DE GESTIÓN EN EL COBRO DE LA TARIFA DE ADMINISTRACIÓN, EN EL CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA Y A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIO PÚBLICO | Debilidades en la gestión de cobro y recaudo adelantada por parte de la administración, respecto al manejo administrativo de la plaza minorista. Ineficiencia en el cumplimiento de la normatividad que rige los aspectos relacionados con la plaza minorista | Dar a conocer a los Adjudicatarios de los Locales de la Plaza de Mercado Minorista de Armenia mediante capacitaciones el Reglamento Interno y las Disposiciones conternidas en el Contrato de Uso y de Aprovechamiento Económico del Espacio Público evidenciandolo mediante presentación, registro fotográfico y control de asistencias. | Secretario de Desarrollo Económico | 2 | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Número de Capacitaciones programadas/ Número de Capacitaciones realizadas
|  |  | El administrador de la Plaza de Mercado Minorista de Armenia Publicara por seis (6) meses en la Cartelera los estados de cuentas individuales de cada adjudicatario para dar a conocer el cobro correspondiente de la tarifa adeudada, evidenciandolo mediante registros fotograficos mensuales. | Secretario de Desarrollo Económico | 6 | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Número de acciones de cobro programadas / Número de acciones de cobro realizadas
|  |  | Elaborar oficios (2) dirigido al Despacho del Señor Alcalde y al Departartamento Administrativo de Planeación para la inclusión de una meta o producto en el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el propósito trasladar la administración de la Plaza de Mercado Minorista de Armenia a la Empresa de Desarrollo Urbano ( EDUA )en concordancia con el Decreto 139 del 20 de Mayo de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL MARCO REGULATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." para su adjudicación y como Entidad del Orden Descentralizado de la Alcaldía de Armenia, para que ejerza la administración de la PMMA, evidenciandolo a través de os l oficios enviados. | Secretario de Desarrollo Económico | 2 oficios | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Número de oficios programados/ Número de oficios remitidos
|  |  | Convocar a mesas de trabajo (2) al Despacho del Alcalde y al Departartamento Administrativo de Planeación y a la EDUA para la incluisión de una meta o producto en el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el propósito de lograr el traslado de la administración de la Plaza de Mercado Minorista de Armenia a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUA) en concordancia con el Decreto 139 del 20 de Mayo de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL MARCO REGULATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." para su adjudicación y como Entidad del orden Descentralizado de la Alcaldía de Armenia, para que ejerza la administración de la PMMA evidenciandolo mediante control de asistencia, registro fotografico. | Secretario de Desarrollo Económico | 2 mesas de trabajo | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Número de mesas de trabajo programadas/ Número de mesas de trabajo realizadas
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA DEPENDENCIA RESPONSABLE
JOSE MANUEL RIOS MORALES |  |  |  | JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA
Alcalde |  |  |  | Secretario Desarrollo Económico
Note on A10: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B10: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Por ejemplo: Derechos de petición contestados por fuera de los términos legales
Note on C10: contraloria: La entidad debe analizar las causas del hallazgo presentado, si concuerdan pueden usar las causas que determinó el ente de control en el informe final de auditoría, no obstante, la entidad también puede aplicar metodologías para hacer el análisis de causas. Por ejemplo: si se usa la metodología de los 3 por qué Porque falta control sobre los términos de las peticiones. Porque se realiza mal la clasificación de las peticiones. Porque se desconoce los tipos de peticiones y los términos de cada una.
Note on D10: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. Por ejemplo: Capacitar al personal responsable de contestar derechos de petición en los tipos y términos de cada uno. Elaborar e implementar un control que identifique las fechas de vencimiento y alerte para dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
Note on E10: contraloria: Nombre (s) y Cargo (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s)
Note on F10: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Por ejemplo: 50% de los funcionarios de planta capacitados en tipos y términos de derechos de petición. 1 control sobre los términos de las peticiones operando 100% de los derechos de petición contestados oportunamente
Note on G10: contraloria: Fecha en la que se va a dar inicio a las acciones.
Note on H10: contraloria: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on I10: contraloria: El indicador de cumplimiento es la fórmula o descripción que me ayuda a evidenciar tanto el cumplimiento de la meta como de las acciones correctivas desarrolladas. Por ejemplo: No. de funcionarios de planta capacitados en derechos de petición y términos/No. total de funcionarios de planta*100 1 Control diseñado, documentado y socializado No. de derechos de petición contestados dentro de los términos/No. total de derechos de petición radicados*100

## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Perídodos fiscales que cubre:
Tipo de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Meta establecida | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Efectividad de la acción | Observaciones
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Este debe ser igual a la descripción realizada en el formato 1 de suscripción del plan de mejoramiento
Note on C12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. La relación de acciones correctivas debe ser igual a lo descrito en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on D12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Debe ser igual a la descrita en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on E12: contraloria: Ejecutada No ejecutada En avance
Note on F12: contraloria: Porcentaje de ejecución de la acción de acuerdo con el cumplimento de las acciones correctivas establecidas.
Note on G12: contraloria: Describir en detalle las acciones correctivas ejecutadas tiempo, modo y lugar.
Note on H12: contraloria: Fecha en que se realizó el seguimiento por parte de la entidad sujeta de control.
Note on I12: contraloria: Valor númerico y descripción de la meta lograda de acuerdo con la meta establecida
Note on J12: contraloria: Registrar los datos para calcular el indicador (cuando aplique) y su resultado.
Note on K12: contraloria: Concepto de Control Interno sobre la efectividad de la acción de acuerdo con el análisis de las acciones ejecutadas, el resultado de la meta, el resultado del indicador, las evidencias encontradas y si se logro contrarestar las causas identificadas.
Note on L12: contraloria: Información adicional que se puede incluir para dar claridad a alguna de las columnas del formato u otro aspecto que lo requiera.

## Hoja1
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%