## R-DC-PCE-018
|  |  | FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación | [17 empty] | Código: R-DC-PCE-018
Fecha: 23/05/2025
Versión: 005
Pagina: 1 de 1
PROCESO: |  |  |  | Proceso Estratégico 8 Servicio Educativo en sus actividades: 8.3 Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo,8.9 Gestión financiera, 8.10 Gestión de la tecnología informática, 8.11 Asuntos legales y públicos. |  |  | Actuación |  |  | DD | MM | AA | Recomendaciones: • Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz. • El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: |  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO |  |  | Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diliciar NA) |  |  | 30 | 6 | 26
PROCESO AUDITADO: (En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello) | [6 empty] | Suscripción del plan de mejoramiento: |  |  | 15 | 10 | 26
Nota 1: A cada hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observaciones se le deberá aplicar una corrección Nota 2: El secretario de despacho y/o Director de Departamento Administrativo Auditado es responsable de medir la efectividad de las acciones tomadas para le eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.
No. | Hallazgo Función Preventiva, Situación Detectada Y/O Observación |  | Evaluación de causas que originan el hallazgo, situacion detectada y/o observaciones |  |  | Acciones de mejoramiento | Indicador | Meta | Fecha de: | [5 empty] | Responsable de la acción de mejoramiento | Uso exclusivo de la Dirección Control de Control Interno
[16 empty] | Primer Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Segundo Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Tercer Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Cuarto Seguimiento | Criterios de Evaluación:
|  |  | Metodologia de Los 3 Por qué (Ver instructivo I-DF-SGI-005) | [5 empty] | Inicio |  |  | Terminación |  |  |  |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1
|  |  | Pregunta | Respuesta | Causa Raíz |  |  |  | DD | MM | AA | DD | MM | AA
1 | Desactualización de la matriz caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con (código: m-ss-pss-002, fecha: 03/01/2024, versión: 016). |  | ¿Por qué el PAE no se encontraba incorporado de manera específica en la matriz de caracterización vigente durante el periodo auditado? | Porque la versión vigente de la matriz no identificaba expresamente el PAE como actividad diferenciada del Proceso Servicio Educativo. | Ausencia de un mecanismo periódico y documentado de revisión, actualización y formalización de la caracterización institucional del PAE. | Verificar, formalizar y socializar la incorporación del PAE en la versión vigente de la Matriz de Caracterización del Proceso Servicio Educativo y establecer una revisión anual documentada de su actualización. | Matriz PAE formalizada y revisión anual documentada / revisión programada | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Planeaiento / Equipo PAE
|  |  | ¿Por qué la versión vigente no surtíó la actualización de la caracterización para formalizar el Programa de Alimentatción Escolar? | Porque la actualización del instrumento se adelantó posteriormente y su normalización, aprobación y publicación no se había consolidado durante la vigencia auditada.
|  |  | ¿Por qué no se contaba con un control periódico que verificara la correspondencia entre la operación real del PAE y los instrumentos del Sistema de Gestión? | Porque no se había establecido una revisión periódica y documentada de los instrumentos de caracterización frente a los cambios y necesidades de los programas misionales.
2 | Incumplimiento en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la semana de receso escolar. |  | ¿Por qué no se suministró PAE durante el receso escolar? | Porque la atención en receso no opera automáticamente para todas las ETC; depende de la priorización territorial, población definida, financiación y demás condiciones establecidas por la UApA. | Consulta formal a la Unidad de Alimentos dentro de la planeación anual que acredite, para cada vigencia, si Armenia cumple o no las condiciones de priorización y financiación para la atención del PAE en receso. | Oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender para que informe si, conforme al marco normativo vigente, Armenia puede o debe implementar atención PAE durante recesos escolares y bajo qué condiciones; incorporar la respuesta como soporte de la planeación PAE 2027 y de vigencias posteriores. | Concepto/respuesta UApA incorporado al expediente de planeación PAE | 1 concepto o respuesta oficial incorporada | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Área PAE
|  |  | ¿Por qué el Municipio de Armenia no programó esta modalidad dentro de la planeación de la vigencia? | Porque Armenia no se encontraba reflejada dentro de la priorización aplicable utilizada para estructurar la atención en receso y la entidad debía garantizar, además, la financiación de las semanas académicas.
|  |  | ¿Por qué no quedó documentada previamente la procedencia o improcedencia de la atención del PAE en receso para Armenia? | Porque no se había incorporado como control de planeación la consulta y soporte formal ante la UApA sobre la aplicabilidad de esta modalidad para el Municipio.
3 | Ausencia de lineamientos internos claros para la estandarización documental en la contratación del programa de alimentación escolar (PAE). |  | ¿Por qué se identificó ausencia de estandarización documental interna para la contratación del PAE? | Porque la gestión documental se soportaba principalmente en los documentos exigidos por la modalidad de contratación y en la hoja de ruta utilizada por el área. | Falta de formalización de una herramienta interna estandarizada que consolide los controles documentales aplicables a las etapas precontractual, contractual, de ejecución, supervisión y cierre del PAE. | Diseñar, aprobar e implementar una lista de chequeo interna para la contratación y seguimiento del PAE, adaptable a la modalidad de selección utilizada y articulada con los documentos institucionales y contractuales aplicables. | Lista de chequeo PAE aprobada e implementada | 1 instrumento implementado | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Área PAE / Asuntos Legales y Públicos
|  |  | ¿Por qué los documentos propios de la modalidad contractual no se complementaban con una herramienta interna única de control? | Porque se consideraba que los soportes propios de la operación contractual permitían acreditar la trazabilidad del proceso.
|  |  | ¿Por qué no se había formalizado una lista de chequeo específica para verificar integralmente las etapas del proceso PAE? | Porque no se había convertido la práctica interna de revisión en un instrumento formal, uniforme y verificable aplicable al PAE.
4 | Debilidades en la definición de roles, responsabilidades y trazabilidad en los informes de supervisión contractual. |  | ¿Por qué se generaron cuestionamientos sobre roles, responsabilidades y trazabilidad en los informes de supervisión? | Porque los informes utilizaban un formato y redacción conjunto, es decir, se corrobora el cumplimiento de las obligaciones y se leventa informe avalado por todas las partes, lo que podía dificultar la diferenciación entre la información aportada por el operador y la verificación realizada por la supervisión. | Falta de estandarización documental e indentificar los formatos adecuados para una mejor docujmentación en la supervisión. | Adoptar una guía interna para el diligenciamiento de informes de supervisión PAE que identifique claramente roles y firmas, diferencie información reportada de información verificada y deje evidencia expresa de las actividades de revisión, validación y certificación. | Guía de supervisión adoptada y aplicada en informes PAE | 100% de informes posteriores aplican la guía | 15 | 10 | 26 | 28 | 02 | 27 | Secretaría de Educación – Supervisión PAE / Área PAE
|  |  | ¿Por qué la identificación del rol de cada firmante y de las verificaciones efectuadas no resultaba suficientemente explícita? | Porque a diferencia de los otros procesos contractuales, el presente hace parte de unh contrato de comisión cuyo informe objeto del hallazgo, hace parte de la ejecución del operador vendedor y no del contratista comisionista.
|  |  | ¿Por qué no existía un criterio interno uniforme de elaboración de los informes de supervisión del PAE? | Porque no se había adoptado una guía específica de diligenciamiento para los informes de supervisión del PAE que complementara los formatos institucionales.
5 | Deficiencias en la estructuración, estimación y validación de costos laborales y cargas tributarias en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) |  | ¿Por qué se presentaron diferencias en la estructuración y validación de costos laborales y cargas tributarias del PAE? | Porque la estructuración incorporó proyecciones y supuestos que posteriormente presentaron diferencias frente a valores laborales, PILA y tarifas tributarias verificadas. | Insuficiencia de controles para validar integralmente la estructura de costos del PAE antes de su aprobación contractual. | Estructurar en los documentos previos, los valores a pagar por cada item respecto de gastos no asociados a materia prima. documentar la verificación de salarios, prestaciones, seguridad social, parafiscales, estampillas y demás cargas aplicables. Mantener trazabilidad de las acciones administrativas de recuperación de valores que correspondan. | Estructura de costos presentada al Comité, desagregación estudios previos. | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Área PAE
|  |  | ¿Por qué algunos componentes laborales, parafiscales y tributarios no coincidieron y no se verificaron con las condiciones normativas y de ejecución? | Porque los componentes objeto de seguimientos no fueron los suficientes para detectar las inconsistencias, respecto del valor unitario. el seguimiento se centro más en el cumplimiento de las obligaciones y la aplicación normativa correspondiente a la persona juridica ejecutora.
|  |  | ¿Por qué los seguimientos no fueron más minuciosos respecto de la apliación determinada del valor unitario de los items según el costeo? | Porque conforme la ejecución y la necesidad a contratar, el proveedor dispuso de los elementos conforme las condiciones, así mismo el pago de todo lo que según su constitución era aplicable.
6 | Se evidenció que la matriz de riesgos del Proceso 8 (Servicio Educativo) no integra la totalidad de las actividades críticas asociadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y al proyecto de Aulas SITE. Esta omisión impide una identificación efectiva de eventos que puedan afectar la prestación del servicio y la integridad de los recursos tecnológicos y alimentarios. |  | ¿Por qué la matriz de riesgos no integraba todas las actividades críticas del PAE y Aulas SITE? | Porque los riesgos se encontraban formulados a nivel general del Proceso Servicio Educativo. | Falta de un mecanismo periódico para identificar, valorar y actualizar los riesgos específicos de los programas y proyectos críticos del Proceso Servicio Educativo. | Revisar y actualizar los mapas de riesgos aplicables al Proceso Servicio Educativo incorporando los riesgos específicos del PAE y Aulas SITE, con responsables, controles, evidencias y periodicidad de seguimiento. | Mapas de riesgos actualizados y formalizados | 100% de mapas aplicables revisados | 15 | 10 | 26 | 15 | 03 | 27 | Secretaría de Educación – Líder del Proceso / PAE / TIC / Calidad
|  |  | ¿Por qué los riesgos institucionales no reflejaban de manera específica la complejidad operativa, fiscal, tecnológica y de cumplimiento de estos componentes? | Porque no se había realizado una identificación diferenciada y periódica de eventos de riesgo propios del PAE y Aulas SITE.
|  |  | ¿Por qué no se actualizaban los mapas de riesgos a partir de cambios en la operación y resultados de seguimiento o auditoría? | Porque es una actividad que se desarrollo durante la vigenia 2026, incorporando los diferentes riesgos.
7 | Deficiencias en la implementación de Aulas SITE (Sistema Integrado de Tecnología Educativa) en los procesos pedagógicos. |  | ¿Por qué hay deficiencias en la implementación de Aulas SITE (Sistema Integrado de Tecnología Educativa) en los procesos pedagógicos?) | Porque la implementacón requería de una estrategia que evidenciará una cobertura del 100% de las Instituciones Educativas y que impactará el 100% del personal docente. | Limitados procesos de capacitación de los docentes en el manejo, uso y aprovechamiento de las AULAS SITE. | Fortalecer los procesos de capacitación en el manejo, uso y aprovechamiento de las AULAS SITE. | Docentes capacitados en el manejo, uso y aprovechamiento de las AULAS SITE | 20% adicional de docentes capacitados a los años 2024-2025 y 2026 (aproximadamente 300 docentes). | 15 | 10 | 26 | 15 | 06 | 27 | Secretaría de Educación – Líder del Proceso / PAE / TIC / Calidad
|  |  | ¿Por qué la implementacón requería de una estrategia que evidenciará una cobertura del 100% de las Instituciones Educativas? . | Porque el Proyecto de AULAS SITE debe tener un impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la capacitación de los docentes.
|  |  | ¿Por que el Proyecto de AULAS SITE debe tener un impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la capacitación de los docentes?. | Porque los docentes deben fortalecer sus competencias y habilidades en el manejo de las AULAS SITE
8 | Falta de normalización y caracterización del proyecto AULAS SITE dentro del proceso Servicio Educativo 8, en el formato Identificado con Código M-SS-PSS-002 del 03-01-2024, versión 016 |  | ¿Por qué el procedimiento de AULAS SITE no se encontraba incorporado de manera específica en la matriz de caracterización vigente durante el periodo auditado? | Porque la versión vigente de la matriz no identificaba expresamente el EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS ( específicamente las AULAS SITE) como actividad del Proceso Servicio Educativo. | Ausencia de un mecanismo periódico y documentado de revisión, actualización y formalización de la caracterización institucional como actividad transversal de las AULAS SITE. | Verificar, formalizar y socializar la incorporación del USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS (epecíficamente las AULAS SITE) en la versión vigente de la Matriz de Caracterización del Proceso Servicio Educativo y establecer una revisión anual documentada de su actualización. | Matriz de Procesos y procedimientos formalizada y revisión anual documentada / revisión programada con la actividad de AULAS SITE. | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 03 | 27 | Secretaría de Educación – Líder del Proceso / PAE / TIC / Calidad
|  |  | ¿Por qué la versión vigente de la matriz no identificaba expresamente el EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS ( específicamente las AULAS SITE) como actividad del Proceso Servicio Educativo.r? | Porque el USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS (específicamente las AULAS SITE) no tenían la importancia como una actividad en la Matriz de Procesos y Procedimientos.
|  |  | ¿Por qué el USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS (específicamente las AULAS SITE) no tenían la importancia como una actividad en la Matriz de Procesos y Procedimientos? | Porque el USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TICS (especíifcamente las AULAS SITE) no se identificaba como una actividad transversal al mejoramiento de la calidad educativa.
9 | Inconsistencias en la trazabilidad y conciliación de la información de consumo de raciones en el Programa de Alimentación Escolar PAE. |  | ¿Por qué se presentaron diferencias entre los documentos soportes y los registrados en las listas de verificación? | Porque al efectuar varias revisiones, se corre un termino el cual puede afectar númeración de facturas y folios y los mismos no se registraron posteriormente. | Falta de una herramienta estandarizada de conciliación y trazabilidad de documentación del operador y facturación. | Implementar una matriz de verificación previa validación final de cuenta previa al pago. | Matriz registro documentos cuenta. | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Supervisión PAE / Equipo PAE
|  |  | ¿Por qué las diferencias no quedaban conciliadas de manera uniforme y se realizaba la modifucación antes del trámite de pago? | Porque la revisión se realizaba mediante múltiples soportes sin una herramienta única que documentara cada diferencia, su justificación y ajuste.
|  |  | ¿Por qué no existía un control único y documentado de conciliación que integrara las fuentes de información ? | Porque no se había formalizado una matriz de conciliación obligatoria previa a la validación definitiva.
10 | Debilidad en los mecanismos de supervisión y control operativo del programa. |  | ¿Por qué se identificó debilidad en los mecanismos de supervisión y control operativo del PAE? | Porque el seguimiento comprende múltiples obligaciones, fuentes de información y visitas, cuya evidencia se encontraba distribuida en diferentes soportes. | Falta de una metodología integral y estandarizada de supervisión que consolide obligaciones, evidencias, periodicidad, responsables, resultados y acciones frente a incumplimientos. | Diseñar e implementar una matriz integral de supervisión PAE que relacione cada obligación contractual con evidencia exigible, periodicidad, responsable de verificación, resultado, observaciones y acciones correctivas; anexarla como soporte de los informes mensuales. | Informes mensuales con matriz integral de supervisión / informes emitidos | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 12 | 26 | Secretaría de Educación – Supervisión PAE / Equipo PAE
|  |  | ¿Por qué los informes no evidenciaban de manera uniforme la verificación material de todas las obligaciones y soportes? | Porque los formatos utilizados no exigían documentar con el mismo nivel de detalle el procedimiento de verificación efectuado para cada obligación.
|  |  | ¿Por qué la supervisión no contaba con una metodología consolidada que relacionara obligación, evidencia, periodicidad, responsable y resultado de verificación? | Porque no se había formalizado una matriz integral de supervisión específica para la operación PAE.
11 | Incumplimiento en el seguimiento y verificación mensual de compras locales (Cuota del 30%) |  | ¿Por qué no se evidenció verificación mensual suficiente del porcentaje de compras públicas locales? | Porque el expediente y soportes evidencian el cumplimiento de compras realizadas a proveedores locales sin embargo, no todos se encuentran con la estructura normativa de acreditación. | Falta de un control mensual estandarizado y documentado para validar el cumplimiento de compras públicas locales y conservar la evidencia de la verificación. | Implementar una matriz mensual de verificación de compras públicas locales que incluya los datos necesarios de los proveedoresvalidación de la supervisión, incorporándola al expediente contractual y al trámite de pago. | Meses con verificación documentada / meses de ejecución | 100% | 15 | 10 | 26 | 15 | 06 | 27 | Secretaría de Educación – Supervisión PAE / Equipo PAE
|  |  | ¿Por qué la certificación el operador realizó las compras sin corroborar la certificación de pequeño proveedor? | Porque inicio su proceso de compra y abastecimiento sin previa verificación y control documental, además de la premura en la necesidad de la materia prima y los pocos proveedores para el porcentaje tan alto del requerimiento.
|  |  | ¿Por qué no existía una herramienta específica que obligara a verificar y archivar mensualmente el cumplimiento de la cuota de compras locales? | Porque para la vigencia auditada, se inicio los tramites con los entes competentes para ampliar las bases de datos de proveedores inscritos.
12 | Debilidad en la revisión y exigencia de los requisitos asociados al examen médico pre-ocupacional. |  | ¿Por qué no se verifica de manera rigurosa y oportuna el cumplimiento de los requisitos documentales y médicos exigidos para el examen médico ocupacional de ingreso? | Porque la persona que se va a posesionar aporta el examen médico ocupacional y no se cuenta con un mecanismo estandarizado para verificar el cumplimiento de este requisito | Ausencia de un procedimiento oficializado que establezca las responsabilidades y los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de los requisitos del examen médico ocupacional de ingreso del personal administrativo, respetando la reserva de la historia clínica ocupacional. | Elaborar y formalizar un procedimiento para verificar los requisitos del examen médico ocupacional de ingreso del personal administrativo. | Porcentaje de cumplimiento en la verificación de los requisitos del examen médico ocupacional de ingreso del personal administrativo, garantizando la confidencialidad y reserva de la historia clínica ocupacional. | 100% | 15 | 10 | 26 | 30 | 07 | 27 | Secretaria de educacion municipal
|  |  | ¿Por qué no se cuenta con un mecanismo estandarizado de verificación? | Porque la entidad no dispone de un procedimiento oficializado que establezca las actividades y responsabilidades para revisar los soportes requeridos, respetando la confidencialidad de la historia clínica ocupacional. |  | Implementar una lista de chequeo para verificar la entrega del concepto médico ocupacional, respetando la confidencialidad de la historia clínica.
|  |  | ¿Por qué no se ha establecido un procedimiento oficializado? | Porque la entidad no cuenta con un manual de procesos y procedimientos formalizado que contemple controles específicos para la verificación de los requisitos médicos ocupacionales previos al nombramiento del personal administrativo. |  | Definir responsables y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos antes de la posesión.
Numero de acciones de mejoramiento
Numero de acciones de mejoramiento cerradas | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje total de cumplimiento | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Firma:
Nombre: |  | Antonio José Vélez Melo
Cargo: |  | Secretario de Educación