## Hoja1
| PLAN DE ACCIÓN PGT - MIPG | [6 empty] | Código: R-AM-SGI-051
Fecha: 31/05/2019
| Proceso 1. Gestión Gerencial | [6 empty] | Versión: 002
| Despacho Alcalde | [6 empty] | Página: __ de 8
PLAN DE ACCION PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | Plan de Acción MIPG 2019 |  |  | Fecha Actualización: 25/06/2019
DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍNEA BASE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE
(dd/mm/aaaa)
Dependencia: Despacho del Alcalde
Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 0 | Diseñar o rediseñar -Analizar el contexto de la Alcaldía de Armenia como punto de partida del PDM. -Diseñar Plataforma Estratégica - Construcción del PDM. -Diseñar Objetivos Estratégicos y Mapas de Riesgos. -Actualizar la Estructura Funcional. | Diseñar o rediseñar 1 Informe de análisis del contexto de la Alcaldía de Armenia. 1 Plataforma Estratégica actualizada y socializada. 19 Mesas de trabajo por proceso para revisión y actualización de los objetivos estratégicos y mapa de riesgos 1 Actualización de la estructura funcional (Nuevos procesos) | Diseñar o rediseñar 22 productos | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Despacho del Alcalde
|  | 0 | Trabajar por Procesos -Actualizar los tramites, productos y servicios de la entidad, respecto a su misionalidad. -Implementar y documentar la gestión del conocimiento y la innovación en los procesos CORE de la Alcaldía de Armenia. -Procesos de Auditorias Internas y Externas ISO 9001:2015. | Trabajar por Procesos -1 Matriz Actualizada y publicada R-AM-SGI-053 Planificación y Control Operacional -Procesos CORE documentados y estandarizados. -2 Procesos de Auditoría Interna y Externa ISO 9001:2015 | Trabajar por Procesos 4 Productos | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Despacho del Alcalde
|  | 0 | Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos -Evaluar las condiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. -Evaluar las condiciones del Sistema de Gestión Ambiental - SGA -Revisar y actualizar las operaciones referentes a: Mantenimientos, Ingreso y salida de elementos -Aseo, Servicios públicos, Eventos y logística, Impresos y publicaciones, Almacén y suministros, Administración de vehículos y Caja menor. | Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos -1 Informe de evaluación y plan de acción de las condiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST). -1 Informe de evaluación y plan de trabajo de las condiciones del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). -8 operaciones estandarizadas y socializadas con las partes interesadas. | Gestionar Recursos Físicos y Servicios Internos 10 Productos | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Despacho del Alcalde
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | 0 | Arreglos Institucionales Actualizar el Decreto de Estructura del Municipio de Armenia. | Ventanilla hacia adentro Arreglos Institucionales Decreto de Estructura del Municipio de Armenia. | Ventanilla hacia adentro -Arreglos Institucionales 3 productos -Procesos y Procedimientos 7 productos -Talento Humano 2 | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Despacho del Alcalde
|  |  | Determinar los recursos necesarios para la puesta en marcha de la operatividad del SAC. | Asignación de recursos para la operación SAC.
|  |  | Articular canales de comunicación directa entre el SAC y la Alta Dirección. Procesos y Procedimientos | Mesas de Trabajo en temas concernientes al SAC y la Alta Dirección. Procesos y Procedimientos
|  |  | Actualizar la Caracterización del Proceso de Servicio y Atención al Ciudadano y demás documentos requeridos para su operación. | Caracterización del Proceso de Servicio y Atención al Ciudadano y demás documentos requeridos para su operación aprobados por el SG.
Optimizar los procesos para la gestión de las PQRSD.
Optimizar los procesos para la gestión de los tramites, productos y servicios.
Informes de PQRSD, como insumo de oportunidades de mejora.
Implementar sistemas de asignación de turnos, según corresponda (CAM y Sedes Alternas).
|  |  | Desarrollar Estrategias de Comunicaciones (Responsabilidad de los servidores públicos vs derechos de petición). | Estrategias de Comunicaciones (Responsabilidad de los servidores públicos vs derechos de petición).
|  |  | Políticas de protección de datos personales. Talento Humano | 1 Política de protección de datos personales (Socializada y comunicada). Talento Humano
|  |  | Gestionar el talento humano para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano. | 2 Capacitaciones incluidas en el Plan Institucional de Capacitación referente al servicio al ciudadano.
|  |  | Implementar acciones de cualificación e incentivos para los servidores públicos. | 1 Sistema de incentivos para los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | 0 | Cobertura Fortalecer los canales de atención con los que cuenta la Alcaldía de Armenia. Establecer los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atención. Determinar los espacios físicos según NTC 6047 | Ventanilla hacia afuera Cobertura 4 canales de atención fortalecidos (Atención presencial (Atención personal y radicación de correspondencia), atención telefónica (Línea 018000 y líneas fijas), virtual (Página web y correo electrónico) y buzón de sugerencias). protocolos de servicio al ciudadano en los canales de atención. 1 Diagnostico e intervención de los espacios físicos según NTC 6047, ajustes requeridos. | Ventanilla hacia afuera -Cobertura 3 productos -Cumplimiento 3 productos -Certidumbre 1 producto | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Despacho del Alcalde
|  |  | Cumplimiento -Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. -Actualizar la oferta, canales y mecanismos de información y comunicación de la Alcaldía de Armenia. -Realizar periódicamente mediciones de percepción respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Cumplimiento -1 documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. -1 diagnostico y plan para la actualización de la oferta, canales y mecanismos de información y comunicación de la Alcaldía de Armenia. -Mediciones mensuales de percepción respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.
|  |  | Certidumbre -Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Certidumbre -1 procedimiento para Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | 0 | Realizar seguimiento a la ruta de atención a los Dignatarios, Ediles y comunidad en general. | Seguimiento a la ruta de atención. | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | 0 | Actualizar las Instancias de Participación Ciudadana en la página Web de la Alcaldía de Armenia. | Página actualizada. | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Corpocultura, Departamento Administrativo de Planeación, Gestor de Paz, Unidad de Participación Ciudadana.
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | 0 | Elaborar informe de las actividades de las diferentes Instancias de Participación Ciudadana a la Unidad de Participación Ciudadana. | Informes escritos. | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Corpocultura, Departamento Administrativo de Planeación, Gestor de Paz, Unidad de Participación Ciudadana.
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | 0 | Construir el Plan de Participación del Municipio de Armenia 2020-2023 | Plan Elaborado | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana
Dependencia: Secretaría TIC
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital y Seguridad Digital | 64% | Revisión y actualización de los Contadores de los Trámites y servicios en línea publicados en la plataforma vuvarmenia.gov.co, realizando monitoreo y mejoramiento continuo | Trámites y Servicios con contador actualizados en la Plataforma www.vuvarmenia.gov.co | # de trámites con contadores / # total de trámites | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información, lucha anticorrupción | 48 | Publicar y actualizar el conjunto de datos de la Alcaldía de Armenia en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co | TIC para el Estado | # de conjuntos de datos publicados y actualizados por dependencia | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital y Seguridad Digital | 1 | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | PETI actualizado | PETI actualizado | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Información y Comunicación | Gobierno Digital y Transparencia, acceso a la información, lucha anticorrupción | 1 | Actualizar el Catalogo de Componentes de informacion | Catálogo actualizado | 1 de catalogo actualizado de componentes de información/total de procesos | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital y Seguridad Digital | 50 | Fomentar el uso y aprovechamiento de los componentes de información por parte de los grupos de interés en los PVD | usuarios capacitados | # de usuarios capacitados en los PVD / 50.000 (población potencial) | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital y Seguridad Digital | 200 | Actualizar la caracterizacion de grupos de interes internos y externos | usuarios caracterizados | # usuarios internos y externos caracterizados | 2020-02-10 | 2020-12-31 | Secretaría TIC
Dependencia: Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Plan de Acción Gestión del Conocimiento y La Innovación 2020
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Reunión con los gestores del conocimiento y la innovación, para socializar el plan aprobado | Registro fotográfico, acta y registro de asistencia | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Actualización de Mapa de Conocimiento | Elaborar el mapa de conocimiento acorde con el talento humano actual | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Documentación de Conocimiento Tácito | Elaboración de documentos propios de cada dependencia | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% | Cómo investigar | Sensibilización a los enlaces de conocimiento de la importancia de generar conocimiento a través de la investigación | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Café de Conocimiento | Encuentro de expertos de la Administración Central y entes descentralizados en referencia a Código de Integridad, EDL y SST | 3 | 2020-05-15 | 2020-10-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% | Qué queremos investigar | Propuesta de los gestores de conocimiento para investigar con base en el método científico | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-18 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | La Alcaldía Aprende | Cada dependencia elige un experto de su equipo en un tema de relevancia para la administración y lo socializa en forma de conferencia a los funcionarios | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% | Entrega de conocimiento | Seguimiento a entregas de conocimiento | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-10 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% | Réplica de Conocimiento | Seguimiento a réplicas de conocimiento | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Realización de Autodiagnóstico | aplicación de Matriz GETH | 1 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | gestión del Conocimiento y la Innovación | 47% | Informe final | Ejecución del Plan de Acción | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Plan de Acción Gestión Estratégica del TH 2020
Talento Humano | Talento Humano | 70.2% | Plan de Bienestar | cronograma. Implementación de Programa de Prepensionados, Mediciones | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 70.2% | Plan de Incentivos | Ejecución acorde a plan, mediciones | 1 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 70.2% | Plan de vacantes | Ejecución acorde a necesidades y oferta | 1 | 2020-03-15 | 2020-12-15 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 70.2% | PIC | Encuesta de Necesidades, Elaboración de cronograma, medición de cobertura, cumplimiento e impacto | 1 | 2020-02-21 | 2020-12-15 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 30% | Transformación Cultural | Talleres de fortalecimiento de valores corporativos, atención al ciudadano, orientación al servicio y humanización de la atención. | 8 | 2020-02-26 | 2020-10-30 | departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 55.23% | Satisfacción Laboral | Talleres de motivación | 5 | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 50% | Clima Organizacional | Taller de Fortalecimiento de Resolución de conflictos | 5 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 50% | Clima Organizacional |  | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 74% | Manual de Funciones | Actualización | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 70.2% | Realización de Auto Diagnóstico | Aplicación de Matriz GETH | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Talento Humano | 1% | Informe Final | Elaboración con resultados de Ejecución del Plan de Acción | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Plan de Acción Integridad 2020
Talento Humano | Integridad | 1% | Dar inicio a la etapa "Activacion" | Informar mediante el correo electronico a los gestores de integridad,las directrices para la socializacion de la etapa activacion, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Desarrollo Etapa Activacion | Consolidacion de las actividades desarrolladas en la etapa de activacion, por las dependencias que suministraron la informacion | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Dar inicio a la etapa "Fomento" | Informar mediante el correo electronico a los gestores de integridad,las directrices para la socializacion de la etapa fomento, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Desarrollo Etapa Fomento | Consolidacion de las actividades desarrolladas en la etapa de fomento, por las dependencias que suministraron la informacion | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-10 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Dar inicio a la etapa "ejemplificar" | Informar mediante el correo electronico a los gestores de integridad,las directrices para la socializacion de la etapa ejemplificar, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Desarrollo Etapa ejemplificar | Consolidacion de las actividades desarrolladas en la etapa de ejemplificar, por las dependencias que suministraron la informacion | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Dar inicio a la etapa "Compromiso" | Informar mediante el correo electronico a los gestores de integridad,las directrices para la socializacion de la etapa compromiso, enviando las actividades sugeridas y adjuntando los formatos correspondientes. | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Desarrollo Etapa compromiso | Consolidacion de las actividades desarrolladas en la etapa de compromiso, por las dependencias que suministraron la informacion | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-10 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Realizar reporte de la implementacion del codigo de integridad | Realizar un informe el cual indique el nivel de cumplimiento del codigo de integridad por cada dependencia. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Talento Humano | Integridad | 1% | Realizar test de percepcion | Enviar por medio del correo institucional , el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldia de Armenia | 1 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Plan de Acción Gestión Documental 2020
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Presentar propuesta creación del proceso "Gestión Documental" para su aprobación y puesta en marcha | Matriz de caracterización actividades y operaciones, Resolución de creación proceso "Gestión Documental" | 1 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Presentar "Programa de Gestión Documental-PGD" para su aprobación e implementación | Programa de Gestión Documental - PGD | 1 | 2020-02-25 | 2020-04-24 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Presentar "Politica Institucional de Gestión Documental" para su aprobación e implementación | Politica Institucional de Gestión Documental | 1 | 2020-02-25 | 2020-04-24 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Asignar un gestor documental como enlace y responsable del Archivo en cada dependencia de la Administración Municipal | Resolución de asignación de funciones como Gestor Documental y/o contrato de prestación de servicios | 1 | 2020-02-25 | 2020-03-13 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Elaborar y presentar para aprobación el Plan Anual de Transferencias documentales | Plan Anual de Transferencias Documentales aprobado | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Capacitación a funcionarios y contratistas en "Organización Archivos de Gestión y Transferencias documentales" | Registro fotografico, registro de asistencia | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Socialización cronograma de transferenciasa documentales | Circular - Cronograma | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Transferencias documentales | Oficio remisorio - Acta de entrega - Formato Único de Inventario Documental- FUID | 1 | 2020-05-18 | 2020-09-30 | Cada dependencia de la Administración Municipal
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Mesas de trabajo Gestores Documentales enlaces de cada dependencia de la Administración Municipal | Oficio convocatoria - Registro de asistencia - Registro fotografico | 10 | 2020-03-26 | 2020-12-31 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Proceso actualización Tablas de Retención Documental - TRD | Actas mesas de trabajo-Registros de asistencia-Registro fotografico | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Presentación Tablas de Retención Documental-TRD para aprobación, convalidación y publicación | Tablas de Retención Documental - TRD aprobadas y publicadas | 1 | 2020-06-29 | 2020-12-31 | Cada Dependencia de la Administracion Municipal y consolida el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Información y Comunicación | Gestión Documental |  | Informe final | Ejecución del Plan de Acción | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Dependencia: Departamento Administrativo Juridíco
DEFENSA JURIDICA | DEFENSA JURIDICA | 43 | Aplicar la política de prevención del daño antijurídico en las reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio | Defensa extrajudicial y judicial acorde a los lineamientos normativos y jurisprudenciales vigentes | 43 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Director Departamento Administrativo Jurídico
DEFENSA JURIDICA | DEFENSA JURIDICA | 3 | señalar las buenas practicas a aplicar por el Municipio de Armenia, que constituirán una herramienta que permitirá mejorar los procedimientos de selección de contratistas, evitar la práctica de actividades de colusión y en general actividades que pretendan defraudar los principios que regulan la actividad contractual. | Actas de reunión con las determinaciones adoptadas | 6 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Sub Director Departamento Administrativo Jurídico
Dependencia: Departamento Administrativo Hacienda
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1 | Formular y modificar el Presupuesto de la Entidad. | Presupuesto presentado Ante el Concejo Municipal | Presupuesto Presentado / No. de Presupuesto a Presentar | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Área de Presupuesto
|  | 30 |  | Actos Administrativos de Modificacion al Presupuesto | Actos Administrativos de Modificacion al Presupuesto Realizados / Modificaciones al Presupuesto solicitadas | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 4 | Realizar informes de seguimiento y evaluación mensual de la ejecución presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión. | Informes deseguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión realizados. | No. de informes realizados / No. de informes programados. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 0 | Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral a los procesos de fiscalización y coibro coactivo. | Informes de seguimiento y evaluación trimestral a los procesos de fiscalización y coibro coactivo realizados. | No. de Informes realizados / No. de Informes programados | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 1 | Presentar informes de cumplimietno a los indicadores de disciplina fiscal de manera mensual ante el Comfis | Actas de socialización al Comfis | No. de Actas realizadas /No. de Actas programadas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Área de Presupuesto
Dependencia: Departamento Administrativo de Planeación
Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | 50 | Coordinar el proceso de formulación y construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020 - 2023 "Armenia Pa' Todos" | Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020 - 2023 "Armenia Pa' Todos" | Un (1) Plan de Desarrollo Municipal | 02/01/2020 | 30/05/2020 | Departamento Administrativo de Planeación
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1 | Realización de la fase de formulación y construcción colectiva, mediante metodologías participativas. | Jornada de participación ciudadana para la planificación participativa del Plan de Desarrollo del Municipio; en la cual se haga ejercicio de priorización de las problemáticas sociales. | Cuarenta y una (41) Mesas Cuyabras sectoriales y comunales | 02/01/2020 | 30/05/2020 | Departamento Administrativo de Planeación
Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1 | Elaboración del Documento Ruta Metodológica para la realización de las Mesas Cuyabras Sectoriales y Mesas Cuyabras Comunales. | Metodología para la realización realización de las Mesas Cuyabras Sectoriales y Mesas Cuyabras Comunales. | Un (1) Documento | 02/01/2020 | 30/05/2020 | Departamento Administrativo de Planeación
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 95 | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación del corte a Diciembre 31 de 2019 para verificar los rangos a tener en cuenta para el cierre del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 y realizar la respectiva armonización del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2020 - 2023 "Armenia Pa' Todos". | Rango para el cierre del primer semestre 2020 como último reporte de la gestión teniendo como base el Plan de Desarrollo del Municipo de Armenia 2016 - 2019. | Un(1) Acta | 30/06/2020 | 30/07/2020 | Departamento Administrativo de Planeación
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | 0 | Actualización del Portafolio de trámites, servicios y ofertas de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023. | Portafolio de trámites, servicios y ofertas actualizado. | 1 portafolio de trámites, servicios y ofertas en línea | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de las Dependencias del Nivel Central.
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | 0 | Consultar a las dependencias de la administración la relación de los tramites consultados por la ciudadanía. | Relación de los Tramites de la entidad más solicitados por la ciudadanía | Informe de los tramites más consultados | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de las Dependencias del Nivel Central.
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | 75 Tramites Inscritos (En proceso de Actualización) 3 Tramites sin gestión | Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, costosos y complejos, que afectan la competitividad. | Encuesta sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía aplicada, consolidada y analizada. | Encuesta en línea | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de las Dependencias del Nivel Central.
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | 0 | Actualización del proceso de racionalización de trámites. | Trámites de la entidad identificados según requerimientos de ley. Decreto Ley 2106 de 2019 | Listado de tramites priorizados a racionalizar | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de las Dependencias del Nivel Central.
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | 0 | Actualización del proceso de racionalización de trámites. | Creación y actualización de Trámites y servicios en el SUIT. | Actualización permanente de los trámites y servicios inscritos en el Aplicativo SUIT | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo de las Dependencias del Nivel Central.
Dependencia: Departamento Administrativo de Control Interno
Control Interno | Control Interno | 99.8% | Brindar capacitación a las Dependencias de la Administración Municipal sobre la Metodología de Administración del Riesgo, en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación. | 1 Capacitación en aplicación de la Metodología de Administración del Riesgo. | No. de Capacitaciones en la Metodología de Administración del Riesgo. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno Departamento Administrativo de Planeación.
Control Interno | Control Interno | 99.8% | Capacitar a los responsables en la diferentes dependencias con respecto a la adecuada elaboración de los Planes de Mejoramiento derivados de los hallazgos identificados en la Auditorias practicadas por los Entes de Control y por el Departamento Administrativo de Control Interno. | 1 Capacitación en elaboración de Planes de Mejoramiento con Entes de Control y con el Departamento Administrativo de Control Interno. | No. de Capacitaciones en elaboración de Planes de Mejoramiento | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Departamento Administrativo de Control Interno
Elaboró: Secretarías: TIC y Desarrollo Social, Departamentos Administrativos: Fortalecimiento Institucional, Jurídico, Hacienda, Planeación, Control Interno
Revisó:Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 25/02/2020