## PLAN DE ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A DICIEMBRE 31 DE 2020
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.3 SECRETARÍA DE SALUD | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de asistencia técnica institucional | No de casos recepcionados a través del SEM y resueltos/No de casos recepcionados | Sin LB | 90% | 2020630010022 | Sistema de emergencias medicas (SEM) | Articular la oficina municipal de gestión del riesgo con las diferentes emergencias municipales | Gestionar casos recepcionados y resueltos en el Servicio de Ambulancia Municipal SEM mediante el segúimiento a los mismos: Numero de llamadas recibidas solicitando servicio ambulancia (SOAT y APH) / Total de llamadas recibidas solcitando servicio de ambulancia *100 | 0% | 90% | 87% | 96.67% | 116.04.8.15.02.19.022.022.001.1039 | PROPIOS INVERSION | 2270000 | 2270000 | 100% |  |  | SOAT: Recibidas 221, APH: Recibidas114, TOTAL EVENTOS:335 TOTAL EVENTOS SOLUCIONADOS: 293 | Oficina de Aseguramiento
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de atención en salud a la población dentro del Sistem General de Seguridad Social en Salud | Total Afiliados al SGSSS / población DANE | 100% | 100% | 2020630010026 | Armenia asegurada en salud | Promocionar la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Poblacion residente en el Municipio de Armenia. | Total Afiliados al SGSSS del Regimen Subsidiado, Contributivo y Regimenes de Excepcion / Poblacion DANE año en el municipio de Armenia | 100% | 100% | 100% | 100% | 116.04.8.15.02.19.022.022.001.1037 | PROPIOS INVERSION -RENTAS CEDIDAS | 47766000 | 7390033 | 15.47% |  |  | 336.421/304.764(100%), Indicador que varia de acuerdo a las novedades de Ingresos y Egresos de afiliados al SGSSS. | Oficina de Aseguramiento
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de auditoría y visitas inspectivas a prestadores y cumplimiento del SOGC y auditoria a EPSs según circular 001 del 2020 y demás normas que lo modifiquen. | Numero de auditorias y visitas realizadas durante cada vigencia / Numero de Instituciones programadas durante la vigencia. | 100% | 100% | 2020630010023 | Calidad en la prestación del servicio | Que las EPS garanticen el acceso a los servicios de salud a la poblacion afiliada a travez de IPS que cumplan con los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad. | a. EPSs a las que se les realizo seguimiento en la calidad en la prestacion del servicio / Total de EPS que operan en el muncipio de Armenia *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 116.04.8.15.02.19.022.022.001.1038 | PROPIOS INVERSION-RENTAS CEDIDAS | 182037916 | 45446632 | 24.97% |  |  | Se programaron las 9 EPS que operan en el munipio para realizar auditoria dentro del mes de noviembre y diciembre. | Oficina de Aseguramiento
[14 empty] | b. Porcentaje de IPS a las que se les realiza seguimiento / programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Se realizaron 29 auditorias asi: 6 viistas de verificacion 1.155 (protocolos bioseguridad). 11 viistas de seguimiento a planes de mejoramiento de auditorias de verificacion 1.155 (protocolos bioseguridad). 7 visitas de seguimiento a planes de accion por auditorias anteriores de COVID. 1 auditoria del SOGC. 4 auditoria de PAMCE
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia | Cruces de la base de datos atención focalizada en el cuatrienio. | 48 | 48 | 2020630010030 | Subsidio a la demanda | Garantizar el acceso a los servicios de salud a la poblacion pobre y vulnerable del municpio de Armenia mediante la afiliacion a una EPS del Regimen Subsidiado | Actualizacion de base de datos: Cruce de base de datos del SGSSS realizadas en el trimestre | 3 | 3 | 3 | 100% | 116.02.8.15.02.19.022.022.601.1034 | SGP, FOSYGA,COFINANCIADOS,RENTAS CEDIDAS,REC BC SGP-FOSYGA -FONPET | 41002664279.11 | 36809930416.1 | 89.77% |  |  | 3/3= 100%Cruces de Bases de Datos mensual para depuracion y actualizacion del Regimen subsidiado del Municipio de Armenia | Oficina de Aseguramiento
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | 0% | 100% | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | Población afiliada al Régimen subsidiado/Población afiliada al Régimen subsidiado mas vinculada consultante asegurable | Sin LB | 100% | 2020630010028 | Mas Prestación de servicios de salud | Lograr el acceso a los servicios de urgencias y bajo nivel de complejidad de la población Prioritaria (discapacidad, materna, menores de 5 años,etc..) | Entrega mensual de base de datos de poblacion PPNA a Redsalud Armenia ESE / 12 entregas en el año | 0% | 100% | 100% | 100% | 116.03.8.15.02.41.023.023.530.1035 | SGP, RENDIMIENTOS CEDIDAS,REC BC SGP- | 5231438 | 0 | 0% |  |  | Envio de bases de datos a REDSALUD ESEpara la presatcion de los servicios de urgencias y bajo nivel de complejidad de la población Prioritaria (discapacidad, materna, menores de 5 años,etc..) | Oficina de Aseguramiento
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 90% | Salud publica y prestación de servicios de salud | Servicio de asistencia técnica comunitaria diferentes instancias en salud | Numero de organizaciones apoyadas técnicamente | Sin LB | 90% | 2020630010027 | Participación social en Salud | Garantizar a la poblacion del Municipio de Armenia a traves de sus representantes el derecho a la particiapciion social en salud y conocimiento de los derechos y deberes en salud | a. Espacios propositivos y proactivos de participación social:Numero de reuniones realizados con ( COPACO-VEEDURIAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES DE USUARIOS y otros espacios ) / Total de reuniones programadas | 0% | 90% | 90% | 100% | 116.04.8.15.02.19.022.022.001.1040 | PROPIOS INVERSION | 11000000 | 3967000 | 36.06% |  |  | se realizo reunion con CTSSS el dia 17 de diciembre a las 10 AM ( VIRTUAL) Y ASOCIACION DE USUARIOS DE RED SALUD AREMNIA el 17 de diciembre a las 2:00 pm cuyo fin en ambas reuniones fue empoderar a la ciudadania en partcipacion social en salud, R 20630 2017 y gestion año 2020 TAMBIEN SE REALIZO CONVOCATORIA PARA FORMACION EN :incorporacion del enfoque diferencial, certificacion de discapacidad y control social generando en espacio convovatoria para el dia 18 de diciembre con diferentes entidades de control y vigilancia en salud como ponentes (vitual) | Oficina de Aseguramiento
[14 empty] | b. Avance de seguimiento de la implementacion de la Politica Publica de Participacion Social en Salud. | 60% | 80% | 80% | 100% | [7 empty] | se realizo AISTENCIA TECNICA para el fortaleciemineto institucioanlo de IPS Y EPS cuyo objetivo fue la socializacion de la implementacion de la politica publica de participacion social en salud y socializacion de los requerimientos para el cargue del seguimiento a la platraforma SISPRO asi mismo en pro al fortalecimeinto intitucional y el empoderamiento de la ciudadania se realizo seminario de participacion social en salud el dia 18 de diciembre 2020 ( por webinar facebook live con temas en control social por ponente de la super salud, atencion con enfoque diferencial ponente del departamento del Quindio socializacion certificacion de discapacidad ponente municiapl y socializacion estrateia 1 doc 3. salud sexual y reproductiva asi mismo se realizaron auditorias de implenetacion de la politica publica a la ESE municipal
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | No. de Personas educadas en estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles | 40000 | 40000 | 2020630010024 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles | Contribuir a incrementar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, evaluando los determinantes sociales en el curso de vida para prevenir la aparición de enfermedades y mitigar los factores de riesgo en salud de la población de Armenia | a. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación para la promoción de la cultura del envejecimiento activo y saludable con sensibilización en alimentación saludable y actividad física y autocuidado para la prevención del Covid - 19 | 0 | 100 | 100 | 100% | 116.01.8.15.02.19.026.026.016.1006 | SGP | 20000000 | 7233333 | 36.17% | 100 | COMUNAS 1,2,3,4,7,8,9,10 Y 11 | Octubre:18 grupos de base comunitaria via WhatsApp y presencial 67 y 21 personas distribuidas asi:13 personas cenexpo 27-10-20 8 personas hogar de paso el peregrino 27 -10-2020 un total de 88 personas Noviembre: 16 personas cenexpo 03-11-20 8 personas hogar de paso el peregrino 10 -11-20 , 16 personas fundacion Emanuel 11 -11-20 un total de 40 personas Se beneficiaron en total 120 personas por la alta demanda en la educacion Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación para valorar e identificar la exposición a factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer y autocuidado para la prevención del Covid - 19 | 0 | 50 | 50 | 100% | [5 empty] | 50 | COMUNAS 1,2,3,4,7,8,9,10 Y 11 | Octubre: Educacion individual a 11 mujeres reportadas por el sistema de informacion sivigila con C.A de mama y cuello según actas de uso general de la # 16-26 Noviembre: Educacion individual a 7 mujeres reportadas y 1 una menor con c.a infantil por el sistema de informacion sivigila con C.A de mama y cuello según actas de uso general de la # 27-33 y la #5 de ca infantil (total 8).Educacion en Prevención de Cáncer de próstata, estómago y de mama, en el .Barrio Granada el , hogar sustituto tutor 8 personas. y en la Urbanización María Cristina primera etapa 6 personas ( total 22) Diciembre: Educacion individual a 2 mujeres reportadas por el sistema de informacion sivigila con C.A según actas de uso general de la # 24 y la #35 (total 2).Educacion en Prevención de Cáncer de próstata, estómago y de mama (15) Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | c. Población en todos los cursos de vida cubierta con educación sobre la exposición a factores de riesgo cardiovascular y metabólico y autocuidado para la prevención del Covid - 19 | 0 | 100 | 100 | 100% | [5 empty] | 100 | COMUNAS 1,2,3,4,7,8,9,10 Y 11 | Octubre: 18 grupos de base comunitaria via WhatsApp y presencial 58 personas y 46 distribuidas asi:16 personas cenexpo 22-10-20, 7 personas hogar de paso el peregrino, 13-10-20 7 personas hogar de paso el peregrino, 20-10-20, 16 personas fundación Emanuel 26-10-20 , un total de personas intervenidas 104 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 5, 8, 10, 11, 16 | percepción de acceso a los servicios de salud | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano en salud | Numero de jornadas de educación realizadas/ Numero de jornadas de educación planeadas y dirigidas al talento humano en salud | Sin LB | 80% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: El cumplimiento de esta actividad queda para el próximo plan de acción; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 100; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de modelo de atención (MAITE) | Compromisos intersectoriales que actúan sobre las inequidades en salud y determinantes sociales con articulación en el plan territorial de Salud | Sin LB | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: El cumplimiento de esta actividad queda para el próximo plan de acción; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 100; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | Población cubierta con acciones de Promoción de la salud sexual y reproductiva en todos los cursos de vida con diferentes estrategias | 85% | 95% | 2020630010010 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva | Promover mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el marco de los enfoques de género y diferencial. | a. Personas sensibilizadas en el cuidado de la salud sexual | 300 | 200 | 200 | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.016.1026 | SGP Y ULTIMA DOCEAVA SGP | 31470000 | 9790000 | 31.11% | 200 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre: se sensibilizaron 55 personas en cuidado a la salud Noviembre: se sensibilizaron 177 personas en cuidado a la salud Se sensibilizaron en total 232 por la alta demanda. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Gestantes cubiertas con acciones de autocuidado en Covid - 19 | 1500 | 400 | 400 | 100% | [5 empty] | 400 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre: se sensibilizaron 29 gestantes en acciones de autocuidado en covid-19 Noviembre: se sensibilizaron 151 gestantes de autocuidado en covid-19 Diciembre:se sensibilizaron 220 gestantes de autocuidado en covid-19. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | c. Elaboración de informe trimestral de situación de maternidad segura según lineamientos técnicos del Ministerio de Salud | 2 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta informe trimestral de situacion de maternidad Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | d. Elaboración de informe trimestral de Plan Nacional de respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfeccion TB/VIH y las hepatitis B y C, Colombia. 2018-2021 | 3 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta informe trimestral de situacion de maternidad Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | e. Seguimiento virtual a las 5 IPS que tienen habilitado el servicio de urgencias y que son responsables de la atención integral en salud en violencia sexual | 5 | 5 | 5 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | En este periodo se realizarron visitas de seguimiento a IPS en el marco de la Res. 459 de 2012 a las IPS: E.S.E Red salud, Hospital san Juan de Dios, Clinica Central del Quindío y Clinica Dumian Medical. Diciembre: en el mes de diciembre se realizó viisita a la IPS Clinica sagrada familia para verificación de atención a la violencia sexual. Porcentaje de la meta alcanzado: 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control: Prestación del Servicio de control prenatal conforme a parámetros de calidad de ruta integral de atención y guía de práctica clínica | % de servicios de control prenatal en instituciones que cumplen parámetros de calidad de ruta integral de atención y guía de práctica clínica | Sin LB | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Visitas de inspección a 1 prestador de salud primario y 1 prestador de salud complementarios para verificación a la ruta Materno Perinatal; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Noviembre:Se realiza 1 visita en la red publica, RED SALUD. Diciembre: se realiza visita a la Clinica Sagrada Familia Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "Estrategia de gestión del riesgo para enfermedades de transmisión sexual"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se presenta avance del documento Estrategia de gestión del riesgo para enfermedades de transmisión sexual" Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de Planeación en talento humano en salud pública y prestación de Servicio elaborados | Documento Construcción del Plan de desarrollo de capacidades funcionales y técnicas para cumplimiento de competencias en salud pública elaborado y socializado | 0 | 1 | 2020630010011 | Gestión de la salud pública | Fortalecer el ente territorial abordando la problemática de salud pública sentida en nuestro municipio, adoptando estrategias en procura de modificar riesgos y disminuir la probabilidad de que la población enferme y muera. | a. Formulación del documento "Plan de desarrollo de capacidades funcionales y técnicas para el cumplimiento de competencias en salud pública" | 0 | 40% | 40% | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.012.1000 | PROPIOS INVERSION, SGP , REC SGP,RENTAS CEDIDAS, | 102338326.88 | 34059999 | 33.28% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control: EAPB cumpliendo con acciones de Promoción y prevención. | No. de Informes para verificación del cumplimiento de las acciones de promoción y prevención en las EAPB | Sin LB | 7 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración de Informe trimestral a EAPB verificando el cumplimiento de las acciones de promoción y prevención; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Actividad realizada. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención | No. de informes de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención. | Sin LB | 7 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración de informe trimestral de asistencia técnica a EAPB e IPS para la implementación de las rutas de atención; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Actividad realizada. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "Levantamiento de línea base de implementación de las RIAS"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables | Población vulnerable cubierta con acciones específicas según su enfoque diferencial y entorno | 30% | 80% | 2020630010012 | Atención Diferencial a Poblaciones Vulnerables | Vigilar y generar estrategias que impacten positivamente los índices de morbimortalidad en los grupos diferenciales de población en el municipio de Armenia, reconociendo sus características propias socioculturales | a. Capacitar a prestadores de servicio y aseguradoras sobre el proceso de certificación de discapacidad en virtud de la resolución 113 de 2020 | 0 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.016.1005 | SGP , RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 31732000 | 11146667 | 35.13% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza Capacitación a través de Facebook Live el día 18 de Diciembre desde las 2PM sobre los roles de las IPS y EPS en el marco de la expedición de certificados de discapacidad según la resolución 113 Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de informe trimestral de las acciones realizadas en atención integral de la población víctima del conflicto armado | 2 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza informe en el que se recopilan las acciones realizadas desde el proyecto de poblaciones vulnerables para la población víctima en el trimestre Octubre a Diciembre Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | c. Reuniones efectivas del comité de prevención de la violencia de género | 2 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | El día 17 de noviembre se realizó reunión virtual de Comité para la atención de la violencia sexual y de género, espacio a través del cual la Secretaria de slaud de Armenia presentó estadisticas sobre violencia reportadas en el municipio; así mismo socializaó algunas acciones que se adelantan en el marco de la prevención. Porcentaje alcanzado 100%
[14 empty] | d. Habitantes de calle debidamente identificados y censados con acciones de promoción en salud y prevención de la enfermedad | 0 | 100 | 100 | 100% | [5 empty] | 100 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza educación en COVID y busqueda de sintomaticos respiratorio en población habitante de calle, principalmente los ubicados en CENEXPO. Se identificaron de mas, 15 habitantes de calle, para un total de 115. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | e. Elaboración de informe trimestral sobre participación de adultos mayores en programas formulados en el marco de la política de envejecimiento y vejez | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta informe trimestral sobre participación de adultos mayores en programas formulados en el marco de la política de envejecimiento y vejez. En carpeta del proyecto Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles reposa informe. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | f. Elaboración de informe trimestral sobre rutas integrales ejecutadas para la gestión de la política de envejecimiento y vejez | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta informe trimestral sobre participación de adultos mayores en programas formulados en el marco de la política de envejecimiento y vejez. En carpeta del proyecto Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas NO Transmisibles reposa informe. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | g. Población Indígena cubierta con estrategias de salud en salud pública | 150 | 200 | 200 | 100% | [5 empty] | 200 | Comunas 3,5,7 y 11 | Se aborda población indígena con acciones de educación en prevención del COVID, detección de sintomático respiratorio y acompañamiento en gestiones de prevención y educación. Se intervinieron de mas, 53 indigenas por la demanda, para un total de 253 personas. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | h. Elaboración de informe trimestral sobre el porcentaje de la población de primera infancia e infancia cubiertos con acciones de salud de la ruta de mantenimiento a la salud | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza informe en el que se recopilan las acciones realizadas desde el proyecto de poblaciones vulnerables para la primera infancia en el trimestre Octubre-Diciembre Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | i. Seguimiento a niños y niñas nacidos con bajo peso reportados | 100% | 100% | 67% | 67% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | 55 casos, 37 seguimientos efectivos *Dadas las dinámicas que se presentan por la emergencia sanitaria del COVID-19, muchas madres de menores con bajo peso deciden no recibir el acompañamiento del personal de la secretaría de salud De igual manera, cabe resaltar que se presentan nacimientos hasta el día 31 de Diciembre, pero los contratos terminaron entre el 15 y 21 de Diciembre, sin adiciones a los contratos, lo que imposibilitó realizar seguimiento a los menores nacidos en los ultimos días del año. Para un cumplimiento del 67%
[14 empty] | j. Informe mensual de seguimiento a indicadores trazadores de primera infancia e infancia | 0 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre:3 muertes por prematurez y Sindrome de dificultad respiratoria las 3muertes ocurrieron en el primer dia de vida. Bajo peso al Nacer:21 casos, 7 casos con 37 semanas de gestacion y 5 casos con madre entre 15 y 19 años. Noviembre: 1 muerte de un dia de nacido por prematurez y cardiopatia Diciembre: 1 mortalidad en menor entre 6 y 11 años por insuficiencia respiratoria Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | k. Informe trimestral de población Afrodescendiente cubierta con acciones de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza informe en el que se recopilan las acciones realizadas desde el proyecto de poblaciones vulnerables para la población afrocolombiana en el trimestre Octubre-Diciembre Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | l. elaboración de informe sobre personas de grupos poblacionales diferenciales educadas en prácticas de autocuidado para la prevención del COVID - 19 | 0 | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | Esta actividad no está en el plan de acción enviado por la Secretaría de Salud
[14 empty] | l. Personas de grupos poblacionales diferenciales educadas en prácticas de autocuidado para la prevención del COVID - 19 | 0 | 200 | 200 | 100% | [5 empty] | 200 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realiza educación a las poblaciones vulnerables sobre la prevención del COVID-19, incluyendo suministro de elementos de protección personal. Se educaron de mas 175 debido a la demanda, para un total de 375. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Formulación del documento "Estrategia de Promoción de desparasitación antihelmítica"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se presenta documento con avance del 40%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "Estrategia de gestión el riesgo para abordar la intervención en EDA e IRA"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se presenta documento con avance del 40%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Contrataciones de actividades colectivas para la población | No. de Contratos perfeccionados para le red de salud pública del municipio de Armenia | 4 | 4 | 2020630010020 | Intervenciones colectivas | Ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidas a impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad. | a. Suscripción de un (1) contrato interadministrativo con la ESE Red Salud Armenia para desarrollar las actividades de promoción y prevención | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.530.1033 | SGP, REC.BC SGP SALUD. | 228529650 | 176430650 | 77.2% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Contrato N° 20200006 suscripto interadministrativo con la ESE Red Salud Armenia para desarrollar las actividades de promoción y prevención Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de un (1) informe trimestral de las acciones de prevención y promoción del PIC relacionando la cobertura de atención a la población del municipio de Armenia | 2 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta 1 informe trimestral de las acciones de prevención y promoción del PIC relacionando la cobertura de atención a la población del municipio de Armenia, reposa en el archivo del proyecto. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Estrategia territorial de salud ante emergencia en salud pública | Simulacros realizados sobre emergencia de salud pública | 4 | 4 | 2020630010013 | Preparación de Respuesta de Salud Pública ante las Emergencia y Desastres | Llevar a cabo acciones o intervenciones tendientes a la prevención y mitigación de los riesgos y las vulnerabilidades en el municipio de Armenia, buscando anticiparse a la configuración del riesgo futuro de emergencias y desastres. | a. Realización de simulacros de escritorio con grupos de salud pública en atención a situaciones de emergencias y desastres y circular 040 | 0 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.028.028.001.1027 | SGP , ULTIMA DOCEAVA/ FONDO MITIGACION DE EMERGENCIAS COVID19 | 1426557884 | 1014714037.18 | 71.13% | 7 | Comuna 7 | Se realizo el dia 15 de diciembre de 2020 con los funcionarios(7) del area ambiental en el auditorio ancizar Lopez del CAM. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de informe mensual sobre las acciones de respuesta en salud pública ante el COVID-19 | 3 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presentan 3 informes mensuales de acciones de promocion y prevencion Covid-19 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Documentos de planeación en salud pública para atención de emergencias y desastres elaborados | No. de Estrategias Territoriales de respuesta en salud ante emergencias en salud pública y de vigilancia portuaria elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "EMRE en Salud Publica"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto
[14 empty] | b. Elaboración del documento "Estrategia de vigilancia portuaria para el terminal de Armenia y Aeropuerto de Armenia" | 0 | 40% | 40% | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Estrategia de gestión del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de los alimentos | Implementación de estrategia del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de alimentos en el cuatrienio | 0 | 1 | 2020630010009 | Promoción de la Seguridad Alimentaria y gestión del riesgo por el consumo | Mejorar la calidad y seguridad sanitaria de los alimentos en el municipio de Armenia fomentado hábitos alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena calidad nutricional | a. Elaboración del documento "Estrategia de gestión del riesgo y promoción de la inocuidad para el consumo de alimentos" | 0 | 40% | 40% | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.016.1024 | SGP | 67500000 | 12533328 | 18.57% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Capacitación y acompañamiento a trabajadores informales en norma de alimentos y prevención de Covid - 19 | 0 | 100 | 100 | 100% | [5 empty] | 100 | Comuna 7 | Trabajadores con venta de alimentos en via publica, con capacitacion y acompañamiento según Resolucion 604 de 1993. Se capacitaron de mas, 5 trabajadores informales debido a la demanda, para un total de 105. con un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | No. de establecimientos que cumplen la norma sanitaria | Sin LB | 15000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Revisión a planes de bioseguridad en los establecimientos que procesan, manipulan y comercializan alimentos para la prevención del Covid - 19; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 62; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 250; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 250; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Octubre: se han revisado 62 protocolos en establecimientos Noviembre: se han revisado 48 protocolos en establecimientos Diciembre: 169 protocolos en establecimientos, se revisaron de mas, 29 establecimientos debido a la demanda. Para un total de 279 establecimientos. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Formulación del documento "Estrategia de promoción de la salud y aprovechamiento biológico de los alimentos"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Número de animales esterilizados en el cuatrienio | Número de animales esterilizados | 1000 | 12000 | 2020630010016 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Zoonosis | Gestionar de manera integral acciones para la promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades zoonóticas | a. Esterilización de caninos y felinos como control de población animal | 1200 | 100 | 100 | 100% | 116.01.8.15.02.19.025.025.016.1031 | SGP/Propios Inversion | 60000000 | 30994064 | 51.66% | 100 | COMUNAS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | En la clinica de zoonosis se esterilización 82 mascotas. Tambien se realizaron esterilizaciones con una clinica veterinaria para lograr un mejor impacto en control de población de caninos y felinos en pro de su bienestar animal donde se intervinieron en total 400 mascotas. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | Estrategias de gestión del riesgo para la prevención de enfermedades zoonóticas | 60% | 90% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración mensual de informe de vacunación antirrábica de caninos y felinos por comuna; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 3; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 3; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Octubre: Se entrega informe mensual del programa de vacunación antirrabica de caninos y felinos donde se demuestra la cantidad de mascotas inmunizadas contra la enfermedad de la rabia y los sectores intervenidos. Noviembre:Se entrega informe mensual del programa de vacunación antirrabica de caninos y felinos donde se demuestra la cantidad de mascotas inmunizadas contra la enfermedad de la rabia y los sectores intervenidos. 5.328 Animales intervenidos 3.427 Caninos 1.901 Felinos Diciembre: Se entrega informe mensual del programa de vacunación antirrabica de caninos y felinos donde se demuestra la cantidad de mascotas inmunizadas contra la enfermedad de la rabia y los sectores intervenidos. 8.429 Animales intervenidos 5.369 Caninos 3.060 Felinos Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | b. Investigación y seguimiento de casos de agresión animal notificados por SIVIGILA | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre:76 Casos notificados SIVIGILA. Se realizaron 76 seguimientos de casos de agresión animal. Noviembre: 59 Casos notificados SIVIGILA. Se realizaron 59 seguimientos de casos de agresión animal. Diciembre: 58 Casos notificados SIVIGILA. Se realizaron 58 seguimientos de casos de agresión animal. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | c. Realización de visitas a establecimientos veterinarios y afines con acciones de IVC para la verificación de la norma sanitaria y cumplimiento de protocolos para la prevención del Covid -19 | 30 | 15 | 15 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | Comunas 2,3,6,7,9,10 y 11 | Octubre: Se realizaron 22 visitas verificación de procolos bioseguridad para la prevención de covid - 19. Noviembre: 2 visitas verificación protocolos bioseguridad Diciembre: 11 visitas verificación protocolos bioseguridad Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 100% | 100% | Salud Pública | Documentos de planeación en promoción y prevención de Salud pública elaborados | No. de Estrategia educativas para la promoción de la salud y la prevención de riesgos elaborados, socializados y en ejecución | 0 | 3 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Formulación del documento "Estrategia educativa para la prevención de riesgos a la salud por factores zoonóticos"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "Levantamiento Línea base de otras zoonosis diferentes a la rabia"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados | No. de documentos para la gestión de la información epidemiológica y demográfica | 4 | 5 | 2020630010025 | EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA | Mejorar los indicadores de calidad, oportunidad y cobertura en el sistema integral de información en salud en el municipio de Armenia | a. Documento ASIS 2019 Actualizado y avalado por la SSD | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.026.026.016.1004 | SGP | 92168334 | 31078686 | 33.72% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualizacion del documento analisis de situacion de salud ASIS Municipio Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Informe de consolidación anual de toma de muestras, reportes y oportunidad de resultado en Covid-19 | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Informe de consolidacion anual de toma de muestras, reportes y oportunidad de resultado en Covid-19 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de información de vigilancia epidemiológica | No. de Informes de Reporte de eventos al SIVIGILA | Sin LB | 7 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración de informe trimestral de Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) Y Vigilancia de Infección por Nuevo Virus COVID-19; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: informe trimestral de Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) Y Vigilancia de Infección por Nuevo Virus COVID-19 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | Población cubierta con acciones de prevención y mitigación en relación al consumo de sustancias psicoactivas | 480 | 600 | 2020630010021 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Mental | Contribuir con el mejoramiento de la situación de salud mental y la convivencia de la población municipal a través del desarrollo de acciones de promoción y la gestión del riesgo en salud mental | a. Atención a usuarios de drogas inyectadas con acciones de mitigación del riesgo y educación en autocuidado para la prevención del Covid-19 a través de la estrategia Centro Escucha | 200 | 150 | 150 | 100% | 116.01.8.15.02.19.026.026.016.1023 | SGP,ULTIMA DOCEAVA, NACIONALES CONVIO UAE. | 103836324 | 52076925 | 50.15% | 150 personas Inyectan Drogas | comunas 1, 2, 5 y 7 | Octubre: Durante el mes de octubre se atendieron en Centro Escucha a 116 Personas que se Inyectan Drogas, las cuales se han beneficiado del suministro de material higiénico de inyección, psicoeducación, y comunicación de factores de riesgo y autocuidado para la prevención del COVID19 Noviembre: Durante el mes de noviembre se atendieron en Centro Escucha a 95 Personas que se Inyectan Drogas, las cuales se han beneficiado del suministro de material higiénico de inyección, psicoeducación, y comunicación de factores de riesgo y autocuidado para la prevención del COVID19. Se atendieron adicional 61 personas por la alta atencion de usuarios que hay en el programa. para un total de 211. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración de un informe trimestral sobre la Estrategia virtual y/o presencial con contenidos de zonas de orientación escolar y orientación universitaria para la prevención del consumo de drogas | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se presenta informe trimestral sobre la Estrategia virtual y/o presencial con contenidos de zonas de orientación escolar y orientación universitaria para la prevención del consumo de drogas. En carpeta del proyecto reposa el informe Para un cumplimientto del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | No. de personas cubiertas con acciones de promoción de la salud mental | 17000 | 17000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Población cubierta con acciones educativas para el fortalecimiento de habilidades psicosociales, resiliencia y autocuidado para la prevención del Covid- 19 a través de estrategias virtuales y/o presenciales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 300; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 300; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Niños, niñas adolescentes, adultos y adultosmayores de diferentes instituciones: Instituciones educativas, IPS y Centros de larga estancia; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Octubre: Se desarrollaron actividades virtuales con población aprendicez del SENA, niños, niñas y adolescentes de hogares sustitutos del ICBF- Operador Confuturo. Otras actividades colectivas presenciales con adultos mayores de Centros de larga estancia Santa Maria y San Vicente de Paúl. De esta forma Noviembre: Durante este mes se desarrollaron actividades virtuales con estudiantes de la institución educativa Los Quindos, logrando abordar un total de 160 niños, niñas y adolescentes. Asi mismo, se desarrolló actividad de sensibilización a partir de habilidades psicosociales con funcionarios de la clinica Dumian Medical, se contó con la participación de un total de 18 personas. Se capacitaron adicional 11 personas, para un total de 311 de poblacion. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | b. Realización de informe trimestral de población víctima atendida con protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | En carpeta del proyecto reposa informe sobre atenciones brindadas a población victima del conflicto armado con corte al día 30 de noviembre de 2020; asi, se alcanza la meta establecida en un 100%.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento de adopción de la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018) para el municipio de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: En carpeta de proyecto reposa documento avance de adopción de politica el cual contempla algunos lineamientos tecnicos. EL porcentaje de alcance de la meta establecida es 100%.
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | No. de personas cubiertas con educaciones para la prevención de riesgos a la salud por factores ambientales: agua, aire, residuos y accidentes de tránsito | 10000 | 10000 | 2020630010019 | Promoción de la Salud y Gestión de Riesgos Ambientales por Agua, Aire, Residuos, Movilidad | Contribuir al mejoramiento de la vida de la población de Armenia mediante la promoción de la salud ambiental y la prevención, vigilancia y control sanitario | a. Realización de educación a personas en todos los cursos de vida en asentamientos subnormales y zona rural sobre el manejo adecuado del agua de consumo, saneamiento básico y prevención del Covid - 19 | 0 | 100 | 100 | 100% | 116.01.8.15.02.19.026.026.016.1022 | SGP | 58800000 | 20761266 | 35.31% | 100 | Comuna 6-7 y 8 | Se realizó educacion a 100 peresonas en asentamientos subnormales sobre el manejo adecuado del agua de conumo, saneamiento basico y prevencion covid-19. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Realización de educación a personas en todos los cursos de vida en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable, separación en la fuente y prevención del Covid - 19 | 0 | 150 | 150 | 100% | [5 empty] | 150 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre: Se brindo educacion a 5 personas en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable, separación en la fuente y prevención del Covid - 19 Noviembre: Se brindo educacion a 109 personas en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable, separación en la fuente y prevención del Covid - 19 Diciembre: Se brindo educacion a 36 personas en el manejo integral de residuos, fomento de prácticas de consumo responsable, separación en la fuente y prevención del Covid - 19 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control, a establecimientos | No. de establecimientos que cumplen la norma sanitaria | Sin LB | 15000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Realización de visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 300; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 330; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 330; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Octubre:126 visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria Noviembre: 126 visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria Diciembr: 78 visitas a establecimientos con acciones de IVC para la verificación del cumplimiento de la norma sanitaria Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | b. Revisión a planes de bioseguridad para la prevención del Covid - 19 en establecimientos | 0 | 220 | 220 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre:Se cumplio la meta ya que se ha incrementado la vigilancia a los protocolos de bioseguridad por el gran incremento que ha tenido el covid 19 realizando campañas en barrios priorizados. En total se revisaron 236 Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Actualización Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Documento de actualizacion mapa de riesgo. Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | b. Elaboración del documento "Estrategia de Gestión del riesgo para disposición final adecuada de residuos especiales" | 0 | 40% | 40% | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Entrega 1 documento Estrategia de Gestion del Riesgo para la disposicion final adecuada de residuos especiales, avance en 40%. Para un cumplimiento del 100%.
[14 empty] | c. Elaboración del documento "Levantamiento línea base sobre enfermedades vehiculizadas por agua" | 0 | 40% | 40% | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Entrega un Documento Levantamiento linea base sobre enfermedades vehiculizadas por agua, avance en un 40%. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | No. de Trabajadores sensibilizados en ambientes y conductas sanas en el entorno laboral | 2000 | 3000 | 2020630010018 | Promoción de la Salud en Entornos Laborales | Contribuir en la disminución de las tasas generales de morbilidad y mortalidad en la población trabajadora | a. Población trabajadora formal e informal cubierta con acciones educativas de promoción de la salud y autocuidado para la prevención del Covid - 19 | 500 | 300 | 300 | 100% | 116.01.8.15.02.19.028.028.016.1028 | SGP | 33600000 | 5700000 | 16.96% | 300 | Comunas 6,7 y 10 | Octubre: Se brindo educacion a 51 trabajadores formales e informales Noviembre: Se educaron 351 trabajadores formales e Informales en practicas de autocuidado para la prevencion del COVID 19., asi: 107 trabajadores Formales virtualmente y 244 Trabajadores Informales. Se brindo educacion adicional a 102 trabajdarores. Para un total de402 Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Realización de visitas a entornos laborales formales para verificación de protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 | 200 | 200 | 200 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | Comunas 2,6,7 y 10 | Octubre: Se realizaron 63 visitas a entornos saludables Noviembre: Se realizaron 40 vistas a entornos laboraeles formales para revisar la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad, para la prevencion del Covid 19 Diciembre: Se realizaron 127 visitas a entornos laboraeles formales para revisar la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad, para la prevencion del Covid Se realizo de mas 30 visitas debido a la demanda, para un total de 230. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Documentos metodológicos: Estrategia de promoción e IVC de ambientes laborales para ser más saludables | Elaboración y socialización documento Estrategia de promoción e IVC de ambientes laborales para ser más saludables | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Elaboración del documento "Estrategia de gestión del riesgo e IVC de ambientes laborales para ser más saludables"; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | No. de Informes de gestión realizados en acciones de promoción y prevención de enfermedades transmisibles | Sin LB | 14 | 2020630010015 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para las Enfermedades Crónicas Transmisibles | Contribuir a la reducción de enfermedades transmisibles por vía aérea, de contacto e inmunoprevenibles, mediante acciones encaminadas al fortalecimiento de actividades de promoción, gestión del riesgo y acciones intersectoriales | a. Realización de jornadas de capacitación a talento humano del programa TB en IPS en nuevos lineamientos | 1 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.026.026.016.1006 | SGP, REC BC SGP | 160558412 | 34504709 | 21.49% | Enfermeras responsables del programa de tuberculosis | COMUNA 10 | Noviembre: Actividad desarrollada con las enfermeras responsables del programa de tuberculosis en IPS Cosmitet, IPS Prado, Sanidad Policía, Clínica Central del Quindío, Salud caribe sur, Centro médico sanitas, Clínica Guadalupe y Hospital San Juan de Dios Para un cunplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Elaboración trimestral de informe de gestión en líneas de acción del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Informe trimestral de gestión en líneas de acción del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | c. Pacientes curados de tuberculosis con tratamiento terminado. | 60% | 60% | 58.33% | 97.22% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre: Ingresos en el l trimestre 1-2020 con diagnóstico de tuberculosis pulmonar por baciloscopia positiva (24), de los cuales al 31 de agosto han egresado del programa como curados (9). Es de tener en cuenta que el tratamiento para la tuberculosis tiene una duración de 6 a 9 meses e inclusive más en los usuarios con dificultades para adherirse a la toma de los medicamentos antituberculosos de acuerdo a esquema establecido por el MSPS. Noviembre: Ingresos en el l trimestre 1-2020 con diagnóstico de tuberculosis pulmonar por baciloscopia positiva (24), de los cuales al 30 de noviembre han egresado del programa como curados (10). Es de tener en cuenta que el tratamiento para la tuberculosis tiene una duración de 6 a 9 meses e inclusive más en los usuarios con dificultades para adherirse a la toma de los medicamentos antituberculosos de acuerdo a esquema establecido por el MSPS. Diciembre: Ingresos en el trimestre 1-2020 con diagnóstico de tuberculosis pulmonar por baciloscopia positiva (24), de los cuales al 30 de diciembre han egresado del programa como curados (14) Es de tener en cuenta que el tratamiento para la tuberculosis tiene una duración de 6 a 9 meses e inclusive más en los usuarios con dificultades para adherirse a la toma de los medicamentos antituberculosos de acuerdo a esquema establecido por el MSPS. Por tal situación 5 usuarios incluídos en esta cohorte aun se encuentran en tratamiento antitb y por ende quedan pendientes por evaluar con su respectiva baciloscopia de control cuando estén finalizando esquema de tratamiento para darle condición de egreso como curados
[14 empty] | d. Seguimiento mensual de coberturas en biológicos trazadores del PAI | 6 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | seguimiento coberturas acumuladas del presente año. Para un cumplimientto del 100%
[14 empty] | e. Seguimiento mensual al sistema de información nominal PAI WEB | 6 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre:Se relacion informe se seguimiento al porcentaje de ingreso de las IPS al Sistema PAI WEB Noviembre: Se relaciona informe se seguimiento al porcentaje de ingreso de las IPS al Sistema PAI WEB. Diciembre: Se relaciona informe se seguimiento al porcentaje de ingreso de las IPS al Sistema PAI WEB. Para un cumplimientto del 100%
[14 empty] | f. Realización mensual de comités de vigilancia epidemiológica a ESAVIS | 6 | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | 3 comites realizados de vigilancia epidemiológica a ESAVIS Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | g. Elaboración de informe trimestral sobre cadena de frio a IPS | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se elaboró informe trimestral sobre cadena de frio Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | h. Elaboración de informe trimestral de gestión sobre la estrategia, conforme a lineamientos operativos del PAI | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se elaboró informe trimestral sobre gestion y estrategias del programa Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 5, 10 | Índice en el mejoramiento de la Inspección, vigilancia y control | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis: Barrios con bajo riesgo para enfermedades transmitidas por vectores | % de barrios intervenidos con EGI - ETV de aquellos priorizados por alto riesgo | 100% | 100% | 2020630010014 | Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en Vectores | Reducir la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades por vectores | a. Elaboración de informe trimestral de barrios priorizados para intervención por número de casos e índices aédicos | 2 | 1 | 1 | 100% | 116.01.8.15.02.19.028.028.016.1032 | SGP | 48524396 | 27606658 | 56.89% | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se entregó del trimestre octubre a diciembre, informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud Pública, con datos de los barrios intervenidos de acuerdo al riesgo entomológico y epidemiológico en el Municipio, según la información de actividades de control vectorial y del Sivigila. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV. Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Realización de seguimiento a casos de ETV en el 100% de los casos graves | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Octubre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud, donde se detalla la situación de Dengue grave en el Municipio, según la información de Sivigila. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV. Noviembre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud, donde se detalla la situación de Dengue grave en el Municipio, según la información de Sivigila. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV. Se anexa informe y el excel del evento con código 220, hasta la semana epidemiológica 48. Diciembre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud, donde se detalla la situación de Dengue grave en el Municipio, según la información de Sivigila. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV. Se anexa informe y el Excel del evento con código 220, hasta la semana epidemiológica 50. Para un cumplimiento del 100%.
[14 empty] | c. Elaboración de informe trimestral de inteligencia epidemiológica | 3 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Diciembre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud Pública, del funcionamiento de la Estrategia de Gestión Integral-EGI ETV en el Municipio. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV
[14 empty] | d. Elaboración de informe trimestral de monitoreo de intervención a sumideros | 2 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Diciembre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud Pública, del funcionamiento de la Estrategia de Gestión Integral-EGI ETV en el Municipio. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV
[14 empty] | e. Elaboración de informe trimestral sobre el funcionamiento de la estrategia EGI | 1 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | Diciembre: Se entregó informe vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Salud Pública, del funcionamiento de la Estrategia de Gestión Integral-EGI ETV en el Municipio. Copia del informe reposa en los archivos del proyecto Mas control de ETV
[14 empty] | f. Realización de visitas de inspección y control de criaderos de mosquitos en establecimientos especiales. | 0 | 20 | 20 | 100% | [5 empty] | Toda la Poblacion del Municipio | MUNICIPIO DE ARMENIA | se realizó visitas de inspección y control de criaderos de mosquitos , se realizo de mas 9 visitas debido a la demanda, para un total de 29 visitas Para un cumplimiento del 100%
[14 empty] | g. Personas educadas en prácticas de autocuidado para la prevención del Covid - 19 | 100 | 200 | 200 | 100% | [5 empty] | 200 | Comunas 1,2,3,7 10 y 11 | Octubre: Se informo a 415 personas sobre el evento CoVid19, la enfermedad, forma de transmisión y principalmente sobre las medidas de bioseguridad a practicar para evitar el contagio. Se anexa base de datos de registro de información sustentada en formatos de Rias. Noviembre: Se informo a 689 personas sobre el evento CoVid19, la enfermedad, forma de transmisión y principalmente sobre las medidas de bioseguridad a practicar para evitar el contagio. Se anexa base de datos de registro de información sustentada en formatos de Rias. se educaron de mas 904 personas. Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | 80% | 20% | Salud y Protección Social | Documentos de lineamientos técnicos | No. de Documentos para la gestión del riesgo y levantamientos de líneas base de información en diferentes dimensiones de salud pública elaborados, socializados y en ejecución | 3 | 17 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: a. Actualización documento de Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para vectores; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 40%; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; COBERTURA 14: Toda la Poblacion del Municipio; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Avance del 40% cumplido. La evidencia reposa en el archivo del proyecto Para un cumplimiento del 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 1, 3, 5, 10, 11, 17 | Porcentaje de incremento en los estándares de salud municipal | S.D. | 100% | Inspección, vigilancia y control | Fortalecimiento al comité de investigación epidemiológica comunitaria | No. de Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria Comité de investigación epidemiológica comunitaria (Covecom) cubiertos con capacitación y realizando acciones comunitarias en salud | Sin LB | 60% | 2020630010017 | Más Cuidado a la salud | Fortalecer la interacción institucional de salud con los grupos más vulnerables para una mayor participación en la construcción de óptimos niveles de salud. | a. Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19 | 260 | 100 | 100 | 100% | 116.01.8.15.02.19.028.028.016.1030 | SGP | 8483334 | 3400000 | 40.08% | 100 | MUNICIPIO DE ARMENIA | *24 Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19.Evidencias reposan en el proyecto de Epidemiologia y Demografia. *18 Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19. Evidencia reposa en el proyecto Atención Diferencial a Poblaciones Vulnerables. *4 Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19 en Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva *33 Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19 en Planificación Familiar ,Vacunación Humana,Salud Mental .Evidencia reposa en el proyecto Intervenciones colectivas *98 Personas migrantes del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19 ,promocion de entornos saludables en trabajadores informales.En acciones atendidas se atendieron de mas 77 personas debido a la demanda. Para un total de 177 personas Para un cumplimiento del 100% | Oficina de Salud Pública
[14 empty] | b. Personas habitantes de asentamientos subnormales del municipio de Armenia atendidos con acciones de salud pública y prevención del Covid-19 | 400 | 100 | 100 | 100% | [5 empty] | 100 | Comuna 6-7 y 8 | Se realizó educacion a 100 personas en asentamientos prevencion covid-19. las evidencias reposan el proyecto de Promoción de la Salud y Gestión de Riesgos Ambientales por Agua, Aire, Residuos, Movilidad Para un cumplimiento del 100%
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 5, 8, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Institucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Prestación de servicios de salud | Fortalecimiento de la estructura organizacional para el debido funcionamiento de la secretaria de salud mediante la contratación de personal e insumos necesarios | ejecución del presupuesto y gestión del plan de compras. | 100% | 100% | 2020630010029 | Fortalecimiento Institucional de Apoyo a los Servicios de Salud | Fortalecer la estructura organizacional para el debido funcionamiento de la secretaria de salud mediante la contratación de personal e insumos necesarios | a. Porcentaje de ejecución del presupuesto y porcentaje de gestión del plan de compras | 100% | 100% | 40% | 40% | 116.04.8.15.02.19.022.022.001.1036 | PROPIOS INVERSION , RENTAS CEDIDAS ,RENDIMIENTOS FINANCIEROS , REC BC PROPIOS E INVERSION | 985668979 | 391010839 | 39.67% | PARTE POBLACION NO AFILIADA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, | MUNICIPIO DE ARMENIA | se ejecucto plan compras con apoyo en pago urgencias de salud y contrato para la poblacion pobre no afiliada con la ese redsalud armenia, | Despacho Secretaria de salud
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 44710737272.99; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 38732045242.28; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 86.63%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSE MANUEL RÍOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: LINA MARÍA GIL TOVAR
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIA
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805