## asesoria social (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionamente. | S.D. | 100% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas tecnicamente:# mesas tematicas con instituciones realizadas. | 16 | 16 | PROYECTOS 2: FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar mesas tematicas con instituciones de familias en accion; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionamente. | S.D. | 100% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas tecnicamente: # de sesiones (comité madres lideres) | 16 | 16 | PROYECTOS 2: FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar sesiones (comités madres lideres) de familias en accion; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionamente. | S.D. | 100% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas tecnicamente: # de talleres y capacitaciones | 16 | 16 | PROYECTOS 2: FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: gestion de talleres y capacitaciones beneficiarios de familias en accion; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6
[14 empty] | seguimiento a la verificación de corresponsabilidad de los beneficiarios |  | 3
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionamente. | S.D. | 100% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Porcentaje de familias atendidas | 100% | 100% | PROYECTOS 2: FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atender en un 100% las familias del programa; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
[12 empty] | FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION |  | tramite de solicitudes de los programas familias en accion , jovenes en accion y red unidos |  | 100%
[14 empty] | Presentacion de informes |  | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionamente. | S.D. | 100% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Porcentaje de jovenes acompañados | 100% | 100% | PROYECTOS 2: FAMILIAS EN ACCION Y JOVENES EN ACCION; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Acompañar en un 100% de los jóvenes en la gestion del programa jovenes en acción; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
[12 empty] | jovenes en ccion |  | Apoyo y acompamiento al preregistro al programa jovenes en accion |  | 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados insitucionalmente. | S.D. | 20% | Red Unidos | Beneficiarios de la oferta social atendidos | Porcentaje de familias de red unidos impactados con oferta | 100% | 100% | PROYECTOS 2: RED UNIDOS
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados insitucionalmente. | S.D. | 20% | Red Unidos | Beneficiarios de la oferta social atendidos | Porcentaje de personas asistidas | 100% | 100% | PROYECTOS 2: RED UNIDOS
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados insitucionalmente. | S.D. | 20% | Red Unidos | Beneficiarios de la oferta social atendidos | # de talleres y capacitaciones | 8 | 8 | PROYECTOS 2: RED UNIDOS
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados insitucionalmente. | S.D. | 20% | Red Unidos | Beneficiarios de la oferta social atendidos | # de actividades de difusion | 8 | 10 | PROYECTOS 2: RED UNIDOS; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Formulacion marco territorial para la formulacion de la pobreza extrema; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
[12 empty] | RED UNIDOS |  | seguimiento al marco territorial para la formulacion de la pobreza extrema |  | 1
[12 empty] | RED UNIDOS |  | identificacion de familias beneficiarias de red unidos |  | 50%
[12 empty] | RED UNIDOS |  | Gestion oferta social a familias beneficiarias de red unidos |  | 3
[12 empty] | RED UNIDOS |  | Capacitaciones y talleres a familias beneficiarias de red unidos |  | 6
[12 empty] | RED UNIDOS |  | Atencion y orientacion para acompañamiento institucional |  | 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | S.D. | 4000 | Inclusion social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - impulsados -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social - Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | SD | 1 | PROYECTOS 2: IMPULSADOS
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: #REF!
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: JUAN CARLOS PATIÑO ZAMBRANO
[9 empty] | ALCALDE ( e ) |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Secretario de Desarrollo Social
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## IMPTIMIR (hidden)
| ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | RESPONSABILIDAD
2 | 4 | 6 | 9 | 10 |  | 9
Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable | bolsa | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal
Pa´ la Primera infancia - Horizontes brillantes | Visita a instalaciones Ludoteca Villa del Centenario con actores | 1 | 40050000 |  | 1000000 | 40050000
| Mesas de trabajo con actores para reactivación para ludoteca | 3 |  |  | 700000
| Fortalecer el diagnóstico social situacional de NNA | 1 |  |  | 5000000
| Actividades con madres gestantes y lactantes adolescentes a cerca de protección de niños y niñas | 3 |  |  | 3000000
| Talleres de prevención de violencia intrafamiliar, sexual y de género contra de niños de 0 a 5 años | 3
| Formular documento de estrategias de garantia de derechos de primera infancia | 1
| Jornada informativa para la garantía de derechos de niñas de 0 a 5 años con enfoque diferencial (NNA situación de discapacidad, victimas del conflicto entre otros) | 3
| Gestión Hogar de paso NNA | 1
Pa´ la Infancia - construyamos juntos | Reuniones de Mesa de Participación de Infancia | 2 | 130550000 |  | 1000000 | 130550000
| Reuniones de Sub comité de Infancia | 2 |  |  | 5000000
| Reuniones de Comité CIETI | 2 |  |  | 5000000
| Reuniones de Consejo de Política social | 2 |  |  | 17500000
| Propuesta Plan estrategico de Implementacion de Politica Publica de Primera infancia, Infancia y adolescencia | 1 |  |  | 2000000
| Jornadas para la garantía de derechos de niñas de 6 a 12 años con enfoque diferencial (NNA situación de discapacidad, victimas del conflicto entre otros) | 3
| Jornadas de prevención de las peores formas de trabajo infantil con niños 6 a 12 años | 3
| Actividades de caracterizacion de trabajo infantil | 3
| Jornada de prevención de la utilización de niños, niñas de 6 a 12 años para la comisión de delitos | 2
| Jornada de promoción de la convivencia y formas alternativas de resolución de conflictos de NNA con niños 6 a 12 años | 2
| Jornadas prevención de embarazo a temprana edad (pre adolescentes) | 2
| Mesas de trabajo con actores con enfoque diferencial (indígenas, afro, victimas del conflicto armado, migrantes,personas con discapacidad entre otros) con niños 6 a 12 años para identificar problematicas para garantia de derechos | 4
| Jornadas prevencion de derechos con (indígenas, afro, victimas del conflicto armado, migrantes,personas con discapacidad entre otros | 4
| Formulacion de estrategias para garantidad de derechos en infancia | 1
Pa´ la Adolescencia - Entornos protectores | Seguimiento a política publica de primera infancia , infancia y adolescencia | 1 | 122200000 |  | 1000000 | 122200000 | 0
| Jornada de Prevención del maltrato contra los adolescentes. | 3 |  |  | 2000000
| Jornadas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con adolescentes | 3 |  |  | 2000000
| Jornadas de prevención de la utilización de adolescentes para la comisión de delitos. | 3 |  |  | 8000000
| Jornadas de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | 3 |  |  | 2000000
| Jornadas Prevención suicidio | 3 |  |  | 5000000
| Jornadas de prevención de riesgo de vulneraciones de habitabilidad en calle | 3
| Jornadas de promoción de la convivencia y formas alternativas de resolución de conflictos de NNA | 3
| Jornada comunitaria de prácticas y justicia restaurativa | 1
| Formulación propuesta para garantía de derechos para la adolescencia | 1
| Apoyo SRPA | 1
Juventud Pa´ todos | Formulacion proyecto de Reactivación de la casa de juventud | 1 | 95430000 |  | 10000000 | 95430000
| Apoyo gestión de plan de acción de la Plataforma de juventud | 1 |  |  | 1230000
| Reuniones de la comisión de concertación y decisión | 2 |  |  | 5000000
| Diseño piezas graficas de mecanismos de participación juvenil | 3
| Capacitaciones de elecciones del CMJ | 6
| Entrega de cartillas Estatuto de ciudadania juvenil | 300
| Exaltación de liderazgo juvenil | 1
| Foro liderazgo juvenil | 1
| Actividades de inclusión juvenil con enfoque diferencial ( LGBTI, equidad de genero, victimas, rural ) | 2
| Capacitación para formulación de proyectos | 1
| Jornada de ocupación del tiempo libre para jóvenes desde la casa de la juventud y en los sectores de la ciudad | 3
| Jornadas de prevención de consumo de SPA | 3
| Jornadas de prevención suicidio | 3
| Oferta institucional para jóvenes | 1
| Plan estratégico de la política publica de juventud | 1
| Reuniones para articulación o implementación de la política publica de juventud | 6
| Seguimiento política publica juventud | 1
| Semana de la juventud | 1
| Fomular documento estrategias para desarrollo de acciones dirigidas a juventud | 1
| Socialización del Estatuto de Ciudadanía | 1
Es Pa´ la equidad de género | Formular Estrategia de Reactivación de la casa de mujer | 1 | 90610358 |  |  | 90610358 | 32850000
| Comité de Gestión de la Casa de la Mujer | 4
| Propuesta de ajuste al proyecto de acuerdo de casa de la Mujer | 1
| Realizar Diagnostico social situacional de la mujer en Armenia como insumo para formulación de política publica | 1
| Propuesta para conformar red de liderazgo de mujeres | 1
| Exaltación de lideresas del Municipio de Armenia | 1
| Fortalecer el consejo comunitario de mujeres - Apoyo Plan de acción | 1
| Promover Campaña de comunicación no sexista | 1
| Mesas de trabajo para articular oferta para mujeres | 2
| Visitas de acompañamiento a mujeres para direccionar a rutas de atencion | 20
| Realizar Campañas de estrategia de prevención de violencia de género | 2
| Realizar Plan de trabajo para formulación de política públicas | 1
| Promover Reuniones de Articulación con entidades o dependencias para fortalecer inclusión ocupacional y laboral de las mujeres | 2
| Reuniones de socialización ruta de atención en comunas vulnerables | 7
| Talleres de fortalecimiento a madres comunitarias, Fami y sustitutas | 10
| Actividades de acompañamiento y apoyo para madres comunitarias, fami, sustitutas, agentes educativas y madres tutoras | 10
| Formular propuesta deestrategias para garantia de derechos de la mujer | 1
| Implementar campañas de sensibilización sobre “nuevas masculinidades y feminidades”, para reducir las violencias. | 2
| Capacitar permanente a los(as/es) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género | 1
Es Pa´ Armenia diversa | Jornada para implementación de la estrategia decreto 410 de 2013 | 1 | 36907737 |  |  | 36907737
| Campaña de prevención de Discriminación y exclusión a la población diversa | 1
| Capacitar a la comunidad educativa (docente) sobre enfoque diferencial | 1
| Capacitar permanente a los(as/es) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género a las personas de esta población. | 2
| Implementar campaña de sensibilización con las familias de las personas LGBTI para reducir la discriminación, la estigmatización, la exclusión y prevenir el suicidio de jóvenes LGBTI. | 1
| socializar la oferta institucional de la administracion municipal a las personas OSIGD | 1
| Realizar campaña para la reducción de estereotipos de género y la erradicación de la intolerancia institucional a las violencias contra las mujeres LGBTI. | 1
| Campaña de cultura ciudadana desde la inclusión de los sectores OSIDG | 1
| mesas de trabajo para empoderamiento de sectores OSIGD con enfoque diferencial | 2
| Diagnóstico social situacional de personas OSIGD en Armenia como insumo para formulación de política publica | 1
| Reuniones Mesa de Concertación LGBTI | 2
| Inventario de organizaciones y lideres OSIDG como insumo para conformacion de red | 1
| Exaltación de ACTIVISTAS OSIGD del Municipio de Armenia | 1
Es Pa´ los Adultos Mayores - Atención Integral a la vejez | Gestion de pagos de colombia mayor | 3 | 134450000 |  | 10000000 | 134450000
| Realizar trámites para generar el contacto con adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor (llamadas, visitas , respuesta a solicitudes ) | 150 |  |  | 15000000
| Tramite de novedades programa Colombia Mayor | 3 |  |  | 2000000
| Gestionar ante el gobierno Nacional nuevos cupos del subsidio Colombia Mayor acordes a la necesidad de la población. | 1 |  |  | 2000000
| Jornadas virtuales para fortalecer los grupos de adulto mayor, asociaciones de pensionados y jubilados y otros grupos organizados de adultos mayores de Armenia. | 2 |  |  | 7000000
| Jornadas de promoción y defensa de los derechos de las personas mayores , conforme a las necesidades de atención que presente esta población. | 4 |  |  | 5000000
| Exaltación de lideres adultos mayores | 1
| Capacitacion al cabildo del adulto mayor | 2
| Reuniones Consejo de Atencion Integral al adulto Mayor | 2
| Formular Estrategia de promoción de Derechos de las personas mayores | 1
| Visitas a adultos mayores vulnerables | 30
| Plan estratégico Política Pública de Envejecimiento y vejez | 1
| Realizar encuentro intergeneracional en el Municipio de Armenia (virtual) | 1
| Propuesta de creacion de red adultos mayores | 1
| Reuniones de análisis de situación de adultos mayores en situación de abandono | 2
| Revisar la oferta de cuidado para los adultos mayores en armenia y establecer propuesta | 1
Pa´ un envejecimiento y vejez dignos - CBA , CV | Propuesta de ajuste al proyecto de acuerdo de Estampilla Adulto Mayor | 1 | 1615272750 |  |  | 1615272750 | menos 20% del apropiado inicial | 461506500 | 1153766250
| Convenios de transferencia con CBA | 6 | 996197561 |  |  | 996197561 | RECURSOS BALANCE MUNICIPAL
| Estrategia de funcionamiento de Centros Vida Públicos | 1 | 636251710.4 |  |  | 636251710.4 | RECURSOS BALANCE DEPTAL
| Acompañamiento adultos mayores de centreos vida | 60 | 57232445 |  |  | 57232445 | Decreto 680 26 de dic 2019
Es Pa´ el Habitante en situación de calle - Tú cuentas y juntos construimos inclusión social | Registro y caracterización de las personas en situación de calle | 70 | 148050000 |  |  | 148050000
| Comité Técnico de Habitante de calle | 2
| Formulación de propuesta de centro de Atención para personas en situación de calle | 1
| Programa de Atención a los habitantes en situacion de calle (alojamiento y alimentación) | 1
| Acompañamiento en proyecto de vida | 1
| Plan estrategico de Política Pública de Habitante de calle | 1
| Reuniones de Activación de ruta de atención integral | 3
| Alianzas estratégica establecimiento de redes de apoyo | 3
| Análisis y sistematización de la experiencia de Cenexpo | 1
| Campañas de convivencia ciudadana derechos y deberes de las personas en situación de calle | 2
| Accion restaurativa de personas en situación de calle en beneficio de la convivencia ciudadana | 1
| formulacion de Estrategia de comunicación de la política publica | 1
| jornadas de prevención de la habitanza en calle en Armenia | 3
| jornadas Estrategia de responsabilidad social | 5
| Jornadas de oferta instruccional | 2
| Formulacion de Proceso de Ampliación de oportunidades para la inclusión social | 1
| Actualizar Identificación y fortalecimiento de actores | 1
| Campañas de inclusión y fortalecimiento familiar | 3
| Seguimiento a Política Publica de habitante de calle | 2
Es Pa' las Personas con Discapacidad | Diagnóstico para política pública de discapacidad | 1 | 90160000 |  | 3000000 | 90160000
| Articulación e implementación de la política publica de discapacidad | 1 |  |  | 2000000
| Comité municipal de discapacidad | 2 |  |  | 5000000
| Mesa técnica comité municipal de discapacidad | 1 |  |  | 5000000
| Estrategia de divulgación y protección de los derechos de las personas con discapacidad | 3 |  |  | 2000000
| Implementar acciones afirmativas virtuales , tanto e el área urbana y rural , que permitan la inclusión de las personas , a partir de ajustes razonables , para evitar toda clase de discriminación y asegurar su participación , buscando el pleno reconocimiento de sus derechos y el efectivo ejercicio de su capacidad legal | 2
| Jornadas interinstitucionales e intersectoriales que respondan con efectividad a las particularidades y necesidades de la población con discapacidad , la de sus familias o cuidadores con enfoque diferencial | 3
| Orientación y asesoría a cuidadores a traves de ruta de atención | 10
| Plan estratégico para implementación de la política pública | 1
| Apoyo a proyecto productivo de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad | 1
| Presentar propuesta para proyecto para garantía de derechos de apersonas con discapacidad | 1
| Seguimiento de la política publica de discapacidad | 1
Es Pa´ las Familias | Jornadas de Atención interinstitucional en comunas vulnerables | 3 | 20457163 |  |  | 20457163
| Visitas domiciliarias a familias vulnerables | 60
| Acompañamiento a familias a ruta de atención en elaboracion del duelo | 10
| Acompañamiento y atencion por pandemia covid 19 | 100%
| Propuesta de observatorio social | 1
| Propuesta de perfiles de proyectos | 4
Es Pa´ Servir - Servicios Exequiales | Servicios exequiales a población vulnerable | 100% | 127890000 |  | 5000000 | 127890000
| Ajuste decreto de servicios exequiales | 1 |  |  | 2000000
Es Pa´ participar - cooperación ciudadana activa y social | Capacitación a los dignatarios de los organismos comunales de las diez (10) comunas y sector rural en diferentes temáticas sociales, políticas y comunitarias. | 4 | 123010000 |  | 4570000 | 123010000
| Gestionar la presenrtación del Proyecto de Acuerdo para la concesión de facultades reglamentarias del Acuerdo 148 de 2019. | 100% |  |  | 4000000
| Exaltación de experiencias exitosas de organismos comunales | 1
| Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Organización y Participación Ciudadana mediante la capacitación al cuadro directivo de los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia para el empoderamiento de sus funciones | 3
| Capacitación y apoyo en la gestión de las comisiones de trabajo de los organismos comunales | 9
| Socialización a la herramienta tecnológica orientada a los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia, facilitando el acercamiento a la Administración Municipal | 6
| Trámites a las solicitudes de reconocimiento de dignatarios de organismos comunales de 1 y 2 grado | 100%
| Gestionar la consolidación de información de las Unidades de Propiedad Horizontal legalmente constituidas para la posterior formulación de capacitaciones dentro del componente de participación ciudadana. | 1
| Realizar acompañamiento a la formulación de convenios solidarios por parte de las juntas de acción comunal (ley 1551 de 2012). | 100%
| Actividades de inspección a las actuaciones de los organismos comunales legalmente constituidos | 6
| Visitas de seguimiento a elementos entregados a organismos comunales | 9
| Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los organismos comunales | 100%
| Gestión de la política de participación ciudadana MIPG | 1
| Acompañamiento a sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana | 100%
| Atención y asesorías a las diferentes instancias de participación ciudadana | 100%
| Difusión en página web del Municipio de las instancias de participación ciudadana | 100%
| Gestionar la modificación del Acuerdo 001 de 2011 | 1
Es Pa´ las JAL - Gestión y procedimientos JAL | Capacitación a los Ediles del Municipio de Armenia para el fortalecimiento de su gestión | 2 | 75350000 |  |  | 75350000
| Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los Ediles para el fortalecimiento de su gestión | 100%
Es Pa´ Decidir - acuerdos participativos - Presupuesto participativo | Acompañamiento a mesas de trabajo que se realicen en la implementación del presupuesto participativo 2020 | 100% | 1835155660.93 |  |  | 0 | ADICION 2016-2019
| Reuniones de presupuesto participativo 2021 fase deliberatoria | 11
| Trámite a los acuerdos participativos presentados vigencia 2020 | 100%
| Gestión para las Entregas y seguimiento de proyectos de presupuesto participativo presentados por la comunidad. | 100%
| Realizar seguimiento a los presupuestos participativos de años anteriores a las diferentes comunas del Municipio de Armenia. | 100%
Programas Sociales Pa´ las Familias vulnerables de Armenia -Familias en Acción y Jóvenes en Acción, Red Unidos | Realizar mesas temáticas con instituciones de familias en acción | 2 | 152848094 |  |  | 152848094
| Realizar sesiones (comités madres lideres) de familias en acción | 1
| gestión de talleres y capacitaciones beneficiarios de familias en acción | 6
| Atender en un 100% las familias del programa | 100%
| Trámite de solicitudes de los programas familias en acción , jóvenes en acción y red unidos | 100%
| Presentación de informes | 1
| Acompañar en un 100% de los jóvenes en la gestión del programa jóvenes en acción | 100%
| Apoyo y acompañamiento al pre registro al programa jóvenes en acción | 100%
| identificación de familias beneficiarias de red unidos | 30%
| Gestión oferta social a familias beneficiarias de red unidos | 1
| Capacitaciones y talleres a familias beneficiarias de red unidos | 2
| Atencion y asesoria en acompañamiento al programa de ingreso solidario | 100%
| Atención y orientación para acompañamiento institucional | 50%
| Formulación marco territorial para la formulación de la pobreza extrema | 1
| seguimiento al marco territorial para la formulación de la pobreza extrema | 1
Impulsa2 | Número de mesas de trabajo con enlaces población vulnerable para identificación y difusión de rutas de atención. | 6 | 108640824.67 |  |  | 108640824.67
| Cantidad de caracterizaciones realizadas. | 1
| Formulación Propuesta estrategia Impulsa2. | 1
| Número de eventos virtuales para difusión de oferta institucional. (impulsad2) | 2
| Número de publicaciones en medios para promover la corresponsablidad y participación ciudadana. | 2
| Número de estrategias de intervención en grupos vulnerables implementadas. | 1
| Número de mesas de trabajo para articulación institucional realizadas. (Implementación OBSCI) | 3
|  |  | 6636714304 |  | 150000000 | 4801558643.07
disponible
|  |  | 6245922249.93 | DISPONIBLE
| RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD |  | 152848094 | aseseoria | suma | suma
|  |  | 108640824.67 | aseseoria | suma | suma
|  |  | 102674520 | victimas | resta | resta
|  |  | 461506500 |  |  | resta
|  | 261488918.67 | 5943230148.6
|  |  | 636251710.4 | est dept | suma | suma
| MARY LUZ OSPINA GARCIA |  | 57232445 | est dept | suma | suma
| Secretario de Desarrollo Social |  | 6636714304
|  |  | 150000000 | bolsa | resta
6486714304

## PLAN DE ACCION SOCIAL def
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 08/06/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 008
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [17 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 1. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2020
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | 0 | 1 | 2020630010143 | Pa´ la Primera infancia - Horizontes brillantes | Articular acciones para la garantía de derechos de la primera infancia en el marco de las Politicas Publicas vigentes | Visita a instalaciones Ludoteca Villa del Centenario con actores | 0 | 1 | 109.01.8.13.14.08.046.001.001.0654-'109.01.8.13.14.08.046.001.020.0654-'109.01.8.13.14.08.046.001.021.0654 -'109.01.8.13.14.08.046.001.034.0654 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - rendimientos Fros SGP | 40050000 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia ) | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Mesas de trabajo con actores para reactivación para ludoteca; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Fortalecer el diagnóstico social situacional de NNA; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes( Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de infancia y adolescencia (consumo de SPA, suicidio, embarazo, violencia, vulneración de derechos, trabajo infantil y protección al joven trabajador, SRPA, Justicia juvenil restaurativa, niños, niñas y adolescentes víctimas) | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos (infancia y adolescencia ) | 20000 | 10000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Talleres con madres gestantes y lactantes adolescentes a cerca de protección de niños y niñas; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3
[14 empty] | Jornadas de prevención de violencia intrafamiliar, sexual y de género contra de niños de 0 a 5 años | 1 | 3
[14 empty] | Formular documento de estrategias de garantia de derechos de primera infancia | 0 | 1
[14 empty] | Talleres de promoción de derechos para la garantía de derechos de niñas de 0 a 5 años con enfoque diferencial (NNA situación de discapacidad, victimas del conflicto entre otros, en situación de emergencia Covid-19) | 1 | 3
[14 empty] | Gestión Hogar de paso NNA | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de infancia y adolescencia ) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de infancia y adolescencia | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada- en temas de infancia y adolescencia | 3 | 3 | 2020630010142 | Pa´ la Infancia - construyamos juntos | Articular acciones para la garantía de derechos de la infancia en el marco de las Politicas Publicas vigentes | Reuniones de Mesa de Participación de Infancia | 1 | 2 | 109.01.8.13.14.08.046.001.001.0655-'109.01.8.13.14.08.046.001.020.0655-'109.01.8.13.14.08.046.001.021.0655-'109.01.8.13.14.08.046.001.034.0655 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - rendimientos Fros SGP | 130550000 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Reuniones de Sub comité de Infancia | 1 | 2
[14 empty] | Reuniones de Comité CIETI | 1 | 2
[14 empty] | Reuniones de Consejo de Política social | 1 | 2
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 0.6 | 0.2 | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Propuesta Plan estrategico de Implementacion de Politica Publica de Primera infancia, Infancia y adolescencia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 0.6 | 0.2 | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes( Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de infancia y adolescencia (consumo de SPA, suicidio, embarazo, violencia, vulneración de derechos, trabajo infantil y protección al joven trabajador, SRPA, Justicia juvenil restaurativa, niños, niñas y adolescentes víctimas) | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos (infancia y adolescencia ) | 20000 | 10000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Visitas domiciliarias para la garantía de derechos de niñas de 6 a 12 años con enfoque diferencial (NNA situación de discapacidad, victimas del conflicto entre otros); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3
[14 empty] | Campaña de prevención de las peores formas de trabajo infantil con niños 6 a 12 años | 1 | 3
[14 empty] | Actividades de caracterizacion de trabajo infantil | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornada de prevención de la utilización de niños, niñas de 6 a 12 años para la comisión de delitos | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornada de promoción de la convivencia y formas alternativas de resolución de conflictos de NNA con niños 6 a 12 años | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas prevención de embarazo a temprana edad (pre adolescentes) | 0 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Mesas de trabajo con actores con enfoque diferencial (indígenas, afro, victimas del conflicto armado, migrantes,personas con discapacidad entre otros,) con niños 6 a 12 años para identificar problematicas para garantia de derechos | 0 | 4
[14 empty] | Jornadas prevencion de derechos con (indígenas, afro, victimas del conflicto armado, migrantes,personas con discapacidad entre otros en temas de violencia intrafamiliar ) | 1 | 4
[14 empty] | Formulacion de estrategias para garantidad de derechos en infancia en marco de la actualización de la política publica de NNA. | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización Política Pública de infancia y adolescencia) | 1 | 1 | 2020630010141 | Pa´ la Adolescencia - Entornos protectores | Articular acciones para la garantía de derechos de la adolescencia en el marco de las Politicas Públicas vigentes | Seguimiento a política publica de primera infancia , infancia y adolescencia | 1 | 1 | 109.01.8.13.14.08.046.001.001.0656-'109.01.8.13.14.08.046.001.020.0656-'109.01.8.13.14.08.046.001.021.0656-'109.01.8.13.14.08.046.001.034.0656 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - rendimientos Fros SGP | 122200000 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes( Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de infancia y adolescencia (consumo de SPA, suicidio, embarazo, violencia, vulneración de derechos, trabajo infantil y protección al joven trabajador, SRPA, Justicia juvenil restaurativa, niños, niñas y adolescentes víctimas) | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos (infancia y adolescencia ) | 20000 | 10000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Jornada de Prevención del maltrato contra los adolescentes. ( peores formas de trabajo infantil y protección de joven trabajador ); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con adolescentes | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de prevención de la utilización de adolescentes para la comisión de delitos. | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Talleres de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas Prevención suicidio | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas en actividad ludico - recreativas en garantias de poblaciones vulnerables ( en condiciones de habitabilidad en calle ) | 0 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de promoción de la convivencia y formas alternativas de resolución de conflictos de NNA en prevención del acoso escolar | 1 | 3
[14 empty] | Jornada de prevención, atención y orientación a adolescentes en riesgo de vinculación a grupos armados ( prácticas y justicia restaurativa ) | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Formulación propuesta para garantía de derechos para la adolescencia estableciendo una estrategia de abordaje en prevención y atención acorde al marco de la condición de la emergencia en NNA | 0 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia | 60% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados | Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Apoyo SRPA ( actividades de prevención, atención de derechos de los adolescentes vinculados al proceso de SRPA ); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Juventud de Armenia | 39,48% | 20% | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias (juventud) | Casa de la juventud (programa sacúdete presidencia ) | Casa de la juventud adecuada y dotada | 0 | 1 | 2020630010138 | Juventud Pa´ todos | Articular acciones para la garantía de derechos de los jovenes a traves de la Politica Publica de Juventud | Formulacion proyecto de Reactivación de la casa de juventud | 1 | 1 | 109.01.8.13.14.08.048.001.001.0658-'109.01.8.13.14.08.048.001.020.0658-'109.01.8.13.14.08.048.001.021.0658-'109.01.8.13.14.08.048.001.033.0658-'109.01.8.13.14.08.048.001.034.0658 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP | 95430000 | Secretaria de Desarrollo Social
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Juventud de Armenia | 39.48% | 20% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de juventud - Plataforma de Juventud- Consejo Municipal de juventud) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de juventud | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada- en temas de juventud | 1 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Apoyo gestión de plan de acción de la Plataforma de juventud ( acompañamiento ); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Reuniones de la comisión de concertación y decisión | 1 | 2
[14 empty] | Diseño piezas graficas de mecanismos de participación juvenil | 0 | 3
[14 empty] | Capacitaciones de elecciones del CMJ | 0 | 6
[14 empty] | Entrega de cartillas Estatuto de ciudadania juvenil | 0 | 300
[14 empty] | Promoción de ejercicios de ciudadania ( Exaltación de liderazgo juvenil y foro liderazgo juvenil ) | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública La Política Pública de Juventud de Armenia | 39,48% | 0.2 | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias (juventud) | Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes( Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de Jóvenes (consumo de SPA, embarazo, suicidio, violencia, vulneración de derechos, protección del joven trabajador, ,métodos alternativos de resolución de conflictos) | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos ( Juventud ) | 1 | 10000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividades de inclusión juvenil con enfoque diferencial ( LGBTI, equidad de genero, victimas, rural ) Espacio de encuentro intergeneracional con familias de los jovenes.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2
[14 empty] | Capacitación para formulación de proyectos ( a organizaciones juveniles en liderazgo emprenderismo ) | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornada de ocupación del tiempo libre a traves de actividades deportivas para jóvenes desde la casa de la juventud y en los sectores de la ciudad | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de prevención de consumo de SPA | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de prevención suicidio | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Oferta institucional para jóvenes | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Plan estratégico de la política publica de juventud | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Reuniones para articulación o implementación de la política publica de juventud | 1 | 6 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Seguimiento política publica juventud | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Semana de la juventud | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Gestionar estrategias para el desarrollo de las acciones dirigidas a juventud en el marco de las condiciones que define la emergencia del Covid-19 |  | 1
[14 empty] | Socialización del Estatuto de Ciudadanía | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 4000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Equidad de Género | Casa de la mujer | Casa de la mujer en funcionamiento | 1 | 1 | 2020630010128 | Es Pa´ la equidad de género | Articular acciones para la garantía de derechos desde la equidad e igualdad de género en Armenia | Formular Estrategia de Reactivación de la casa de mujer ( fortalecimiento ) | 0 | 1 | 109.01.8.13.14.08.049.001.001.0659-'109.01.8.13.14.08.049.001.020.0659-'109.01.8.13.14.08.049.001.021.0659-'109.01.8.13.14.08.049.001.033.0659-'109.01.8.13.14.08.049.001.034.0659 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP-'ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 90610358 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Comité de Gestión de la Casa de la Mujer | 1 | 4
[14 empty] | Propuesta de ajuste al proyecto de acuerdo de casa de la Mujer | 0 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de cumplimiento en el índice de equidad de genero | S.D. | 10% | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Equidad de Género (Estudios para la actualización (diagnóstico, formulación) Política Pública de equidad de género ) | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de equidad de género- Mujer- masculinidades ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización (diagnóstico, formulación) de política pública de equidad de género | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar estructura de propuesta del diagnostico social situacional de la mujer en Armenia como insumo para formulación de política publica; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de goce efectivo del derecho | S.D. | 4000 | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de equidad de género ) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de equidad de genero | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada en temas de equidad de género ( mesa de concertación personas con orientación sexual e identidad de genero diversas, Consejo Comunitario de Mujeres) | 2 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Taller de promoción de la participacion de la mujer (conformar red de liderazgo de mujeres, exaltacion de lideresas de municipio de armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
[15 empty] | 0 | 1
[14 empty] | Fortalecer el consejo comunitario de mujeres - gestiones para garantizar la operatividad del consejo comunitario de mujeres | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 4000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Equidad de Género | Servicio de gestión de la oferta para población vulnerable(Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de equidad de género (consumo de SPA, embarazo adolescente, suicidio, violencia, vulneración de derechos, aplicación de enfoque de equidad de género) | Beneficiarios de la oferta social atendidos (en temas de equidad de genero | 900 | 2000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Promover Campaña de comunicación no sexista ( trata de personas ); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Mesas de trabajo para articular oferta para mujeres ( Documento base politica publica de equidad de genero ) | 0 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Visitas de acompañamiento a mujeres para direccionar a rutas de atencion | 0 | 20 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Talleres de prevención de violencia de género (ley 1257/2008) | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Realizar diagnostico para formulación de política públicas | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Promover Reuniones de Articulación con entidades o dependencias para fortalecer inclusión ocupacional y laboral de las mujeres | 0 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Reuniones de socialización de ruta de atención en comunas vulnerables ( mujeres con enfoque diferencial ) para fortalecer la participación de la mujer | 1 | 7
[14 empty] | Talleres de fortalecimiento a madres comunitarias, Fami y sustitutas | 0 | 10
[14 empty] | Actividades de acompañamiento y apoyo para madres comunitarias, fami, sustitutas, agentes educativas y madres tutoras | 0 | 10
[14 empty] | Talleres para garantia de derechos de la mujer en promoción de la no violencia intra familiar. | 0 | 1
[14 empty] | Implementar campañas de sensibilización sobre “nuevas masculinidades y feminidades”, para reducir las violencias. | 0 | 2
[14 empty] | Capacitar permanente a los(as/es) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género | 0 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 4000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Equidad de Género | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable -(Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversa) | Beneficiarios de la oferta social atendidos (de las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversa) | SD | 1000 | 2020630010130 | Es Pa´ Armenia diversa | Articular acciones para la garantía de derechos de las personas con orientacion sexual e identidad de género diversa en el Municipio de Armenia | Jornada para implementación de la estrategia decreto 410 de 2013 | 0 | 1 | 109.01.8.13.14.08.049.001.001.0660-'109.01.8.13.14.08.049.001.020.0660-'109.01.8.13.14.08.049.001.033.0660-'109.01.8.13.14.08.049.001.034.0660 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - rendimientos Fros SGP | 36907737 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Campaña de prevención de Discriminación y exclusión a la población diversa | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Capacitar a la comunidad educativa (docente) en prevencion de la discriminacion a sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas. | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Capacitar permanente a los(as/es) servidores públicos de la administración municipal, para atender de manera diferencial y con enfoque de género a las personas de esta población. Para socializar las problematicas identificadas y validar la oferta institucional dirigidad a la población sexualmente diversa. | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Implementar campaña de sensibilización con las familias de las personas LGBTI para reducir la discriminación, la estigmatización, la exclusión y prevenir el suicidio de jóvenes LGBTI. | 1 | 1
[14 empty] | socializar la oferta institucional de la administracion municipal a las personas OSIGD ( como aporte para la formulación de la politica publica dirigidos a personas con orientación sexual e identidad de genero diversa. ) | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Realizar campaña para la reducción de estereotipos de género y la erradicación de la intolerancia institucional a las violencias contra las mujeres LGBTI. | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Talleres de cultura ciudadana desde la inclusión de los sectores OSIDG | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | mesas de trabajo para empoderamiento de sectores OSIGD con enfoque diferencial para el diagnostico de avance de la politica publica | 0 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de cumplimiento en el índice de equidad de genero | S.D. | 10% | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Equidad de Género (Estudios para la actualización Política Pública de orientación sexual e identidad de género diversa elaborado ) | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de orientación sexual e identidad de género diversa elaborado ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización (diagnóstico, formulación) de política pública de orientación sexual e identidad de género diversa elaborado | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Diagnóstico social situacional de personas OSIGD en Armenia como insumo para formulación de política publica ( Elaboración de estructura de propuesta política publica ); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de goce efectivo del derecho | S.D. | 4000 | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de equidad de género ) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de equidad de genero | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada en temas de equidad de género ( mesa de concertación personas con orientación sexual e identidad de genero diversas, Consejo Comunitario de Mujeres) | 2 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Reuniones Mesa de Concertación LGBTI; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Inventario de organizaciones y lideres OSIDG como insumo para conformacion de red ( presentar informe de las acciones que organizan dichas organizaciones ) | 0 | 1
[14 empty] | Exaltación de ACTIVISTAS OSIGD del Municipio de Armenia | 0 | 1
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Trabajo | 1, 3, 8, 10, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 0.2 | Protección social -Implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor | Tramites realizados | 9416 | 9416 | 2020630010120 | Es Pa´ los Adultos Mayores - Atención Integral a la vejez | Articular acciones para la garantía de derechos de los adultos mayores a traves de la implementación de la Politica Publica de Envejecimiento y vejez en el Municipio de Armenia | Gestion de pagos de colombia mayor | 6 | 3 | 109.01.8.13.14.08.053.001.001.0666-'109.01.8.13.14.08.053.001.020.0666-'109.01.8.13.14.08.053.001.021.0666-'109.01.8.13.14.08.053.001.034.0666 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP | 134450000 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Realizar trámites para generar el contacto con adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor (llamadas, visitas , respuesta a solicitudes ) | 100 | 150
[14 empty] | Tramite de novedades programa Colombia Mayor | 8 | 3
[14 empty] | Gestionar ante el gobierno Nacional nuevos cupos del subsidio Colombia Mayor acordes a la necesidad de la población. | 0 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 0.2 | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de adulto mayor - Cabildo de Adulto Mayor - Consejo de Atención integral adulto mayor- grupos de adulto mayor -Pensionados ) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de adulto mayor | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada- en temas de adulto mayor | 2 | 4 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Jornadas virtuales para fortalecer los grupos de adulto mayor, asociaciones de pensionados y jubilados y otros grupos organizados de adultos mayores de Armenia.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2
[14 empty] | Jornadas de promoción y defensa de los derechos de las personas mayores , conforme a las necesidades de atención que presente esta población. | 1 | 4
[14 empty] | Exaltación de lideres adultos mayores | 0 | 1
[14 empty] | Capacitacion al cabildo del adulto mayor | 1 | 2
[14 empty] | Reuniones Consejo de Atencion Integral al adulto Mayor ( Apoyar la asistencia tecnica y el plan de acción | 4 | 2
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 0.2 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de Adulto Mayor (consumo de SPA, suicidio, violencia, vulneración de derechos) | Adultos mayores atendidos con servicios integrales: (componente social) | 8000 | 10000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Formular Estrategia de promoción de Derechos de las personas mayores; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Visitas a adultos mayores vulnerables | 0 | 30
[14 empty] | Plan estratégico Política Pública de Envejecimiento y vejez | 0 | 1
[14 empty] | Realizar encuentro intergeneracional en el Municipio de Armenia (virtual) | 2 | 1
[14 empty] | Propuesta de creacion de red adultos mayores | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Reuniones de análisis de situación de adultos mayores en situación de abandono | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Revisar la oferta de cuidado para los adultos mayores en armenia y establecer propuesta | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 20% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | Centros de protección social para el adulto mayor dotados (CBA) | Centros de protección social para el adulto mayor dotados (CBA) | 6 | 6 | 2020630010122 | Pa´ un envejecimiento y vejez dignos - CBA , CV | Articular acciones para la garantía de derechos de los adultos mayores mas vulnerables a traves de los CBA y CV del Municipio de Armenia | Propuesta de ajuste al proyecto de acuerdo de Estampilla Adulto Mayor | 0 | 1 | 109.01.8.13.14.08.053.001.007.0667 -'109.01.8.13.14.08.053.001.051-'109.01.8.13.14.08.053.001.589.0667 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor NIVEL MUNICIPAL - Estampilla para el bienestar del adulto mayor NIVEL DEPARTAMENTAL -'REC.BCE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL | 3563455175.1 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 20% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | Centros de protección social para el adulto mayor dotados (CBA) | Centros de protección social para el adulto mayor dotados (CBA) | 6 | 6 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Acompañamiento y seguimiento a los CBA; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 6; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | S.D. | 0.2 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública de envejecimiento y vejez desde inclusión social y familiar de Armenia, Quindío, “Armenia, ciudad madura” 2019-2029 | Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados ( Centros vida públicos y privados) | Centros de día para el adulto mayor dotados (centros vida públicos y privados) | 8 | 7 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Estrategia de funcionamiento de Centros Vida Públicos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Acompañamiento adultos mayores de centreos vida | 5 | 60 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos” | 11.11% | 20% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos", en articulación con la Política Pública Social para Habitante de Calle - PPSHC de Colombia 2018. | Servicios de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle | Personas caracterizadas | 600 | 800 | 2020630010123 | Es Pa´ el Habitante en situación de calle - Tú cuentas y juntos construimos inclusión social | Articular acciones para la garantía de derechos de los habitantes en situación de calle a traves de la politica publica de Habitantes de calle de Armenia | Registro y caracterización de las personas en situación de calle | 300 | 70 | 109.01.8.13.14.08.052.001.001.0665-'109.01.8.13.14.08.052.001.020.0665-'109.01.8.13.14.08.052.001.021.0665-'109.01.8.13.14.08.052.001.033.0665-'109.01.8.13.14.08.052.001.034.0665 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP-'ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 148050000 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos” | 11.11% | 20% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de habitante de calle - Comité Técnico Política pública) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de habitante de calle | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada- en temas de habitante de calle | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Comité Técnico de Habitante de calle; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos” | S.D. | 5000 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos", en articulación con la Política Pública Social para Habitante de Calle - PPSHC de Colombia 2018. | Centro de atención de habitantes de calle | Gestión de Centro de atención de habitantes de calle | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Formulación de propuesta de centro de Atención para personas en situación de calle; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
[14 empty] | Programa de Atención a los habitantes en situacion de calle (alojamiento y alimentación) | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos” | 0.1111 | 0.2 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política pública Habitante de calle de Armenia 2017-2027 – “Armenia ciudad de derechos", en articulación con la Política Pública Social para Habitante de Calle - PPSHC de Colombia 2018. | Servicios de atención integral al habitante de calle -(Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de Habitante de calle (consumo de SPA, embarazo, suicidio, violencia, vulneración de derechos) | Personas atendidas con servicios integrales (componente social) | SD | 1200 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Acompañamiento en proyecto de vida; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Plan estrategico de Política Pública de Habitante de calle | 1 | 1
[14 empty] | Reuniones de Activación de ruta de atención integral | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Alianzas estratégica establecimiento de redes de apoyo | 0 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Análisis y sistematización de la experiencia de Cenexpo | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Campañas de convivencia ciudadana derechos y deberes de las personas en situación de calle | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Accion restaurativa de personas en situación de calle en beneficio de la convivencia ciudadana | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | formulacion de Estrategia de comunicación de la política publica | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | jornadas de prevención de la habitanza en calle en Armenia | 0 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | jornadas Estrategia de responsabilidad social | 1 | 5 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Jornadas de oferta instruccional | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Formulacion de Proceso de Ampliación de oportunidades para la inclusión social | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Actualizar Identificación y fortalecimiento de actores | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Campañas de inclusión y fortalecimiento familiar | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Seguimiento a Política Publica de habitante de calle | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política Pública De Discapacidad Para La Ciudad De Armenia | 65.27% | 20% | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (Estudios para la actualización Política Pública de Discapacidad | Documentos de política (Estudios para la actualización Política Pública de Discapacidad ) | Estudios para planeación y formulación de políticas (Estudios para la actualización Política Pública de Discapacidad) | 1 | 1 | 2020630010121 | Es Pa' las Personas con Discapacidad | Articular acciones para la garantía de derechos de las personas con discapcidad a traves de la Politica pública de Discapacidad | Diagnóstico para política pública de discapacidad | 0 | 1 | 109.01.8.13.14.08.055.001.001.0670-'109.01.8.13.14.08.055.001.020.0670-'109.01.8.13.14.08.055.001.033.0670'-109.01.8.13.14.08.055.001.034.0670 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - 'ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 90160000 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Articulación e implementación de la política publica de discapacidad | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política Pública De Discapacidad Para La Ciudad De Armenia | 65.27% | 20% | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (Instancias de participación de discapacidad - Comité Municipal de Discapacidad - organizaciones de personas con discapacidad ) | Servicio de promoción a la participación ciudadana - en temas de discapacidad | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada - en temas de discapacidad | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Comité municipal de discapacidad; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2
[14 empty] | Mesa técnica comité municipal de discapacidad | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de La Política Pública De Discapacidad Para La Ciudad De Armenia | 0.6527 | 0.2 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - Implementación de la Política Pública de Discapacidad para la Ciudad de Armenia | Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad -(Servicios de atención, gestión para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y prevención de los riesgos causantes de la condición de discapacidad y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de personas con discapacidad (consumo de SPA, embarazo adolescente, suicidio, violencia, vulneración de derechos, formación a cuidadores, habilidades no cognitivas) | Personas atendidas con servicios integrales (componente social) | SD | 2000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Estrategia de divulgación y protección de los derechos de las personas con discapacidad; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3
[14 empty] | Implementar acciones Y TALLERES virtuales , tanto e el área urbana y rural , que permitan la inclusión de las personas , a partir de ajustes razonables , para evitar toda clase de discriminación y asegurar su participación , buscando el pleno reconocimiento de sus derechos y el efectivo ejercicio de su capacidad legal | 1 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | CAPACITACIONES Y TALLERES interinstitucionales e intersectoriales que respondan con efectividad a las particularidades y necesidades de la población con discapacidad , la de sus familias o cuidadores con enfoque diferencial | 1 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | TALLERES DE Orientación y asesoría a cuidadores a traves de ruta de atención | 1 | 10 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Plan estratégico para implementación de la política pública | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Apoyo a proyecto productivo de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad |  | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Presentar propuesta para proyecto para garantía de derechos de apersonas con discapacidad | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Seguimiento de la política publica de discapacidad | 1 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 5000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Atención a familias y población vulnerable | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - (Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales de la familia (consumo de SPA, embarazo adolescente, suicidio, violencia, vulneración de derechos) | Beneficiarios de la oferta social atendidos | SD | 2000 | 2020630010124 | Es Pa´ las Familias | Fortalecer rutas de atención de problematicas sociales en Armenia | Jornadas de Atención interinstitucional en comunas vulnerables | 1 | 3 | 109.01.8.13.14.08.054.001.001.0668-'109.01.8.13.14.08.054.001.020.0668-'109.01.8.13.14.08.054.001.021.0668-'109.01.8.13.14.08.054.001.033.0668-'109.01.8.13.14.08.054.001.034.0668 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP-'ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 20457163 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Visitas domiciliarias a familias vulnerables | SD | 60
[14 empty] | Acompañamiento a familias a ruta de atención en elaboracion del duelo | SD | 10
[14 empty] | Acompañamiento y atencion por pandemia covid 19 | SD | 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 5000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Atención a familias y población vulnerable | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - (Observatorio Social de Ciudad ) | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social - Observatorio Social de Ciudad ) | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Propuesta de observatorio social; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 5000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Atención a familias y población vulnerable | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - cooperación internacional | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social - cooperación internacional | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Propuesta de perfiles de proyectos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 4; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados institucionalmente. | S.D. | 5000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Atención a familias y población vulnerable | Servicio de asistencia funeraria- para población vulnerable (acorde a requisitos) | Hogares subsidiados en asistencia funeraria | 600 | 600 | 2020630010135 | Es Pa´ Servir - Servicios Exequiales | Gestionar apoyo con servicios exequiales para poblacion vulnerable | Servicios exequiales a población vulnerable | 100% | 100% | 109.01.8.13.14.08.054.001.001.0669-'109.01.8.13.14.08.054.001.020.0669 | Propios - Rendimientos Fros Propios - | 127890000 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Ajuste decreto de servicios exequiales | 0 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (unidad de participación ciudadana y desarrollo local- Implementación Política Pública Comunal) | Servicio de promoción a la participación ciudadana- para la gestión de la Política Pública comunal con implementación y seguimiento | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. para la gestión de la Política Pública comunal con implementación y seguimiento | 0 | 11 | 2020630010127 | Es Pa´ participar - cooperación ciudadana activa y social | Articular acciones para Fomentar la organización y participación ciudadana en Armenia | Capacitación a los dignatarios de los organismos comunales de las diez (10) comunas y sector rural en diferentes temáticas sociales, políticas y comunitarias. | 12 | 4 | 109.01.8.13.14.08.056.001.001.0671-'109.01.8.13.14.08.056.001.020.0671-'109.01.8.13.14.08.056.001.021.0671-'109.01.8.13.14.08.056.001.033.0671-'109.01.8.13.14.08.056.001.034.0671 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP- 'ULTIMA DOCEAVA SGP-PROPOSITO GENERAL | 123010000 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Gestionar la presenrtación del Proyecto de Acuerdo para la concesión de facultades reglamentarias del Acuerdo 148 de 2019. | 0 | 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (unidad de participación ciudadana y desarrollo local- Implementación Política Pública Comunal) | Servicio de promoción a la participación ciudadana -( Organismos comunales - Ediles- política de participación- organización y participación ciudadana- asistencia técnica en las gestiones de la propiedad horizontal) | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. (Ejercicios de participación ciudadana Organismos comunales - Ediles- política de participación- organización y participación ciudadana- asistencia técnica en las gestiones de la propiedad horizontal) | 3 | 4 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Exaltación de experiencias exitosas de organismos comunales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Implementación del Programa de Fortalecimiento de la Organización y Participación Ciudadana mediante la capacitación al cuadro directivo de los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia para el empoderamiento de sus funciones; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 4; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 3; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Capacitación y apoyo en la gestión de las comisiones de trabajo de los organismos comunales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 9; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Socialización a la herramienta tecnológica orientada a los organismos comunales de 1 y 2 grado del municipio de Armenia, facilitando el acercamiento a la Administración Municipal; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 8; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Trámites a las solicitudes de reconocimiento de dignatarios de organismos comunales de 1 y 2 grado; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Gestionar la consolidación de información de las Unidades de Propiedad Horizontal legalmente constituidas para la posterior formulación de capacitaciones dentro del componente de participación ciudadana.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar acompañamiento a la formulación de convenios solidarios por parte de las juntas de acción comunal (ley 1551 de 2012).; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Actividades de inspección a las actuaciones de los organismos comunales legalmente constituidos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 22; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Visitas de seguimiento a elementos entregados a organismos comunales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 27; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 9; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los organismos comunales; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Gestión de la política de participación ciudadana MIPG; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Acompañamiento a sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atención y asesorías a las diferentes instancias de participación ciudadana; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Difusión en página web del Municipio de las instancias de participación ciudadana; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | [7 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Gestionar la modificación del Acuerdo 001 de 2011; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (unidad de participación ciudadana y desarrollo local- Implementación Política Pública Comunal) | Servicio de promoción a la participación ciudadana -( Organismos comunales - Ediles- política de participación- organización y participación ciudadana- asistencia técnica en las gestiones de la propiedad horizontal) | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. (Ejercicios de participación ciudadana Organismos comunales - Ediles- política de participación- organización y participación ciudadana- asistencia técnica en las gestiones de la propiedad horizontal) | 3 | 4 | 2020630010125 | Es Pa´ las JAL - Gestión y procedimientos JAL | Articular acciones para Fortalecer el apoyo y acompañamiento Institucional para mejorar la gestión de los Ediles de las JAL. | Capacitación a los Ediles del Municipio de Armenia para el fortalecimiento de su gestión | 0 | 2 | 109.01.8.13.14.08.056.001.001.0672-'109.01.8.13.14.08.056.001.020.0672-'109.01.8.13.14.08.056.001.021.0672-'109.01.8.13.14.08.056.001.034.0672 | Propios - Rendimientos Fros Propios - SGP - Fendimientos Fros SGP | 75350000 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | [5 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los Ediles para el fortalecimiento de su gestión; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias (unidad de participación ciudadana y desarrollo local- Implementación Política Pública Comunal) | Servicio de apoyo en la formulación, estructuración y gestión de proyectos de presupuesto participativo | Proyectos estructurados | 11 | 11 | 2020630010126 | Es Pa´ Decidir - acuerdos participativos - Presupuesto participativo | Gestionar la ejecución de los recursos de presupuesto participativo acorde a la normatividad vigente | Acompañamiento a mesas de trabajo que se realicen en la implementación del presupuesto participativo 2020 | 100% | 100% | 109.01.8.13.14.08.056.001.001.0673-'109.01.8.13.14.08.056.001.210.0673 | Propios -'RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | 1835155660.93 | Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | [5 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Reuniones de presupuesto participativo 2021 fase deliberatoria; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 0; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 11; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | [5 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Trámite a los acuerdos participativos presentados vigencia 2020; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | [5 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Gestión para las Entregas y seguimiento de proyectos de presupuesto participativo presentados por la comunidad.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Gobierno territorial | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | Porcentaje de implementación y seguimiento de la Política Pública Comunal | S.D. | 9 | [5 empty] | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar seguimiento a los presupuestos participativos de años anteriores a las diferentes comunas del Municipio de Armenia.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%; RESPONSABILIDAD 10: Secretaria de Desarrollo Social
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionalmente. | S.D. | 1 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas técnicamente:# mesas temáticas con instituciones realizadas. | 16 | 16 | 2020630010136 | Programas Sociales Pa´ las Familias vulnerables de Armenia -Familias en Acción y Jóvenes en Acción, Red Unidos | Gestionar la ejecución de los programas sociales en beneficio de los grupos poblacionales de Armenia | Realizar mesas temáticas con instituciones de familias en acción | 2 | 2 | 109.01.8.15.14.41.018.018.034.1158 | SGP | 152848094 | Secretaria de Desarrollo Social
|  | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionalmente. | S.D. | 1 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas técnicamente: # de sesiones (comité madres lideres) | 16 | 16 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Realizar sesiones (comités madres lideres) de familias en acción; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
|  | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionalmente. | S.D. | 1 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Personas asistidas técnicamente: # de talleres y capacitaciones | 16 | 16 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: gestión de talleres y capacitaciones beneficiarios de familias en acción; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 6; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 6
|  | 1, 5, 10 | Porcentaje de familias acompañados institucionalmente. | S.D. | 1 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza |  |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atender en un 100% las familias del programa; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
[8 empty] | Porcentaje de jóvenes acompañados | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Trámite de solicitudes de los programas familias en acción , jóvenes en acción y red unidos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
[14 empty] | Presentación de informes | 1 | 1
[14 empty] | Acompañar en un 100% de los jóvenes en la gestión del programa jóvenes en acción | 100% | 100%
[14 empty] | Apoyo y acompañamiento al pre registro al programa jóvenes en acción | 100% | 100%
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Porcentaje de beneficiarios acompañados institucionalmente. | S.D. | 0.2 | Red Unidos | Beneficiarios de la oferta social atendidos | Porcentaje de familias de red unidos impactados con oferta | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: identificación de familias beneficiarias de red unidos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 50%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 30%
[8 empty] | Porcentaje de personas asistidas | 100% | 100% | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Gestión oferta social a familias beneficiarias de red unidos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 3; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1
[8 empty] | # de talleres y capacitaciones | 8 | 8 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Capacitaciones y talleres a familias beneficiarias de red unidos; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 6; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2
[8 empty] | # de actividades de difusión | 8 | 10 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Atencion y asesoria en acompañamiento al programa de ingreso solidario; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 100%; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 100%
[14 empty] | Atención y orientación para acompañamiento institucional | 100% | 50%
[14 empty] | Formulación marco territorial para la formulación de la pobreza extrema | 1 | 1
[14 empty] | seguimiento al marco territorial para la formulación de la pobreza extrema | 1 | 1
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso Cuyabro" | Inclusión social | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | S.D. | 4000 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - impulsados -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable -Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social - Promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana | SD | 1 | 2020630010131 | Impulsa2 | Fortalecer mecanismo de articulacion de la oferta institucional para atención a poblacion vulnerable | mesas de trabajo con enlaces población vulnerable para identificación | 0 | 6 | 109.01.8.15.14.41.019.019.034.1159 | SGP | 108640824.67 | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | caracterizacion de poblacion vulnerable en las comunas | 0 | 1 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | Formulación Propuesta estrategia Impulsa2. | 0 | 1
[14 empty] | Número de eventos virtuales para difusión de oferta institucional. (impulsad2) | 0 | 2 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
[14 empty] | estrategias de intervención en grupos vulnerables implementadas. | 0 | 1
[14 empty] | mesas de trabajo para articulación institucional realizadas. (Implementación OBSCI) | 0 | 3 |  |  |  | Secretaria de Desarrollo Social
TOTAL | [10 empty] | FUENTES DE FINANCIACIÓN 9: 6895215012.7
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUIEL RÍOS MORAES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: MARY LUZ OSPINA GARCIA
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Secretario de Desarrollo Social
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
Note on P179: Usuario: verificar meta anual 4 se tenia programada una que debido a pandemia debio cancelarse por tiempo solo alcazariamos a realizar 2 en estos 3 meses afectando la meta anual
Note on P180: Usuario: verificar meta anual 4 se se alcalzo a realizar un comite quedando pendietne 3 por tiempo solo alcazariamos a realizar 2 en estos 3 meses afectando la meta anual