## Seguimiento PAAC
Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fecha de Corte: enero 01 a 30 de abril de 2021 Fecha de seguimiento: Mayo 12 2021
COMPONENTE | Actividades Programadas producto | Actividades Cumplidas | % de Avance | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Producto: Matriz de Riesgos unificada de forma institucional, incluyendo todos los riesgos con los riesgos de corrupción diferenciados. | Se cuenta con la Matriz de Riesgos Anticorrupción normailizada en el Sistema de Gestión de Calidad; así mismo, se tienen matrices por proceso tanto de riesgos de operación como de riesgos de corrupción. | 50% | El Departamento Administrativo de Planeacion realizo compilación de la Matriz de Riesgos remituida por todas las dependencias, con el objetivo de unificar y publicar el correspondiente en la página web. se evidenció su publicación a través de: https://www.armenia.gov.co/politicas-planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Informe Ejecutivo a la Alta Dirección: Producto: Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora. | Se presentará el informe anual de riesgos como insumo del informe de la Alta Dirección, una vez lo establezca el Administrador del Sistema de Calidad con base en el cronograma establecido. | 0% | Este informe se realiza por demanda, durante el primer cuatrimestre no fue solicitado por la Alta Dirección; una vez sea requerido se preapara y entregara. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos
| Se revisa la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. Producto; Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores. | El Departamento Administrativo de Control Interno para el primer cuatrimestre de la presente vigencia socializo el código de ética del auditor interno con el equipo de auditoría de la vigencia 2021 . | 50% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se evidencio en las carpetas de los contratistas profesionales que ejecutan actividades de auditoría interna el anexo del documento ¨Compromisos éticos del auditor interno¨ firmado por cada uno, en Comité Operativo del mes de febrero de 2021 del proceso control de verificación y evaluación se socializo dicho documento debido a que hay nuevos contratistas realizando las labores de auditoria. Las carpetas con el documento anexo reposan en el archivo de gestión de la dependencia. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | El Departamento Administrativo de Control Interno en cumplimiento a las evaluaciones de desempeño del periodo segundo semestre, ha diligenciado los formatos correspondientes a los cuatro (4) funcionarios de carrera administrativa adscritos al DACI. | 50% | El Departamento Administrativo de Control Interno llevo a cabo la verificación de la suscripción de compromisos del periodo 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 de acuerdo al Decreto 086 de 2020 “Por medio del cual se ajusta el Sistema propio de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera administrativa y en período de prueba de la Administración Central del Municipio de Armenia”. Para el segundo semestre se diligenciaron los formatos de los cuatro funcionarios de planta del Departamento Administrativo de Control Interno, cumpliendo con el seguimiento y los términos de la Circular No.002 del 14 de enero de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, referente a la evaluación definitiva periodo 2020-2021 que fueron entregadas el 22 de febrero de 2021 con oficio DC-PCE-PI 205. El Departamento Administrativo de Control Interno realizo el segundo seguimiento semestral al Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionaros públicos de carrera administrativa, nombramiento provisional y libre nombramiento y remoción, a las 15 dependencias de la Administración Municipal del 01 de agosto/2020 y 31 de enero de 2021, en cumplimiento al cronograma de actividades de seguimiento y evaluación de la presente vigencia, se remitio informe consolidado mediante oficio DC-PCE-448 del 12 de mayo de 2021 al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Municipal. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. Producto: Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas. | EL Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, está programando a la fecha capacitaciones a los servidores públicos sobre la disminución de las prácticas corruptas, esto con el fin de cumplir con las metas pactadas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021. | 0% | Mediante visita, evidenciada en acta de reunion Numero 158 del 5 de mayo del 2021 , con funcionario enlace del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario y funcionario del Departamento Administrativo de Control Interno se observa oficio DA-PCD-574 donde se programa capacitacion el proximo 26 de mayo dirigida a los agentes de Transito y Transporte del Municipio de Armenia, es de resaltar que la meta del año 2021 son 2 capacitaciones, que son fundamentales en la prevencion y disminucion de las paracticas corruptas | Control Interno Disciplinario
| Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos Producto: Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos. | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, desde el 01 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021, ha realizado 81 seguimientos de incidencias disciplinarias de los servidores públicos adscritos a la alcaldía municipal de Armenia Quindío, estas reservan en cada unidad documental en el archivo de gestión de la dependencia. | 33% | Se evidencia a traves de acceso al formato, el seguimiento y tramite a las diferentes quejas radicadas (81) a servidores publicos de la Alcaldia de Armenia en el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021. | Control Interno Disciplinario
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Actualización del Portafolio de trámites, servicios y ofertas de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023. Producto: Portafolio de trámites, servicios y ofertas actualizado. | El portafolio se encuentra en proceso de actualización, se solicitó a cada dependencia el listado de tramites, servicios y ofertas para revisar y realizar la respectiva actualización en el SUIT. A la fecha tienen 88 formatos inscritos, se tienen 21 trámites pendientes por gestión y/o actualización para un total de 109 formatos en SUIT | 33% | Se informa que el proceso de actualización del portafolio de trámites, servicios y ofertas se inició el 15 de diciembre de 2020, donde se solicitó la actualización de las trámites,servicios y ofertas de cada dependencia, a través de la Circular N° 042, con plazo de entrega de la información en el mes de enero; pasado el tiempo no se recibio respuesta. Para el 2021 se proyectó Circular No. 003 conjunta con el Asesor Administrativo. Como producto de ella sólo algunas dependencias enviaron la información, a fin de completar la misma el día 06 de abril, se realizó una mesa de trabajo con las dependencias requiriendo de nuevo la información relacionada con los trámites. Al 30 de abfril de 2021 se tienen 88 formatos inscritos, se tienen 21 trámites pendientes por gestión y/o actualización para un total de 109 formatos en SUIT | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a las dependencias de la administración la relación de los trámites consultados por la ciudadanía. Producto: relación de los trámites de la entidad más solicitados por la ciudadanía | Se realizó para el primer cuatrimestre de 2021 sondeo telefónico y vía whatsapp con la finalidad de conocer los trámites más consultados, obteniendo respuesta del 37% de las dependencias del Nivel Central de la Alcaldía de Armenia. | 12% | Se evidenció la realización de sondeo a través del teléfono y whatsapp consultando cuáles eran los trámites más solicitados en las diferentes dependencias, se tuvo respuesta del 37%, con los siguientes resultados: GOBIERNO: Certificado de vecindad, matrícula de arrendar para renovación, licencia para espacio público, conciliación regulación de visitas, denuncia por violencia intrafamiliar, apertura de historia por custodia, alimentos y visitas. SALUD: Calidad del agua, ruido, conceptos sanitarios. EDUCACIÓN: Legalización de documentos para viaje al exterior, certificados de tiempo de servicio, certificado de salarios, cartas laborales, certificado de cesantías. INFRAESTRUCTURA: Daños en vía y reparcheos. TRANSITO: Traspaso, inscripción de prenda, traslado de cuenta, radicado de cuenta, cancelación de matrícula, duplicado de licencia de tránsito, licencia de conducción primera vez, duplicado de placa. PLANEACIÓN: Control físico y urbano, certificado de estratificación, asignación de nomenclatura, conceptos de uso de suelo, trámites de planeación ambiental, publicidad visual, SISBEN. Se recomienda solicitar nuevamente a las diferentes dependencias para que generen las respuestas y de esta manera poder acceder al 100% de la información. | Departamento Administrativo de Planeación
| Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, costosos y complejos, que afectan la competitividad. Producto: Encuesta sobre trámites, servicios y ofertas dirigida a la ciudadanía aplicada, consolidada y analizada. | Se cuenta con un aplicativo surveymonkey.com con el cual se crean encuestas, a fin de evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios que ofrece. (Encuesta en línea) | 10% | Se evidenció la existencia del aplicativo surveymonkey.com por medio del cual se crean encuestas y a través de un enlace que se conecta desde la pagina web de la Alcaldía de Armenia, por lo anteiormente mencionado se podrían aplicar encuestas en línea para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios que ofrece. Se recomienda realizar la aplicación de las encuestas mencionadas en un porcentaje sigificativo a fin de que los resultados que arroje el correpondiente muestreo sean igualmente significativo para de esta manera conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios que se ofrecen desde la administración municipal. | Departamento Administrativo de Planeación
| Actualización del proceso de racionalización de trámites. Producto 1: Trámites de la entidad identificados según requerimientos de ley. Decreto Ley 2106 de 2019 | Debido a la declaratoria de emergencia y la correspondiente restricción de presenciacialidad de público en oficinas, la Administración Municipal ha implementado uso de canales digitales para la atención de solicitudes, trámites y servicios. | 33% | Se evidenció que se están tramitando presencialmente sólo los asuntos internos de la administración. Para los trámites, servicios y ofertas institucionales externos se encuentran 3 links por cada uno de los trámites, servicios y ofertas. Se viene dando aplicación a la guía implementada por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional denominada servicio al ciudadano y racionalización de trámites en el marco del COVID 19, garantizando el dialogo con la comunidad, fortaleciendo los lazos de confianza y un enfoque de estado abierto en el manejo de la emergencia. | Departamento Administrativo de Planeación
| Actualización del proceso de racionalización de trámites. Producto 2: Creación y actualización de Trámites y servicios en el SUIT. | En el primer cuatrimestre de 2021 la actualización del portafolio de trámites y servicios dentro del aplicativo SUIT se encuentra con 21 trámites pendientes de creación y/o actualización, ningún formato para revisión y 88 inscritos y en proceso constante de actualización. | 33% | En el presente seguimiento se evidenció lo siguiente: - 21 trámites pendientes de creación y/o actualización, dentro de los que se encuentran los siguientes: 3 Formatos integrados sin gestión correspondientes a las Secretarías de Desarrollo Económico, Infraestructura y Salud, 8 Formatos de creación, que se encuentran en estado de descripción, correspondientes a las Secretarías de Educación, Gobierno, Jurídica y Salud y 10 Formatos integrados con tareas pendientes, las cuales se relacionan con los requisitos del trámite. - 88 Inscritos y en proceso constante de actualización. | Departamento Administrativo de Planeación
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | La Unidad de Participación Ciudadana oficio a los grupos de valor | 30% | Se evidencia Circular No 27 del 17 de marzo de 2021 enviada a todas las dependencias de la Administracion Municipal, Entes Desentralizados e Instituciones en funcion de la Ley 1757 e 2015 ¨Ley Organica Macanismos de Participacion Ciudadana¨, con el fin de que brinden la informacion respecto a cada uno de los grupos de valor, instancias de participacion. de igual manera se evidencia respuestas de algunas de las dependencias como son: -Departamento Admisnitrativo de Hacienda: respuesta envia por correo electronico instuticional el dia 19 de marzo de 2021 -Secretaria de Transito: respuesta envia por correo electronico institucioal con oficio T-PTM-SD-002604 del 19 de marzo de 2021 -Corporacion de Cultura y Turismo: oficio CCT-DE-149 de marzo 24 de 2021. - Departamento Administrativo de Planeacion: oficio DP-PDE-1662 de marzo 24 de 2021. -Secretaria de Salud: oficio SS-PSS-SS 128 de marzo de 25 de 2021. -Secretaria de Gobierno y Convivencia: oficio SG-PGO-SJC-2131 de abril 09 de 2021. | Secretaría de Desarrollo Social Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Producto: Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | El Departamento Administrativo de Control Interno realizo un capacitacion todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Rendición Electrónica de la Cuenta a la contraloría Municipal de Armenia. | 30% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Se realizó una capacitación el 14 de enero del 2021 a todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Rendición Electrónica de la Cuenta a la Contraloría Municipal de Armenia. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Fortalecimiento de la rendición de cuentas. Producto: capacitaciónes dirigidas a Servidores Públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la normativa relacionada, diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación | El Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional formulo el Plan Institucional de Capacitacion ( PIC , el cual presenta su respectivo cronograma de ejecución para vigencia 2021, para este seguimiento se evidenció la realizacion de una (1) capacitación denominada " Liderazgo y Trabajo en Equipo. | 10% | Se tienen programadas seis (6) capacitaciones a saber: Herramientas para estructurar el conocimiento, Procesamiento de datos e informacion, Planificacion y organizcion del conocimiento, Competividad e Innovacion, Liderazgo y Trabajo en Equipo y Orientacion al Servicio. Se evidencio que mediante Circular No. 049 del 20 de abril de 2021, se invito a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldia de Armenia a la capacitación sobre" Liderazgo y Trabajo en Equipo" que fue realizada el jueves 22 de abril de 2021 en las instalaciones del Auditorio Ancizar Lopez López. Se tiene previsto para el segundo cuatrimestre la realización de las otras capacitaciones. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. | La Unidad de Participación ciudadana apoya al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en la mesa de trabajo. | 30% | Se evidencia oficio SO-PSP-793 de febrero 10 de 2021 de la Unidad de Participacion Ciudadana enviado al Departamento Administrativo de Planeacion donde se le solicita definir la fecha y hora de mesa de trabajo y concretar el cronograma de actividades. ya que la Unidad de Participacion Ciudadana tiene como indicador apoyar el plan de capacitacion dirigida a las instancias de participacion sobre la impotarncia de rendir cuentas y la normativa relacionada. El Departamento Administrativo de Planeacion en respuesta indica que la Unidad de Participacion Ciudad debe convocar y conformar el Consejo Municipal de Participacion Ciudadana. Se observa que la Secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participacion Ciudadadana emitio Resolucion 041 del 29 de marzo de 2021 ¨Por medio del cual se revoca la Resolucion 310 del 02 de septiembre de 2020 y se genera nueva convocatoria para postulacion y eleccion de cargos del Consejo Municipal de Participacion ciudadana de Armenia en cumplimiento del Decreto 039 de 2017¨. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas. Producto: Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación.o | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | El Plan de capacitación sobre la importancia de la rendición de cuentas y para aprovecharla como herramienta de control y veeduría, dirigido a los grupos de valor como los son el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, del cual le corresponde la Secretaría Técnica y Consejo Territorial de Planeación, se tiene programado para el segundo.semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Enlaces de Planeación capacitados en los temas de elaboración de informes y/o seguimiento respectivo | El Departamento Administrativo de Control Interno realizo un capacitacion todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Rendición Electrónica de la Cuenta a la contraloría Municipal de Armenia. | 30% | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. El Departamento Administrativo de Control Interno acompaña desde su competencia al Departamento Administrativo de Planeacion, ya que los lineamientos y directrices sobre la presentacion de informes de gestion al Concejo Municipal, Consejo territorial de Planeacion y Despacho del Alcalde los imparte Planeacion. Se realizó una capacitación cojunta entre las dos dependencias el 14 de enero de 2021 a todos los enlaces del nivel central y de entidades descentralizadas en el tema de Rendición Electrónica de la Cuenta a la Contraloría Municipal de Armenia. .el día 16 de febrero se dictó una capacitación virtual, a los contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno, sobre el proceso de auditorías que realiza esta dependencia, en la cual se hizo referencia a los Planes de Mejoramiento y en especial a los formatos que la Contraloría Municipal de Armenia, expidió bajo la Resolución 232 del 14 de diciembre de 2020; de la misma manera, el 11 de marzo de 2021, se dictó una capacitación sobre la elaboración de Planes de mejoramiento y diligenciamiento del formato de la Contraloría Municipal de Armenia, en la Sala de Juntas de Gobierno, a doce (12) funcionarios de Tesorería del Departamento Administrativo de Hacienda. | Departamento Administrativo de Control Interno
| Acciones de información: Producto: Enlaces de Planeación capacitados en los temas de elaboración de informes y/o seguimiento respectivo | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal. La fecha será acorde a la circular mediante la cual se solicita el informe de gestión a presentar ante el Concejo Municipal, entre al 01 y el 10 de octubre de 2021. | 0% | Los enlaces de Planeacion se capacitarán en los temas de elaboración de informes y/o seguimiento respectivo, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional. Conforme a la circular mediante la cual se solicita el informe de gestión a presentar ante el Concejo Municipal, entre al 01 y el 10 de octubre de 2021. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información: Producto: Proyectos de inversion mumicipal publicados | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 1474 de 2011, a través de la página web www.planeacionarmenia.gov.co, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ | 33% | Se evidenció la publicación correspondiente al total de los proyectos de inversión municipal en la página web, link: http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/ para la actual vigencia, donde se pueden observar los proyectos del Despacho, 8 Secretarías, 7 Departamentos Administrativos y de FOMVIVIENDA CORPOCULTURA e IMDERA. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de Informacion Producto: Planes de Accion - periocidad anual publicados. | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acicion incluiyendo las actualizacion solicitadas atendiendo a los solicitado en la ley 1474 de 2011 atraves del enlace www.planeacionarmenia.gov.co, en el link: http://planeacionarmenia.gov.co/prlanes-seguimientos/ | 33% | Se comprobó la publicación correspondiente a los planes de acción en la página web, enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ para el 2021, donde se pueden observar los diferentes planes de acción de las dependencias de la Administración Municipal, cabe mencionar que el Despacho, la Secretaría de Salud, el Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Transito y las Empresas Publicas de Armenia cuentan con la versión inicial y una nueva versión publicada. | Departamento Administrativo de Planeación
| Acciones de información. Producto: Avisos informativos como herramientas de comunicación ubicadas en las áreas comunes o de atención al público y actualizadas de manera periódica . | Actiualizacion de avisos informativos realizada/ Actualizacion de Carteleras programada | 33% | Se evidencia que los afiches que se utilizan actualmente son los del año pasado en cuanto al Covid 19 , debido a que aun se esta en proceso de contratacion para el desarrollo de esta actividad; por otro lado, a la fecha de corte se encuentran realizados cinco Gifs, los cuales se replican durante la semana en las redes sociales, grupos de Whatsapp y enlaces covid. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Acciones de información Producto: Avisos informativos como herramientas de comunicación ubicadas en las áreas comunes o de atención al público y actualizadas de manera periódica | Actualización de Avisos Informativos realizada/ Actualización de Carteleras programada | 20% | Se evidencia desde la oficina de Cominicaciones que durante la presente vigencia se han publicado en cartelerasque funcionan en el Centro Administrativo Municipal las resoluciones que envia seguridad y salud en el trabajo, ademas cada dependencia según su necesidad actualiza su cartele. Por otro lado se vienen manejando imagenes de COVID del año anterior debido a que aun no se ha realizado la contratacion para sublir esta necesidad | Dependencias del Nivel Central y Descentralizado
| Acciones de informacion Producto: Modelo de apertura de datos DATASET actualizado | Modelo de Apertura de Datos implementado y actualizado | 33% | En la información suministrada por la Secretaría se observa lo siguiente: Datos abiertos visibles a la ciudadanía 33 y Datos abiertos en la consola de administrador 83. Total de Datos Publicados = 33 Nuevos Datos año 2021= 6 Actualizaciones año 2021= 27 | Secretaría de las TIC
| Acciones de informacion Producto: Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Numero de boletines de prensa elaborados y divulgados/ Numero de Boletines de prensa programados | 33% | Se evidencia que al corte de abril de 2021 se han elaborado y divullgado 81 boletines de prensa y 18 comunicados los cuales se difunden por medio de las redes sociales y los grupos de Whatsapp "Armenia Pa Todos". | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Rendición de cuentas Producto: Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de medicion del incremento de usuarios de las redes sociales | 33% | Se evidencia el incremento en las redes sociales; donde en Instagram cuentan con un total de 11.781 seguidores, en Facebook cuentan con 52.572 seguidores y en Twitter se cuenta con 14.126 seguidores , cabe resaltar que dicho aumento se debe a que se han realizado diferentes programas los cuales son mas atractivos para los ciudadanos tales como: " Al dia con la Alcaldia" el cual es un micro noticiero que reproduce noticias de ultimo minuto, ademas de la presentacion de banners sobre temas de importancia como vacuacion, tomas de muestras Covid -19 entre otros | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Rendición de cuentas Producto: Lineamientos para la elaboración de Informes de Gestión por Dependencias y Entidades Descentralizadas presentados | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | Los lineamientos para la elaboración de Informes de Gestión por dependencias y Entidades Descentralizadas a presentar, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto:Informes de Gestión por Dependencias y Entidades Descentralizadas presentados | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación. | 0% | Las consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas atendidas, se tienen programadas para el segundo.semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación consolidada los de las Dependencias del Nivel Central y Descentralizado
| Rendición de cuentas Producto: Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas | Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | 0% | Las jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas a realizarsen previas a la audiencia pública participativa, se tienen programadas para el 2do. Semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas: Producto: Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | 0% | Las jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas a realizarsen previas a la audiencia pública participativa, se tienen programadas para el 2do. Semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas: Producto: Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada sobre temas de participación ciudadana y control social a la Estrategia de Rendición de Cuentas, realizadas previo a la audiencia pública participativa | Se observa que mediante oficio SO-PSP-1429 del 25 de marzo de 2021, dirigido al Director del Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de Participación Ciudadana esta presta a participar y apoyar la convocatoria de jornadas de capacitación en el momento que se requiera. | 20% | Se evidencia oficio SO-PSP-1429 de la Unidad de Participacion Ciudadana dirigido al Director del Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal donde informan que la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local se encuentra presta a participar y apoyar el proceso de Jornadas de sensibilización y capacitación con la ciudadanía y representantes de la comunidad organizada quedando atentos a sus lineamiento para realizar la convocatoria. No se observa respuesta alguna por parte del Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal. | Secretaria de Desarrrollo Social Unida de Participacion Ciudadana
| Rendición de cuentas Producto: Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | Está prevista la realización de esta actividad en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | La utilización de lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución de la audiencia de rendición de cuentas, se tiene programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho período. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
| Rendición de Cuentas Producto: Liderazgo de la Audiencia de Rendición de cuentas con utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, actividad liderada el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | El liderazgo de la Audiencia de Rendición de Cuentas con utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución, se tiene programado para el 2do. Semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Se tiene publicado el proceso de rendición de cuentas por medio del cual se realizó la audiencia pública participativa Cuentas Claras Pa Todos 2021, liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal. | 33% | Se evidenció la publicación del proceso de rendición de cuentas por medio del cual se realizó la audiencia pública participativa Cuentas Claras Pa Todos 2021, en la página web de la Alcaldía de Armenia. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ EVENTO | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 20% | A la fecha no se encuentra la publicación del Informe de Gestion año 2021, está proyectado para el segundo semestre. Está disponible en la página web de la alcaldia de Armenia http://planeacionarmenia.gov.co/informes-de-gestion-a-diciembre-31-de-2020/ los informes de gestión a 31 diciembre de 2020. | Secretaría de las TIC
| Rendición de cuentas Producto: Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | Se tiene publicado el proceso de rendición de cuentas por medio del cual se realizó la audiencia pública participativa Cuentas Claras Pa Todos 2021, liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. La Ley 1757 de 2015 determina que la fase que corresponde a las conclusiones es la de seguimiento. | 33% | Se evidenció la publicación de seguimiento al proceso de rendición de cuentas por medio del cual se realizó la audiencia pública participativa Cuentas Claras Pa Todos 2021, en la página web de la Alcaldía de Armenia. http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ SEGUIMIENTO | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas | El Departamento Administrativo de Control Interno realizo seguimiento y evaluacion de de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2020. | 30% | Se realizaron actividades de seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas 2020, información que puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/ En el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, se realizara Seguimiento a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas vigencia 2021 según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Departamento Administrativo de Control Interno
| . Rendición de cuentas Producto: Grupos de interés para la rendición de cuentas virtual identificados | Se observa que mediante oficio SO-PSP-1430 del 25 de marzo del 2021, dirigido a Director de Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de participación Ciudadana esta presta a participar y apoyar la convocatoria para Audiencia Pública Participativa realizada con componente virtual . | 20% | Se evidencia oficio SO-PSP-1430 de la Unidad de Participacion Ciudadana dirigido al Director de Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal donde informan que la Unidad de Participación Ciudadana se encuentra presta a participar y apoyar el proceso de convocatoria de los grupos de interés para la rendición de cuentas virtual identificados No se observa respuesta alguna por parte del Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Rendición de cuentas Producto: Grupos de interés para la rendición de cuentas virtual preparados. | En el segundo semestre de la vigencia 2021, se realizará la identificación de los grupos de íinterés para la audiencia pública participativa de rendición de cuentas, vigencia 2021, actividad liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 0% | La identificación de los grupos de íinterés para la audiencia pública participativa de rendición de cuentas, vigencia 2021, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: Jornadas de rendición de cuentas virtuales realizadas con grupos de interés | Audiencia Pública Participativa realizada con componente virtual. | 0% | A la fecha no se han realizado jornadas de rendicion de cuentas virtuales a grupos de interes, está proyectado para el segundo semestre del presente año. | Secretaría de las TIC
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Se convocó a los representantes de organizaciones sociales a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. | 33% | Se evidenció en la pagina web: http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ el Plan Anticorrupción 2021, así como la Socialización y Construcción Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano 2021 a organizaciones sociales (Comunas 1, 3, 4, 5, 7 y 8)), en el primer cuatrimestre 2021. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | La identificación de los grupos de interés Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Se observa que mediante oficio SO-PSP-1431 del 25 de marzo de 2021, dirigido a Director de Departamento Administrativo de Planeación se informa que la Unidad de participación Ciudadana esta presta a participar y apoyar la convocatoria a la Capacitaciones a grupos de interés identificados y preparados. | 20% | Se evidencia oficio SO-PSP-1431 del 25 de marzo de 2921 de la Unidad de Participacion Ciudadana dirigido al Director de Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal donde informan que la Unidad de Participación Ciudadana se encuentra presta a participar y apoyar el proceso de convocatoria a la Capacitaciones a grupos de interés identificados y preparados. No se observa respuesta alguna por parte del Departamento Adminitrativo de Planeacion Municipal. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | Los lineamientos para la elaboración de Informes de Gestión por dependencias y Entidades Descentralizadas a presentar en la actualvigencia, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | El Departamento Administrativo de Control Interno tiene programada el acompañamiento en la Jornadas de rendición de cuentas PAAC para el segundo semestre de la vigencia 2021, | 10% | Las jornadas de rendición de cuentas de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 serán realizadas durante el segundo semestre de la vigencia 2021, evento acorde con la agenda de los encuentros de carácter estratégico y de las Audiencias Públicas Participativas. El Departamento Administrativo mde Control Interno acompaño la construccion del Plan Anticorrupcion con las Juntas Administradoras Locales de las Comunas 7 y 8 el dia 26 de enero de 2021 en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 9 Libreros., | Departamento Administrativo de Control Interno
| Rendición de cuentas Producto: ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | La validación de informes sobre Jornadas de rendición de cuentas del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a realizarse en la Mesa Técnica de Transparencia, se tiene programado para el segundo semestre de 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | Departamento Administrativo de Planeación Mesa de Transparencia
| Otros espacios de dialogo Producto: Otros espacios de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Foros, Jornadas, Ferias de la gestión y otros como Asambleas Comunitarias) realizados | Se ha realizado acompañamiento en el primer. cuatrimestre a las diferentes actividades del proyecto "TODOS PA LA CALLE". | 33% | Se evidenció el aporte del Planeacion dentro de la actividades del proyecto "TODOS PA LA CALLE", el cual consistió en: 1. ENCUENTRO PA TODOS: Realizaron visitas técnicas para definir estado del arte de los parques de la Comuna 1, se intervinieron estos a través de jornadas pedagógicas de socialización del Proyecto el 27 de marzo de 2021, adicional a ello socializaron la oferta institucional. 2. ARMENIA VERDE PA TODOS:Llevaron a cabo el embellecimiento, replantación y poda de los separadores de las principales avenidas de la ciudad, en sectores, a saber: La Patria, Los Kioskos, Mercar, Avenida Bolivar, Mokawa, San Lusi Rey, El Bosque, Bomberos, Avenida Ancizar López, Estadio Centenario, entre otros. 3. SANA CONVIVIVENCIA PA TODOS: Socialiizaron con presidentes comunales, líderes, Asocomunales y Ediles, las campañas cívicas - sociales del buen vecino y sana convivenccia 4. PRIORIZANDO PARA TODOS: Realizaron trabajo de unión, motivación y sentido de pertenencia para la recuperación de los parques infantiles y zonas verdes pertenecientes a la Comuna 1, el 27 de marzo de 2021. 5. ALEGRÍA PA TODOS: Desarrollaron, con el apoyo de las diferentes dependencias, mantenimiento a, reparaciones menores y embellecimiento de parques infantiles, el día 27 de marzo de 2021. 6. ARMENIA SOLIDARIA PA TODOS: Hicieron comunicados de prensa, difusión en las redes sociales oficiales de la Alcaldía, Facebook, a fin de informar a la ciudadanía e invitarla a participar en las actividades. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Social comunitario del Despacho )
| Otros espacios de dialogo Producto: Informe sobre otros espacios de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Foros, Jornadas, Ferias de la gestión y otros como Asambleas Comunitarias) realizados | En la Secretaria de Desarrollo Social se realizo Asamblea Juvenil Para este seguimiento la Secretaria de Gobierno y Convivencia no reporta avance en relación a las actividades programadas En la Secretaria de Desarrollo Economico se observa socializacion y gestion de las actividades emprendidas por dicha dependencia encaminadas al cumplimiento del plan de accion y rendicion de cuentas. La Secretaria de Salud realizo Otros Espacios de Diálogo realizados/ Otros Espacios de Dialogo programados El Departamento Administrativo de Planeacion participó en otros espacios de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Asamblea Juvenil. | 33% | Se evidencia en en la Secretaria de Desarrollo Social oficio SO-PSP-836 de 11 de febrero de 2021 invitacion a la Asamblea Juvenil del primer semestre 2021 enviada a las siguientes entidades publicas: - Procuradora 39 Judicial II Infancia y Adolecencia y Familia - Personeria Municipal de Armenia - Secretaria de Familia (Gobernacion del Quindio) - Defensoria del Pueblo - Contraloria Municipal - secretaria de Educacion - Fundaciones, Organizaciones juveniles, practicas y procesos organizativos, jovenes en genera. se observa ficha tecnica de marzo 01 de 2021 ¨Asamble Juvenil Primer Semestre Año 2021¨ Acta 01 de marzo de 2021 Reunion ¨Asamble Juvenil Primer Semestre Año 2021¨, Listado de asistencia, encuestas diligenciadas de satisfaccion programas y/o proyectos. En la Secretaria de Gobierno y Convivencia No se observa la realizacion de actividades para el apoyo de otros espacios de dialogos en el presente periodo. Se recomienda coordinar con las demas dependencias que intervienen en su ejecucion segun programacion y disponiblidad. En la Secretaria de Desarrollo Economico evidencia actividad de socialización de una iniciativa de proyecto articuladora para la Red Regional de Emprendimiento del Quindío ante el Señor Gobernador del Quindío, denominada Distrito Q. el cual busca desarrollar e implementar una estrategia articuladora para la red regional de emprendimiento, la cual se desarrolló el día 17 de marzo del 2021. Se recomienda realizar reunion con el Departamento Administrativo de Planeacion con el fin de brindar soporte de reporte del Plan Anticorrupcion, lo anterior debido que no se evidencia reporte alguno en el primer cuatrimestre de 2021. En la Secretaria de Salud se evidencia informe de Gestión con corte del 01 de enero al 06 de mayo 2021 en el cual se realizaron jornadas de toma de muestras Covid en diferentes lugares del Municipio de Armenia, en cuanto a la promoción de la Salud y Gestión del Riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Se sensibilizaron 6.197 personas en centros de larga instancia, asentamientos, comunidad indigena y hogares de paso, 949 adolescentes y jovenes a los que se le llevaron actividades como estilos de vida saludable, sensiblización a 2307 personas en cuidado a la salud sexual, 144 Indígenas cubierta con acciones educativas en: Educación, prevención de Covid, PRASS y desparasitación y demás actividades realizadas para la comunidad. Se evidenció acompañamiento del Departamento Administrativo de Planeacion en otros espacios de diálogos: Asamblea Juvenil en febrero de 2021, que lidero la Secretaria de Desarrollo Social. | Secretaría de Desarrollo Social - Departamento Administrativo de Planeación - Gobierno- Salud Desarrollo económico
| ACCIONES DE INCENTIVOS PARA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Producto: Mecanismos de respuesta generados e implementados en las visitas programadas por el despacho del alcalde para gestionar las solicitudes realizadas por la comunidad | Se realizó aporte de elementos metodológicos para la compilación de las solicitudes realizadas por la comunidad en otros espacios de interacción ciudadana llevados a cabo. | 10% | Se evidenció acompañamiento metodológico para compilación de solicituds realizadas en el marco de las actividades del proyecto "TODOS PA LA CALLE" | Departamento Administrativo de Planeación
| ACCIONES DE INCENTIVOS PARA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Producto: Percepción de la comunidad frente a la efectividad de las respuestas dadas a solicitudes surgidas durante las visitas programadas del alcalde | Está prevista la realización de esta actividad en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamenteo Administrativo de Planeación Municipal | 0% | La actividad correpondiente a la aplicación de encuestas para evaluación de los espacios de interacción ciudadana, se tiene programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional, toda vez que la rendición de cuentas se llevara a cabo en dicho periodo. | (SOCIAL – GOBIERNO – PLANEACIÓN –EDUCACION– TIC - DESARROLLO ECONOMICO- DESPACHO DEL ALCALDE
| COMITÉ RELACIÓN CIUDADANO Asegurar la continuidad del comité de Relación de Estado ciudadano Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | Otros espacios de dialogo realizados/ Otros espacios de dialogo programados | 33% | Se evidencia por parte del Departamento Administrativo de Planeacion la realización de 2 mesas de trabajo en el marco de Comité Relación Estado Ciudadano, con la participacion entre otros del Departamento Administrativo de Planeacion Municcipal, así: Acta No, 001 de enero 08 de 2021 Acta No. 002 de Febrero 24 de 2021. Se evidencia por parte del Despacho del Alcalde que por medio del proyecto "TODOS PA LA CALLE", la Asesoria Social b del Despacho ha realizado diferentes actividades en el periodo, tales como: 1. Encuentro Pa todos:Mediante Circular No. 001 del 26 de febrero 2021 se presentó el proyecto a desarrollar a todas la dependencias de la Administracion Municipal. Ademas, mediante oficios AM-PGG-ASD-250 al 283 del 17 de marzo 2021 se realizó convocatoria y fue enviada a cada para participar en la actividad propuesta. Por otro lado, la invitacion se le extendio a los Concejales del Municipio de Armenia mediante oficios AM-PGG-ASD-303 al 321 del 23 de marzo 2021. Finalmente, se intervinieron 18 parques, en los cuales el Señor Alcalde tuvo un acercamineto con la comunidad, se observa registro fotografico, listados de asistencia e informe presentado por cada una de las dependencias segun la intervención . 2. Armenia Verde pa Todos: Para el desarrollo de esta actividad, se intervinieron 10 zonas verdes (separadores de la ciudad), donde segun actas Nos. 47 del 16 de marzo, 49 del 30 marzo y 59 del 09 de abril de 2021 , se evidencian las intervenciones realizadas en las diferentes zonas de la ciudad, ademas, se observan listados de asistencia y registro fotografico. 3.Huertas Pa Todos: Dicha actividad no se ha realizado debido a que esta programada para el segundo cuatrimestre de 2021. 4. Sana Convivencia Pa Todos:Esta actividad no se ha realizado debido a que esta programada para el segundo cuatrimestre del 2021. 5.Priorizando Pa Todos: Con las comunas de la ciudad se socializaron las actividades a desarrollar con las instituciones, se evidencia mediante actas Nos. 24 del 02 de marzo, 65 del 15 de abril y 76 del 26 de abril de 2021 . 6. Alegria Pa Todos: Se realizaron visitas tecnicas las cuales se evidencian mediante actas Nos 28 a la 35 y 40 a la 43 del 09 de marzo 2021, donde se le hace entrega a la comunidad de los parques restaurados, se observa registro fotografico. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Caracterizar los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés Producto: Informe presentado al Despacho del Alcalde sobre la población que accede a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM. | En este periodo no se realizó encuesta a los ciudadanos que acceden al servicio de atención al ciudadano, dado que las instalaciones del Centro Administrativo Municipa CAM no estan abiertas para la atención al público, debido a la situacion de salubridad que afronta la ciudad y el pais. | 0% | Se esta a la espera de la reapertura de las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAM, para brindar servicio a las personas y de esta manera poder aplicar las encuestas a los ciudadanos, usuarios, o grupos de interés. | –DAFI (SAC) –
| Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales Producto: Respuestas publicadas | Número de PQRSD sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSD sobre procesos contractuales formuladas | 33% | Según Acta de reunión No.163 del Departamento Administrativo de Control Interno, el dia 11 de mayo de 2021 durante el primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2021, la Profesional contratista enlace, manifiesta que se publicaron las respuestas a veintitres (23) observaciones, resolviendo treinta y cinco (35) interrogantes, presentadas en cuarenta y cinco (45) procesos contractuales; Es de aclarar que actualmente la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico está adelantando procesos de selección, sobre los cuales pueden presentarse observaciones dentro de los términos establecidos en cada uno de los cronogramas en las diferentes etapas de los mismos y sobre las cuales no puede realizarse proyección. (cada proceso se encuentra en la plataforma del SECOP II) | Departamento Administrativo Jurídico
| Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración Producto: Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | Se evidencia reunión de actualización del protocolo de servicio al cliente, para ser aprobado y socializado, a traves del Comité Operativo y posterior normalizacion por parte del Sistema Integrado de Gestion de Calidad. | 10% | Se recomienda realizar las actividades de difusión del protocolo del Servicio de Atención al Ciudadano en el proximo cuatrimestre de la presente vigencia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. Producto: Funcionarios comprometidos y participando de la campaña de difusión del Protocolo de Servicio al Ciudadano | Al no estar aprobado y normalizado el protocolo no se han desarrollado campañas de difusión del mismo. | 0% | Se sugiere realizar las actividades de campaña de difusión del protocolo del Servicio de Atención al Ciudadano, una vez sea normalizado en el Sistema de Gestion de Calidad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Visibilizar y fortalecer los canales de atención al Ciudadano, primordialmente los virtuales, para optimizar y realizar campañas continuas para mejorar la “Atención al Cliente” con la finalidad de mejorar continuamente los servicios que presta el Municipio de Armenia Producto: Actividades de promoción enfocadas en dar a conocer al ciudadano los canales virtuales habilitados para ello. | No se han realizado las actividades de promoción enfocadas en dar a conocer al ciudadano los canales virtuales habilitados para ello | 0% | Se recomienda agilizar el proceso de aprobación y normalización del protocolo, para poder desarrollar actividades de carácter virtual a las comunidades y darlo a conocer. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Producto: Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | Reuniones de Comité Relacion Estado Ciudadano | 50% | Se evidendencia oficio DP-PDE-0001 del 04 de enero 2021 donde se realiza convocatoria al Comité de Relación Estado Ciudadano para el desarrollo de Mesa de Trabajo, ademas según acta 01 del 08 de enero y acta 02 del 24 de febrero 2021 se obervan las Mesas de Trabajo desarrolladas con el Departamento Administrativo de Fortalecimineto Institucional , el Departamento Administrativo de Planeación, Asesoria Administrativa y Secretaria de Tecnologias de la Informacion y Comunicación, donde se presento el Cronogrma de Actividades, el analisis al seguimineto del Plan de Gestión Territorial, la aprobación de recursos al Sistema de Atencion al Ciudadano y los lineaminetos de la Estrategia Territorial del Archivo General de la Nación. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones)
| Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. Producto: Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | Cumplimineto de la estrategia de Comunicación interna aprobada en la vigencia 2020. | 33% | Se evidencia el cumplimiento de la estrategia de comunicaciones, la cual se ha llevado a cabo de la mano del Departamento Administrativo de Fortalecimineto Institucional con el area de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los cuales se desarrollaron Gifs, piezas graficas y Boletines informativos que han sido divulgados por las redes sociales. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. Producto: Boletines de Prensa internos y permanente interacción con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | Boletines de prensa internos divulgados. | 33% | Se evidencia que a la fecha de corte se han realizado cuatro (4) boletines de prensa internos, los cuales son desarrollados de manera mensual, estos han sido referentes a: protocolos de bioseguridad, Dia del agente de transito, jornadas de vacunacion e informacion interna del Centro Administrativo Municipal. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Producto: Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales y personas en situación de discapacidad | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia | 33% | Se evidencia en la pagina de la Secretaria de Desarrollo Social la divulgacion de informacio de los programas que tiene a su cargo, igualmente el funcionamiento del boton de acceso a personas en situacion de discapacidad. https://www.armenia.gov.co/tramites-servicios-y-ofertas-institucionales-secretaria-de-desarrollo-social La página web de la Alcaldia de Armenia se encuentra actualizada y con el acceso a la misma con el botón para las personas en condición de discapacidad actualizado y funcionando para las diferentes limitaciones. | Secretaría de Desarrollo Social -Secretaria TICS
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Producto: Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 30% | Se evidencia carpeta con la siguiente informacion: -Oficio SO-PSP-245 de la Secretaria de Desarrollo Social invitando al Comité Tecnico Municipal de Discapacidad con fecha 12 de marzo de 2021. -Ficha Tecnica del 25 de marzo de 2021 primera reunion del Comite Municipal de Discapacidad del Municipio de Armenia. - Acta 001 del 26 de marzo de 2021- Primera Reunion del Comite Municipal de Discapacidad del Municipio de Armenia. -Listado de asistencia -Respuesta de la Secretaria de Desarrollo Economico con oficio SC-PEC-679 con fEcha 18 de marzo de 2021. -Respuesta del Instituto colombiano de Bienestar Familiar del 23 de marzo de 2021 -Respuesta de la Secretaria de Educacion Municipal del 26 de marzo de 2021 -Respuesta de la Secretaria de Instraestuctura con oficio SI-POI-909 del 26 de marzo de 2021. | Secretaría de Desarrollo Social
| Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Producto: Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Se realizaron dos mesas de trabajo una el 13 de marzo y otra el 20 de marzo de 2021. | 33% | Se realizaron dos mesas de trabajo el 13 y el 20 de marzo de 2021. Se observan los infores presentados al Despacho del Señor Alcalde que tambien se adjuntan como evidencia. El sábado 20 de marzo se realiza reunión con la mesa consultiva de comunidades negras en la cual los puntos específicos fueron los que se trataron con el señor alcalde donde se acordó presentar al Despacho el Decreto 1745 de octubre 12 de 1995, en el cual se trató de la creación del Consejo Comunitario de Política Pública. Se recomienda continuar realizando las mesas de trabajo con los grupos etnicos. | Secretaría de Gobierno
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto: Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 | Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014. | 33% | En la página se encuentran actualizados y funcionando los 13 links para dar cumplimiento a la ley 1712 Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública: https: //armenia.gov.co Se realizo reunion de la Mesa de Transparencia el 28 de enero de 2021 en el auditorio Ancizart Lopez, con la participacion de diferentes dependencias de la Administracion Muinicipal, en la cual se socializo el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano vigencia 2021. | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto:Micrositio web para niños, niñas y adolescentes actualizado de manera permanente y efectiva | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ dela Página WEB | 0% | Se encontró la página web en link https://nna.armenia.gov.co/ esta desactualizada, no se tiene acceso al hosting de la página web, para su debida actualización y modificación. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades propuestas en el presente plan "Micrositio web para niños, niñas y adolescentes actualizado de manera permanente y efectiva": | Secretaría de las TIC
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto: Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 33% | A traves de la plataforma SIA OBSERVA se generan los reportes de los contratos para el conocimineto publico de la gestión y el manejo de recursos públicos. Los tres (3) primeros dias habiles de cada mes, el Departamento Administrativo Jurídico rinde la contratación suscrita durante el mes anterior con respecto a sus contratistas. Para el primer cuatrimestre de 2021, se han rendido los contratos correspondientes a estos 4 periodos asi: Durante los meses de enero y febrero de 2021 se suscribieron 29 contratos por contratación directa y 1 por minima cuantía, en el mes de marzo 1 contrato por contratacióndirecta y en el mes de abril 1 contrato por contratación directa, de los cuales se evidencia capturas de pantalla su debida creación, cargue y rendicion en la plataforma SIA OBSERVA. Se evidencia Circular No.010 del 15 de abril de 2021, mediante la cual el Departamento Administrativo Jurídico solicitó a todas las dependencias la actualización del Directorio de Contratistas y Circular No.011 del 15 de abril de 2021 por la cual solicita la presentacion de informes de contratación durante los primeros cinco (05) días de cada mes. Lo anterios con el fin de consolidar dicha informacion y remitirla vía correo electrónico a la Sectretaria de lasTecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para su publicación en la página eeb de la Entidad. | Departamento Administrativo Jurídico
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto: Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Se emitió y socializó la Circular No 030 del 12 de marzo de 2021, dirigida a todos los servidores públicos de la Administración Central del Municipio de Armenia referente a la actualización de: Hoja de Vida, conflicto de intereses y Declaración Juramentada de Bienes y Rentas a "Nivel Directivo', vigencia 2020. donde se dio un plazo hasta el dia 30 de junio de 2021, para las respectivas actualizaciones | 33% | Es importante mencionar que de los 398 funcionarios con que cuenta la Administración Municipal, en el primer cuatrimestre de 2021 fueron validados en el SIGEP, con todos los documentos 57 funcionarios y los que faltan por reportar algún documento para proceder a validar 27 funcionarios. Se suguiere emitir nuevamente Circular para recordar a los funcionarios de planta y provisionales la entrega de la información para validar en el SIGEP, ya que el plazo vence el 30 de junio del presente año | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto: Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Circular 043 de abril 12 de 2021, emitida por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | 33% | Se observa que en el numeral 3 de la Circular 043 de abril 12 de 2021, expresa: "Habra lugar a rechazar las peticiones cuando sean presentados en forma irrespetuosa, utilizando entre otros: amenazas, improperios, insultos, ofensas , provocasiones. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Producto: Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio. | Se evidencia que la Administración Municipal recibio 23 solicitudes de informacion con corte al 23 de abril de 2021, que fueron trasladas a diferentes entidades por no ser de competencia del Municipio de Armenia | 33% | Las solictudes trasladadas por competencia en el presente periodo fueron CRQ ( 21), Gobernación del Quindio (1) y Empresas Publicas de Armenia (1), para un total de 23 solicitudes, durante el primer cuatrimestre del 2021. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Producto: Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Se observa que a través del Servicio de Atención al Ciudadano, fueron recibidas 16 solictudes anonimas. | 33% | Se recibieron 16 solictudes anonimas en el presente periodo, que fueron direccionadas a las diferentes dependencias de la Administración Municipal | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Producto: Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Circular No 046 del 13 de abril de 2021, dirigida a todos los funcionarios y contratistas del Muncipio de Armenia, donde se determina el protocolo sobre información reservada. | 33% | Se observa Circular No. 046 de abril 13 de 2021, emitida por el Departamento Admnistrativo de Fortalecimiento Institucional respecto al protocolo de informacion reservada. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA Producto: Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando | Se evidencian los informes de seguimiento presentados por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con respecto a las PQRSD reportadas por las siguientes dependencias: Secretaria de Gobierno y los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación. | 33% | Los informes de seguimiento presentados por el Departamento Admnistrativo de Fortalecimiento Institucional con respecto a las PQRSD del Departamento Administrativo de Planeación corresponden al mes de enero de 2021, Secretaria de Gobierno PQRSD mes de febrero y Departamneto Admnistrativo de Hacienda PQRSD mes de marzo de 2021. Se sugiere continuar con dicha actividad. Se emitió Circular No. 043 de abril 12 de 2021, sobre el protocolo de finalización de las PQRSD | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Producto: Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicada | 0% | Al momento de este seguimiento no se han efectuado procesos de actualización a los diferentes Registros de Activos y Sistemas de información de la entidad, toda vez que las diferentes dependencias de la Administración Municipal no lo han solicitado. | Departamento Administrativo Jurídico
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Producto: Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | Para este periodo del seguimiento no se presentaron actualizaciones, por consiguiente no se realizaron publicaciones a los mismos . | 0% | No se presentaron actualizaciones de Registro de Activos de información, por consiguiente no se realizaron publicaciones a los mismos . Se recomienda que en el momento que se que presenten actualizaciones, se debe realizar la respectiva publicacion de los instrumentos de gestión a la información. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Producto: Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC | Matriz de Sistemas de Información Unificada, actualizada y publicada. | 0% | Se está recolectando la información requerida para la actualización, no se tiene la evidencia. Esta gestion se debe realizar en el segundo semestre de la presente vigencia. | Secretaría de las TIC
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Producto:Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Para este seguimiento no se presentaron actualizaciones de la matriz de indice de informacion clasificada y reservada | 0% | Una vez que se realice la actualizacion de la Matriz de Indice de la Informacion Clasificada y Reservada, se debe publicar. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Producto: Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente | Esquema de Publicación actualizado y publicado | 0% | Se está recolectando la información requerida para la actualización no se tiene la evidencia. Esta gestion se debe realizar en el segundo semestre de la presente vigencia. | Secretaría de las TIC
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. Producto:Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | Administracion del Modulo de Gestion de Calidad - Control de Documentos actualizandosegun solicitud | 33% | Se evidencia que mediante solicitudes realizadas en el Modulo de Calidad se les dio la correspondiente tramitologia y se brindó respuesta al solicitante, a la fecha de corte el total de documentos y formatos actualizados fueron 1.473. | Despacho del Alcalde (Sistema de Gestión)
| Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. Producto: Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | Publicación de documentos actualizados según solicitud del Módulo de Gestión | 33% | Se encontró en la página web de la Alcaldia de Armenia, los diferentes documentos actualizados según solicitud. Del Módulo de Gestión http://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub Se actualizaron cuatro documentos en el Sistema de Gestion de Calidady se solicito el traslado de ocho documentos. | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | MESA TÉCNICÁ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia Producto: Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | Se realizó reunión de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia, durante el primer cuatrimestre | 33% | Se realizó 1 Mesa Técnica de Transparencia el 28 de febrero de 2021, de la cual se evidenció la convocatoria, el diligenciamiento del acta de reunión correspondiente, registro fotográfico y listado de asistencia del caso. Se puede verificar a través de: http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/. | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho )
INICIATIVAS ADICIONALES APP ARMENIA | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. Producto: Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | Jornadas de apropiación de la App Armenia a la ciudadanía | 33% | Se puede evidenciar en la página web de la Alcaldia de Armenia la última actualización del sitio: Mayo 7 de 2021, 1:52 pm, con el funcionamiento desde los diferentes exploradores y dispositivos | Secretaría de las TIC
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" Producto:Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Se evidencia la elaboración de una Politica de Integridad para desarrollar en el año 2021, el cual contiene el respectivo Plan de Acción. | 100% | En el primer cuatrimestre de 2021, se elaboro la Politica de Integridad que sera desarrollada en el año 2021, incluido el respectivo Plan de Acción. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD | CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Producto: Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2021 | Mediante Circular 032 del 15 de marzo de 2021, se socilalizó a todos los Secretarios de Despacho , Directores de Departamentos Administrativos y Asesores del Despacho, lo referente a la designacion de Agentes de Cambio. | 33% | A través del correo electronico institucional, el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional invito y socializo a cada uno de los agentes de cambio, a una reunión el 29 de abril de 2021 en el Auditorio Ancizar López a las 5:00 p.m, con el fin de dar a conocer los nuevos lineamientos enmarcados en el Plan de Bienestar Social " ES PA TODOS", vigencia 2021. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" Producto: Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Hasta el momento solo se ha realizado la designación de los gestores de integridad, por lo tanto no se ha desarrollado actividad alguna | 0% | De acuerdo al cronograma de actividades estas acciones se desarrollaran a apartir del del segundo cuatrimestre del presente año | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad Producto: Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | No se ha desarrollado ningun informe relacionado con el cumplimiento del Código de Integridad. | 0% | De acuerdo al cronograma de actividades estas acciones se desarrollaran a apartir del del segundo cuatrimestre del presente año. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
| CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepción del Código de Integridad Producto: Difundir por los diferentes medios , el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | Al inico del año se realizó el test de percepción del Código de Integridad en la Alcaldia de Armenia. | 33% | A través del correo institucional el 08 de enero de 2021, se envió al grupo de difusión.alcaldia@armenia.gov.co, la encuesta de percepción de integridad a fin ser debidamente diligenciada y con ello lograr implementar en la Administración Municipal las acciones tendientes a generar espacios que aporten calidad de vida laboral y personal de nuestros funcionarios. Al final de año, se tiene previsto hacer otro test, para comparar los resultados obtenidos en las dos encuestas, en relación a la percepción de la Politica de Integridad en la Alcaldia de Armenia. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. Producto: Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | Se realizó convocatoria por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte mediante oficio ST-PTM-SD-001545 del 23 de febrero de 2021. Se realizó reunión el 04 de Marzo de 2021 . Se evidencia Acta N° 006 y listado de asistencia. | 50% | Mediante visita, evidenciada en acta de reunion Numero 157 del 5 de mayo de 2021, con funcionario enlace de Secretaria de Transito y Transporte de Armenia y funcionario del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario se observa: - Documentacion en fisico de oficio ST-PTM-SD-001545 del 23 de febrero de 2021 -Listado de asistencia de reunion del 04 de marzo -Acta numero 006,( faltan las firmas de participantes) De dos metas para el año 2021, se resalta el cumplimiento de una meta, quedando una meta para cumplir, plazo al 12/31/2021 | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración Producto: Campaña de promoción del canal antifraude | La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia, cuenta con Facebook, Instagram, y Twitter. Para el primer cuatrimestre de 2021 se ha realizado (1) campaña denominada "Promoción de la Transparencia y cultura de la Integridad" basada en informar al ciudadano los canales institucionales para realizar denuncia segura e instaurar PQRSD. Asi mismo brindar información de seguridad y cultura vial a la ciudadanía de Armenia. De igual manera la Secretaría de Tránsito tiene un Post de difusión del Canal Autifraude en el área de las ventanillas de atención al usuario para conocimiento de toda la ciudadanía;Todas las publicaciones son enviadas previamente a la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía municipal a fin de ser aprobadas y así proceder a su difusión. | 33% | Se ingresa a las paginas o redes sociales de la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia y se evidencian actualizadas el 10 de mayo las redes sociales Instagram y Facebook, pagina de twitter actualizada el 20 de abril. Para el primer cuatrimestre de 2021 se realizo (1) campaña denominada "Promoción de la Transparencia y cultura de la Integridad" basada en informar al ciudadano los canales institucionales para realizar denuncia segura e instaurar PQRSD. Asi mismo brindar información de seguridad y cultura vial. Se observa en la Ventanilla de Atencion al Ciudadano un afiche publicitario, promoviendo el canal antifraude. La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia no cuenta con pagina web. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. Producto: Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | Informe de Seguimiento | 40% | Se evidencia solicitud de informe de resultados sobre procesos disciplinarios de la actuacion y conducta de los agentes de transito y transporte mediante correo electronico del 12 de abril 2021al Departamento Admiinistrativo de Control Interno Disciplinario, y esta ultima dependencia presento informe mediante oficio DA-PCE -475 del 15 de abril 2021; donde informan que durante el periodo verificado solo se recibio una queja relacionada con presuntos actos de corrupción, por lo cual se procedio a iniciar Indagacion Preliminar. | Despacho del Alcalde
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento Producto: Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | Informe de Seguimiento | 40% | Se evidencia solicitud de informe de resultados sobre procesos disciplinarios de la actuacion y conducta de los agentes de transito y transporte mediante correo electronico del 12 de abril 2021 al Departamento Admiinistrativo de Control Interno Disciplinario, mediante oficio DA-PCE -475 del 15 de abril 2021; donde reportan que durante el periodo verificado solo se recibio una queja relacionada con presuntos actos de corrupción, por lo cual se procedio a iniciar Indagacion Preliminar.l | Despacho del Alcalde
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración Producto: Campaña de promoción del canal antifraude | La Secretaria de tránsito cuenta con el correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de corrupción o fraude, es de anotar que durante el primer cuatrimestre del año 2021 no se han presentado quejas. También cabe anotar que en lo corrido del presente año se ha realizado seguimiento al correo antifraude y se le ha brindado de manera mensual el informe con el avance al Secretario de Despacho. | 33% | Se ingresa a las paginas o redes sociales de la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia y se evidencia en las paginas de instagram y facebook, promocion del correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de corrupción o fraude. En el periodo no se presentaron quejas. Se evidencia en fisico informes internos donde muestran la recepcion y asignacion a encargados de las diferentes solicitudes plasmadas por los ciudadanos, con fechas de informe: 2 de febrero, 2 de marzo y 7 de abril de 2021 respectivamente, informes rendidos por la contratista de recepcion y tecnico contratista de la Secretaria. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración Producto: Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | La Secretaria de tránsito cuenta con el correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de corrupción o fraude, es de anotar que durante el primer cuatrimestre del año 2021 no se han presentado quejas. También cabe anotar que en lo corrido del presente año se ha realizado seguimiento al correo antifraude y se le ha brindado de manera mensual el informe con el avance al Secretario de Despacho. | 33% | Se ingresa a las paginas o redes sociales de la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia y se evidencia en las paginas de instagram y facebook, promocion del correo electrónico antifraudetransito@armenia.gov.co, en el cual el ciudadano puede informar cualquier tipo de corrupción o fraude. En el periodo no se presentaron quejas. Se evidencia en fisico informes internos donde muestran la recepcion y asignacion a encargados de las diferentes solicitudes plasmadas por los ciudadanos, con fechas de informe: 2 de febrero, 2 de marzo y 7 de abril de 2021 respectivamente, informes rendidos por la contratista de recepcion y tecnico contratista de la Secretaria. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. Producto: Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | La Secretaria de Transito evidencio la presente actividad está prevista para realizarse en los primeros 15 días del mes de junio. Lo anterior teniendo en cuenta que el informe a presentar será con corte a junio de 2021 y en el presente informe se está reportando un avance con corte al 30 de abril de 2021 Dado que el informe sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en la declaración de la Comisión Regional e Moralización del Quindío debe ser presentado de manera semestral, éste se ha adelantado y se ha realizado seguimiento cada mes para ser entregado en el mes de Junio de 2021. El Despacho del Alcalde evidencio Informe Elaborado | 0% | En la Secretaria de Transito esta actividad esta programada para el segundo semerstre de la actual vigencia, ya que el corte es semestral (30 de junio), según lo dispuesto por la Comisión Regional de Moralización del Quindío. Igualmente, el Despacho del Alcalde no se ha presentado informe semestral a la Comision Regional de Moralizacion del Quindio, debido a que es de periodicidad semestral y esta programado para el segundo cuatrimestre de 2021. | Secretaría de Transito Despacho del Alcalde
| Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. Producto:Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito | Se solicitó al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Insttiucional mediante Oficio ST-PTM-SD-002640 del 19 de marzo de 2021, Capacitación en Código de Tránsito para el cuerpo de Agentes de Tránsito. Se han realizado nuevamente acercamientos para convenio con el SENA para la ejecucion de diferentes programas de capacitación en el área de seguridad vial, control de tránsito y transporte a los Agentes de Tránsito. | 0% | Se observa oficio ST-PTM-SD-002640 del 19 de marzo de 2021, solictud de capacitacion al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Instiucional, SENA. Al 10 de mayo no hay cronograma de capacitacion. Se recomienda adelantar las acciones que lleven a la ejecucion de la actividad " Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta, no se observa ejecucion de esta actividad. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. Producto:Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | En el mes de Febrero se hizo entrega de la Evaluación de desempeño y comportamental del segundo semestre del año 2020. al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional mediante Oficio ST-PTM-SD-001477 En el mes de Marzo se pactaron los compromismos para la evaluación de desempeño año 2021 de los Agentes de Tránsito y se remitieron al DAFI mediante oficio ST-PT-SD-002314. | 40% | Se evidencia que en el mes de febrero del presente año se realizo la entrega de la Evaluación de desempeño del segundo semestre de 2020 al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional mediante oficio ST-PTM-SD-001477. En marzo se remitieron los compriomisos del año 2021 al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con oficio ST-PT-SD-002314. Se observa oficio 1477 de la evaluacion trimestral del desempeño de los agentes de transito. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Producto: Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | Desde el área de Despacho de la Secreraría de Tránsito y transporte en conjunto con el área jurídica se estableció la medida Administrativa de implementar un formato "Acuerdo de Voluntades" entre las partes firmantes para evitar actos de corrupción dentro de la dependencia. Informe presentado el 08 de Abril de 2021. | 33% | Se evidencia la creacion de formato denominado acuerdo de voluntades" donde se da a conocer las diferentes sanciones civiles y penales a las que puede verse inmerso el funcionario que incurra en actos de corrupcion, una vez aprobado el formato por el comité operativo iniciara su implementacion. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Producto: Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, presento informe a la oficina de Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, el día 15 de abril de 2021 informando así que desde el 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2021, el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, recibió una (01) queja relacionada con presuntos actos de corrupción por parte de un Agente de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia; para lo cual, este despacho dispuso dar aplicación al artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que dispone "En caso de duda sobre la procedencia de la Investigación Disciplinaria se ordenara una Indagación Preliminar, esto con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria. | 33% | Se observa oficio enviado el dia 15 abril a la oficina Asesoria Administrativa del Despacho del Alcalde, con numero de proceso, respecto a una queja relacionada con presuntos actos de corrupción por parte de un Agente de la Secretaria de Tránsito y Transporte, para lo cual se apeturo Indagacion Preliminar para verificar la ocurrencia de los hechos, si se tipifica y constituye falta disiciplinaria. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario
| Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. Producto: Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | Dentro de la Campaña "Promoción de la Transparencia y Cultura de la Integridad" Se han realizado (6) publicaciones de canal antifraude, (4) publicaciones de temporada de lluvia y (4) publicaciones de limpieza de vehículos en pro del cuidado del Covid y (4) publicaciones de Cultura y Educación Vial. | 33% | Se ingresa a la paginas o redes sociales de la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Armenia y se evidencia en las paginas de instagram y facebook, 14 publicaciones enfocadas a la promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de Cultura y educacion vial. | Secretaria de Tránsito y Transporte
| Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. Producto: Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | En la Secretaria de Transito la presente actividad está prevista para realizarse en los primeros 15 días del mes de junio. Lo anterior teniendo en cuenta que el informe a presentar será con corte a junio de 2021 y en el presente informe se está reportando un avance con corte al 30 de abril de 2021 Dado que el informe sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en la declaración de la Comisión Regional e Moralización del Quindío debe ser presentado de manera semestral, éste se ha adelantado y se ha realizado seguimiento cada mes para ser entregado en el mes de Junio de 2021. El Despacho del Alcalde evidencia Informe Elaborado | 0% | En la Secretaria de Transito esta actividad esta programada para el segundo semestre de las actual vigencia, ya que el corte es semestral (30 de junio), según lo dispuesto por la Comisión Regional de Moralización del Quindío. En el Despacho del Alcalde no se ha presentado informe semestral a la Comision Regional de Moralizacion del Quindio, debido a que es de periodicidad semestral y esta programado para el segundo cuatrimestre de 2021. | Secretaría de Transito Despacho del Alcalde
CONSOLIDÓ: | Sandra Patricia Gomez Herrera - Profesional Contratistas | Revisó : Jorge Mario Agudelo Giraldo - Director DACI
Firmas:

## Hoja1
META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | INDICADOR