## SEG_PA_TRANSITO_3T-2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.7 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2021
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (50%) Rojo (25% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución Presupuestal: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25% ) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de control a la seguridad vial | Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito | 1 | 1 | 2020630010169 | Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | Implementar acciones para el fortalecimiento de la Infraestructura Vial del Municipio de Armenia | Operativos realizados para el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial | 1 | 600 | 600 | 100% | 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409011.013 | PROPIOS | 5576159153 | 2793797930 | 50.1% | N/A | Av centenario frente al Calima, Centro de Armenia Carrera 23 Calle 21, Carrera 18, 19 y 20 entre calles 18 y 22 antigua estacion del ferrocaril frente a la virgen, Arenales parqueadero el Mulero, Toriles vía barrio el Recreo, Sector 60 casas ICBF, Av Bolivar entre calle 2da y Calle 4ta, San Diego, Carretra 19A Calle 48 Terpel Coburquin. | Durante el mes de Julio de 2021 se realizaron 60 operativos (informalidad, estacionamiento, control parrillero). Durante el mes de Agosto se realizaron 207 operativos (Informalidad, estacionamiento, aleatorio, piques y pico y placa, control chaleco, control parrillero, solo bus,transporte especial, gases y contaminación). en el mes de Septiembre se realizaron 79 operativos (informalidad, aleatorio, transporte especial, contaminación auditiva, solo bus, control parrillero, control chaleco, pico y placa) | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Servicios de apoyo de ordenadores y reguladores de transito en el municipio de Armenia con la finalidad de controlar el flujo vial. | 1 | 4000 | 3251 | 81.27% | [5 empty] | N/A | En control de estacionamiento se brindaron apoyos en: Carrera 16 calles 18 a 21, CAM, MEGACENTRO, Carrera 13-15-16 calle 21 ambulante calle 19 En apoyos de regulación: Carrera 13 calle 19, carrera 18 calle 22, ordenador de bomberos, ordenador de tres esquinas y Unicentro. Ciclo Vía: Apoyo IMDERA, cierrre vias, Estadio Centenario, Avenida Centenario Avenida las Américas. Apoyo a eventos y marchas. | Durante los meses de Julio, Agosto y septiembre Septiembre se han brindado 1283 servicios de apoyo de ordenadores y reguladores de tránsito en el municipio de Armenia. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Porcentaje de intersecciones intervenidas de la red semafórica en operación en el municipio de Armenia | 1 | 100% | 85.29% | 85.29% | [5 empty] | N/A | En el mes de Julio de 2021 se realizaron (4) cambios de bombillos por intermitencia y revisiónd de cableado, no se realizaron mantenmientos correctivos y se realizaron (8) mantenimientos preventivos. En el mes de Agsto de 2021 se realizaron (3) cambios de bombillos por intermitencia y revisión de cableado, (5) mantenmientos correctivos y (12) mantenimientos preventivos. En el mes de Septiembre de 2021 se realizaron (4) cambio de bombillo por intermitencia y revisión de cableado, (6) mantenmientos correctivos y (9) mantenimientos preventivos. | Desde el mes de Julio a Septiembre de 2021 se cuenta con un total de 68 intersecciones, se han intervenido 50, las cuales se les ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo; tan solo 18 intersecciones no ha sido necesario realizar algún tipo de mantenimiento. Se cuenta con una bitácora mensual de las intervenciones a la red semafórica realizadas en el municipio de Armenia. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Vías con dispositivos de control y señalización | Vías con dispositivos de control y señalización demarcada e instalada | 53000 | 53000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Número de metros cuadrados señalizados en las vías arterias del municipio de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 13250 mt 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 17500 mt 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 5075; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 29%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409039.013; COBERTURA 14: N/A; COBERTURA 15: En el mes de Julio de 2021 se realizaron actividades de señalización en la carrera 21 Calle 13, 14, 15, 16, 17, y 18 Aeropuerto el Eden. En el mes de Agosto se realizaron actividades de señalización en la CHE, Carrera 22 calle 13, 14, y 15, Universidad Alexander Von Houmbolt, Carrera 14 calle 22 Norte. En el mes de Septiembre se realizaron actividades de señalización en la Cruz Roja, Universidad del Qundío y en el barrio la Milagrosa.; OBSERVACION 16: En el periodo de Julio a Septiembre se señalizaron 758 mt2 con corte al 30 de Septiembre de 2021.; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías | Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana | 0 | 3 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Operativos de control ambiental (ruido y control de gases); ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409045.013; COBERTURA 14: -; COBERTURA 15: -; OBSERVACION 16: El 27 de Septiembre de 2021 se realizó Operativo de Control Ambiental (Ruido y Control de gases) en la Carrera 19 A No 57-26 en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Quindio.; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Seguridad de Transporte | Servicio de sensibilización a los actores viales | Personas sensibilizadas | 240000 | 240000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Número de personas sensibilizadas en seguridad y cultura vial en el municipio de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 60000; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 78500; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 68602; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 87.39%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409023.013; COBERTURA 14: 14.194 personas; COBERTURA 15: La Sensibiliación de Cultura vial se realizo en las siguientes comunas: Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 7, Comuna 7 comuna 8, Comuna 9 y Ccmuna 10; OBSERVACION 16: Se destacan actividades realizadas en conjunto con las fundaciones en condición de discapacidad denominada “Ponte en los zapatos” en pro del beneficio de dicha población. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaria de Educación se vienen implementando los Planes de Movilidad Escolar en (4) instituciones Educativas; RESPONSABILIDAD 17: Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Porcentaje de actuaciones procesales aelantadas dentro del proceso adinirativo de cobro coactivo establecido por el Art 823 y siguienes del Estatuto Tributario | 1 | 100% | 75% | 75% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | Desde el área de Cobro Coactivo de la Secretaria de tránsito y Transporte de Armenia se han expedido 2943 citaciones para la notificación personal del mandamiento de pago de los meses de Julio, Agosto y Septiembre dde 2018.De igual manera se motivaron 2943 mandamientos de pago. Se ordenó el embargo de los productos bancarios que se encuentran en cabeza de 5915 deudores morosos, en ocasión al no pago de las infracciones cometidas al Código Nacional de Tránsito Terrestre, mediante Resolución 002605 del 08 de Septiembre de 2021. Se sustanciaron 366 ordenes de desembargo. Se legalizaron 56 titulos de depositos Judiciales, equivalentes a $ 23.700.000. Se sustanciaron 49 devoluciones de dineros producto de las medidas cautelares de embargo aplicadas por esta area, por pago total de la obligación. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11, 16, 17 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D. | 20% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados | 0 | 4 | 2020630010166 | La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | Formulación y/o actualización de documentos con el fin de mejorar la movilidad y garantizar estandares de seguridad para los usuarios de la infraestructura vial del Municipio de Armenia | Diagnostico e implementacion para la actualizacion de las zonas amarillas y azules | 0 | 1 | 1 | 100% | 108.01.2.3.24.2408.0600.166.2408017.013 |  | 650000000 | 650000000 | 100% | - | Municipio de Armenia | La Univesidad del Quidio terminó contrato interadministrativo N° 2021-0007 haciendo entrega de los siguientes productos: Estudio de inventario de la red vial, estudio de accesibilidad media global, estructuración técnica, legal y financiea de zonas azules, aforos vehiculares. Esta pendiente en el mes e octube hacer entrega formal al Alcalde Municipal. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Diagnostico e implementacionde zona de cargue y descargue | 0 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | La Univesidad del Quidio terminó contrato interadministrativo N° 2021-0007 haciendo entrega de los siguientes productos: Estudio de inventario de la red vial, estudio de accesibilidad media global, estructuración técnica, legal y financiea de zonas azules, aforos vehiculares. Esta pendiente en el mes e octube hacer entrega formal al Alcalde Municipal. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Estudio diagnostico modernizacion de la Secretaria de Transito y transporte de Armenia | 0 | 1 | 0.3 | 30% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | La Secretara de Tránsito y Transporte elaboró diagnóstico de la provisión de cargos que se requieren para mejorar su funcionamiento. Además se realizó actualización de la matríz de caracterizción de la dependencia, del marco normativo, y actualización del organirama y manual de funciones. Lo anterior se realiza en conjunto con el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Intitucional. Estamos a la espera de los avances y lineamientos para continuar con el estudio de modernización. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Ambiente y desarrollo sostenible | 11, 12 | porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados | S.D. | 20% | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Transporte y movilidad sostenible y baja en carbono | Estrategia municipal de movilidad sostenibilidad con piloto de implementación | 0 | 1 | 2020630010175 | Movilidad Sostenible PA'TODOS | Apoyar el actividades movilidad sostenibilidad en el Municipio de Armenia | Documento diagnostico para la implementacion de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia | 0 | 1 | 0.3 | 30% | 108.01.2.3.32.3201.0900.175.3201002.013 |  | 54000000 | 0 | 0% | - | Municipio de Armenia | La Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia proyectó el Borrador del Acto Administrativo para la Implementación de Plan Piloto de vehículo electríco en el servicio de transporte público individual tipo taxi. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno territorial | 5, 8, 10, 11, 16 | Incremento en el índice de Fortalecimiento Insitucional Pa´ Todos | 100% | 100% | Fortalecimiento Institucional | Apoyo y fortalecimiento institucional | Cumplimiento en la gestión de la Secretaria de Tránsito y Transporte | 100% | 100% | 2020630010162 | Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | Fortalecer el proceso de Transito y Movilidad de la Secretaría de Transito y Transporte de Armenia. | Porcentaje de procesos de control automotor atendidos en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia | 100% | 100% | 75% | 75% | 108.01.8.19.09.24.092.092.310.1162 | PROPIOS | 2750514000 | 1915151129 | 69.63% | Población del Departamento del Quindío y sus zonas aledañas | Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia | Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizaron 13.112 trámites en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Porcentaje de PQRSD atedidas dentro de los terminos legalesDel area juridaca y la defensa judicial de la secretaria de Transito y Transporte de Armenia | 100% | 100% | 50% | 75% | [5 empty] | Población en general Departamento del Quindío y demás. | Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia | Entre los meses de Julio a Septiembre se respondieron 107 PQRSD asignados al área Jurídica de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia Para el mes de Julio de 2021 se dio respuesta a 10 tutelas. Para el mes de Agosto de 2021 se dio respuesta a 18 tutelas. y para el mes de Septiembre se dió respuesta a 9 tutelas. | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
[14 empty] | Numero de Procesos misionales fortalecidos institucionalmente en la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia | 0 | 2 | 1 | 75% | [5 empty] | - | Municipio de Armenia | Para el periorodo comprendido entre Julio y Septiembre de 2021 se realizó 47 contratos nuevos en el mes de Septimebre. Se realizo la compra de 7 computadores y 5 impresoras para las dierentes áreas de la Secretaria. Se ha mantenido de manera constante los insumos necesarios de especies venales para la atención de trámites de usuarios. Para el mes de septiembre se aprobó por medio del Concejo Municipal una adición de recursos por $ 112.000.000 | Secretario y equipo de trabajo (lideres de proceso y contratistas)
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 9030673153; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 5358949059; EFICACIA PRESUPUESTAL 13: 59.34%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Secretario de Tránsito
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805

## CONSOLIDADO
Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro 100%) Amarillo (75%) Rojo (50% ) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Ejecución Presupuestal: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50% )
[6 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | Implementar acciones para el fortalecimiento de la Infraestructura Vial del Municipio de Armenia | Operativos realizados para el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial | 1 | 600 | 600 | 100% | 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409011.013 | PROPIOS | 5576159153 | 2793797930 | 50.1%
|  | Servicios de apoyo de ordenadores y reguladores de transito en el municipio de Armenia con la finalidad de controlar el flujo vial. | 1 | 4000 | 3251 | 81.27%
|  | Porcentaje de intersecciones intervenidas de la red semafórica en operación en el municipio de Armenia | 1 | 100% | 85.29% | 85.29%
|  | Número de metros cuadrados señalizados en las vías arterias del municipio de Armenia | 13250 mt 2 | 17500 mt 2 | 5075 | 29% | 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409039.013
|  | Operativos de control ambiental (ruido y control de gases) | 1 | 1 | 1 | 100% | 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409045.013
|  | Número de personas sensibilizadas en seguridad y cultura vial en el municipio de Armenia | 60000 | 78500 | 68602 | 87.39% | 108.01.2.3.24.2409.0600.169.2409023.013
|  | Porcentaje de actuaciones procesales aelantadas dentro del proceso adinirativo de cobro coactivo establecido por el Art 823 y siguienes del Estatuto Tributario | 1 | 100% | 75% | 75%
La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | Formulación y/o actualización de documentos con el fin de mejorar la movilidad y garantizar estandares de seguridad para los usuarios de la infraestructura vial del Municipio de Armenia | Diagnostico e implementacion para la actualizacion de las zonas amarillas y azules | 0 | 1 | 1 | 100% | 108.01.2.3.24.2408.0600.166.2408017.013 |  | 650000000 | 650000000 | 100%
|  | Diagnostico e implementacionde zona de cargue y descargue | 0 | 1 | 1 | 100%
|  | Estudio diagnostico modernizacion de la Secretaria de Transito y transporte de Armenia | 0 | 1 | 0.3 | 30%
Movilidad Sostenible PA'TODOS | Apoyar el actividades movilidad sostenibilidad en el Municipio de Armenia | Documento diagnostico para la implementacion de movilidad sostenible en el Municipio de Armenia | 0 | 1 | 0.3 | 30% | 108.01.2.3.32.3201.0900.175.3201002.013 |  | 54000000 | 0 | 0%
Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | Fortalecer el proceso de Transito y Movilidad de la Secretaría de Transito y Transporte de Armenia. | Porcentaje de procesos de control automotor atendidos en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia | 100% | 100% | 75% | 75% | 108.01.8.19.09.24.092.092.310.1162 | PROPIOS | 2750514000 | 1915151129 | 69.63%
|  | Porcentaje de PQRSD atedidas dentro de los terminos legalesDel area juridaca y la defensa judicial de la secretaria de Transito y Transporte de Armenia | 100% | 100% | 50% | 75%
|  | Numero de Procesos misionales fortalecidos institucionalmente en la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia | 0 | 2 | 1 | 75%
| Sostenibilidad y fortalecimiento de la vigilancia, control, educación y regulación de la infraestructura vial del municipio de armenia | 7 | 79.72% | 5576159153 | 2793797930 | 50.1%
| La seguridad y Movilidad Vial es PA'TODOS | 3 | 76.67% | 650000000 | 650000000 | 100%
| Movilidad Sostenible PA'TODOS | 1 | 30% | 54000000 | 0 | 0%
| Mas Gestión Intitucional Mas Usuarios Satisfechos | 3 | 75% | 2750514000 | 1915151129 | 69.63%
|  | 14 | 18.67% | 9030673153 | 5358949059 | 59.34%

## PRESUPUESTO 30-09 SETTA
EMPRESA: | MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT: | 890000464 |  |  |  |  | ESTADO DE PRESUPUESTO
GENERADO POR: | ARMENIA\P3-DAPM20:yaortiz:128.0.0.3
Parametros: Empresa:01; Periodo:2020; LapsInic:01; LapsFina:09; IdenCodi:%; CuenMovi:%; Factor:1; Jerarqui:N; SaldCero:S; NiveDeta:22; NiveImpr:22; Resumen:N; Nivel:9; IngrEgre:T
|  | APROPIACION INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CT.CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO | % DE CERTIFICADOS | REGISTRO/ COMPROMISO | % DE REGISTROS | EJECUCION/ OBLIGACION | % DE OBLIGACIONES | PAGOS | % DE PAGOS | APLAZAMIENTO | % APLAZADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE
Codigo | Descripción
108 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 7284261198 | 0 | 470000000 | 0 | 0 | 6814261198 | 3114192141 | 45.7011 | 2367244407 | 34.7396 | 1542308319.8 | 22.6335 | 1537358319 | 22.5609 | 0 | 0 | 3700069057 | 54.2989
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0696 | Cultura Vial y Educación Ciudadana | 593656654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593656654 | 93800000 | 15.8004 | 51300000 | 8.6414 | 37200000 | 6.2662 | 37200000 | 6.2662 | 0 | 0 | 499856654 | 84.1996
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0697 | Red Semaforica | 1179706837 | 0 | 345000000 | 0 | 0 | 834706837 | 95950000 | 11.4951 | 23015400 | 2.7573 | 14915400 | 1.7869 | 14915400 | 1.7869 | 0 | 0 | 738756837 | 88.5049 | 2429500382
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0698 | Señalización Vial | 539687867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539687867 | 37500000 | 6.9485 | 34500000 | 6.3926 | 24000000 | 4.447 | 24000000 | 4.447 | 0 | 0 | 502187867 | 93.0515
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0699 | Plan Local de Seguridad Vial | 1346000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346000000 | 705872884 | 52.4423 | 531749084 | 39.5059 | 298843892.8 | 22.2024 | 297343892 | 22.0909 | 0 | 0 | 640127116 | 47.5577 | 1270568675
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 269843934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269843934 | 266400000 | 98.7237 | 100400000 | 37.2067 | 95000000 | 35.2055 | 95000000 | 35.2055 | 0 | 0 | 3443934 | 1.2763 |  | 1270568675
108.01.8.14.09.15.070.001.013.0701 | Control a Fuentes Móviles | 48571908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571908 | 100
108.01.8.14.09.15.070.001.310.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 2496793998 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 2371793998 | 1914669257 | 80.7266 | 1626279923 | 68.5675 | 1072349027 | 45.2126 | 1068899027 | 45.0671 | 0 | 0 | 457124741 | 19.2734
108.01.8.14.09.15.070.001.872.0700 | Fortalecimiento Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia | 810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000000 | 100