## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Armenia - Secretaría de Desarrollo Económico
Representante Legal: José Manuel Rios Morales
NIT: 890.000.464-3
Perídodos fiscales que cubre: 2016-2021
Tipo de Auditoría: Seguimiento SIA ATC 252021000253 (Proyecto Productivo ASOPAN)
Fecha de Suscripción: 15 de marzo del 2022
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Indebida planeacion en la asignacion, manejo y ejecucion -recurso de presupuesto participátivo- "proyecto productivo ASOPAN. | Falta de control en manejo de los recursos publicos . Desorden administrativo en el manejo de los recursos indebida planeacion en la formulacion y ejecucion del proyecto ASOPAN Gestion fiscal antieconomica ineficaz ineficiente e inoportuna | Elaborar un diagnostico del estado actual del proyecto que contenga: EVALUACIÓN JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA. Juridica: Verificar estado legal actual de la asociación integrantes, vigencia, representacion legal, estatutos, obligaciones tributarias y demas analisis legal necesario para su reactivación. Tecnica: Informe estado de la maquinaria, materiales y analisis de costos de producción. Financieros: Informe de ingresos (ventas) y gastos historicos. | Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico | Un (1) Diagnostico del proyecto actualizado. | 2022-03-20 | 2022-06-30 | # evaluaciones realizadas del diagnostico/total evaluaciones que contiene diagnostico
|  |  | Con base en el diagnostico formular plan de trabajo para el fortalecimiento empresarial de ASOPAN (con cronograma que defina fechas y responsables) que contenga: * Asesoría juridica, tecnica, contable y comercial * Capacitaciones *Seguimientos | Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico | Plan de trabajo con su correspondiente cronograma | 01/07/2022 | 30/07/2022 | Plan de trabajo formulado
|  |  | Ejecución Plan de trabajo: Asesorías Jornadas de capacitación Seguimientos trimestrales | Jans Diemen Martinez Atehotua - Secretario Desarrollo Economico | *Actas de asesorías *Evidencias de jornadas de capacitacion (temas, asistencias, fotos) *Informes de seguimiento trimestrales | 01/08/2022 | 15/03/2023 | No actividades ejecutadas/No actividades programadasx100
|  |  | Realizar seguimiento y verificar estado de los elementos entregados al proyecto ASOPAN con recursos de presupuesto participativo | Secretaria de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Cuatro (4) visitas de Segumiento trimestral mediante acta normalizada | 2022-03-20 | 2023-03-19 | No seguimientos realizados/No seguimientos programados*100
1 | Indebida planeacion en la asignacion, manejo y ejecucion -recurso de presupuesto participátivo- "proyecto productivo ASOPAN. | Falta de control en manejo de los recursos publicos . Desorden administrativo en el manejo de los recursos indebida planeacion en la formulacion y ejecucion del proyecto ASOPAN Gestion fiscal antieconomica ineficaz ineficiente e inoportuna | Realizar capacitación relacionada con la socialización de la guia metodologica del presupuesto participativo a la empresa ASOPAN, para el afianzamiento de los concpetos tecnicos necesarios en la formulación de proyectos. | Secretaria de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Tres de capacitaciónes | 2022-04-01 | 2022-06-30 | No capacitaciones realizadas/No capacitaciones programadasx100
|  |  | Realizar la verificación periodica de gestión desde el Comité tecnico de control y seguimiento de presupuesto participativo en los términos de la Resolución No 357 de 2021, al proyecto empresa ASOPAN, en calidad de secretaria tecnica. con el fin de que cada dependencia competente. (Secretaria de Desarrollo Economico, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, secretaria de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local), socialice las acciones adelantadas con el proyecto. | Secretaria de Desarrollo Social- Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Cuatro (4) mesas de trabajo Segumiento trimestral mediante actas, Con la particIpación de la Secretaria de Desarrollo Economico, Bienes y Suministros | 2022-04-01 | 2023-03-30 | No mesas de trabajo realizadas/No mesas de trabajo programadasx100
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LEON Jefe Oficina Unidad de Participación Ciudadana |  |  | JOSE MANUEL RIOS MORALES Alcalde |  | JANS DAMIAN MARTINEZ ATEHORTUA Secretario de Desarrollo Económico
Note on B12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on C12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Por ejemplo: Derechos de petición contestados por fuera de los términos legales
Note on D12: contraloria: La entidad debe analizar las causas del hallazgo presentado, si concuerdan pueden usar las causas que determinó el ente de control en el informe final de auditoría, no obstante, la entidad también puede aplicar metodologías para hacer el análisis de causas. Por ejemplo: si se usa la metodología de los 3 por qué Porque falta control sobre los términos de las peticiones. Porque se realiza mal la clasificación de las peticiones. Porque se desconoce los tipos de peticiones y los términos de cada una.
Note on E12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. Por ejemplo: Capacitar al personal responsable de contestar derechos de petición en los tipos y términos de cada uno. Elaborar e implementar un control que identifique las fechas de vencimiento y alerte para dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
Note on F12: contraloria: Nombre (s) y Cargo (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s)
Note on G12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Por ejemplo: 50% de los funcionarios de planta capacitados en tipos y términos de derechos de petición. 1 control sobre los términos de las peticiones operando 100% de los derechos de petición contestados oportunamente
Note on H12: contraloria: Fecha en la que se va a dar inicio a las acciones.
Note on I12: contraloria: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on J12: contraloria: El indicador de cumplimiento es la fórmula o descripción que me ayuda a evidenciar tanto el cumplimiento de la meta como de las acciones correctivas desarrolladas. Por ejemplo: No. de funcionarios de planta capacitados en derechos de petición y términos/No. total de funcionarios de planta*100 1 Control diseñado, documentado y socializado No. de derechos de petición contestados dentro de los términos/No. total de derechos de petición radicados*100

## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Perídodos fiscales que cubre:
Tipo de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Meta establecida | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Efectividad de la acción | Observaciones
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Este debe ser igual a la descripción realizada en el formato 1 de suscripción del plan de mejoramiento
Note on C12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. La relación de acciones correctivas debe ser igual a lo descrito en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on D12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Debe ser igual a la descrita en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on E12: contraloria: Ejecutada No ejecutada En avance
Note on F12: contraloria: Porcentaje de ejecución de la acción de acuerdo con el cumplimento de las acciones correctivas establecidas.
Note on G12: contraloria: Describir en detalle las acciones correctivas ejecutadas tiempo, modo y lugar.
Note on H12: contraloria: Fecha en que se realizó el seguimiento por parte de la entidad sujeta de control.
Note on I12: contraloria: Valor númerico y descripción de la meta lograda de acuerdo con la meta establecida
Note on J12: contraloria: Registrar los datos para calcular el indicador (cuando aplique) y su resultado.
Note on K12: contraloria: Concepto de Control Interno sobre la efectividad de la acción de acuerdo con el análisis de las acciones ejecutadas, el resultado de la meta, el resultado del indicador, las evidencias encontradas y si se logro contrarestar las causas identificadas.
Note on L12: contraloria: Información adicional que se puede incluir para dar claridad a alguna de las columnas del formato u otro aspecto que lo requiera.

## Hoja1
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%