## SEG_PA_TIC_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.8 SECRETARIA TIC | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Personas capacitadas en diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones | 23176 | 24798 | 2020630010152 | Armenia Es pa Todos con Gestión TIC | Aumentar el porcentaje de apropiación de las herramientas tecnológicas en la Población del Municipio de Armenia y la implementación de politica de Gobierno Digital en la entidad | Realizar actividades de educación informal y apropiación tecnologica en el Municipio de Armenia. | 12124 | 8000 | 699 | 8.737% | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 114.2.3.23.2301.400.152.2301030 | Propios | 439956119 | 157900000 | 35.89% | 699 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se vienen realizando las actividades respectivas en las diferentes comunas del Municipio de Armenia impactando positivamente a la Comunidad, impactando 699 personas | Secretaria TIC
[14 empty] | *Realizar acciones para el cumplimiento de los componentes de la politica gobierno digital ( TIC para el estado, TIC para la sociedad) establecidos en el decreto 1008 del 2018; así como la actualización de los Planes Estratégicos Institucionales implementados de acuerdo con MIPG | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. |  |  | 165000000 | 51200000 | 31.03% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | En el periodo reportado se realizo diagnostico y/o actualizacion de: 1 - Se actualizo Plan estrategico de TI (PETI) 2 - Se Actualizo diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 4 - Se actualizo Politica de Tratamiento de Datos Personales 5 - Se actualizo Diagnostico de MIPG para el componente de Gobierno Digital 6 - Se actualizo información para presentar en el FURAG
[14 empty] | *Actividades de apoyo bus TIC, para el desplazamiento y jornadas de educación informal en Tecnologias de la Información y las Comunicaciones . | 0 | 80 | 35 | 43.75% | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. |  |  | 265000000 | 153100000 | 57.77% | 1250 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han realizado diferentes actividades con el BUSTIC, en diferentes puntos de la ciudad, apoyando igualmente a las diferentes dependencias de la administracion que lo han requerido, como es la atención al publico por parte del Departamento de Hacienda con la impresion y entrega del recibo para el tema de predial, igualmente a la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Economico en las diferentes brigadas. IMPACTANDO positivamente aproximadamente 1870 Personas
[14 empty] | * Desarrollar estrategias de comunicación para visibilizar las acciones realizadas por la secretaría TIC. | 0 | 150 | 45 | 30% | Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. |  |  | 90000000 | 23200000 | 25.78% | 9000 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han venido realizando publicaciones y campañas por medio de la plataforma FACEBOOK, ademas se han compartido por los distintos grupos de WHATSAPP para aumentar su difusión, igualmente se han publicado en el boletin de prensa de alcaldia de Armenia y en la cuenta de instagram de la Secretaia TIC. Promocionando todos los programas tecnico-sociales y las diferntes campañas de la Secretaria TIC de Armenia.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | Indice de fomento en la apropiación de las TIC | 0% | 20% | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación, fomentando el desarrollo de la industria de tecnologías y comunicaciones PA´TODOS | • Modelar, desarrollar, gestionar e implementar un ecosistema empresarial en torno a la industria y venta de servicios TIC en Armenia, promoviendo el empleo a través de la promoción de la industria TIC. • Generar sinergias con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las estrategias del ecosistema TIC | 0 | 1 | 2020630010154 | Ecosistema TIC Pa Todos | Apoyar el desarrollo del ecosistema TIC Municipal y el desarrollo de politica publica para el Sector TIC | • Modelar, desarrollar, gestionar e implementar un ecosistema empresarial en torno a la industria y venta de servicios TIC en Armenia, promoviendo el empleo a través de la promoción de la industria TIC. Generando sinergias con entidades públicas y/o privadas, | 0 | 1 | 0.4 | 40% | Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación, fomentando el desarrollo de la industria de tecnologías y comunicaciones PA´TODOS | 114.2.3.23.2301.400.154.2302022 | Propios | 90000000 | 18000000 | 20% | 80 | MUNICIPIO DE ARMENIA | A traves de Maloka se esta gestionando alianzas con aceleradoras de empresas con base tecnologica de TI con el fin de promover y fortalecer la Industria de TI en el municipio. Así mismo se han realizado campañas enfocadas a la transformación digital empresarial en sectores comerciales del Municipio de Armenia, como el centro Comercial del Café y San Sur, en donde se realizaron actividades como: apropiación de herramientas tecnológicas, que permitieran aumentar la visivilización de dichos establecimientos, con el apoyo de dos contratistas. Adicional a esto se apoyo en la difusion e inscripcion a aprogramas ofertados por MinTIC como Un TICket para el Futuro una convocatoria para la financiación del 90% de especializacion o maestrías con el que se está apoyando a que más cuyabros accedan a formación de alto nivel en programas relacionados con TIC y Mision TIC un programa con el objetivo de formar jóvenes y adultos en programación, para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | Indice de fomento en la apropiación de las TIC | 0% | 20% | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Documentos de planeación para la formulación de la Política pública TIC | Documento de Politica Publica Formulada | 0 | 1 | 2020630010154 | Ecosistema TIC Pa Todos |  | *Realizar acciones para el avance de documento de Politica Publica TIC | 0 | 1 | 0.4 | 40% | Documentos de planeación para la formulación de la Política pública TIC | 114.2.3.23.2301.400.154.2302006 | Propios | 40000000 | 0 | 0% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualmente se tiene el plan de accion para la formulacion de la politica publica; adicional a esto se esta participando en la convocatoria realizado por MinTIC del Laboratorio de Datos con un conjunto de datos relacionados con empresas, personas graudadas, nivel de escolaridad, entre otros con el fin que entreguen un diagnostico y un modelo predictivo con ayuda de inteligencia artificial que sirva de base para la formulacion de esta politica publica de TI. Tambien se esta adelantando conversaciones con Grupo Bolivar y colombia Lider con el fin que los expertos de estas entidades puedan guiarnos en este ejercicio. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos | Campañas de recolección ponte pilas realizadas | 2 | 3 | 2020630010153 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | Fomentar campañas para la protección del Medio Ambiente | * Campaña de recolección masiva, ubicando recolectores en diferentes puntos de la ciudad | 2 | 1 | 1 | 100% | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos | 114.2.3.23.2301.400.153.2301064 | Propios | 39000000 | 3200000 | 8.205% | 1080 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualmente se han realizando 27 visitas de recoleccion de RAEE, donde se han recolectado 1275 Kgramos de residuos especiales. | Secretaría TIC
[14 empty] | * Campaña de concientización del uso responsable del RAEE |  | 1 | 1 | 100% | Servicio de recolección PONTE PILAS y gestión de residuos electrónicos | 14: 323; 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; 16: Se han realizado 27 jornadas de sensibilizacion impactando positivamente a 323 personas.
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de asistencia técnica para la sostenibilidad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Municipal | Asistencias técnicas realizadas | 1 | 1 | 2020630010153 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente | Implementar estrategias para el fortalecimiento TIC Municipal | Sostenimiento y vigilancia de tecnologias y de la plataforma tecnologica de la Administración mediante asistencias tecnicas y/o profesionales realizadas y apoyo para el cumplimiento de los procesos tecnologicos y/o administrativos de la Secretaría TIC | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de asistencia técnica para la sostenibilidad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Municipal | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios | 1106590000 | 356800000 | 32.24% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se ha realizado soporte y mantenimiento a la plataforma tecnologica de la administración municipal mediante soporte tecnico que se brinda a los funcionarios de la Administracion Municipal y el mejoramiento del servicio de internet y red de datos interna. Así como apoyo en los componentes tecnologicos de los diferentes procesos que se realizan en la Administración Municipal. Para corte del primer trimestre se han atendido 479 solicitudes de mesas de ayuda, satisfactoriamente. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de asistencia técnica para promocionar el despliegue de infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ciudades Inteligentes | Ciudades Inteligentes - Asistencia y desarrollo en el despliegue de infraestructura de TIC en el Municipio de Armenia | 1 | 1 | 2020630010153 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente |  | * Crear relaciones entre el Muncipio de Armenia con la academia, la sociedad civil y/o el sector privado con el fin de acompañar el proceso de asistencia y/o desarrollo en el despliegue de infraestructura de TIC de ciudades inteligentes en la capital Quindiana. | 1 | 1 |  | 0% |  |  | Propios | 675000000 | 250000000 | 37.04% |  |  | Se esta realizando el levantamiento de informacion que permita ingresar a la alizana G20, y poder acceder a los diferentes programas, planes y proyectos de ciudades inteligentes, iniciativa que apoya C4IR.CO hub para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1, 4, 8, 9,10, 11, 16, 17 | índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de ia información y las comunicaciones | S.D. | 30% | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Armenia. | Servicio de asistencia técnica para promocionar el despliegue de infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ciudades Inteligentes | Adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación, etc. | 1 | 1 | 2020630010153 | Fortalecimiento TIC Pa´ todos, Armenia Ciudad Inteligente |  | Adquisición y/o actualización de soluciones tecnologicas para implementación de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación y demás requeridas para el mejoramiento tecnologico del Municipio de Armenia(Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, convenios, proyectos, contrapartidas, compra venta, contratos de servicios, adquisición y/o actualización de hadware, aplicativos, software, redes, conectividad, plataformas Cloud, capacitación, etc.) | 1 | 1 | 1 | 100% | Servicio de asistencia técnica para promocionar el despliegue de infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ciudades Inteligentes | 114.2.3.23.2301.400.153.2301013 | Propios |  |  | 37.04% | 302724 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se ha realizado actualizacion de Software y sistemas web mediante contratación de la empresa SEVEN para el manejo de toda las plataformas y aplicativos de la administración Municipal. Adicionalmente se encuentra asignación de presupuesto para el fortalecimiento de la Infraestructura tecnologica de la Secretaría TIC y la Administración Municipal. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 0% | 100% | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Documentos de política | Documentos de lineamientos metodológicos elaborados | 0 | 1 | 2020630010155 | Ciencia Tecnología e Innovación un futuro Pa' Todos | Apoyar el desarrollo de TI a nivel Municipal | *Realizar acciones para el avance de documento de Politica Publica CTI | 0 | 1 | 0.3 | 30% | Documentos de política | 114.2.3.39.3901.1000.155.3901002 | Propios | 30000000 | 0 | 0% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Actualmente se tiene el plan de accion para la formulacion de la politica publica; adicional a esto se esta participando en la convocatoria realizado por MinTIC del Laboratorio de Datos con un conjunto de datos relacionados con empresas, personas graudadas, nivel de escolaridad, entre otros con el fin que entreguen un diagnostico y un modelo predictivo con ayuda de inteligencia artificial que sirva de base para la formulacion de esta politica publica de CTI. Tambien se esta adelantando conversaciones con Grupo Bolivar y colombia Lider con el fin que los expertos de estas entidades puedan guiarnos en este ejercicio. Tambien se cuenta con una cotizacion por parte de Maloka los cuales cuentan con el personal experto para la formulacion de este tipo de politica publica | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | S.D. | 40% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | Actores del sector privado participantes | 0 | 5 | 2020630010157 | Armenia Ciencia, Tecnologia e Innovación |  | Crear relaciones entre el Muncipio de Armenia con la academia, la sociedad civil y/o el sector privado con el fin de fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 2 | 0 | 30% | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | 114.2.3.39.3904.1000.157.3904016 | Propios | 50000000 | 0 | 0% | 0 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han realizado estrategias de difusión, apropiación, inscripción y seguimiento en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Armenia con el fin de fortalecer la participación de docentes y estudiantes en competencias de Ciencia, Tecnologia e Innovación. | Secretaría TIC
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | S.D. | 40% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | Actores del sector gubernamental participantes | 0 | 2 | [9 empty] | 14: 145; 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; 16: Se han realizado estrategias de difusión, apropiación, inscripción y seguimiento en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Armenia con el fin de fortalecer la participación de docentes y estudiantes en competencias de Ciencia, Tecnologia e Innovación.; 17: Secretaría TIC
TOTAL | [19 empty] | 11: 2990546119; 12: 1013400000; 13: 33.89%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES |  |  |  |  | GIOVANNY ZAMBRANO LONDOÑO
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | SECRETARIO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805