## SEG_PA_AMABLE_1T_2022
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [25 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6.AMABLE E.I.C.E. | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  | 13: % ejecución presupuestal a la fecha de corte
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | 0 | 1 | N/A | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | Implementar el Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | N/A | N/A | N/A | N/A | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 2.4.5.02.07 2.4.5.02.08 | N/A | 3446500781.69 | 387473192 | 11.24% | N/A | N/A | La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2024. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementacion del SETP | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El proyecto de semaforizacion se encuentra pendiente al cierra de la ETLF de la entidad, para realizar su actualizacion en el proyecto y posteriomente iniciar su ejecucion | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Sistema de gestión y control de flota para el SETP | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sistema de gestión y control de flota para el SETP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El proyecto de implementacion del sistema de gestion y control de flota se encuentra en estructuración por parte del ente gestor y se estima su inicio de ejecucion en el segundo semestre de 2023 | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Cicloinfraestructura construida. | Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | Cicloinfraestructura construida. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico adecuado. | Kilometros de vias rehabilitadas - AMABLE | 17.48 | 1.49 | N/A | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | Realización de la rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | Espacio publico adecuado. | N/A | N/A | 238304841.75 | 168859758 | 70.86% | 86.939 Habitantes | Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25 | El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Kilómetros construidos de proyectos viales - AMABLE | 0 | 0.13 | N/A | Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias | Contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | Realización de la contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la glorieta los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos | 0 | N/A | N/A | N/A | Espacio publico construido | 2.4.5.02.05 | Nación | 570378949.07 | 16913388 | 2.965% | 58.567 Habitantes | Calle 50 # 34-79 | El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE | 5 | 2 | N/A | Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP CENTRO | Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP CENTRO | Realización de la construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas Espacio Público y obras complementarias PEP CENTRO | 1 | N/A | N/A | N/A | Espacio publico construido | 2.4.5.02.05 | Nación | 3080331536.45 | 43572794.86 | 1.415% | 55.037 habitantes | Avenida Bolivar Calle 17 Norte | El paradero con espacio publico PEP Hospital san juan de dios se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación. El paradero con espacio publico PEP CAM se se encuentra proyectado su inicio en el primer semestre de 2023. | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Portales construidos | Unidades de terminales de ruta construidos | 0 | 5 | N/A | Terminal de ruta puerto erminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Construcción del terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Realización de la construcción del terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta limonar y obras complementarias | 1 | 3 | 0 | 0% | Portales construidos | 2.4.5.02.05 | Nación | 9435483471.08 | 39159994.01 | 0.415% | 58.567 Habitantes 32.188 Habitantes 39.498 Habitantes 57.281 Habitantes | Calle 50 barrio puerto espejo via pueblo tapao, Cra 11 frente a la casa de la justicia barrio cañas gordas. Cl. 23 #22-08 frente aeropuerto el edén. Barrio el limonar | Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación. El proyecto de terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta limonar y obras complementarias se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022. | Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Andenes de la red urbana rehabilitados | Metros cuadrados de andenes renovados | 33903 | 20395 | N/A | Renovación de andenes tramo 7 centro | Renovación de andenes tramo 7 centro y obras complementarias para la implmentación del sistema estratretigo de transporte público | Renovación de andenes tramo 7 centro y obras complementarias para la implmentación del sistema estratretigo de transporte público | 0 | 4890 | 0 | 0% | Andenes de la red urbana rehabilitados | 2.4.5.02.05 | Nación | 2436394931.88 | 0 | 0% | 57.281 Habitantes | Centro de la ciudad | El proyecto de renovacion de andenes tramo 7 centro se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022. | Amable
[17 empty] | 0 | 0% |  | 12: 5249931.88; 13: 0.2155%; 14: 86.939 Habitantes; 15: Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25; 16: El contrato de renovación de andenes tramo 6 centro, se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación
TOTAL | [19 empty] | 11: 19207394511.92; 12: 661229058.75; 13: 3.443%
0% | bar: 13
[18 empty] | 100% |  | 13: 100%
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES |  |  |  |  | DR. JAMES CASTAÑO HERRERA
[9 empty] | ALCALDE |  |  |  |  | GERENTE AMABLE EICE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805